## График
Приложение № 12
к договору от "____" ____________ 2022 г. № 018/02/2022
Заказчик: филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
Подрядчик:
Календарный график выполнения работ
по объекту : "Техническое перевооружение АСУГ 1-18 ГА"
№ пп | Наименование работ и затрат | Дог цена, руб. | 2022
|  |  | с момента заключения договора -23.12.2022 | 24.12.2022 -31.05.2023 | 01.01.2023-25.12.2023 | 01.01.2023-окончание работ согласно графика разработанного в рамках Рабочей документации
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектное обследование, обоснование основных технических решений
2 | Разработка технического задания
3 | Разработка и согласование ПД, РД
4 | Поставка оборудования
5 | Строительно-монтажные работы
6 | Пусконаладочные работы
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НДС 20% | 0
| ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС | 0
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| ______________ |  | _____________ Е.В. Стрелков
| " _____ " ____________ 2022 г. |  | "____"____________ 2022 г.
| МП |  | МП
Главный инженер филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
______________ А.В. Боярский
"____"____________ 2022 г.
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК:
| Директор ООО "Стройресурс Холдинг" |  | Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| ______________ |  | ________________Е.В. Стрелков
| " _____ " ____________ 2021 г. |  | " _____ " ____________ 2021 г.
| МП |  | МП
Главный инженер филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
__________________А.В. Боярский
" _____ " ____________ 2021 г.
МП
| Начальник ОКС Братской ГЭС | [5 empty] | Д.Н. Пушечников