## хво
УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор ШУ Н-ИТЭЦ
_________________ А.А. Бурдуковский
доверенность № 372 от 08.09.2023 г.
"___" _____________2024 г.
График
Выполнение работ по ремонту АКЗ оборудования ХВО на ШУ Н-И ТЭЦ в г. Шелехове
№ п/п | Наименование работ | Срок производства работ | Примечание
1 | Замена внутренней АКЗ при ремонте фильтра № 5 с заменой НРУ | С даты заключения договора по 30.07.24
2 | Замена АКЗ бака химочищеной воды № 1 | С даты заключения договора по 28.06.24
3 | Замена АКЗ бака промывочной воды № 1 | С даты заключения договора по 31.07.24
4 | Ремонт АКЗ конденсатного фильтра № 4 | С даты заключения договора по 30.09.24
5 | Ремонт АКЗ БАГВ-2 | 01.06.2024-31.07.2024
Начальник КТЦ ________________________________ А.А. Кравчук