## ГПР
ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер
Филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС»
______________А.В. Боярский
"___"_______________
График выполнения работ
филиал ООО «ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС»
(филиал)
на оказание услуг по очистке, восстановлению и защите от разрушения (гидрофобизации) объекта культурного наследия регионального значения "Панно "Покорение Ангары"
№ п.п. | Наименование объекта | С даты заключения договора по 31.07.2026г. | с 01.08.2026 г. по 31.08.2026 г. | с 01.09.2026 г. по 30.09.2026 г. | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Оказание услуг по очистке, восстановлению и защите от разрушения (гидрофобизации) объекта культурного наследия регионального значения "Панно "Покорение Ангары": -получение в службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. -Подача заявление о выдаче разрешения по рекомендуемому образцу (приложение №4 приказу от 21 октября 2015 года N 2625) -проведение авторского надзора; -проведение научного руководства; -разработка проектной документации (рабочей документации) на проведение локальных ремонтных работ с ведомостью объемов таких работ, согласованные с Заказчиком (согласно пункту 6 статьи 45 закона №73-ФЗ от 25.06.2002 проектные работы по сохранению объекта культурного наследия должны выполняться лицами, имеющими соответствующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия) -очистка бетонных поверхностей барельефов «Панно «Покорение Ангары» и ж.б. конструкций подпорных стен (в том числе наклонных горизонтальных поверхностей), расположенных на левобережной и правобережной врезках грунтовых плотин; -удаление растительности верхней грани и тыльной стороны подпорных стенок, в том числе срезка кустарников; -удаление пятен, при невозможности удаления пятен, предусмотреть нанесение окрасочного (тонирующего) покрытия в цвет основного материала. Покрытие бетонных барельефов должно быть однотонным; -восстановление разрушенных поверхностей бетонных барельефов панно, ремонт трещин, восстановление утраченных элементов декора; -защита поверхностей от разрушения (гидрофобизация) «Панно «Покорение Ангары» -защита поверхностей от разрушения (гидрофобизация) ж.б. конструкций подпорных стен. | 1825444.33 | 1825444.33 | 1825444.34
| Итого стоимость в месяц, руб. без НДС | 1825444.33 | 1825444.33 | 1825444.34
| Всего стоимость по договору, руб. без НДС |  |  |  | 5476333
Начальник ЦТО БГЭС ___________ Д.А. Белей
Зам.начальника ЦТО по ГТС ___________ С.А.Мугаев