## Лист1
Приложение №1 к договору № от ____.____.2021г.
СОГЛАСОВАНО | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
______________ И.Г. Одяков
"_______"________________2021г. | [10 empty] | "_____"_____________2021г.
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 1 | [11 empty] | нач.стоимость | 3092999
текущий ремонт | [11 empty] | план | 3000000
Ремонт дорожного полотна на филиале ТЭЦ-10 | [12 empty] | 103.1%
| Объект: | АВТОДОРОГА ВДОЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАНАЛА ДО МОСКОВСКОГО ТРАКТА инв.№ИЭ120030
АВТОДОРОГА ОТ СТОЛОВОЙ ДО УК 272/15(ДО ПЕРЕКРЕСТКА) инв.№ИЭ120025
АВТОДОРОГА ОТ ТЭЦ ДО МОСКОВСКОГО ТРАКТА инв.№ИЭ120031
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. T1001UYA01US002UU04 АВТОДОРОГА ВДОЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАНАЛА ДО МОСКОВСКОГО ТРАКТА инв.№ИЭ120030 Ремонт дорожного полотна. Обследование 2016
1 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (ОП п.1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1000 м2 | 1,57 (1570) / 1000
2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 155,4 | [8 empty] | 94.05 | м2*0,05*1,98=тн. по формуле ЛОМ (Погрузка учтена нормами ТЧ)
3 | Розлив вяжущих материалов (ТЧ п.1.27.37) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 0,094
4 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1000 м2 | 1,57 |  |  |  |  | Смесь асфальтобетонная мелкозернистая (горячая, плотная), марка II, тип В | т | 151.66 | Подрядчик
[8 empty] | Эмульсия битумно-дорожная | т | 1.099 | Подрядчик
5 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (выравнивание выбоин, нижний слой, крупнозернист.) (ОП п.1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 т | 0,28 (314*0,04*2,2) / 100 |  |  |  |  | Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип II | т | 28.28 | Подрядчик
[8 empty] | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.094 | Подрядчик
6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2 (ямочный ремонт) (ОП п.1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м2 | 1,57 (157) / 100 |  |  |  |  | Смесь асфальтобетонная мелкозернистая (горячая, плотная), марка II, тип В | т | 29.83 | Подрядчик
[8 empty] | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,188 | Подрядчик
7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 63 км (Доставка а/б смеси от Шелеховского АБЗ до ТЭЦ-10) | 1 т груза | 181,49 151,66+29,83 | [8 empty] | км. зависит от подписания цены ТД поставщика на асфальт
8 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1000 м2 | 1,9 1900 / 1000 |  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 25-60 мм | м3 | 239.4 | Подрядчик
Раздел 2. T1001UYA01US002UU09 АВТОДОРОГА ОТ СТОЛОВОЙ ДО УК 272/15 (ДО ПЕРЕКРЕСТКА) инв.№ИЭ120025 Ремонт дорожного полотна. Обследование 2016
9 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (ОП п.1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1000 м2 | 0,18 (180) / 1000 | [8 empty] | 180 м2
10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 17,82
11 | Розлив вяжущих материалов (ТЧ п.1.27.37) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 0,011
12 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1000 м2 | 0,18 |  |  |  |  | Смесь асфальтобетонная мелкозернистая (горячая, плотная), марка II, тип В | т | 17.39 | Подрядчик
[8 empty] | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.126 | Подрядчик
13 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (выравнивание выбоин, нижний слой, крупнозернист.) (ОП п.1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 т | 0,03 (36*0,04*2,2) / 100 |  |  |  |  | Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип II | т | 3.03 | Подрядчик
[8 empty] | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.011 | Подрядчик
14 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2 (ямочный ремонт) (ОП п.1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м2 | 0,18 (18) / 100 |  |  |  |  | Смесь асфальтобетонная мелкозернистая (горячая, плотная), марка II, тип В | т | 3.42 | Подрядчик
[8 empty] | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.02 | Подрядчик
15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 63 км (Доставка а/б смеси от Шелеховского АБЗ до ТЭЦ-10) | 1 т груза | 20,81 17,39+3,42
Раздел 3. T1001UYA01US002UU10 АВТОДОРОГА ОТ ТЭЦ ДО МОСКОВСКОГО ТРАКТА инв.№ИЭ120031 Ремонт дорожного полотна. Обследование 2016
16 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (ОП п.1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1000 м2 | 2 (2000) / 1000
17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 198
18 | Розлив вяжущих материалов (ТЧ п.1.27.37) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | т | 0,12
19 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1000 м2 | 2 |  |  |  |  | Смесь асфальтобетонная мелкозернистая (горячая, плотная), марка II, тип В | т | 193.2 | Подрядчик
[8 empty] | Эмульсия битумно-дорожная | т | 1.4 | Подрядчик
20 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (выравнивание выбоин, нижний слой, крупнозернист.) (ОП п.1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 т | 0,35 (400*0,04*2,2) / 100 |  |  |  |  | Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип II | т | 35.35 | Подрядчик
[8 empty] | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.12 | Подрядчик
21 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2 (ямочный ремонт) (ОП п.1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м2 | 2 (200) / 100 |  |  |  |  | Смесь асфальтобетонная мелкозернистая (горячая, плотная), марка II, тип В | т | 38 | Подрядчик
[8 empty] | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.24 | Подрядчик
22 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 63 км (Доставка а/б смеси от Шелеховского АБЗ до ТЭЦ-10) | 1 т груза | 231,2 193,2+38
Условия производства работ согласно Методических рекомендаций по применению сметных норм (согласно приказу Минстроя России):
Стесненность (К=1,2) -При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта -Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой
| Визы тех.служб ИД: |  |  |  | Заказчик:
| Необходимость проведения данных видов работ подтверждает: |  |  |  | Начальник ЦОР |  |  |  |  | А.Т. Траньков
| Ведущий инженер СЗиС |  |  |  | Инженер по ОЭиРЗиС |  |  |  |  | С.В. Петров
[10 empty] | 742.67 |  |  | #DIV/0!

## Лист3 (hidden)
кг
шт
т
м
м2
м3
100 м2
100 м3
| Ведущий инженер по ОЭРЗиС ЦОР | С.Н. Славгородский
| Главный инженер | И.Г. Одяков
| Зам. главного инженера | Е.Н. Миронов
| Инженер по ОЭРЗиС ЦОР | С.В. Петров
| Начальник ОППР | В.В. Горев
| Начальник ЦОР | М.Ю. Шестаков
Металлолом
Мусор
Реализация
Повторное использование
Утиль