## Мои данные
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
технический директор ТЭЦ-6
_______________Д.В.Васильев
"14" января 2022 г
Ведомость объемов работ № 2048
на Ремонт мягкой кровли Гаража на 12 автомашин
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)инв №ИЭ00001072
№ пп | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. T6C09UYQ10UU010US48 Ремонт мягкой кровли Гаража на 12 автомашин инв №ИЭ00001072 ЗиС_ТРЗИС_ТР
1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. в лом | 100 м | 0.73 |  |  |  | мусор
2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. в повторное использование | 100 м | 0.36 | фартук из оцинкованной стали | м | 36 | повторное использование
3 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ( с примыканием) | 100 м2 | 6.96 |  |  |  | мусор
4 | Разборка цементной стяжки толщ 20мм | м3 | 6 |  |  |  | мусор
5 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 20.08
6 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм | 100 м2 | 3 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 6.2179 | подрядчик
7 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 6.96 |  |  |  |  | Эмульсия битумная гидроизоляционная | т | 0.31946 | подрядчик
8 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 6.6 |  |  |  |  | Унифлекс: ЭКП сланец серый | м2 | 767.448 | подрядчик
[8 empty] | Бикрост: ХПП | м2 | 780.912 | подрядчик
9 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м | 1.09 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.56702 | подрядчик
[8 empty] | Унифлекс: ЭКП сланец серый | м2 | 280.1736 | подрядчик
10 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали. Оцинкованный фартук | 100 м2 | 0.365 |  |  |  |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0.21221
11 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали. Оцинкованный фартук из материалов повторного использования | 100 м2 | 0.18 |  |  |  |  | фартук из оцинкованной стали | м | 36 | повторное использование
Условия производства работ: :Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненных условий для складирования материалов;Коэффициенты: к строительным работам и ремонтно-строительным работам к ОЗП и ЭМ К=1,15.
Все материалы, необходимые для производства работ (основные и дополнительные), предоставляет подрядчик
Перед производством работы необходимо составить и утвердить у заказчика проект производства работ (ППР). Затраты Подрядчика по разработке ППР (ПОР) учтены в соответствующих базовых ценах на ремонт оборудования в составе накладных расходов.
«Служба ЗиС подтверждает необходимость проведения данных видов работ»
Визы тех.служб ИД ( по принадлежности работ) |  |  |  | Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ
Ведущий инженер СЗС |  |  |  | (с указанием должностей и расшифровкой подписей)
______________
[5 empty] | Ст. механик УТО |  |  | В.Ю. Лялин
[5 empty] | Инженер по ОЭиРЗиС |  |  | О.С.Хандоля
Note on E9: № <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A11: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A16: <Номер позиции по смете>
Note on B16: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C16: <Ед. измерения по расценке>
Note on D16: <Количество всего (физ. объем) по позиции>