## график
СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора филиала-
технический директор ТЭЦ-6
_______________Д.В.Васильев
"14" января 2022 г
ГРАФИК Выполнение работ по ремонту кровель зданий и сооружений на филиале ТЭЦ-6 в г. Братске
№ п/п | № ведомости объемов работ | Наименование работ | Срок ремонта |  | план
|  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 2009 | Ремонт мягкой кровли БДЭ, ряд "Б"-"Г", отм. +36.00, оси 12-38 Главного корпуса | 02.05.2022 | 24.06.2022
2 | 2039 | Ремонт ограждения кровли и водосточного желоба Здания СБК | 04.07.2022 | 29.07.2022
3 | 2048 | Ремонт мягкой кровли Гаража на 12 автомашин | 04.05.2022 | 30.06.2022
4 | 2069 | Ремонт кровли Галереи ленточных конвейеровЛК-4 | 01.06.2022 | 29.07.2022
5 | 2085 | Ремонт мягкой кровли Здания гаража автоучастка и склада ОМТС | 01.08.2022 | 30.09.2022
Начальник КТЦ |  |  | И. В. Беломестных
Начальник ЦОР |  |  | А.В. Качанов
Начальник ЦТП |  |  | А.Е. Якунин
Начальник ОМТС |  |  | С.И. Недзельский
Инженер по ОЭиР ЗиС |  |  | О.С. Хандоля