| Согласовано: Технический директор по добыче и обогащению угля - главный инженер ООО «ЭН+ УГОЛЬ» __________________ Максимов Е.А. « ____» _________________ 2026г. | Утверждаю: И.о. Директора филиала «Разрез Жеронский» ООО «ЭН+ УГОЛЬ» ______________Харченко Д.В. « ____» ______________ 2026г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Укрепление дорожного полотна (2,3 км) технологического проезда «Качкаровка» для филиала «Разрез Жеронский» ООО «ЭН+ УГОЛЬ»

| № | Пункты задания | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Филиал «Разрез Жеронский» ООО «ЭН+ УГОЛЬ» |
| 2. | Юридический адрес | 666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск-9, а/я1142 |
| 3. | Ответственный за переговоры | Главный инженер Харченко Дмитрий Викторович |
| 4. | Тел./факс | 8-39535-95-591 |
| 5. | Электронный адрес | Harchenko_DV@irkutskenergo.ru |
| 6. | Краткая характеристика объекта | Укрепление дорожного полотна (2,3 км) технологического проезда «Качкаровка» в следующем объеме: - Восстановление участка «Золоотвал УИ ТЭЦ – Иркутский тракт» - протяжённость 2,3 км – отсутствуют кюветы, имеются значительные просадки грунтового дорожного полотна; Расположена по адресу: Иркутская область, муниципальное образование «Усть-Илимский район» в границах земельных участков на кадастровом плане (№38:32:020102:1041) территории Администрации г. Усть-Илимска, Проплощадка ЛПК. Год ввода в эксплуатацию: - |
| 7. | Финансирование | # ИП 2026 г. |
| 8. | Подрядчик | Определяется по результатам конкурсного отбора. |
| 9. | Цель работы | Выполнить работы по укреплению дорожного полотна технологического проезда «Качкаровка». |
| 10. | Виды и объемы работ | Все виды и объемы работ указаны в приложениях: Приложение № 1- Локальный сметный расчет на укрепление дорожного полотна технологического проезда «Качкаровка»; приложение № 2 ведомость объемов работ. |
| 11. | Исходные данные, предоставляемые заказчиком | Локальный сметный расчет на реконструкцию автомобильной дороги, ведомость объемов работ, проектная документация: Раздел 1. Участок дороги 2,2 км (скальник h 0.7 м; щебень 0,2 м). 1; Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2; 1000 м3; 2,2155509; ГЭСН01-01-012-02. 2; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 25 км; 1т груза; 3101,7713098; 02-30-1-02-0025. 3; Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2; 1000 м3; 17,9155925; ГЭСН01-01-046-02. 4; Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм (скальный грунт); м3; 15700,04158; Текущая стоимость с учетом доставки ( без ндс). 5; Исправление профиля оснований: с добавлением нового материала; 1000 м2; 23,136; ГЭСНр68-02-001-03. 6; Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм; м3; 4578,3783784; Текущая стоимость с учетом доставки ( без ндс). Раздел 2. Участок дороги 0,1 км с применением (ЗШО h 0.3м скальник h 0.7 м; щебень 0,2 м). 7; Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 (из шлака); 1000 м3; 0,356; ГЭСН01-01-046-01. 8; Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см; 1000 м3; 0,356; ГЭСН01-02-001-02. 9; На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-02; 1000 м3; 0,356; ГЭСН01-02-001-08. 10; ЗШО (золошлаковые отходы); м3; 356; Текущая стоимость. 11; Погрузка в автотранспортное средство: шлак; 1т груза; 284,8; 39-1. 12; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 2 км; 1т груза; 284,8; 02-30-1-02-0002. 13; Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной; 1000 м2; 1,187; ГЭСН27-04-016-04. 14; Геополотно Дорнит 350 «Геофлакс»; м2; 1198,87; https://geo-sm.ru/products/geotekstil/dornit-350/?ysclid=mma2cg9j1p296144121. 15; Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2; 1000 м3; 0,7136383; ГЭСН01-01-046-02. 16; Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм (скальный грунт); м3; 713,6382536; Текущая стоимость с учетом доставки ( без ндс). 17; Исправление профиля оснований: с добавлением нового материала; 1000 м2; 1,1; ГЭСНр68-02-001-03. 18; Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 20-40 мм; м3; 208,1081081; Текущая стоимость с учетом доставки ( без ндс). Раздел 3. Устройство водоотводных канав. 19; Планировка откосов: выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2; 1000 м2; 7,3638254; ГЭСН01-02-027-15. Раздел 4. Устройство водопропускной трубы. 20; Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 1000 мм; км; 0,032; ГЭСН22-01-011-16. 21; Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 8 мм; м; 32; ФСБЦ-23.5.01.08-0064. Раздел 5. Укрепление откосов посевом трав. 22; Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом; 100 м2; 97,2598753; ГЭСН01-02-040-02. № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. 14; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований : из щебня; 100 м3; 50,6 (2300*11*0,2) / 100. 15; Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм; м3; 5566 2300*11*0,2*1,1. Устройство водоотводных канав. 16; Планировка откосов: выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2; 1000 м2; 9,2 ((0,8+0,8+0,4)*2*2300) / 1000. |
| 12. | Требования к выполнению работ и оформлению исполнительной, отчетной документации. | Выполнение работ и оформление первичной отчетной и исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативных и регламентирующих документов в области строительства и бухгалтерского учета, действующих на территории РФ (Градостроительному кодексу Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СП) СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1) СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги" СП 45.13330.2012 "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты" СП 48.13330.2011 "СНиП 12.01-2004 Организация строительства Подрядчик предоставляет в 3-х экземплярах исполнительную документацию: - Журналы производства работ (в 1-м экземпляре); - Общий журнал работ, специальные журналы работ, протоколы лабораторных испытаний грунта; - исполнительные геодезические схемы; исполнительные чертежи, акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией; - обследований лабораторных и иных испытаний выполненных работ и материалов; - паспорта и сертификаты качества на материалы; - документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий), а также иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. Подрядчик предоставляет в 3-х экземплярах ежемесячно, на каждом этапе выполнения работ: - акт о приемке выполненных работ форма КС-2; - справки о стоимости работ форма КС-3. Работа считается выполненной, когда стороны комиссионно проверят соответствие выполненных работ, с составлением необходимых документов. После выполнения всех работ предоставляется акт комиссионной проверки. |
| 13. | Основные требования по охране труда | При производстве работ следует соблюдать все требования СНиП Ш-4-80 и ППР. Организация строительства дороги, участков работ и рабочих мест должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы. При производстве работ обеспечить подъезд аварийного и дежурного автотранспорта, а также безопасное перемещение работников филиала «Разрез Жеронский», обеспечить ограждение участка дороги при производстве работ и в темное время суток. Организация и проведение строительного производства на объектах капитального строительства должны осуществляться в соответствии с организационно-технологической документацией на строительное производство, которая предусматривает перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ для конкретных видов выполняемых процессов и работ, обеспечивающих выполнение требований законодательства Российской Федерации по охране труда. |
| 14. | Режим выполнения работ (время их выполнения) | Вести учет работ в соответствии с Приказом ФС по экологическому, технологическому и атомному контролю от 01.01.2001 г.№ 7 (Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства). Рабочий день круглосуточно. Перед началом проведения работ списки сотрудников, задействованных в данных работах, должны быть предоставлены заказчику до начала работ. |
| 15. | Требования к подрядной организации | - Наличие СРО на указанные виды работ. - Наличие необходимых мощностей и опыта выполняемых работ. - Подрядчик должен разработать до начала работ, предоставить и согласовать с заказчиком ППР на выполнение ремонтно-строительных работ. - Подрядчик должен обеспечить наличие квалифицированного инженерно-технического персонала для выполнения функций Подрядчика, а также квалифицированных рабочих ведущих специальностей для выполнения объемов работ; - Обеспечить наличие аттестации руководителей и специалистов подрядной организации по промышленной безопасности опасных производственных объектов, правилам безопасности (при необходимости). - Перед началом работ подрядчик обязан провести необходимые инструктажи по охране труда и техники безопасности. - Подрядчик должен выполнить работы в объеме: - Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика; - Строительные работы производятся без остановки деятельности объекта; - Устранение дефектов и недоделок, выявленных Заказчиком. - Работы, выполняемые Подрядчиком, должны быть осуществлены с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, правил охраны труда. - Ответственность за соблюдение правил безопасности персоналом Подрядчика, при работе на объекте, несет Подрядчик. - Для выполнения Работ Подрядчик использует свою технику, технологическую оснастку, рабочую силу, расходные материалы, необходимые для выполнения Работ. 11. Во время выполнения и по завершению работ на территории участка дороги Подрядчик обязуется постоянно поддерживать порядок и чистоту на выделенной территории производства работ. Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны после окончания работ, уборку материалов, использованных в производстве собственными силами и за счет собственных средств. 12. Учесть движение автотранспорта, установить дорожные знаки при производстве работ. |
| 16. | Сроки выполнения работ | В соответствии с графиком выполнения работ, но не позднее 30.10.2026 |
| 17. | Гарантийные обязательства | Гарантия на все виды работ 24 месяцев. |

Приложение к техническому заданию:

Приложение № 1 - Локальный сметный расчет;

Приложение № 2 – Ведомость объемов работ.

Разработал:

Инженер по лесопользованию

филиала «Разрез Жеронский»							            Кузьменко А.М.

Согласовано:

Заместитель директора по производству

филиала «Разрез Жеронский»							            Калинин Д.Ю.

Начальник управления по содержанию

и ремонтам зданий и сооружений

ООО «ЭН+ УГОЛЬ»							                         Бурмакина С.А.