## Ремонт дороги Качкаровка 2,3 км
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Укрепление дорожного полотна технологического проезда Качкаровка 2,3 км( с ЗШО слой 30 см)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Участок дороги 2,2 км (скальник h 0.7 м; щебень 0,2 м) |  |  |  |  | Раздел 1.
1 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 32,2 (2300*(11+1,5+1,5)) / 1000
2 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 (из шлака) | 1000 м3 | 8,97 (2300*(11+1+1)*0,3) / 1000
3 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | 1000 м3 | 8,97 (2300*(11+1+1)*0,3) / 1000
4 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-02 | 1000 м3 | 8,97 (2300*(11+1+1)*0,3) / 1000
5 | ЗШО (золошлаковые отходы) | м3 | 9867 8970*1,1
6 | Погрузка в автотранспортное средство: шлак | 1т груза | 7176 8970*0,8
7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км | 1т груза | 7176 8970*0,8
8 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | 29,9 (2300*(11+1+1)) / 1000
9 | Геополотно Дорнит 350 «Геофлакс» | м2 | 30199 2300*(11+1+1)*1,01
10 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 15,8636542 ((5374.6+626)*2,643678) / 1000
11 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм (скальный грунт) | м3 | 15863,6542068 (5374,6+626)*2,643678
12 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 | 15,8636542 ((5374.6+626)*2,643678) / 1000
13 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-01 | 1000 м3 | 15,8636542 ((5374.6+626)*2,643678) / 1000
14 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований : из щебня | 100 м3 | 50,6 (2300*11*0,2) / 100
15 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм | м3 | 5566 2300*11*0,2*1,1
Устройство водоотводных канав | [5 empty] | Устройство водоотводных канав
16 | Планировка откосов: выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 9,2 ((0,8+0,8+0,4)*2*2300) / 1000
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]