## 2022г. (hidden)
| Согласовано: | [20 empty] | Утверждаю:
| Главный механик | [20 empty] | Главный инженер
| ООО "Ирбейский разрез" | [20 empty] | ООО "Ирбейский разрез"
| ______________ Я.А. Гельд | [20 empty] | _______________ С.В. Кириченко
| "____" _______________ 2021 г | [20 empty] | "____" ____________2021 г.
График проведения технического обслуживание дробильной установки TEREX Finlay J-1175 на 2022 год
П\№ | Наименование оборудования | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
1 | TEREX Finlay J-1175 | ТО | Стоимость, руб. | ТО | Стоимость, руб. | ТО | Стоимость, руб. | ТО | Стоимость, руб. | ТО | Стоимость, руб. | ТО | Стоимость, руб. | ТО | Стоимость, руб. | ТО | Стоимость, руб. | ТО | Стоимость, руб. | ТО | Стоимость, руб. | ТО | Стоимость, руб. | ТО | Стоимость, руб.
|  | ТО-1 250 м/ч | 47033.26 | ТО-3 750 м/ч | 47033.26 | ТО-5 1250 м/ч | 47033.26 | ТО-7 1750 м/ч | 47033.26 | ТО-1 250 м/ч | 47033.26 | ТО-3 750 м/ч | 47033.26 | ТО-5 1250 м/ч | 47033.26 | ТО-7 1750 м/ч | 47033.26 | ТО-1 250 м/ч | 47033.26 | ТО-3 750 м/ч | 47033.26 | ТО-5 1250 м/ч | 47033.26 | ТО-7 1750 м/ч | 47033.26
|  | ТО-2 500 м/ч | 83487.73 | ТО-4 1000 м/ч | 203374.77 | ТО-6 1500 м/ч | 83487.73 | ТО-8 2000м/ч | 209098.38 | ТО-2 500 м/ч | 83487.73 | ТО-4 1000 м/ч | 203374.77 | ТО-6 1500 м/ч | 83487.73 | ТО-8 2000м/ч | 209098.38 | ТО-2 500 м/ч | 83487.73 | ТО-4 1000 м/ч | 203374.77 | ТО-6 1500 м/ч | 83487.73 | ТО-8 2000м/ч | 209098.38
| ТО |  | 130520.99 |  | 250408.03 |  | 130520.99 |  | 256131.64 |  | 130520.99 |  | 250408.03 |  | 130520.99 |  | 256131.64 |  | 130520.99 |  | 250408.03 |  | 130520.99 |  | 256131.64 | 2302744.95
Примечание: стоимость указана без учета НДС (НДС предъявляется дополнительно к стоимости товаров (услуг) по ставке, установленной НК РФ)
Заместитель главного механика П.А. Полыхань

## ТО-3, ТР-1 на 2023г.
Приложение №3 к договору
№ от_______________2026 г
График производства работ
укрепления дорожного полотна на арендуемом земельном участке (2,3 км), используемого в производственной деятельности.
№ п/п | Наименование работ | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь
|  | Вид работ | Стоимость, руб. без НДС | Прояженность работ, м | Вид работ | Стоимость, руб. без НДС | Прояженность работ, м | Вид работ | Стоимость, руб. без НДС | Прояженность работ, м
1 | Засыпка траншей предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) |  |  | 700 |  |  | 800 |  |  | 800
2 | Исправление профиля оснований: с добавлением нового материала |  |  | 700 |  |  | 800 |  |  | 800
3 | Планировка откосов: выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2 |  |  | 700 |  |  | 800 |  |  | 800