## ДВ (на подпись)
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Братская ГЭС
ООО "ЭН+ ГИДРО"
______________А.В. Боярский
"___"_____________2026 г.
филиал ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
Ведомость объемов работ №1
Текущий ремонт.
(категория ремонта)
Ремонт антикоррозионного покрытия резервной сороудерживающей решетки, плотины русловой инв. № 00020027.
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах (Заменённые и Добавленные)
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ Подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт антикоррозионного покрытия резервной сороудерживающей решётки инв. № 00020027 (с очисткой, обеспыливанием, обезжириванием поверхностей, окраска многокомпонентными составами, краскопультом) В помещение СУР - 1 решетка; На гребне плотины -4 решетки.
1 | Загрузка в самосвал, перевозка и разгрузка материалов к месту производства работ на расстояние до 10 км бетонной плотины | т | 27.6463
2 | Ремонт лакокрасочного покрытия решетчатых м/конструкции: на 3 слоя шпатлевкой ЭП 0010 . | м2 | 572.53 |  |  |  |  | Купрошлак | кг | 10706.31 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 94.4674 | Подрядчик
[8 empty] | Отвердитель № 1 | кг | 35.3308 | Подрядчик
[8 empty] | Растворитель марки Р-4 | кг | 377.8698 | Подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | кг | 377.8698 | Подрядчик
3 | Ремонт лакокрасочного покрытия сплошной м/конструкции: на 3 слоя шпатлевкой ЭП 0010 . | м2 | 996.47 |  |  |  |  | Купрошлак | кг | 16940 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 149.4705 | Подрядчик
[8 empty] | Отвердитель № 1 | кг | 50.82 | Подрядчик
[8 empty] | Растворитель марки Р-4 | кг | 597.882 | Подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | кг | 597.882 | Подрядчик
Очистка гребня бетонной плотины
4 | Затаривание отработаного купрошлака (мусора) в мешки | т | 22.3113 |  |  |  | утиль | Мешки до 50 кг. | шт. | 446 | Подрядчик
Очистка помещения хранилища СУР. Подъем купрошлака в бадьях на высоту 10 м кранами на автомобильном ходу -механизм заказчика,Такелажник-подрядчика
5 | Затаривание отработаного купрошлака (мусора) в мешки | т | 5.335 |  |  |  | утиль | Мешки до 50 кг. | шт. | 107 | Подрядчик
6 | Подача стреловыми самоходными кранами грузоподъемностью до 25 т, разные материалы (грузы) штучные или в пакетах при общей массе поднимаемого груза до 3 т, при высоте подъема 10 м с подачей бадьи в транспортное средство | т | 5.335
7 | Выгрузка мешков вручную с бадьи в транспортное средство для вывоза на полегон | т | 5.335
Перевозка мусора на 15 км
8 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км. Размещение мусора на полигоне ТБО. | т | 27.6463 |  |  |  | утиль
Условия производства работ:
Примечания: Материалы и механизмы(Компрессор воздушный дизель-ный винтовой) подрядчика. В стоимости материалов учтена доставка на рассотояние 30 км, затраты подрядчика по перемещению материалов на ремонтной площадке учтены в БЦ часть 13. Условия производства работ: Производство работ осуществляется в открытых (улица) производственных помещениях эксплуатируемого объекта без останова рабочего процесса, в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, движущегося транспорта. поз. 4
| СОГЛАСОВАНО: Ведущий инженер ДР ООО «ЭН+ ГИДРО» | [5 empty] | П.В. Потемкин
| Заместитель главного инженера- начальник ОППР | [5 empty] | М.А.Шевченко
| Заместитель начальника ЦТО по ГМО | [5 empty] | А.А.Логинов

## ДВ
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Братская ГЭС
ООО "ЭН+ ГИДРО"
______________А.В. Боярский
"___"_____________2026 г.
филиал ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
Ведомость объемов работ №1
Капитальный ремонт.
(категория ремонта)
Ремонт антикоррозионного покрытия резервной сороудерживающей решетки, инв. № 00020027.
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах (Заменённые и Добавленные)
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ Подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Подготорвительные работы
1. | Погрузка в самосвал, перевозка и разгрузка материалов к месту производства работ на гребень бетонной плотины (расстояние до 10 км). | кг | 16918.6839
Раздел 2. Ремонт антикоррозионного покрытия резервной сороудерживающей решётки инв. № 00020027 (окраска многокомпонентными составами, краскопультом)
2. | Дробеструйная очистка сплошной поверхности секции сороудержи- вающей решетки (1 шт.) в помеще- нии хранилища СУР, с примене- нием дизельного передвижного воздушного винтового компрессо-ра. | [6 empty] | Купершлак средней фракции | кг | 3388.0045 | Подрядчик | Сплошные поверхности-63,51% от общей поверхности. Степнь очистеи Sa2 (тщательная), Расход- 17 кг на м. кв. (Методика расчета: А-стандарт. Расход купершлака как расчитать). РЕМОНТ ОДНОЙ СЕКЦИИ В ПОМЕЩЕНИИ СУРОХРАНИЛИЩА (Сплошная поверхность).
[8 empty] | Компрессор воздушный дизель-ный винтовой | шт. | 1 | Подрядчик | Площадь АКЗ решетчатых поверхностей: (0,12+0.12)х5,99х15 + 3,14х0,025х2,43х7 = 22,9 м кв. - 1 рещетка, 22,9х25 = 572,5 м кв. (25 решеток). 572,5 м кв. = 36,49% - решетчатая поверхность. 996,6 м. кв. = 63,51% - сплошная поверхность.
3. | Дробеструйная очистка решетчатой поверхности секции сороудерживающей решетки (1 шт.) в помещении хранилища СУР, с применением дизельного передвижного воздушного винтового компрессора. | [6 empty] | Купершлак средней фракции | кг | 1946.5955 | Подрядчик | РЕМОНТ ОДНОЙ СЕКЦИИ В ПОМЕЩЕНИИ СУРОХРАНИЛИЩА (Решетчатая поверхность)
4. | Дробеструйная очистка сплошной поверхности секции сороудержи- вающей решетки (4 шт.) на гребне бетрнной плотины с применением дизельного передвижного воздушного винтового компрессора. | [6 empty] | Купершлак средней фракции | кг | 13530.6794 | Подрядчик | Решетчатые поверхности-36,49% от общей поверхности. Степнь очистеи Sa2 (тщательная), Расход- 17 кг на м. кв. (Методика расчета: А-стандарт. Расход купершлака как расчитать).. РЕМОНТ ЧЕТЫРЕХ СЕКЦИЙ НА ГРЕБНЕ БЕТОННОЙ ПЛОТИНЫ (Сплошная поверхность).
[8 empty] | Компрессор воздушный дизель-ный винтовой | шт. | 1 | Подрядчик
5. | Дробеструйная очистка решетчатой поверхности секции сороудерживающей решетки (4 шт.) на гребне бетрнной плотины с применением дизельного передвижного воздушного винтового компрессора. | [6 empty] | Купершлак средней фракции | кг | 7786.3822 | Подрядчик | РЕМОНТ ЧЕТЫРЕХ СЕКЦИЙ НА ГРЕБНЕ БЕТОННОЙ ПЛОТИНЫ (Решетчатая поверхность).
6. | Ремонт лакокрасочного покрытия с приминением краскопульта: на 1-й слой шпатлевкой ЭП 0010 | м2 | 1569 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 235.35 | Подрядчик | Расход: 0,15 кг на 1 кв. м. поверхности. Методики расчета и ссылки на НТД нет. Расход ТМЦ определен из многолетнего опыта ремонта СУР внутренней подрядной организации.
[8 empty] | Растворитель марки Р-4 | кг | 313.8 | Подрядчик | Расход: 0,2 кг Р-4 на 1 кв. м. поверхности. Методики расчета и ссылки на НТД нет. Расход ТМЦ определен из многолетнего опыта ремонта СУР внутренней подрядной организацией.
7. | Ремонт лакокрасочного покрытия с применением краскрпульта: на каждый последующие 2 слоя шпатлевкой ЭП 0010 | м2 | 1569 |  |  |  |  | Отвердитель № 1 | кг | 80.019 | Подрядчик | Расход: 0,085 кг отвердителя на 1 кг ЭП-00-10. Методики расчета и иссылки на НТД нет. Расход ТМЦ определен из многолетнего опыта ремонта СУР внутренней подрядной организацией.
[8 empty] | Растворитель марки Р-4 | кг | 627.6 | Подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | кг | 941.4 | Подрядчик | Расход: на один слой - 150 мкм, 0,2 кг/м.кв.(3 слоя). Методики расчета и ссылки на НТД нет. Расход ТМЦ определен из многолетнего опыта ремонта СУР внутренней подрядной организацией.
Раздел 3. Очистка от мусора.
8. | Очистка помещения хранилища СУР от строительного мусора. Сборка в мещки грузоподъемностью 50 кг. | т | 5334.6 |  |  |  |  | Мешки до 50 кг. | шт. | 106.68 | Подрядчик | После ремонта одной решетки
9. | Очистка гребня бетонной плотины от строительного мусора. Сборка в мешки грузоподъемностью 50 кг. | т | 21317.0616 |  |  |  |  | Мешки до 50 кг. | шт. | 426.3412 | Подрядчик | После ремонта 4-х решеток.
Раздел 4. Подъем мусора на высоту 10 м кранами на автомобильном ходу.
10. | Подача стреловыми самоходными кранами грузоподъемностью до 25 т, разные материалы (грузы) штучные или в пакетах при общей массе поднимаемого груза до 3 т, при высоте подъема 10 м | т | 5334.6 | [8 empty] | Подъем мусора из СУРохранилища после ремонта одной решетки.
Раздел 5. Погрузка мусора.
11. | Погрузка мешков с мусором в самосвал при помощи самоходного крана-манипулятора. | т | 26651.6616 | [8 empty] | ПОГРУЗКА МУСОРА (с СУР + с гребня)
Раздел 6. Перевозка мусора.
12. | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км | т | 26651.6616
Условия производства работ: Производство работ осуществляется в открытых (улица) производственных помещениях эксплуатируемого объекта без останова рабочего процесса, в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, движущегося транспорта.
СОГЛАСОВАНО: Ведущий инженер ДР ООО «ЭН+ ГИДРО»: ______________ П.В. Потемкин
Заместитель главного инженера-начальник ОППР______________ М.А. Шевченко
Инженер ГЦ ООО "ГЭС-инжиниринг" ______________Д.Д.Видищева
Заместитель начальника ЦТО по ГМО ____________ А.А. Логинов