## ГВР
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
Филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС»
______________А.В. Боярский
"___"_____________2026 г.
График выполнения работ
Текущий ремонт. Ремонт антикоррозионного покрытия резервной сороудерживающей решетки, плотины русловой инв. № 00020027.
№ п.п. | Наименование объекта ремонта | С даты заключения договора по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.07.2026 | с 01.08.2026 по 31.08.2026 | с 01.09.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.10.2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Текущий ремонт. Ремонт антикоррозионного покрытия резервной сороудерживающей решетки, плотины русловой инв. № 00020027.
1 | Дробеструйная очистка с применением компрессора, ремонт лакокрасочного покрытия с применением краскопульта одной секции сороудерживающей решетки в помещении хранилища СУР.
2 | Дробеструйная очистка с применением компрессора, ремонт лакокрасочного покрытия с применением краскопульта четырех секций сороудерживающей решетки на гребне бетонной плотины.
3 | Очистка помещения хранилища СУР и гребня бетонной плотины от строительного мусора, погрузка в самосвал при помощи крана-манипулятора.
4 | Уборка рабочих мест, вывоз мусора автомо-билями на ТБО.
| Заместитель главного инженера - начальник ОППР ______________________ |  |  | М.А. Шевченко
Заместитель начальника ЦТО по ГМО ______________________ А.А. Логинов