ДОГОВОР ПОДРЯДА № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**на Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставка оборудования по объекту: О\_В158 Строительство здания для энергосбытовой бригады Оёкского РЭС, площадью 50 кв.м."**

**между**

**Акционерным обществом «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК»)**

**и**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.**

**г. Иркутск**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

[РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 4](#_Toc163654252)

[1. Основные понятия и определения 4](#_Toc163654253)

[2. Предмет Договора 7](#_Toc163654254)

[3. Сроки выполнения Работ 8](#_Toc163654255)

[4. Цена по Договору 8](#_Toc163654256)

[5. Порядок и условия платежей 10](#_Toc163654257)

[РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 11](#_Toc163654258)

[6. Обязательства Подрядчика 11](#_Toc163654259)

[7. Права Подрядчика 15](#_Toc163654260)

[8. Обязательства Заказчика 16](#_Toc163654261)

[9. Права Заказчика 16](#_Toc163654262)

[10. Персонал Подрядчика 17](#_Toc163654263)

[11. Членство в саморегулируемой организации 18](#_Toc163654264)

[12. Привлечение Субподрядных организаций 18](#_Toc163654265)

[13. Исходные данные 20](#_Toc163654266)

[РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 21](#_Toc163654267)

[14. Обеспечение Материалами и Оборудованием 21](#_Toc163654268)

[15. Транспортировка грузов 22](#_Toc163654269)

[16. Запасные части 23](#_Toc163654270)

[РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 23](#_Toc163654271)

[17. Проектирование 23](#_Toc163654272)

[18. Строительная площадка 26](#_Toc163654273)

[19. Порядок осуществления работ 26](#_Toc163654274)

[20. Изменение Работ 32](#_Toc163654275)

[21. Дополнительные Работы 33](#_Toc163654276)

[22. Требования к документации 33](#_Toc163654277)

[23. Приемка выполненных Работ 33](#_Toc163654278)

[24. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания 35](#_Toc163654279)

[25. Гарантии качества по сданным Работам 36](#_Toc163654280)

[26. Отходы 37](#_Toc163654281)

[РАЗДЕЛ V. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ 38](#_Toc163654282)

[27. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта и право собственности 38](#_Toc163654283)

[28. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности 38](#_Toc163654284)

[РАЗДЕЛ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 39](#_Toc163654285)

[29. Ответственность сторон 39](#_Toc163654286)

[30. Разрешение споров 43](#_Toc163654287)

[31. Применимое право 43](#_Toc163654288)

[РАЗДЕЛ VII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 44](#_Toc163654289)

[32. Изменение, прекращение и расторжение Договора 44](#_Toc163654290)

[33. Обстоятельства непреодолимой силы 46](#_Toc163654291)

[34. Способы обеспечения обязательств Подрядчика 47](#_Toc163654292)

[РАЗДЕЛ VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 48](#_Toc163654293)

[35. Конфиденциальность 48](#_Toc163654294)

[36. Толкование 49](#_Toc163654295)

[37. Уведомления 49](#_Toc163654296)

[38. Заключительные положения 51](#_Toc163654297)

[39. Антисанкционная оговорка 51](#_Toc163654298)

[40. Антикоррупционная оговорка 52](#_Toc163654299)

[41. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору 53](#_Toc163654300)

[42. Реквизиты и подписи Сторон 53](#_Toc163654301)

[Приложение № 1 Задание на разработку проектной и рабочей документации 55](#_Toc163654302)

[Приложение № 2 Расчет договорной цены 67](#_Toc163654303)

[Приложение № 3 График выполнения Работ 68](#_Toc163654304)

[Приложение № 4 Перечень материалов и оборудования Подрядчика 69](#_Toc163654305)

[Приложение № 5 Гарантии и заверения 76](#_Toc163654306)

[Приложение № 6 Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика 81](#_Toc163654307)

[Приложение № 7 Нормативно-техническая документация 94](#_Toc163654308)

[Приложение № 8 Форма акта приема-передачи имущества 96](#_Toc163654309)

[Приложение № 9 Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области антитеррористической безопасности 97](#_Toc163654310)

[Приложение № 10 Соглашение «О соблюдении мер санитарно-эпидемиологической защиты, связанной с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19» 101](#_Toc163654311)

[Приложение № 11 Требования к Проектам производства работ (ППР) подрядных организаций для работ на объектах АО «ИЭСК» 103](#_Toc163654312)

[Приложение № 12 Требования по вопросам охраны труда к ППР для работ подрядных организаций на объектах АО «ИЭСК» 105](#_Toc163654313)

Настоящий договор подряда заключен в дату, указанную на титульном листе, между

**Акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК»),** именуемым в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**, именуемым в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые **«Стороны»** и по отдельности **«Сторона»**, на следующих условиях.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
   1. Основные понятия и определения
      1. В целях однозначного понимания и использования в настоящем Договоре указанные термины имеют следующие определения:
         1. **«Акт о приемке выполненных работ»** обозначает документ, составленный по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 (в действующей редакции), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, подтверждающий выполнение Подрядчиком Этапа Работ либо Работ за Отчетный период (в зависимости от порядка приемки согласно п. 23.2), подписанный Представителями Заказчика и Подрядчика, являющийся основанием подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных Работ.
         2. **«Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений»** обозначает документ, составленный по унифицированной форме № М-35, утвержденной [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C3CC37A56672B21B527E4B0CE25EB6B77BA58E56F3454F89A37A6020AD90D8FB1B76260BB18454nBTAI) Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а (в действующей редакции), свидетельствующий об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений, подписанный Представителями Заказчика и Подрядчика.
         3. **«Акт приемки законченного строительством Объекта»** обозначает документ, составленный по форме КС-11, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а (в действующей редакции), свидетельствующий о приемке законченного строительством Объекта при его полной готовности.
         4. «**Временные сооружения**» обозначает все временные сооружения Подрядчика любого типа, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения Работ должны быть разобраны и вывезены Подрядчиком за свой счет в порядке, установленном пунктом 19.6.2.
         5. «**Гарантийный период (гарантийный срок)**» обозначает период с даты ввода Объекта в эксплуатацию и заканчивающийся по истечении срока, установленного в пункте 25.1 (если иной срок не установлен в Задании на разработку проектной и рабочей документации (Приложение № 1 к Договору) в течение которого Объект, а также любая его часть должны соответствовать требованиям к качеству Объекта, а Подрядчик должен безвозмездно устранять недостатки (дефекты) в Объекте.
         6. «**Гарантийный фонд**» обозначает сумму, удерживаемую Заказчиком согласно условиям настоящего Договора. Размер Гарантийного фонда составляет 10% (десять) от Цены Работ. В случае если оплата Работ осуществляется поэтапно или ежемесячно Гарантийный фонд формируется путем удержания Заказчиком размера Гарантийного фонда от Цены Работ, выполненных Подрядчиком в каждом Отчетном периоде либо на каждом Этапе Работ (в зависимости от порядка приемки согласно пункту **23.2**), начиная с первого Отчетного периода либо Этапа Работ. Заказчик имеет право использовать Гарантийный фонд в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору без предварительного согласования с Подрядчиком.
         7. «**Государственный орган**» обозначает для целей Договора любой федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, министерство, ведомство, департамент, комиссию, совет, бюро, государственные или муниципальные агентства, учреждения, иные исполнительные, законодательные или судебные органы, учреждения и лица, обладающие в соответствии с действующим законодательством властной компетенцией на территории Российской Федерации в отношении Сторон, Строительной площадки, Работ, Объекта и их частей.
         8. «**График выполнения Работ**» обозначает перечень Работ в технологической последовательности с указанием начала и окончания производства отдельных работ и этапов, приведенный в Приложении № 3.
         9. «**Давальческие материалы**» имеет значение, предусмотренное в пунктах 1.1.16 и 1.1.18.
         10. «**Дефекты Исходных данных**» обозначает дефекты или иные недочеты Исходных данных, которые могут привести к обязанности Подрядчика приостановить исполнение Договора, либо могут послужить основанием для увеличения стоимости Работ, а также любые иные ошибки, неточности или любые иные недостатки, которые могут помешать Подрядчику исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему Договору.
         11. «**Договор**» обозначает настоящий договор подряда на строительство и все дополнительные соглашения и приложения к нему.
         12. **Журнал учета выполненных работ»** обозначает документ, составленный Подрядчиком по унифицированной форме № КС-6а, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 (в действующей редакции), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, применяется для учета выполненных работ и является накопительным документом, на основании которого составляется акт приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.
         13. **«Задание на проектирование»** обозначает требования Заказчика к Технической документации согласно Заданию на разработку проектной и рабочей документации (Приложение № 1 к настоящему Договору). Задание на разработку проектной и рабочей документации должно также содержать подробное описание исходных технических требований к оборудованию/материалам без указания производителя и марки оборудования/материалов.
         14. «**Исполнительная документация**» обозначает комплект документации, которая представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, принятых в составе Проектной и Рабочей документации по Объекту по мере завершения работ по строительству. В состав исполнительной документации включаются (но не ограничиваясь нижеперечисленным): комплект рабочих чертежей на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство Работ; сертификаты, технические условия, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество Материалов и Оборудования, применяемых при производстве Работ; исполнительные геодезические съемки; акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; результаты испытаний образцов бетона; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного Оборудования, паспорта на смонтированное Оборудование; общий и специальный журналы производства работ и другая документация, предусмотренная Обязательными техническими правилами, отражающая фактически выполненные Подрядчиком Работы и позволяющая осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.

**«Комплект исполнительной документации для BЛ»** включает в себя План трассы ВЛ с привязкой трассы к предметам местности масштабом 1:500; Однолинейная схема ВЛ с указанием типа проводов, длин пролетов, длин вводов поадресно предоставить на бумажном носителе и электронном виде в формате Visio, а также координаты геоточек опор, КТП согласно однолинейной схемы, снятые в программе «Статус GPS».

**«Комплект заводской документации для ВЛ»** Сертификаты оборудования; Протоколы заводских испытаний; Инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации, акты, протоколы, ведомости; Паспорт ВЛ установленной формы филиала; Акт технической готовности электромонтажных работ; Ведомость изменений и отступлений от проекта; Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию; Ведомость смонтированного электрооборудования; Справка о ликвидации недоделок; Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ; Акты скрытых работ монтажа опор, монтажа заземления; Протокол замеров петли «Фаза-ноль» ВЛ-0,4 кВ; Протокол измерения сопротивления заземляющих устройств; Протокол замера сопротивления между заземлителями и заземленными элементами; Акт замеров в натуре габаритов ВЛ; Ведомость контрольных замеров стрел провиса провода ВЛ; Журнал работ (журнала работ на объекте согласно РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»).

* + - 1. **«Исходные данные»** обозначает сведения и документацию, предоставленные Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ в соответствии с перечнем, приведенным в Задании на разработку проектной и рабочей документации (Приложение № 1 к Договору)
      2. «**Материалы**» обозначает материально-технические ресурсы: строительные конструкции, изделия, комплектующие изделия, отделочные и другие материалы, необходимые для выполнения Работ. Все Материалы должны иметь сертификат качества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Комплектацию Объекта Материалами обеспечивает Подрядчик согласно Приложения № 4 (Перечень материалов и оборудования поставки Подрядчика).
      3. **«Накладная на отпуск материалов на сторону»** означает документ, составленный по форме № ВН-1 (за исключением Оборудования Заказчика) либо о возврате Заказчику остатков Давальческих материалов (за исключением Оборудования Заказчика).
      4. «**Оборудование**» обозначает инженерное оборудование, необходимое для нормального функционирования всех инженерных и вспомогательных систем Объекта. Комплектацию Объекта Оборудованием обеспечивает Подрядчик номенклатура и количество которого определяются в Приложении №4 (Перечень материалов и оборудования поставки Подрядчика).
      5. **«Объект»** обозначает: **Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставка оборудования по объекту: О\_В158 Строительство здания для энергосбытовой бригады Оёкского РЭС, площадью 50 кв.м."**
      6. «**Объекты интеллектуальной собственности**» обозначает все объекты интеллектуальных прав, включая патентоспособные объекты и средства индивидуализации.
      7. «**Обязательные технические правила**» обозначает федеральные законы Российской Федерации и подзаконные акты, строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС); руководящие документы (РД); своды правил по проектированию и строительству (СП); технические регламенты, государственные стандарты (ГОСТы), иные нормативно-правовые и нормативно-технические акты, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, технические требования, действующие на территории Российской Федерации, относящиеся к Работам и Объекту, в том числе, но не ограничиваясь этим, нормативно-техническую документацию, приведенную в Приложении № 7 (Нормативно-техническая документация), а также стандарты и инструкции по безопасности и охране труда Заказчика. Обязательные технические правила включают в себя требования законодательства Российской Федерации и иные общепринятые требования к строительству и реконструкции зданий и сооружений, предназначенных для целей, указанных в Задании на разработку проектной и рабочей документации (Приложение № 1 к Договору)

Заказчик вправе уведомлять Подрядчика о действующих организационно-распорядительных документах Заказчика (в том числе, об изменениях, произошедших после заключения Договора) путем их размещения на веб-сайте <https://irk-esk.ru/поставщикам-работ-услуг>. В этом случае Подрядчик считается ознакомленным с организационно-распорядительными документами Заказчика.

* + - 1. **«Отчетный период»** обозначает календарный месяц, в течение которого выполнялись соответствующие Работы.
      2. **«Правила оптового рынка»** обозначает Правила оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172.
      3. **«Представитель Заказчика»** обозначает лицо, представляющее Заказчика и уполномоченное Заказчиком на период выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору для осуществления контроля за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, согласования использования Материалов и Оборудования, организации решения всех технических вопросов с Представителем Подрядчика, а также для проверки и подписания Актов о приемке выполненных Работ и Справок о стоимости выполненных Работ, о полномочиях которого Заказчик извещает Подрядчика в письменной форме.
      4. **«Представитель Подрядчика»** обозначает лицо, представляющее Подрядчика и уполномоченное Подрядчиком на период выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору для организации, выполнения и координации Работ, а также решения вопросов с Представителем Заказчика на Объекте, о полномочиях которого Подрядчик извещает Заказчика в письменной форме и передает Заказчику оригинал доверенности от имени Подрядчика в отношении соответствующего представителя.
      5. **«Проектная документация»** обозначает документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт, схем и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта, утвержденную Заказчиком.
      6. **«Происшествие»** означает событие, произошедшее в ходе выполнения работ по Договору, которое могло бы повлечь и/или уже повлекло ухудшение здоровья, профессиональные заболевания, микротравмы, производственные травмы, в результате которых произошел перевод на другую работу, производственные травмы с временной и/или стойкой утратой трудоспособности, смерть персонала Подрядчика, а также ущерб или уничтожение имущества, оборудования и техники, задействованной при выполнении работ.
      7. **«ПСИ»** обозначает приемо-сдаточные испытания.
      8. **«Работы»** имеет значение, предусмотренное в пункте 2.1.
      9. «**Рабочая документация**» обозначает комплект архитектурных и инженерных рабочих чертежей, спецификаций, сметной и прочей документации, необходимый для производства Работ.
      10. **«Результат Работ»** обозначает законченный строительством Объект, полностью готовый к эксплуатации, в отношении которого надлежащим образом завершен комплекс Работ в соответствии с Договором, подписан Акт приемки законченного строительством Объекта, а также получено от уполномоченного Государственного органа разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию.
      11. **«Результат работ по разработке Проектной документации»** обозначает полный комплект Технической документации, соответствующий условиям настоящего Договора, переданный Подрядчиком и принятый Заказчиком без замечаний. Если по условиям Договора или требованиями применимых нормативно-правовых актов предусмотрена Экспертиза Проектной документации и / или Результата инженерных изысканий, то Результатом Работ будет являться в том числе получение Подрядчиком (в т.ч. от имени Заказчика) положительного результата такой Экспертизы.
      12. **«Скрытые работы»** обозначает Работы, скрываемые последующими Работами и / или конструкциями, качество и соответствие которых Обязательным техническим правилам (в том числе, рекомендуемым), невозможно определить после выполнения последующих Работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру Заказчиком до их закрытия в ходе последующих Работ.
      13. **«Справка о стоимости выполненных работ»** обозначает документ, составленный Подрядчиком по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 (в действующей редакции), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, подтверждающий стоимость выполненных Подрядчиком по Договору Работ, применяемый для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за Работы, выполненные в Отчетном периоде либо в рамках Этапа Работ (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 23.2.
      14. «**Строительная площадка**» означает Объект, передаваемые Заказчиком Подрядчику на период выполнения Работ по Договору.
      15. «**Строительная техника**» обозначает все виды машин и механизмов, все приборы, инструменты, инвентарь и оснастку, необходимые для выполнения Работ Подрядчиком, но не предназначенные для включения в Объект.
      16. «**Субподрядная организация**» обозначает лицо (физическое, юридическое, индивидуальный предприниматель), с которым Подрядчиком заключен договор о выполнении субподрядных работ, входящих в предмет Договора.
      17. **«Техническая документация»** обозначает Проектную и Рабочую документацию, а также разрешение на строительство Объекта, необходимые для исполнения обязательств Подрядчика по Договору.
      18. **«Цена Работ»** обозначает общую стоимость (цену) выполнения Работ и любых иных обязательств Подрядчика по Договору, определенную в подразделе 4 Договора и в приложениях к нему.
      19. **«Уведомление»** обозначает уведомление, направляемое Стороне в соответствии с пунктом 37.1 Договора.
      20. **«Этап Работ»** обозначает отдельный период Работ, определённый Приложением № 3.
      21. **«Происшествие»** означает событие, произошедшее в ходе выполнения работ по Договору, которое могло бы повлечь и/или уже повлекло ухудшение здоровья, профессиональные заболевания, микротравмы, производственные травмы, в результате которых произошел перевод на другую работу, производственные травмы с временной и/или стойкой утратой трудоспособности, смерть персонала Подрядчика, а также ущерб или уничтожение имущества, оборудования и техники, задействованной при выполнении работ.
  1. Предмет Договора

2.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставка оборудования по объекту: О\_В158 Строительство здания для энергосбытовой бригады Оёкского РЭС, площадью 50 кв.м."

в соответствии с Договором, в том числе Приложением № 1 (Задание на разработку проектной и рабочей документации) (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется принять выполненные в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора Работы и уплатить Цену Работ в порядке, предусмотренном Договором.

2.2. Объем Работ закреплен в Задании на разработку проектной и рабочей документации (Приложение № 1 к Договору) и в любом случае включает в себя (без ограничения приведенным ниже перечнем):

* + - * 1. выполнить проектную документацию;
        2. выполнить рабочую документацию;
        3. выполнить поставку оборудования и материалов;
        4. выполнить строительно-монтажные Работы, включая общестроительные, специальные, отделочные и иные строительные Работы, в том числе, в отношении объектов тепло- и энергоснабжения, оснащение Объекта инженерными системами / сетями, а также Работы по подключению Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;
        5. выполнить пусконаладочные Работы, в том числе проведение индивидуальных и иных испытаний, предусмотренных Договором и Обязательными техническими правилами;
        6. выполнить организацию питания и страхования персонала Подрядчика;
        7. выполнить предоставление Заказчику документации, необходимой для эксплуатации Объекта и ремонта установленного Оборудования;
        8. выполнить инструктаж персонала Подрядчика и / или Заказчика;
        9. выполнить устранение дефектов и недоделок, выявленных Заказчиком на момент получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;
        10. выполнить исполнительную съемку.
    1. Подрядчик обязан передать Заказчику Результат Работ, как он определен в п. 1.1.31 Договора.
  1. Сроки выполнения Работ
     1. Подрядчик обязуется выполнить Работы и обеспечить Результат Работ в сроки, последовательности и порядке, установленные Договором и Приложением № 3 (График выполнения работ).
     2. Начало Работ: с даты заключения настоящего договора, окончание Работ: по **«20» декабря 2024** г., включительно. Промежуточные сроки выполнения Работ указаны в Приложении № 3 График выполнения Работ).
     3. Условие о сроке окончания Работ считается соблюденным Подрядчиком, если в дату, определенную в Договоре как дата окончания (завершения) выполняемых Работ, Результат Работ готов к началу его надлежащей и соответствующей закону эксплуатации Заказчиком, в том числе Заказчиком получены в уполномоченных органах (или, если это предусмотрено Договором, Подрядчиком получены от своего имени или от имени Заказчика и переданы последнему) необходимые документы (разрешения, допуски, согласования и т.п.), требуемые для начала такой эксплуатации (использования, применения) Результата Работ*.*
     4. В случае если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость внести отдельные изменения в Приложением № 3 (График выполнения работ.) такие изменения вносятся в порядке, установленном пунктом 38.5 Договора.
  2. Цена по Договору
     1. Цена Работ по Договору определена Приложением № 2 (Расчет договорной цены).
     2. Цена Договора, указанная в Расчете договорной цены (Приложение № 2 к Договору), определяется расчетом стартовой цены с учетом снижения по результатам закупки \_\_\_\_\_\_ и составляет **\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),** кроме тогоНДС 20% - **\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_)** (в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации: Стоимость договора подлежит увеличению на сумму НДС, уплаченную Подрядчиком, применяющим упрощённую систему налогообложения, при приобретении материалов и оборудования), из них:
        1. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему договору проектно-изыскательских работ, является твердой и составляет **\_\_\_\_ рубль (\_\_\_\_\_\_),** кроме того НДС по ставке 20 % в размере **\_\_\_\_ рубля (\_\_\_\_\_),** а всего с учетом НДС составляет **\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_);**
        2. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему договору строительно-монтажных, пусконаладочных, прочих работ, является приблизительной и составляет: **\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_),** кроме того НДС по ставке 20 % в размере **\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_),** а всего с учетом НДС составляет **\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_),** и уточняется проектно-сметной документацией, разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком.
     3. Цена Работ включает в себя вознаграждение Подрядчика, а также все возможные расходы, которые возникают, возникнут или могут возникнуть у Подрядчика в ходе выполнения Работ по Договору. Цена Работ не подлежит увеличению, в том числе в случае изменения налогового и таможенного законодательства, индексов инфляции, изменения курса валют и иных обстоятельств. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ по Договору, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон, не подлежит оплате Заказчиком.
     4. При определении стоимости материалов применяется сборник ФГИС ЦС по Иркутской области за 1 квартал 2024 г. Стоимость отсутствующих материалов в сборнике ФГИС ЦС по Иркутской области за 1 квартал 2024 г. определяется по прайс-листам и согласовывается с Заказчиком. При определении стоимости машин и механизмов применяется сборник ФГИС ЦС по Иркутской области за 1 квартал 2024 г. с применением дефлятора на момент согласования смет. Стоимость инертных материалов принимается по согласованию с Заказчиком. Стоимость материала в договоре по одной номенклатуре от 300 000 рублей и выше согласовывается с Заказчиком.
     5. Часовая заработная плата рабочих для определения стоимости работ для СМР и ПНР принимается из сборника ФГИС ЦС по Иркутской области за 1 квартал 2024 г.
     6. В Цену Работ включены в том числе, но не ограничиваясь:

- затраты на устранение недостатков, выявленных Заказчиком в процессе исполнения настоящего Договора;

- расходы, вызванные изменением Исходных данных, в том числе вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;

- вознаграждение Подрядчика за передачу исключительных прав на Результат Работ.

* + 1. Указанная в п. 4.2. Цена Работ может корректироваться по фактически выполненным работам и уточняется сторонами по мере выдачи Рабочей Документации путем заключения Дополнительного соглашения.
    2. Цена любых дополнительных Работ должна быть согласована Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору, в случае, если Заказчик признает заключение такого соглашения целесообразным.
    3. Подрядчик настоящим принимает риск увеличения стоимости (удорожания) отдельных элементов, Материалов, рабочей силы и т. п. и не будет требовать расторжения или изменения Договора в связи с таким удорожанием.
    4. Без ущерба для иных положений Договора Подрядчик должен уплатить все налоги, пошлины и взносы, которые он должен уплатить согласно действующему законодательству, и Цена Работ не подлежит изменению в связи с такими расходами.
    5. Прочие затраты определяются расчетами, согласованными с Заказчиком.
    6. Все документы, подтверждающие фактическую стоимость поставляемого оборудования, должны быть оформлены от имени Подрядчика в установленном законодательством порядке (представлены в копиях и заверены печатью и подписью уполномоченного лица). В случае, если в рамках исполнения обязательств по Договору Подрядчиком поставляется импортное оборудование и запасные части к нему, он обязан представить Заказчику первичные документы, подтверждающие факт ввоза на территорию РФ и уплаты таможенных пошлин, сборов и налогов и цену приобретения такого оборудования.
    7. Транспортные расходы по доставке оборудования поставки Подрядчика до строительной площадки входят в цену оборудования.
  1. Порядок и условия платежей
     1. Подрядчик не позднее 20-го (двадцатого) числа текущего месяца (Отчетного периода) либо последнего рабочего дня завершенного Этапа Работ (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 23.2) направляет Заказчику оригиналы следующих документов:
        + 1. Акт о приемке выполненных работ, содержащий перечень выполненных Работ должен быть в развернутом виде с отражением всех используемых материалов, машин и механизмов, начислений и т.п.;
          2. Справку о стоимости выполненных работ (в трех экземплярах);
          3. Исполнительную документацию в трех экземплярах по Работам, выполненным за оплачиваемый период. Во избежание сомнений, предоставление Исполнительной документации Подрядчиком Заказчику по Работам, выполненным за каждый оплачиваемый период, является существенным условием Договора;
          4. счет на оплату выполненных Работ с указанием:
* общей стоимости выполненных Работ;
* суммы, удерживаемой в счет Гарантийного фонда;
* суммы, подлежащей выплате;
  + - * 1. счет-фактуру, соответствующий требованиям статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации.
    1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика указанных документов производит их проверку и, при отсутствии замечаний подписывает Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания в течение 2 (двух) рабочих дней по истечении срока проверки документов Подрядчика с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.).

Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сроки, устанавливаемые Заказчиком.

* + 1. Заказчик после подписания Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ производит оплату выполненных Работ в течении 60 (шестидесяти) календарных дней (в случае, если Подрядчик относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, в течении 7(семи) рабочих дней) с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ.
    2. Подписание Заказчиком Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ не влечет перехода риска случайной гибели и порчи результатов Работ к Заказчику.
    3. Стороны будут проводить сверку взаиморасчетов по Договору с подписанием соответствующих актов после окончания договора. Каждая Сторона обязуется подписывать акт о сверке взаиморасчетов, представленный другой Стороной. Подрядчик составляет и направляет в адрес Заказчика акт о сверке расчетов в двух экземплярах. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней должен подписать акт о сверке и направить его в адрес Подрядчика. В случае несогласия с актом о сверке взаиморасчетов Заказчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого акта направить в адрес Подрядчика свой вариант акта о сверке взаиморасчетов.
    4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, либо иным способом по согласованию между Сторонами. Обязанность Заказчика по оплате путем перечисления денежных средств считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика по каждому платежу соответственно.
    5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе в случае наличия основания для одностороннего отказа Заказчика от Договора, Заказчик вправе приостановить исполнение своего обязательства по оплате выполненных Работ.
    6. Стороны особо оговорили, что в отношении любого денежного обязательства Заказчика перед Подрядчиком, предусмотренного или вытекающего из Договора, в чем бы оно ни заключалось, Подрядчик не имеет права на получение процентов или иных дополнительных платежей как по правилам статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, так и по иным основаниям.

1. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
   1. Обязательства Подрядчика
      1. Подрядчик в счет Цены Работ выполняет в полном объеме все обязательства, предусмотренные Договором, в том числе:
         1. В течение всего срока исполнения обязательств по Договору за свой счет получает, продлевает и обеспечивает актуальность необходимых для исполнения обязательств по Договору сертификатов, лицензий, допусков и / или иных разрешений.
         2. Своевременно и надлежащим образом выполняет Работы по инженерным изысканиям и проектированию в соответствии с Заданием на проектирование, Исходными данными, Договором, а также Обязательными техническими правилами.
         3. Путем направления опросного листа согласовывает с Заказчиком тип, количество оборудования и материалов, с использованием которых будет реализована Заказчиком Техническая документация. При этом Подрядчик не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала работ по соответствующему разделу Технической документации, направляет Заказчику исходные технические требования к оборудованию / материалам и тип оборудования / материалов для проработки и согласования их с Заказчиком, по истечении 5 (пяти) календарных дней Заказчик с момента поступления предложения от Подрядчика согласовывает предложение Подрядчика, либо предоставляет Подрядчику свои рекомендации в части замены типа оборудования / материалов.
         4. Включает в Техническую документацию все подготовительные мероприятия, необходимые для создания Объекта, на который Подрядчиком разрабатывается Техническая документация. В случае отсутствия (либо недостаточности) в Задании на разработку проектной и рабочей документации (Приложение № 1 к Договору) перечня подготовительных мероприятий, необходимых для реализации Объекта, в том числе в установленные сроки, Подрядчик обязан разработать такие подготовительные мероприятия в счет цены Договора без увеличения срока выполнения Работ.
         5. Не передает документацию, переданную ему Заказчиком, или созданную Подрядчиком в процессе выполнения Работ, третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.
         6. Разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Техническую документацию в порядке, установленном настоящим Договором.
         7. На подготовительном этапе работ, до начала выполнения основных строительно-монтажных работ, разрабатывает на основе разработанной Подрядчиком рабочей (проектной) или иной, определяющей объем и состав технологических операций, документации Проект производства работ на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ или его составных частей, либо на возведение объекта в целом, и согласовывает его с Заказчиком, а при необходимости – с уполномоченными Государственными органами. Разработка проекта производства работ производится в соответствии с рекомендациями  МДС12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» с учётом: 1) Исполнения договорных сроков завершения работ; 2) Применения технологических процессов, обеспечивающих заданный уровень качества строительства; 3) Соблюдения требований безопасности и охраны труда; 4) Ритмичного использования ресурсов и производственных мощностей в пределах стоимости выполнения работ, определенных договором. После согласования и утверждения проект производства Работ остается в силе в течение всего срока действия Договора.
         8. За 5 (пять) дней до начала Работ (в соответствии с пунктом 3.1 Договора) назначает Представителей Подрядчика и предоставляет Заказчику их список, а также оригинал доверенности(-ей) в отношении Представителей Подрядчика.
         9. Обеспечивает надлежащее выполнение Работ по Договору оборудованием, инструментами, оснасткой, приспособлениями и техникой, инженерно-техническим персоналом и квалифицированной рабочей силой в порядке и сроки, предусмотренные условиями Договора.
         10. Обеспечивает соответствие качества Работ по Договору, в том числе Заданию на разработку проектной и рабочей документации (Приложение № 1 к Договору) и Обязательным техническим правилам.
         11. Осуществляет координацию выполнения всех Работ Субподрядными организациями с целью обеспечения своевременной сдачи-приемки Работ.
         12. Еженедельно информирует Заказчика о состоянии выполнения Договора.
         13. Обеспечивает Заказчику возможность проведения контроля за выполняемыми Работами, в том числе с участием организации, осуществляющей функции строительного контроля.
         14. Дает в письменной форме по запросу Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней обоснования и разъяснения, в том числе по Работам, Материалам, Оборудованию, с обоснованием проведения этих Работ, способа и порядка их проведения в соответствии с Обязательными техническими правилами.
         15. Устраняет все выданные замечания и исполняет все указания, предписания и т.п. Заказчика и Государственных органов, данные в порядке, предусмотренном Договором или действующим законодательством. В случае отказа Подрядчика от выполнения указанной обязанности, соответствующий отказ должен быть представлен Заказчику в письменном виде с соответствующим обоснованием не позднее 3 (трех) дней после получения указания.
         16. Устраняет недостатки и дефекты в выполненных им Работах безвозмездно в порядке и сроки, предусмотренные условиями Договора.
         17. Соблюдает требования всех нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации, включая все федеральные, региональные нормативные акты субъекта Российской Федерации, муниципальные нормативные акты, влияющие на выполнение Договора и обязательные для Подрядчика.
         18. Не разглашает информацию, полученную от Заказчика в ходе выполнения Работ.
         19. Обеспечивает строительство (реконструкцию) и расположение объекта КС в пределах границ земельного участка для строительства (реконструкции).
         20. В случае размещения объекта КС или его частей за пределами земельного участка для строительства (реконструкции) и (или) с отклонениями от установленных координат по вине Подрядчика перенести (перестроить) объект КС или его части своими силами и за свой счет в границах земельного участка для строительства.
         21. Подрядчик обязуется осуществить непрерывный геодезический контроль возведения всех частей Объекта. Результаты геодезического контроля Подрядчик оформляет в соответствии с геодезическими съемками и наносит на исполнительные геодезические чертежи, которые подтверждаются подписями о соответствии выполненных в натуре всех видов Работ. Геодезический Контроль проводится Подрядчиком, как собственными силами, так и привлекаемыми, с письменного согласия Заказчика, на договорной основе юридическими и физическими лица.

При осуществлении геодезического контроля Подрядчик обязан руководствоваться следующими нормативными документами: СП 126.13330.2017 «Свод правил. Геодезические работы в строительстве»; Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 3.01.03-84); ГОСТ Р 51872-2019 (Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения)».

* + - 1. Обеспечить полное соответствие работ, результатов работ (построенного (реконструированного) объекта КС) проектной документации, требованиям технических регламентов, сводов правил, строительных норм и правил, инструкций предприятий-изготовителей, ГОСТ, ПУЭ и других нормативных документов.
      2. Подписанные с проставленными печатями с каждой из сторон Акты о приемке-передаче демонтированного оборудования, материалов прилагать к актам выполненных работ по форме № КС-2. В актах КС-2 указывать номенклатуру оборудования, материалов их количество с указанием о передаче в РЭС.
      3. Обеспечить полную сохранность строящегося (реконструируемого) объекта КС, оборудования, материалов используемых при выполнении работ по Заявке Заказчика, начиная со дня подписания настоящего договора до сдачи результата выполненных работ Заказчику (дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11 (№ КС-14) по Заявке.
      4. Оформить и передать Заказчику вместе с результатом выполненных работ исполнительную, приемосдаточную документацию, исполнительную съёмку на объект КС (подписанный оригинал передается в РЭС, подписанная сканкопия в ОКС в электронном виде, формата pdf), подготовленную в соответствии с РД-11-02-2006, И 1.13-07, ПУЭ, РД 34.45-51.300-97, инструкциями предприятий-изготовителей и другими действующими нормативными документами, Акт приемки законченного строительством объекта по форме №КС-11 или №КС-14 в 3-х экземплярах.
      5. Предоставлять по требованию Заказчика вместе с актами выполненных работ оригиналы документов (заверенных копий), подтверждающих приобретение Подрядчиком соответствующих ТМЦ, в том числе договоры поставки, накладные, платежные документы.
      6. Не позднее 5 календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ направить Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ.
      7. Подать заявление о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки с приложением требуемых документов в Ростехнадзор от имени заказчика, предоставить объект КС к осмотру должностному лицу Ростехнадзора, получить в Ростехнадзоре акт осмотра электроустановки, разрешение на допуск в эксплуатацию (или подать в Ростехнадзор уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объекта с приложением требуемых документов) и передать разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию (или уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объекта с отметкой Ростехнадзора о получении) Заказчику вместе с результатом выполненных работ.
      8. Предоставить Заказчику первичные учетные, финансовые документы, оформленные в соответствии с требованиями Заказчика.
      9. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по вине Подрядчика недостатки результатов выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных работ (несоответствия объекта КС проектной документации, действующим техническими регламентам, сводам правил, строительным нормам и правилам, инструкциям предприятий-изготовителей, ГОСТ, ПУЭ и другим нормативным документам) в сроки, установленные Заказчиком, а также в течение гарантийного срока – 5 лет с момента подписания актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справок по форме № КС-3 по настоящему договору в полном объеме.
      10. При выполнении работ соблюдать требования действующих нормативных правовых актов:

- по охране труда, по охране окружающей среды, по промышленной безопасности, по пожарной безопасности указанных в приложении к настоящему договору;

- по санитарно-эпидемиологическому благополучию.

* + - 1. Выполнить исполнительную геодезическую съемку объекта и предоставить Заказчику исполнительную геодезическую схему с каталогом координат в системе MSK38 на бумажном носителе, карту в электронном виде в формате ПК Панорама (sxf и rsc), каталог координат в электронном виде в формате Ехсеl (в РЭС передается подписанный оригинал схемы на бумажном носителе, в ОКС передается копия подписанного оригинала схемы в электронном виде в формате pdf, в ГЗИО ОКС передается карта в электронном виде в формате ПК Панорама (sxf и rsc), каталог координат в электронном виде в формате Ехсеl).
      2. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории. Информировать Заказчика о каждом несчастном случае, произошедшем на территории Заказчика. Принимать к своим работникам меры за несоблюдение работниками вышеуказанных требований и за их неисполнение нести ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.
      3. Предъявить объект КС к приемке рабочей комиссии.
      4. Подписать Акт о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1, № ОС-3) в десятидневный срок после получения информации от Заказчика о готовности акта к подписанию.
      5. При закрытии форм КС-2, КС-3 по договорам строительного подряда, прикладывать копию страниц журнала вводных инструктажей, копию указания ВЭС о допуске персонала Подрядчика в РЭС.
      6. Передать в филиал АО «ИЭСК» Восточные электрические сети комплект исполнительной и заводской документации в печатном виде в одном экземпляре.
      7. Комплектовать каждый экземпляр пакета документов о выполнении работ по объекту в следующем составе, порядке:

- Акт выполненных работ (оригинал), к нему подшиваются:

- Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (копия, при закрытии работ по монтажу оборудования),

- Акт о приемке-передаче демонтированного оборудования, материалов (оригинал, при закрытии работ по демонтажу материалов, оборудования),

- Разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию (или уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объекта с отметкой Ростехнадзора о получении) (к одному экз. оригинал, к остальным экземплярам копия),

- Акт приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11 или № КС-14 (оригинал).

* + - 1. Ежемесячно, до 15 числа текущего месяца, представлять Заказчику прогноз выполнения работ на предстоящий месяц.
      2. При переходе к другому лицу прав кредитора, в обязательном порядке требуется предварительное письменное согласие Общества-должника. Переход прав кредитора к другому лицу оформляется двухсторонним соглашением о перемене лиц в обязательстве, которое прилагается к уведомлению о переходе прав к другому кредитору. Письменное согласие дается должником в течение 15 рабочих дней с даты получения уведомления о переходе прав кредитора.
      3. Подрядчик обязуется немедленно письменно оповещать Заказчика о всех происшествиях, которые могли бы повлечь и/или уже повлекли ухудшение здоровья, профессиональные заболевания, микротравмы, производственные травмы, в результате которых произошел перевод на другую работу, производственные травмы с временной и/или стойкой утратой трудоспособности, смерть персонала Подрядчика, а также ущерб или уничтожение имущества, оборудования и техники, задействованной при выполнении работ (далее - Происшествия) в рамках настоящего Договора.
      4. Подрядчик обязуется проводить расследования всех Происшествий, произошедших во время выполнения работ в рамках настоящего Договора и сообщать Заказчику о ходе расследования Происшествия и его результатах в сроки, установленные Заказчиком.
      5. В случае не проведения расследования Происшествия и/или сокрытия от Заказчика информации о Происшествии, произошедшем во время выполнения работ в рамках настоящего Договора, Подрядчик будет привлечен к ответственности согласно Перечня требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика (Приложение № 6), положений Соглашения о соблюдении требований Подрядчиком в области антитеррористической безопасности (Приложение № 9) за их нарушение.
      6. Выполняет требования, установленные в Приложении № 5 (Гарантии и заверения) к настоящему Договору. Выполнение Подрядчиком требований, указанных в Приложении № 5 (Гарантии и заверения) к настоящему Договору, является существенным условием настоящего Договора.
    1. Подрядчик обязан ежемесячно в срок до 15 числа следующего месяца за отчетным предоставлять следующую информацию:

- суммарное количество рабочих часов, фактически отработанных по настоящему договору подряда сотрудниками Подрядчика (лицами, занятыми деятельностью Подрядчика, в течение полного или неполного рабочего времени и получающее за это соответствующую оплату от Подрядчика, состоящее в трудовых отношениях с Подрядчиком, включая оплачиваемые сверхурочные, но исключая отпуска, больничные и т.п.) на территории/ объекте Заказчика

- количество травм за отчетный период, повлекшие временную или стойкую утрату трудоспособности, учитывая производственные травмы, в результате которых на следующий день после случившегося, пострадавший временно (на один день и более) не способен выполнять свою обычную работу в полном объеме либо с ограничением рабочих функций.

В определение «следующий день» включается день отдыха, выходной день, день запланированного отпуска, праздничный день либо день, последовавший за днем прекращения работы по найму.

Количество травм, повлекших смерть пострадавшего. Учитываются случаи смерти, наступившей в результате получения производственной травмы

* + - 1. За несоблюдение сроков предоставления вышеуказанной информации либо предоставление недостоверных сведений, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную пунктом 29.32 настоящего Договора
    1. В течение 10 рабочих дней с момента подписания договора, предоставить Заказчику календарно-сетевой график выполнения работ в MS Project.
       1. В случае несоблюдения сроков выполнения работ, указанных в согласованном «календарно-сетевом графике выполнения работ в MS Project», Подрядчик принимает меры по устранению отклонений от согласованного Календарного плана, и обязуется согласовать с Заказчиком откорректированный «календарно-сетевой график выполнения работ в MS Project» без изменения конечного срока, предусмотренного п. 3.2. Договора.
    2. Согласовать с Заказчиком возможность привлечения субподрядчиков для выполнения работ в рамках настоящего договора.
       1. В случае привлечения субподрядчиков, при условии согласования с заказчиком, для выполнения работ по объекту, Подрядчик в течение одного рабочего дня со дня заключения договора с субподрядчиком, должен уведомить об этом Заказчика и предоставить информацию, в том числе наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП), ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ, декларация по отнесению субподрядчика к субъектам малого и среднего предпринимательства, номер и дата договора, предмет, вид работ (ОКПД2) со сведениями о количестве (объеме) с указанием единиц измерения (ОКЕИ), цену, срок выполнения работ по договору, условия оплаты, для размещения информации о субподрядном договоре на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
       2. При условии привлечения субподрядчиков Подрядчик должен предоставить Заказчику подробные сведения обо всем объеме работ, который он предполагает закупить по субдоговорам, указав процент субдоговора к объему закупки и привести подробную информацию о своих субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения договора.
       3. Предоставить Заказчику перечень документов, подтверждающих соответствие предложенного субподрядчика требованиям для выполнения определенного вида работ по следующим пунктам:

- наличие у субподрядчика соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения работ (строительной техники, квалификации работников и т.д.);

- учредительные документы;

- другие документы, в соответствие с условиями выполнения работ по договору.

6.5. Подрядчик обязуется соблюдать требования в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика (Приложение № 6), положений Соглашения о соблюдении требований Подрядчиком в области антитеррористической безопасности (Приложение № 9).

6.6. При привлечении к субподрядным работам, Подрядчик обязан привлечь субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства».

* 1. Права Подрядчика
     1. Подрядчик вправе:
        1. Не выполнять указания Заказчика о способе выполнения Работ, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований по охране окружающей среды и безопасности Работ, незамедлительно направив письменное уведомление Заказчику.
        2. Иметь доступ своего персонала к Объекту в соответствии с Порядком пропускного и внутриобъектового режима, опубликованным на веб-сайте (подписанием настоящего Договора Подрядчик подтверждает ознакомление с указанным документом и обязательство его соблюдать (в том числе, нести ответственность за его неисполнение в соответствии с Разделом 7.2. Приложения № 6).
        3. Требовать оплаты Заказчиком надлежащим образом выполненного и сданного Заказчику объема Работ в соответствии с Договором.
        4. Выполнить Работу, отвечающую требованиям к качеству более высоким по сравнению с установленными Договором, при сохранении стоимости Работ, предусмотренной Договором.
        5. Подрядчик также имеет иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
  2. Обязательства Заказчика
     1. Заказчик:
        1. Своевременно производит приемку и оплату выполненных в соответствии с Договором Работ.
        2. Передает Подрядчику Исходные данные.
        3. Передает Подрядчику по акту Строительную площадку для выполнения Работ не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента вступления Договора в силу.
        4. Сообщает Подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления Договора в силу, а также письменно сообщает Подрядчику в разумные сроки об изменении в перечне Представителей Заказчика.
        5. Предоставляет Подрядчику точки подключения для временного электроснабжения (в случае присоединения электроустановок Подрядчика к сетям Заказчика), временного водоснабжения и временного водоотведения на территории Строительной площадки. Для временного электроснабжения Подрядчику необходимо заключить временный договор на электроснабжение с ООО «Иркутскэнергосбыт», осуществить монтаж и ввод в эксплуатацию щита учета электрической энергии. Учет потреблённой электроэнергии вести с момента фактического присоединения.
        6. Подрядчику точки подключения для временного электроснабжения, временного водоснабжения и временного водоотведения на территории Строительной площадки.
        7. Получает технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Обеспечивает выполнение работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения до границ Объекта с внешней стороны.
        8. Обеспечивает необходимые режимы работы оборудования, находящегося в эксплуатации, для обеспечения условий безопасного производства Работ.
        9. Обеспечивает беспрепятственный проход персонала Подрядчика и / или персонала Субподрядной организации на территорию Заказчика при соблюдении Раздела 7.2 Приложения № 6 к Договору.
        10. Осуществляет контроль за качеством и технологией выполнения Работ в соответствии с Проектной документацией.
        11. Выполняет иные обязанности Заказчика, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
  3. Права Заказчика
     1. Заказчик вправе:
        1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком (в том числе, с привлечением Субподрядной организации), не вмешиваясь в его деятельность (в том числе, но не ограничиваясь этим, требовать увеличения численности, перестановки бригад, замены специалистов и т.д.).
        2. В целях осуществления контроля и надзора за выполнением Работ по Договору и принятия от имени Заказчика решений во взаимоотношениях с Подрядчиком, заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании услуг по осуществлению контроля и надзора с инженерной организацией.

В этом случае инженерная организация может принимать следующие обязательства:

* обеспечивать строительный контроль за всеми Работами, проводимыми на Объекте, в течение всего срока действия Договора;
* принимать участие в переговорах с Подрядчиком с целью уточнения условий Договора, Проектной документации, технологии производства Работ и др.;
* осуществлять контроль за геодезическими, монтажными, инженерными работами и испытаниями, и иными Работами, производимыми Подрядчиком, и соответствием их Обязательным техническим правилам;
* контролировать качество применяемых Материалов и Оборудования в соответствии с Обязательными техническими правилами;
* осуществлять контроль за сроками выполнения Работ, предусмотренными Договором;
* контролировать своевременное устранение Подрядчиком недостатков и дефектов, выявленных при выполнении и приемке Работ;
* участвовать в приемке Работ;
* осуществлять проверку актов на соответствие выполненным объемам Работ и их качеству.
  + - 1. Производить проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов и Оборудования условиям Договора.
      2. Устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков в случае, если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в срок.
      3. В случае если недостатки Работ возникли вследствие ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядной организацией, а Подрядчик не предпринимает мер к устранению указанных недостатков, – потребовать устранения недостатков непосредственно от Субподрядной организации.
      4. В любое время отказаться от исполнения Договора.
      5. В случае полного либо частичного отказа Заказчика от выполнения Подрядчиком ранее согласованных объемов Работ, принять Материалы и / или Оборудование, которые Подрядчик приобрел для проведения таких Работ до получения извещения Заказчика об отказе. В этом случае стоимость указанных Материалов и / или Оборудования оплачивается, исходя их документально подтвержденной цены их приобретения Подрядчиком, но не более сметной цены. Заказчик вправе провести проверку подлинности и соответствия действительности данных в представленных Подрядчиком документах, подтверждающих стоимость Материалов и / или Оборудования.
      6. Предоставить Подрядчику за плату на основании письменной заявки во временное пользование помещение по двухстороннему акту приема-передачи имущества (Приложение № 8 – Форма акта приема-передачи имущества) с указанием конкретного помещения, его состояния, размера оплаты и Представителя Подрядчика, назначенного ответственным за противопожарное состояние, утрату или повреждение и чистоту помещения. Риск случайной гибели или случайного повреждения помещения несет Подрядчик. Право собственности на предоставленное в пользование помещение сохраняется за собственником. Условия пользования помещением определяются в отдельном договоре, заключаемом Сторонами.
      7. Заказчик также имеет иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
  1. Персонал Подрядчика
     1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик обязан привлекать и использовать специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять соответствующий надзор за порученной им Работой, а также такую рабочую силу, которая является необходимой и достаточной для надлежащего и своевременного выполнения Работ.
     2. Организация транспорта, питания, страхования, обеспечения исполнения требований миграционного законодательства и медицинского обслуживания персонала, Подрядчика является обязанностью Подрядчика и производится за счет сил и средств Подрядчика.
     3. Подрядчик предварительно письменно согласовывает с Заказчиком перечень (поименный список) персонала Подрядчика, а также персонала привлеченных Подрядчиком Субподрядных организаций, при оформлении их допуска на Объект Заказчика. С указанной целью Подрядчик предоставляет паспортные данные соответствующего персонала и копии заключенных с ним трудовых либо гражданско-правовых договоров. В случае если в отношении соответствующего лица предоставляется гражданско-правовой договор, то к согласованию такого лица и последствиям его привлечения применяются положения о согласовании Субподрядных организаций в соответствии с подразделом 12 Договора.
     4. В случае непредоставления требуемых документов, либо на основании своего мотивированного решения, Заказчик вправе отказать персоналу Подрядчика, а также персоналу Субподрядных организаций в допуске на Объект, при этом Подрядчик обязан осуществить замену персонала и в любом случае несет ответственность за соблюдение сроков выполнения своих обязательств по выполнению Работ в соответствии с подразделом 29 Договора.
     5. Подрядчик обеспечивает нахождение персонала Подрядчика на Строительной площадке в единообразной специальной одежде с указанием фирменного наименования подрядной организации.
  2. Членство в саморегулируемой организации
     1. В течение всего срока действия Договора Подрядчик и привлеченные им Субподрядные организации должны быть членами соответствующей саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (если требование о членстве в саморегулируемой организации установлено законом). В случае необходимости, Подрядчик обязан в течение всего срока действия Договора обеспечивать своевременное продление или возобновление членства в таких саморегулируемых организациях Подрядчика и при необходимости Субподрядных организаций.
  3. Привлечение Субподрядных организаций
     1. Во всех случаях, когда Подрядчик намерен заключить договор с Субподрядной организацией, Подрядчик должен уведомить Заказчика о таком намерении и предварительно письменно согласовать с Заказчиком перечень Субподрядных организаций, привлекаемых для выполнения Работ в порядке, установленном пунктами 12.2-12.3. Во избежание сомнений, указанный порядок относится также к договорам на поставку Оборудования и / или Материалов.
     2. Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение перечень планируемых к привлечению Субподрядных организаций с указанием предмета договора (какие именно Работы / поставку какого Оборудования и / или Материалов (со ссылкой на конкретные номера / шифры / разделы Рабочей документации, если применимо) предполагается поручить данной Субподрядной организации и их объем), а также цены соответствующего договора. Заказчик вправе в течение 3 (трех) рабочих дней запросить полный пакет документов по всем или отдельным Субподрядным организациям и подтвердить / отказать в привлечении остальных кандидатов.
     3. По Субподрядным организациям, по которым Заказчик запрашивает полный пакет документов, Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика дополнительно предоставляет Заказчику:
        + 1. полное наименование, адрес, банковские реквизиты Субподрядной организации;
          2. сведения о гарантийном периоде, устанавливаемом Субподрядной организацией на выполняемые Работы / поставляемые Материалы / Оборудование;
          3. копии учредительных документов Субподрядной организации (если применимо);
          4. копии свидетельств о государственной регистрации, о постановке на налоговый учет;
          5. копию паспорта (для физического лица или индивидуального предпринимателя);
          6. копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (если применимо);
          7. копии бухгалтерского баланса Субподрядной организации за 3(три) года, предшествующих году представления документации;
          8. копию разрешительной документации на выполнение Работ;
          9. сведения о наличии успешного опыта выполнения аналогичных Работ;
          10. информацию о кодах статистики ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ;
          11. копию документа, подтверждающего сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
          12. информацию о номере и дате договора, предмете, виде работ (ОКПД2) со сведениями о количестве (объеме) с указанием единиц измерения (ОКЕИ), цены, сроке выполнения работ по договору, условиях оплаты по договору для размещения информации о субподрядном договоре в ЕИС.

Копии документов должны быть надлежащим образом удостоверены.

Срок ознакомления Заказчика с документами составляет не менее 5 (пяти) рабочих дней.

* + 1. Субподрядная организация должна соответствовать следующим требованиям. В частности:
       - 1. у Субподрядной организации должна отсутствовать просроченная задолженность по уплате налогов и сборов;
         2. Субподрядная организация не должна находиться в стадии банкротства или ликвидации;
         3. в отношении Субподрядной организации не должно быть возбуждено производство о признании несостоятельным (банкротом);
         4. у Субподрядной организации должны отсутствовать признаки фирмы-однодневки, установленные в официальных разъяснениях Государственных органов, а ее деятельность не должна быть направлена на построение искусственных договорных отношений и / или искажение сведений о фактах хозяйственной жизни (статья 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации);
         5. Субподрядная организация должна располагать собственным персоналом и / или материально-технической базой для выполнения Работ;
         6. в отношении руководителя, участника или акционера Субподрядной организации должны отсутствовать открытые или рассмотренные уголовные дела;
         7. в отношении Субподрядной организации можно установить (проверить) ее бенефициаров (в том числе, конечных);
         8. отсутствуют отрицательные отзывы ее контрагентов;
         9. Субподрядная организация не включена в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» или Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
    2. Договор с Субподрядной организацией должен обеспечить зеркальное отражение прав Заказчика и требований Договора в отношении Субподрядных организаций. Договор с Субподрядной организацией должен, во всяком случае, предусматривать:
       - 1. возможность немедленного расторжения договора с Субподрядной организацией в случае прекращения Договора и возможность приостановки действия договора с Субподрядной организацией в случае приостановки исполнения Договора;
         2. обязанность Субподрядной организации подготовить комплект Исполнительной документации в отношении отдельного элемента Оборудования и / или Объекта, создаваемого в результате выполнения Работ по такому договору с Субподрядной организацией, в соответствии с требованиями Договора;
         3. возможность предъявления требований и / или претензий Заказчиком непосредственно к Субподрядной организации независимо от уступки / перевода прав и / или обязанностей по договору с Субподрядной организацией в пользу Заказчика;
         4. возможность проведения Заказчиком проверки документации и / или деятельности Субподрядной организации, связанной с исполнением Договора;
         5. информацию об обязанности Подрядчика передать надлежаще заверенную копию договора Заказчику;
         6. по требованию Заказчика возможность перевода прав и обязанностей Подрядчика в отношении гарантийных обязательств по договору субподряда в пользу Заказчика.
    3. Заказчик вправе отказать в согласовании Субподрядной организации в случае непредоставления Подрядчиком документов, перечисленных в пункте 12.3, либо по причине несоответствия Субподрядной организации требованиям Договора. Во избежание сомнений, такой отказ не освобождает Подрядчика от выполнения обязанности и не ограничивает ответственность Подрядчика за невыполнение обязанности, в отношении которой Подрядчик планировал привлечь Субподрядную организацию.
    4. Подрядчик несет ответственность за достоверность предоставленных документации и сведений, а также за наличие у Субподрядных организаций разрешительной документации для выполнения Работ.
    5. Объем Работ, выполняемых собственными силами Подрядчика (без привлечения Субподрядных организаций) должен составлять не менее 90% (девяноста процентов) объема Работ, указанных Задании на разработку проектной и рабочей документации (Приложение № 1 к Договору).
    6. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность проведения проверок документации и / или деятельности Субподрядной организации, связанной с исполнением Договора, в любое время в период выполнения Работ.
    7. Подрядчик обязан произвести замену Субподрядной организации по требованию Заказчика без увеличения Цены Работ в следующих случаях:
       - 1. отсутствие предварительного согласования Субподрядной организации Заказчиком;
         2. выявление недостоверности сведений и / или документации, предоставленной Заказчику для согласования Субподрядной организации;
         3. несоответствие Субподрядной организации требованиям Договора;
         4. выполнение Субподрядной организацией Работ с нарушением условий Договора или требований Обязательных технических правил;
         5. отсутствие у Субподрядной организации разрешительной документации для выполнения Работ.
    8. При замене Субподрядной организации, Подрядчик согласовывает новую Субподрядную организацию с Заказчиком в порядке, установленном Договором.
    9. В момент подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта Подрядчик предоставляет Заказчику заверенную Субподрядной организацией и Подрядчиком копию договора с Субподрядной организацией.
    10. Когда в соответствии с п. 9.1.5 Договора и договором с Субподрядной организацией Заказчик реализует свое право на предъявление требования непосредственно к Субподрядной организации, Подрядчик не освобождается от ответственности, а отвечает перед Заказчиком солидарно с такой Субподрядной организацией. Когда Подрядчик уступает Заказчику права и / или обязанности по договору с Субподрядной организацией, Подрядчик не освобождается от ответственности перед Заказчиком, в том числе, после уступки.
    11. Ничто в настоящем подразделе не должно толковаться как предоставление Субподрядной организации права предъявлять какие-либо требования к Заказчику. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика принятия Заказчиком на себя прав и / или обязанностей по договору с Субподрядной организацией.
    12. Все расчеты с Субподрядными организациями осуществляет Подрядчик.
  1. Исходные данные
     1. Заказчик передает Подрядчику все Исходные данные по Договору в соответствии с Заданием на разработку проектной и рабочей документации (Приложение № 1 к Договору).
     2. Подрядчик настоящим подтверждает, что до момента подписания Договора им проверены в рабочем режиме в полном объеме Исходные данные на отсутствие Дефектов Исходных данных.
     3. Если на момент заключения Договора отсутствовал полный комплект Исходных данных Подрядчик вправе провести дополнительную проверку в следующем порядке:
        1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан повторно проверить Исходные данные на наличие Дефектов Исходных данных. Подрядчик должен уведомить Заказчика о наличии таких Дефектов Исходных данных и указать способ их устранения.
        2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика о Дефектах Исходных данных обязан принять решение и уведомить о нем Подрядчика, сообщив о своем согласии или несогласии с уведомлением Подрядчика полностью или в части.
        3. При согласии Заказчика с уведомлением Подрядчика о Дефектах Исходных данных или его частью, в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения Заказчиком, Стороны должны определиться со сроками исправления согласованных Дефектов Исходных данных, необходимостью подписания какого-либо дополнительного соглашения к Договору, прочими вопросами устранения согласованных Дефектов Исходных данных.
        4. При несогласии Заказчика с уведомлением Подрядчика о Дефектах Исходных данных или его частью, Заказчик незамедлительно после принятия соответствующего решения уведомляет об этом Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан приступить к выполнению Договора в соответствии с его условиями. При этом в части Дефектов Исходных данных, наличие которых признано Заказчиком, применяется порядок, предусмотренный пунктом Договора. Подрядчик не несет ответственности за недостатки Объекта, возникшие в результате Дефектов Исходных данных, о которых Подрядчик сообщил Заказчику в течение срока, указанного в пункте Договора и которые не были устранены Заказчиком в согласованные Сторонами сроки, за исключением случаев, когда такие дефекты Объекта возникли в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком Договора.
        5. Неполучение Заказчиком уведомления Подрядчика о Дефектах Исходных данных в срок, указанный в пункте Договора, признается Сторонами подтверждением Подрядчика об отсутствии Дефектов Исходных данных и достаточности Исходных данных для выполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору.
        6. Подрядчик несет ответственность за недостатки и / или дефекты выполненных Работ, возникшие в связи с Дефектами Исходной документации, о которых Подрядчик не уведомил Заказчика в предусмотренный пунктом Договора срок, и не имеет права на увеличение сметы или увеличение Цены Работ, если Стороны не достигнут соглашения об ином.
     4. Если в дальнейшем в процессе выполнения Работ Подрядчик обнаружит Дефекты Исходных данных (в том числе, Технической документации), такие Дефекты Исходных данных устраняются Подрядчиком самостоятельно за его счет. Если самостоятельное устранение Дефектов Исходных данных или получение дополнительных Исходных данных Подрядчиком невозможно без содействия Заказчика, Заказчик может оказать Подрядчику необходимое содействие на основании запроса Подрядчика, при этом расходы Заказчика на оказание такого содействия возмещаются Подрядчиком.
     5. Подрядчик подтверждает, что перечень Исходных данных является достаточным. Если в процессе исполнения Договора Подрядчик обнаружит необходимость получения дополнительных Исходных данных, не предусмотренных в Задании на разработку проектной и рабочей документации, но необходимых ему для выполнения Договора, он будет получать такие дополнительные Исходные данные самостоятельно и в счет цены Работ по Договору либо за свой счет. Если самостоятельное получение таких дополнительных Исходных данных Подрядчиком невозможно без содействия Заказчика, Заказчик окажет Подрядчику необходимое содействие на основании запроса Подрядчика, при этом расходы Заказчика на оказание такого содействия возмещаются Подрядчиком. Необходимость в получении Подрядчиком таких Исходных данных не является основанием для продления сроков выполнения Работ по Договору.

1. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ
   1. Обеспечение Материалами и Оборудованием
      1. **Выполнение Работ из Материалов и Оборудования Подрядчика**:
         1. Работы по Договору выполняются из Материалов, а также с использованием Строительной техники и Оборудования Подрядчика, если Договором не предусмотрено, что обеспечение производства Работ в определенной части осуществляет Заказчик или иные привлеченные им лица. Все предоставляемые Подрядчиком Материалы должны быть новыми, ранее не использованными, соответствовать требованиям Рабочей документации, утвержденной Заказчиком, Обязательным техническим правилам, а также образцам, одобренным Заказчиком, иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и других документов, подтверждающих качество предоставляемых Материалов, должны быть представлены Заказчику за 10 (десять) рабочих дней до начала выполнения Работ, а также должны предоставляться в любое иное время по требованию Заказчика.
         2. Подрядчик предоставляет Заказчику образцы отделочных, изоляционных и других Материалов, приобретаемых и применяемых Подрядчиком при производстве Работ, для определения их качества и внешнего вида, а также сертификаты образцов, подтверждающие соответствие санитарным, противопожарным, экологическим и прочим нормам и стандартам Российской Федерации.
         3. Образцы Материалов должны быть предоставлены в распоряжение Заказчика в разумные сроки, для того, чтобы дать возможность Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней принять обоснованное решение. Если образцы не будут отвечать Рабочей документации, утвержденной Заказчиком, то Подрядчик обязуется поставлять другие образцы до тех пор, пока они не будут одобрены Заказчиком, при этом Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения Работ.
         4. Подрядчик не вправе заменять Материалы, предусмотренные Рабочей документацией (в том числе, в случаях, когда Материалы, предусмотренные Рабочей документацией, не могут быть поставлены вследствие действия экономических мер, ограничений и запретов, влекущих невозможность закупки Материалов), за исключением случаев, когда такая замена предварительно письменно согласована с Заказчиком. Несогласованная Заказчиком замена Материалов не допускается независимо от того, что технически и технологически осуществление замены таких Материалов возможно.
         5. В случае приобретения и использования Подрядчиком либо привлекаемыми им Субподрядными организациями импортного товара (Материалов, Оборудования либо иного имущества, используемого при выполнении Работ), Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого имущества завершено. В случае отказа от предоставления или не предоставления указанных документов Заказчик вправе предъявить обязательное для исполнения требование о надлежащем оформлении импортного имущества и о неиспользовании такого имущества до получения необходимых таможенных документов.
         6. Подрядчик организует и обеспечивает осуществление комиссионного входного контроля качества Материалов и Оборудования с привлечением специалистов, по результатам которого составляется акт входного контроля. Подрядчик заблаговременно письменно уведомляет Заказчика о планируемой дате осуществления входного комиссионного контроля и обеспечивает возможность участия в нем Представителя Заказчика.
         7. По окончании монтажа Оборудования Подрядчик совместно с Заказчиком приступает к испытаниям Оборудования по согласованной программе. При положительных результатах испытаний Оборудования Стороны подписывают акт о проведении испытаний инженерной системы (оборудования), подтверждающий соответствие показателей работы Оборудования характеристикам, указанным в Проектной документации, и условиям Договора.
      2. **Заводские приемо-сдаточные испытания Оборудования Подрядчика**:
         1. Предпусковые и пусковые испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой, и методикой испытаний в соответствии с Заданием на разработку проектной и рабочей документации (Приложение № 1 к Договору).
         2. Все виды испытаний проводятся в присутствии Представителей Заказчика. Протоколы по результатам проведенных испытаний должны подписываться присутствующим Представителем Заказчика и предъявляться рабочим комиссиям.
         3. ПСИ включают:
            1. проведение индивидуальных испытаний Оборудования и подсистем Объекта;
            2. проведение комплексного опробования всего комплекса Оборудования, приобретаемого по настоящему Договору в целом (комплексное испытание).
         4. Результаты ПСИ оформляются соответствующими актами рабочих комиссий.
   2. Транспортировка грузов
      1. Подрядчик доставляет на Строительную площадку в соответствии с условиями Договора Материалы, Оборудование, Строительную технику и другие грузы, необходимые для выполнения Работ по Договору.
      2. Подрядчик оплачивает дорожные и транспортные расходы и сборы, связанные с оформлением необходимой документации и выпуском грузов, с погрузкой грузов, включая расходы по переупаковке грузов, перемаркировке с целью их подготовки к транспортировке. Подрядчик также оплачивает транспортно-экспедиционные и иные расходы, связанные с поставкой Материалов и Оборудования, Строительной техники, любых грузов и иного имущества на Строительную площадку.
      3. Подрядчик принимает на себя выполнение всех действий по таможенному оформлению поставляемого Оборудования и Материалов, включая оплату таможенных платежей, а также иных расходов по таможенному оформлению. Стоимость таможенных платежей и расходов по таможенному оформлению Оборудования, Материалов, Строительной техники и прочих грузов, поставляемых Подрядчиком согласно условиям Договора, учтены в Цены Работ.
      4. Подрядчик несет риск случайной утраты и случайного повреждения груза в процессе его транспортировки на Строительную площадку (Материалов, Оборудования, Строительной техники и прочих грузов), обязанность приобретения которого по Договору лежит на Подрядчике, в течение всего периода транспортировки.
      5. Подрядчик самостоятельно организует разгрузку, временное складирование и хранение Материалов и Оборудования на складе Строительной площадки, а также перемещение с места складирования к месту монтажа. Подрядчик обеспечивает хранение в соответствии с указанными для конкретных Материалов и Оборудования условий хранения, обеспечивает предотвращение возможного несанкционированного доступа к Материалам, Оборудованию.
   3. Запасные части
      1. В течение Гарантийного периода эксплуатации Объекта в рамках своих обязательств по данному Договору Подрядчик обеспечивает Заказчика необходимым количеством запасных частей, включая все смазочные материалы и технические жидкости (за исключением поступающих из внешних источников при эксплуатации в нормальном режиме, как то: топливный газ и т. д.), требующиеся для нормальной эксплуатации Оборудования в течение Гарантийного периода эксплуатации, а также для подготовки и первоначального запуска Оборудования (в том числе в случае, если такая необходимость возникает в связи поломкой каких-либо элементов Оборудования).
      2. Подрядчик обязан обеспечить поставку Запасных частей и передать их Заказчику в течение 10 (десяти) дней после направления Заказчику письменного уведомления о готовности к сдаче каждого из Этапов, но не позднее подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Этапа, с приложением перечня Запасных частей с указанием их маркировки, позиционной стоимости по акту приемки Запасных частей.
      3. Перечень Запасных частей должен быть согласован с Заказчиком заблаговременно.
      4. Запасные части поставляются Подрядчиком в объеме, необходимом для бесперебойной эксплуатации Объекта на Гарантийный срок и 2 (два) года после окончания Гарантийного срока эксплуатации Объекта.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
   1. Проектирование
      1. **Порядок разработки и согласования Проектной документации.** 
         1. Подрядчик в сроки, предусмотренные Договором для разработки соответствующей стадии Проектной документации, обязан разработать в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства Российской Федерации, включая требования Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и передать комплектно Заказчику в отдельности:
         * Проектную документацию с выделением Этапов;
         * Рабочую документацию.
         1. Подрядчик не позднее последнего календарного дня, установленного в Графике выполнения работ (приложение № 3) для передачи Заказчику, направляет на согласование Заказчику Проектную документацию
         2. Документация должна быть передана Заказчику полным и единым комплектом документации соответствующего этапа. В случае если разделы Проектной документации и основные комплекты чертежей Рабочей документации будут передаваться Заказчику на рассмотрение по частям, то датой передачи на рассмотрение Заказчику документации соответствующего этапа будет считаться дата поступления Заказчику последнего раздела Проектной документации или основного комплекта рабочих чертежей Рабочей документации.
         3. Допускается передача по отдельности (помарочно) Заказчику на рассмотрение с последующей выдачей в производство работ, откорректированных в рамках авторского надзора в процессе производства работ основных комплектов чертежей с указанием соответствующего изменения.
         4. В документации должны быть представлены пространственные аксонометрические виды (или изометрические) с соответствующими обозначениями.
         5. Перед направлением Проектной и Рабочей документации Заказчику Подрядчик должен предоставить Заказчику подписанную ведомость Проектной и Рабочей документации, как в бумажном виде в 4 (четырех) экземплярах, так и в электронном формате на CD-диске.
         6. Формат электронных файлов: скан-версия бумажных оригиналов в цвете в PDF формате (ppi (dpi) не ниже 300), и в формате Excel (\*.xls). Ведомость Проектной и Рабочей документации должна вестись строго в формате Excel с учетом требований Задания на разработку проектной и рабочей документации (Приложение № 1 к Договору).
         7. Подрядчик должен направлять ведомость Проектной и Рабочей документации заранее перед предоставлением проектно-сметной документации, а также каждый раз, когда выпускается новая проектно-сметная документация.
         8. Проектная документация предоставляются на рассмотрение (согласование) Заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде в PDF формате на CD- или DVD-носителе.
         9. Вместе с передаваемой комплектно Проектной документацией (Рабочей документацией соответствующего Этапа) Подрядчик обязан передать Заказчику:
            1. Гарантийное письмо Подрядчика о том, что Проектная документация (Рабочая документация соответствующего Этапа) разработана и передана Заказчику комплектно в соответствии с Заданием на разработку проектной и рабочей документации (Приложение № 1 к Договору) – 1 (один) оригинал;
            2. Опись состава Проектной документации (Рабочей документации соответствующего Этапа) – 1 (один) оригинал и 1 (одна) копия;
            3. Перечень Субподрядчиков Подрядчика, участвовавших в разработке Проектной документации (Рабочей документации соответствующего Этапа) с указанием по каждому Субподрядчику разработанных им разделов и частей документации – 1 (один) оригинал;
            4. Свидетельства саморегулируемых организаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации, о допуске Субподрядчиков Подрядчика, участвовавших в разработке соответствующей документации (включая выполнение инженерных изысканий), к выполнению соответствующих видов Работ – 1 (одна) нотариально заверенная копия каждого документа.
         10. Заказчик в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Проектной документации обязан её рассмотреть и сообщить Подрядчику о результатах рассмотрения.
         11. В случае если по результатам рассмотрения Проектной документации будут выявлены недостатки и несоответствия, Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения соответствующего ответа Заказчика устранить все выявленные Заказчиком недостатки и несоответствия и вновь представить Проектную документацию на рассмотрение Заказчику.
         12. Заказчик в течение 20 (двадцати) календарных дней рассматривает откорректированную Проектную документацию и при отсутствии замечаний письменно информирует Подрядчика о её согласовании.
         13. При отсутствии в течение 3 (трех) рабочих дней по истечении указанного срока сообщения Заказчика о результатах рассмотрения Проектной документации Проектная документация считается соответствующей Техническому заданию, Заданию на выполнение инженерных изысканий и Заданию на проектирование и согласованной Заказчиком.
         14. Датой приёмки Заказчиком работ по разработке Подрядчиком Проектной документации соответствующего Этапа считается дата подписания Акта приемки Проектной документации Этапа.
         15. Акты приемки Проектной документации каждого Этапа подписываются в 3 (трех) экземплярах: 2 (два) экземпляра для Заказчика, 1 (один) экземпляр для Подрядчика.
         16. В случае появления замечаний у органов исполнительной власти Российской Федерации (либо другого компетентного органа), по вопросам, находящимся в зоне ответственности Подрядчика, на стадии получения разрешения на строительство Объекта, Подрядчик на основании письменного обращения Заказчика обязан устранить такие замечания в срок, согласованный с Заказчиком, без изменения сроков, указанных в Заявке Заказчика.
         17. При этом зоной ответственности Подрядчика является соответствие Проектной документации положениям Технического задания, Задания на проектирование, Основных технических решений, согласованных Заказчиком, и нормативно-правовым актам Российской Федерации, включая требования Градостроительного кодекса Российской Федерации.
         18. Рабочая документация соответствующего этапа предоставляется на рассмотрение (согласование) Заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде в PDF формате на CD- или DVD-носителе.
         19. Заказчик в течение 20 (двадцати календарных дней с даты получения Рабочей документации каждого Этапа обязан её рассмотреть и сообщить Подрядчику о результатах рассмотрения.
         20. В случае если по результатам рассмотрения Рабочей документации будут выявлены недостатки и несоответствия, Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего ответа Заказчика устранить все выявленные Заказчиком недостатки и несоответствия и вновь представить Рабочую документацию на рассмотрение Заказчику.
         21. Заказчик в течение 20 (двадцати календарных дней с даты получения откорректированной Рабочей документации обязан рассмотреть и направить Подрядчику заключение о соответствии или несоответствии Рабочей документации требованиям Проектной документации, с учетом Технического задания. В случае выявления несоответствия, Заказчик направляет Подрядчику перечень имеющихся замечаний к Рабочей документации.
         22. Датой согласования Заказчиком Рабочей документации каждого Этапа будет считаться дата подписания уполномоченными представителями Сторон протокола согласования Заказчиком Рабочей документации каждого Этапа.
         23. Подрядчик, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Уполномоченными представителями Сторон протокола согласования Заказчиком Рабочей документации каждого Этапа, передает Заказчику по Акту приемки Рабочей документации каждого Этапа Рабочую документацию такого Этапа, в согласованной Заказчиком редакции, в количестве 3 (трех) экземпляров на бумажном носителе и на электронных носителях в 1 экземпляре на Flash-носителе.
         24. Датой приёмки Заказчиком работ по разработке Подрядчиком Рабочей документации соответствующего Этапа считается дата подписания Акта приемки Рабочей документации соответствующего Этапа.
         25. Акты приёмки Рабочей документации каждого Этапа подписываются в 3 (трех) экземплярах: 2 (два) экземпляра для Заказчика, 1 (один) экземпляр для Подрядчика.
         26. Проектная и Рабочая документация подлежат принятию Заказчиком в соответствии с условиями настоящей Статьи при условии:
         * Отсутствия у Заказчика замечаний к Проектной / Рабочей документации;
         1. Подписание Заказчиком Актов приемки Проектной / Рабочей документации не освобождает Подрядчика от ответственности за ошибки и / или несоответствия Проектной документации и Рабочей документации условиям Договора, которые могут быть обнаружены после подписания такого акта, в том числе в период строительства и эксплуатации Объекта.
         2. Заказчик вправе использовать полученную от Подрядчика по настоящему Договору Проектную и Рабочую документацию по собственному усмотрению, без ограничений передавать Проектную и Рабочую документацию третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней сведения без согласия Подрядчика.
         3. В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты приемки Заказчиком исполнительной документации после завершения Строительно-монтажных и пусконаладочных работ, Подрядчик обязан передать Заказчику по Акту приемки откорректированный в соответствии с исполнительной документацией полный комплект Рабочей документации соответствующего Этапа, в количестве 6 (шесть) экземпляров на бумажном носителе и на электронных носителях: 1 (один) экземпляр на Flash-носителе.
         4. В случае, если Заказчик не принял проектные работы и не предоставил мотивированный отказ от приемки работ в установленный Договором срок, работы считаются принятыми и подлежат приемке и оплате Заказчиком.
   2. Строительная площадка
      1. **Строительная площадка**
         1. Строительная площадка передается Подрядчику по акту передачи Строительной площадки.
         2. С момента передачи Строительной площадки от Заказчика Подрядчику по акту вся ответственность за состояние Строительной площадки и прилегающей территории возлагается на Подрядчика. Допуск и охрана Строительной площадки, Строительной техники, Материалов, Оборудования и иного имущества, а также персонала обеспечивается Подрядчиком за его счет в соответствии с соответствующими правилами и требованиями Заказчика.
         3. Подрядчик назначает на Строительной площадке лиц, ответственных за соблюдение мер противопожарной безопасности, санитарных норм и техники безопасности на Объекте, и направляет соответствующее письменное уведомление об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия Строительной площадки по акту.
         4. Представители Заказчика, Подрядчика или уполномоченные ими лица имеют право беспрепятственного доступа к Объекту и Строительной площадке в любое время суток, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.4.
         5. Подрядчик выполняет необходимые подготовительные работы на Строительной площадке.
         6. Подрядчик изготавливает и устанавливает за свой счет на въездах на Строительную площадку паспорта строительства – информационные щиты установленного законодательством размера, на которых указывается следующее: наименование объекта строительства, виды работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения Работ (начало и окончание), а также иная необходимая в соответствии с законодательством Российской Федерации информация.
         7. Подрядчик доставляет на Строительную площадку Строительную технику, а также все необходимые для выполнения Работ Материалы, Оборудование. Подрядчик осуществляет за свой счет, своими силами и средствами приемку, выгрузку, хранение и последующую транспортировку всех Материалов и Оборудования, поступающих в его адрес, с соблюдением соответствующих правил и требований, всех норм выгрузки и техники безопасности, действующих в Российской Федерации.
   3. Порядок осуществления работ
      1. **Требования к производству Работ**
         1. Перед началом Работ Представитель Заказчика совместно с Представителем Подрядчика составляет акт-допуск на производство Работ на территории Заказчика по форме приложения В СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории Заказчика должны проводиться работниками Подрядчика по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками Подрядчика по форме, установленной СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
         2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает в органах безопасности дорожного движения (или иных государственных органах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) и, при необходимости, с транспортной организацией схему движения транспортных средств при производстве Работ на проезжей части; получает необходимые разрешения на нарушение и последующее восстановление благоустройства, снос зеленых насаждений, земляные работы, получает технические условия от сторонних организаций в случае необходимости, получает иные необходимые разрешения на ведение Работ (за исключением разрешения на строительство Объекта) (положение действует, если применимо).
         3. Подрядчик выполняет согласования Проектной документации на наличие коммуникаций при проведении земляных работ в сторонних организациях (в том числе, в случае необходимости получать разрешение в органах безопасности дорожного движения на закрытие движения автотранспорта) (если применимо).
         4. Подрядчик приступает к выполнению Работ по Договору только при наличии всех необходимых разрешительных документов, требуемых для выполнения данного вида Работ в соответствии с законодательством, а также установленных Заданием на разработку проектной и рабочей документации (Приложение № 1 к Договору)
         5. Подрядчик обеспечивает разбивку осей и частей Объекта и несет ответственность за правильность разбивки осей, высот и размеров всех его частей, обеспечивает сохранность закрепления на местности знаков геодезической основы Объекта (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).
         6. Подрядчик осуществляет приемку, разгрузку и хранение Материалов, Оборудования, Строительной техники и т.п., в том числе принятых от Заказчика. Хранение имущества, относящегося к проведению Работ, должно осуществляться в зависимости от веса, габаритных размеров, характера упаковки и необходимости защиты от атмосферных осадков с разделением их на группы хранения, которые бы обеспечивали сохранение имуществом потребительских свойств.
         7. Подрядчик возводит на территории Строительной площадки все Временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения Материалов и Оборудования, а также выполнения Работ, а также осуществляет в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения Работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с Проектной документацией.
         8. Подрядчик оплачивает в рамках Договора временное электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, канализацию, телефонизацию Объекта для строительных нужд по утвержденным тарифам ресурсоснабжающих организаций.
         9. При выполнении Работ не допускает нарушения бесперебойного функционирования инженерных систем и нормальной эксплуатации действующего в месте выполнения Работ оборудования.
         10. Подрядчик в ходе выполнения Работ осуществляет в счет Цены Работ любые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с Договором, Проектной документацией, Рабочей документацией, Обязательными техническими правилами.
         11. Подрядчик выполняет работы по благоустройству территории Объекта с восстановлением соответствующего покрытия (асфальтового покрытия, растительного грунта и пр.), которые должны выполняться в соответствии с Заданием на разработку проектной и рабочей документации (Приложение №1 к Договору) Приложением № 2 (Расчет договорной цены) и требованиями Обязательных технических правил, регулирующих порядок выполнения соответствующих Работ.
         12. Подрядчик в ходе выполнения Работ поддерживает должный порядок и соблюдает чистоту на Объекте. В противном случае Заказчик вправе принять меры вплоть до отстранения Подрядчика от Работ. В этом случае Работы считаются не принятыми Заказчиком до устранения замечаний по наведению порядка на Объекте и рабочих местах отдельных специалистов. Подрядчик обязан не допускать при выполнении Работ превышения установленных норм выбросов в воздух, поверхностные стоки и отводимые сточные воды.
         13. Подрядчик в процессе выполнения Работ оформляет формы КС на выполненные виды Работ и предоставляет Заказчику Исполнительную документацию, а также заполненную отчетную документацию, полученную в комплекте с Оборудованием с завода-изготовителя или разработанную специализированной организацией отрасли.
         14. Подрядчик производит сдачу выполненных Работ только в соответствии с Графиком выполнения Работ на текущий месяц, составленным на основании Графика выполнения работ (на весь период строительства). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком График выполнения работ на текущий месяц за 5 (пять) дней до начала Работ соответствующего Отчетного периода.
         15. Подрядчик в процессе выполнения Работ ведет и не позднее, чем за 2 (двое) суток до окончания выполнения Этапа Работ либо Работ за Отчетный период (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 23.2), передает Заказчику следующую документацию:

* общий и специальный журналы производства Работ;
* протоколы технических решений по выявленным, но не устраненным дефектам;
* протоколы испытаний, карты измерений;
* результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе строительства Материалы и запасные части;
* протоколы опробования отдельных видов Оборудования, входящего в установку;
* акты на Скрытые работы;
* другие документы по согласованию Заказчика и Подрядчика.
  + - 1. Представитель Подрядчика в письменной форме сообщает Представителю Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки ответственных узлов или части Работ, подлежащих закрытию, заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала проведения этой приемки.
      2. Если Заказчик, уведомленный в порядке, установленном п. 19.1.16 Договора, не явился к проведению промежуточной приемки части Работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает Работы принятыми, однако ответственность за качество выполненных Работ с Подрядчика не снимается.
      3. К каждому акту освидетельствования Скрытых работ во всех случаях прилагаются ведомости контрольных измерений, исполнительная схема (чертеж), результаты лабораторных испытаний применяемых Материалов, паспорта на Материалы. Акты приемки (освидетельствования) Скрытых работ составляются в трех экземплярах. Каждому акту приемки (освидетельствования) Скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в общем журнале.
      4. В случае если закрытие Работ выполнено без предварительного письменного разрешения или последующего письменного подтверждения Заказчика, за исключением случаев, указанных в пункте Договора, или если Представитель Заказчика не был проинформирован об этом или был проинформирован с опозданием, то Подрядчик должен своими силами и за свой счет открыть любую часть Скрытых работ по указанию Заказчика, а затем восстановить их.
      5. В случае обнаружения некачественно выполненных Работ, по которым Заказчиком и Подрядчиком были ранее подписаны акты освидетельствования Скрытых работ, Заказчик имеет право требовать безвозмездного устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
      6. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента окончания выполнения Работ в целом, Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика.
      7. Подрядчик обязан обеспечить получение Заказчиком документов (разрешений, допусков, согласований и т.п.) в Государственных органах, требуемых для начала фактической законной эксплуатации (использования, применения) Результата Работ. При этом под таким обеспечением со стороны Подрядчика понимается, в том числе, но не исключительно:
         1. соответствие выполненных Работ (поставленных Подрядчиком Оборудования и Материалов) Обязательным техническим правилам и условиям Договора;
         2. проведение и документальное оформление всех требуемых для данных Работ испытаний (тестирований, опробований и т.п.) с положительным результатом;
         3. предоставление Заказчику полного комплекта Исполнительной документации и иной относящийся к выполненным Работам (поставленному Подрядчиком Оборудованию и Материалам) документации (в том числе заводской, конструкторской и т.п.), соответствующей (в том числе по порядку ее оформления) Обязательным техническим правилам и условиям Договора, в том числе, требованиям к ее комплектности и порядку оформления, установленным уполномоченным Государственным органом;
         4. устранение по первому требованию всех выявленных Заказчиком или уполномоченным Государственным органом замечаний, касающихся выполненных Работ, а также Исполнительной и иной относящейся к выполненным Работам (поставленному Подрядчиком Оборудованию и Материалам) документации; при этом Подрядчик обязуется привести Работы (документацию) в соответствие с предъявленными требованиями (замечаниями Заказчика или уполномоченного Государственного органа) самостоятельно и в счет цены Договора.
      8. Не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала пуско-наладочных работ на Оборудовании Объекта Подрядчик представит Заказчику 2 (два) комплекта инструкций по монтажу и эксплуатации систем и Оборудования Объекта и рекомендации по постоянному обслуживанию систем, текущему, гарантийному и послегарантийному ремонту и программу испытаний на русском языке.
      9. Не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала пуско-наладочных работ в процессе сдачи законченного строительством Объекта Подрядчик передает Заказчику Исполнительную документацию в полном объеме в 3 (трех) экземплярах, каждый из которых содержит как бумажную, так и электронную копии Исполнительной документации.
    1. **Качество выполнения Работ и контроль качества**
       1. Применяемые Подрядчиком оборудование, специальные приспособления, инструменты должны отвечать требованиям государственных стандартов Российской Федерации (в том числе, действующей редакции «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»), иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Привлекаемый персонал должен иметь квалификационный разряд не ниже рекомендованного Единым тарифно-квалификационным справочником для данного вида Работ, а также опыт работы в соответствующей сфере.
       2. По отдельным видам Работ, а также по отдельным видам ответственных конструкций, там, где это предписано действующим законодательством, составляются акты приемки выполненных работ или проведения испытаний. Подрядчик должен производить составление актов приемки работ и испытаний в присутствии Представителя Заказчика, участвующего в Работе.
       3. Заказчик, Подрядчик обязаны проводить любые проверки Работ в рамках Договора, проводить любые испытания и измерения только с участием организации, осуществляющей функции строительного контроля.
       4. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет контроль за выполнением Работ и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов и Оборудования условиям Договора. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего срока выполнения Работ.
       5. Заказчик вправе вмешаться в производство Работ, если Подрядчик и / или Субподрядная организация:
          1. своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации оборудования или нарушает Обязательные технические правила;
          2. выполняет Работы с нарушением согласованных Сторонами в Приложении № 3 (График выполнения работ) сроков, если окончание их в срок оказывается под угрозой;
          3. допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими Работами;
          4. привлек к исполнению Договора Субподрядную организацию без согласования с Заказчиком.

Заказчик вправе в вышепоименованных случаях (но не ограничиваясь ими) потребовать от Подрядчика устранить указанные нарушения. Если Подрядчиком не будут приняты меры к устранению нарушений, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем порядке в соответствии с п. 32.6 полностью или в части, без возмещения Подрядчику убытков, в том числе упущенной выгоды.

* + - 1. Без ущерба для иных положений Договора или действующего законодательства, Заказчик, Представители Заказчика вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком всех или части Работ до установленного Заказчиком срока в случаях если:
         1. дальнейшее выполнение Работ может угрожать безопасности Объекта, либо при выполнении Работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи них объектов;
         2. дальнейшее выполнение Работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта.

Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения Работ по Договору или их отдельных этапов.

* + - 1. Подрядчик обеспечивает в результате выполнения Работ соответствие Объекта техническим характеристикам достаточным для использования Объекта в совокупности как комплекса взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенных для передачи и преобразования электрической энергии и мощности.
    1. **Устранение недостатков в период производства Работ**
       1. Подрядчик устраняет за свой счет все дефекты, выявленные в процессе производства Работ и в Гарантийный период.
       2. В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных Работ в ходе приёмки или в Гарантийный период, а также выявления фактов использования Подрядчиком некачественных Материалов или Оборудования, не соответствующих требованиям Технической документации, Договора или Обязательным техническим правилам, указанные факты фиксируются в акте о данных нарушениях, подписываемом Заказчиком и Подрядчиком, с согласованием порядка и сроков их устранения.
       3. При этом Заказчик вправе по своему выбору:
* потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком (при этом продления общего срока производства Работ не производится);
* потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения Цены Работ;
* устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика (при этом гарантийные обязательства Подрядчика на данную и другие части Работ остаются в силе).
  + 1. **Предотвращение повреждений и ущерба**
       1. В ходе выполнения Работ Подрядчик обеспечивает выполнение всех необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, несет ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ круглосуточно как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ, так и в отношении физических лиц, с соблюдением как персоналом Подрядчика, так и персоналом Субподрядной организации (а также любыми иными лицами, допущенными Подрядчиком на Объект) требований Обязательных технических правил, перечисленных в Приложении 7 (), без ограничения приведенным перечнем, а также внутренних документов Заказчика в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и экологии в дополнение к действующим Обязательным техническим правилам. С указанными документами Подрядчик обязуется самостоятельно ознакомиться в день заключения Договора на веб-сайте: <https://irk-esk.ru/поставщикам-работ-услуг>.

Начало фактического исполнения Подрядчиком обязательств по Договору означает его безусловное ознакомление с положениями указанных документов и обязательство их соблюдать (нести ответственность за их неисполнение).

* + - 1. Подрядчик обеспечивает соблюдение персоналом Подрядчика, Субподрядной организации, а также любыми иными лицами, допущенными Подрядчиком на Объект, правил доступа на Объект, правил пользования лифтами, лестницами, местами общего пользования, и иных применимых норм и правил поведения на Объекте, в том числе (но не ограничиваясь ими) положений Требований (Приложение 6 к Договору). В случае выявления нарушений Заказчик вправе требовать замены персонала.
      2. Подрядчик поставляет на Объект все необходимые средства пожаротушения и пожарной безопасности за свой счет.
      3. Подрядчик обеспечивает постоянный надзор за соблюдением требований безопасности и охраны труда на Объекте со стороны своей службы по охране труда / специалистов по охране труда (лиц, выполняющих их функции). По требованию Заказчика Подрядчик незамедлительно направляет на Объект своего специалиста по охране труда (лицо, выполняющее его функции) без взимания дополнительной платы или изменения цены Договора, о чем письменно уведомляет Заказчика (в порядке, предусмотренном Договором для направления письменных уведомлений) одновременно с предоставлением приказа о назначении указанного специалиста.
      4. Подрядчик обеспечивает при производстве Работ соблюдение санитарных норм и культуры труда: исключает возможность хранения в бытовых помещениях и на территории места производства Работ алкогольсодержащей, скоропортящейся продукции, наркотических, отравляющих, взрывчатых, огнеопасных и других веществ и предметов, способных причинить вред Объекту, находящимся на Объекте людям, машинам, Оборудованию, Материалам, а также третьим лицам и их имуществу. Предусматривает специально отведенные места для курения.
      5. Подрядчик принимает при выполнении Работ все разумные меры по охране окружающей среды, а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобств для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнения, шума и других причин, являющихся следствием производства Работ.
      6. Подрядчик осуществляет плату за негативное воздействие на окружающую среду при строительстве Объекта, получает разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, нормативы допустимого сброса в водный объект, решение на пользование водным объектом, лимиты на размещение отходов на период строительства, а также осуществляет мониторинг окружающей среды и производственный экологический контроль.
      7. Подрядчик использует все необходимые меры для предотвращения ущерба или повреждений различным сооружениям, конструкциям и инженерным сетям, находящимся на Строительной площадке, со стороны Строительной техники и персонала Подрядчика или любой из его Субподрядных организаций.
      8. При возникновении на Строительной площадке условий любого характера, которые могут нанести ущерб Объекту, выполненным Работам, Материалам, Оборудованию, устранение причин возникновения которых находится вне юридических и / или технических возможностей Подрядчика, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика и предложить варианты полного исключения возможного ущерба или его минимизации. Стороны обязаны рассмотреть варианты и принять взаимоприемлемое решение в минимально возможный срок. В случае если выполнение принятого Сторонами решения влияет на срок выполнения Работ и / или Цену Работ и / или другие условия Договора, то Стороны подпишут соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
      9. Незамедлительно (не позднее одного рабочего дня со дня выявления) Подрядчик в письменной форме уведомляет Представителя Заказчика и приостанавливает выполнение Работ / Этапа Работ до получения письменных указаний Заказчика при обнаружении:
         1. непригодности или недоброкачественности,Исходных данных;
         2. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения данных им обязательных для исполнения указаний о способе выполнения Работ;
         3. иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству Работ / Этапа Работ или безопасности жизни и здоровья граждан / безопасности имущества организаций, а равно создающих невозможность выполнения Работ в срок.
      10. Незамедлительно (не позднее суток с момента возникновения) уведомляет Заказчика в письменной форме о любых чрезвычайных событиях и происшествиях на Строительной площадке или связанных с Объектом, включая, но не ограничиваясь ими:
          1. техногенные аварии;
          2. несчастные случаи;
          3. происшествия на производстве;
          4. нарушения технологического режима;
          5. случаи загрязнения окружающей среды, произошедшие в ходе выполнения Работ;
          6. хищения и иные противоправные действия;
          7. забастовки персонала Подрядчика.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший Работу, не дожидаясь ответа Заказчика на предупреждение, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

* + 1. **Журнал производства Работ**
       1. С момента начала Работ и до их завершения Представитель Подрядчика должен оформить и вести общий и специальный журналы производства Работ по установленной форме.
       2. Журналы производства Работ по установленной форме должны отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (включая, без ограничений, дату начала и окончания отдельных видов Работ, даты поставок Материалов и Оборудования на Строительную площадку, информацию об актах на Скрытые работы, о проведенных испытаниях, о задержках в выполнении Работ и поставках Материалов и Оборудования, о технических просчетах, проектных ошибках и прочих обстоятельствах, которые могут повлиять на окончательный срок завершения Работ).
       3. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых Материалов, Оборудования, Строительной техники, и / или не согласен с записями Представителей Подрядчика в журнале производства Работ, он имеет право изложить свое обоснованное мнение в журнале производства Работ с указанием срока устранения допущенных отклонений.
       4. Подрядчик в течение указанного срока принимает меры по устранению отмеченных Заказчиком в журнале производства Работ недостатков и делает отметку об исполнении.
    2. **Действия Подрядчика по окончании выполнения Работ**
       1. По окончании Работ на Объекте Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, а также строительный паспорт на Объект в электронном виде.
       2. До подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Подрядчик вывозит с территории выполнения Работ, принадлежащие Подрядчику Строительную технику, Временные сооружения, Оборудование, инвентарь, Материалы и инструменты и представляет Заказчику документацию, подтверждающую утилизацию вредных веществ (материалов) (если выполнение Работ связано с использованием, либо возникновением (выбросом) вредных веществ).
       3. Если Подрядчик к моменту подписания Акта приемки законченного строительством Объекта оставит на Строительной площадке принадлежащие ему Материалы, Оборудование, Строительную технику или Временные сооружения, то Заказчик имеет право по своему усмотрению:
          1. задержать оплату выполненных Работ Подрядчику до даты освобождения им Строительной площадки;
          2. взыскать и / или удержать из причитающихся Подрядчику сумм расходы на освобождение Строительной площадки от указанного имущества, на его охрану в размере, разумно определяемом Заказчиком.
  1. Изменение Работ
     1. Стороны договорились, что Объект и / или Работы могут подлежать улучшениям или исправлениям либо детализации в ходе исполнения Договора, и что Подрядчик не вправе требовать дополнительной оплаты за осуществление улучшений / исправлений / детализаций, которые, согласно Договору, прямо рассматриваются или подразумеваются как включенные в состав Работ, и такие улучшения / исправления / детализации не будут являться изменением характера и / или объема Работ.
     2. Подрядчик в любом случае в счет Цены Работ должен выполнить работы, которые хотя прямо и не обозначены в Договоре, Технической документации и / или в Обязательных технических правилах, однако:
        + 1. являются необходимыми или обычно производящимися опытными, квалифицированными и разумными подрядчиками на схожих объектах для обеспечения непрерывной, безопасной и надежной эксплуатации Объекта;
          2. необходимость производства которых возникла вследствие обстоятельств, которые могли быть предвидены опытным, квалифицированным и разумным подрядчиком на момент заключения Договора.
     3. Заказчик имеет право вносить необходимые, по его мнению, изменения в объемы Работ, не влекущие изменения Технической документации, для чего Заказчик должен дать Подрядчику письменное распоряжение на выполнение таких изменений, в том числе:
        + 1. сократить или увеличить объем отдельной части Работ;
          2. исключить любую Работу;
          3. внести изменения в Рабочую документацию;
          4. изменить характер, качество или вид отдельной части Работ.
     4. Если изменения связаны с исключением и / или сокращением части Работ по Договору, то изменение Цены Работ и, соответственно, стоимость исключаемых Работ производится по единичным расценкам и ценам, приведенным в сметной документации по Объекту с сохранением условий ценообразования основного договора. Заказчик не несет ответственности за потерю Подрядчиком ожидаемой прибыли в связи с отказом Заказчика от выполнения части Работ. Полученная экономия Подрядчику не выплачивается.
     5. Изменение способа/технологии выполнения работ по предложению Подрядчика допускается только с согласия Заказчика с оформлением всех необходимых изменений в техническую и договорную документацию.
     6. Изменение способа/технологии выполнения работ должно быть обосновано критериями сокращения сроков или стоимости, не должно вести к ухудшению качества выполненных работ и конечного результата, а также нарушению правил безопасного производства работ.
  2. Дополнительные Работы
     1. Дополнительные работы, под которыми Стороны понимают Работы, не учтенные в Технической документации, необходимость выполнения которых не могла быть выявлена при заключении Договора и вызвана обстоятельствами, не зависящими от Подрядчика, подлежат оплате в случае, если обязанность по их выполнению возложена на Подрядчика посредством подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору, а также в случае выполнения дополнительных работ, которые по техническим или иным причинам должны быть выполнены незамедлительно, по прямому письменному указанию Заказчика. Иные работы, выполненные Подрядчиком, считаются включенными в объем Работ и дополнительной оплате со стороны Заказчика не подлежат.
     2. Подрядчик письменно предупреждает Заказчика при возникновении необходимости в проведении дополнительных объемов Работ в течение 2 (двух) дней с момента выявления необходимых дополнительных Работ. Объем дополнительных Работ оформляется дополнительным соглашением.
  3. Требования к документации
     1. Независимо от иных положений Договора любая техническая документация на поставляемые Подрядчиком Материалы / Оборудование и выполняемые Работы (в том числе, но не ограничиваясь этим: заводская, монтажная, наладочная, исполнительная, эксплуатационная и т.п.), обязанность по предоставлению которой согласно Договору и / или применимому праву возложена на Подрядчика, должна быть предоставлена Заказчику на русском языке в требуемом количестве экземпляров. В том случае, если аутентичный (оригинальный) экземпляр документа составлен на иностранном языке, Заказчику предоставляется экземпляр документа, переведенный на русский язык. Такой перевод осуществляется силами и за счет Подрядчика (в счет Цены Работ).
     2. Если для применения / использования Заказчиком соответствующего документа требуется его легализация на территории Российской Федерации в соответствии с установленным порядком, то соответствующая процедура также выполняется силами и за счет Подрядчика (в счет Цены Работ).
     3. Если для применения / использования Заказчиком соответствующего документа требуется его составление в соответствии с нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, документ должен быть представлен Заказчику в оригинальном экземпляре в требуемой на территории Российской Федерации форме.
  4. Приемка выполненных Работ
     1. Выполненные Строительно-монтажные Работы предъявляются Подрядчиком Заказчику к приемке в порядке, установленном законодательством, в составе и объеме, предусмотренном Технической документацией и Договором.
     2. Приемка Строительно-монтажных Работ по Договору осуществляется поэтапно в соответствии с Графиком выполнения Работ и оформляется документами, указанными в подразделе 5 Договора. При этом объемы выполненных Работ в соответствии с Графиком выполнения Работ фиксируются поэтапно путем составления Подрядчиком и утверждения Заказчиком в порядке, предусмотренном пунктами 5.1-5.2 Договора, Исполнительной документации. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке Работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается Исполнительной документацией. Об отказе в приемке Строительно-монтажных Работ Подрядчику выдается мотивированный отказ.
     3. В случае если документацией, регламентирующей производство Строительно-монтажных Работ, предусмотрено, что фактическое выполнение отдельных этапов Работ должно подтверждаться соответствующей Исполнительной документацией, Подрядчик вправе приступать к выполнению каждого из последующих этапов Строительно-монтажных Работ, определенных Графиком выполнения работ (Приложение № 3), лишь в случае приемки Заказчиком предшествующего ему этапа, подтвержденной соответствующей Исполнительной документацией, подписанной (утвержденной) Заказчиком.
     4. Подрядчик производит сдачу выполненных Строительно-монтажных Работ в полном объеме в срок, установленный Договором, о чем предварительно уведомляет Заказчика в письменной форме. Заказчик производит приемку Строительно-монтажных Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.
     5. Итоговая приемка осуществляется комиссией, состоящей из представителей Сторон. Приемка результата выполненной Работы производится лишь при наличии Исполнительной документации, подписанной (утвержденной) Заказчиком.
     6. По результатам приемки Сторонами всех Работ подписывается Акт приемки законченного строительством Объекта. Указанный акт подписывается Сторонами при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему выполнения Работ.
     7. Если в результате осмотра и проверки выполненных Строительно-монтажных Работ Заказчиком будут выявлены нарушения требований к выполнению Работ, изложенных в Приложении [№ 1](#RefSCH1) - (Задание на разработку проектной и рабочей документации), Стороны составляют [акт](consultantplus://offline/ref=15DE28FB43C839B5D4172069E2D1C02425221817845BCC16F73CE31EG8PDG) с отражением в нем выявленных недостатков.
     8. Подрядчик предъявляет к приемке результат выполненных работ:
        1. Полностью построенный (реконструированный) объект КС по которому выполнение работ завершено в полном объеме, оформлена исполнительная, приемосдаточная документация и получено разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию (или предоставлено уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объекта с отметкой Ростехнадзора о получении).
     9. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ по форме №КС-3 и подписываются обеими сторонами. С момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком.
     10. Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2 составляется Подрядчиком отдельно на каждый объект КС с разбивкой на разделы по ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 10 кВ с разделением по уровням напряжения, маркам и сечениям проводов (кабелей), СКТП, КТП, БКТП с разделением по уровням напряжения, мощности с подведением итогов по каждому разделу.
     11. При составлении Акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, стоимость выполненных работ рассчитывается с применением понижающего коэффициента по результатам закупки, указанного в пункте 4.2. договора.
     12. Сдача результата выполненных работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом приемки законченного строительством объекта по форме №КС-11 (№ КС-14) и подписывается обеими сторонами. С момента подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта по форме №КС-11 (№КС-14), результат выполненных работ (построенный или реконструированный объект КС) считается сданным Подрядчиком и принятым Заказчиком.
     13. Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 в 3-х экземплярах и прилагаемый к ним акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2 (с визой технического куратора) в одном экземпляре, Акт приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11 (№ КС-14) в одном экземпляре, счет-фактуры, счета на оплату, копия страниц журнала вводных инструктажей, копия указания ВЭС о допуске персонала Подрядчика, Подрядчик представляет Заказчику в срок до 20 числа текущего месяца.
     14. Счет-фактуру Подрядчик оформляет в соответствии с требованиями НК РФ и предоставляет Заказчику не позднее 5 календарных дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2.
     15. Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненных работ в следующих случаях:
         1. Заказчик обнаружил недостатки, которые исключают возможность использования результата выполненных работ и не могут быть устранены Подрядчиком.
     16. Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненных работ до полного устранения Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков (нарушений) в следующих случаях:
         1. Подрядчик не предоставил подписанные Акты о приемке выполненных работ по форме №КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 в срок, указанный в срок до 20 числа текущего месяца;
         2. Подрядчик не сообщил в ОКС филиала АО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» сумму планируемого выполнения работ в срок до 15 числа месяца предшествующего отчетному;
         3. Подрядчик предоставил Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, Акт приемки выполненных работ по форме №КС-2, счет-фактуру, счет на оплату, Акт приемки законченного строительством объекта по форме №КС-11 (или №КС-14) с ошибками;
         4. Подрядчик предварительно не предоставил и не согласовал с Заказчиком сметные расчеты на работы, предъявляемые к приемке;
         5. Подрядчик не предоставил исполнительную, приемо-сдаточную документацию, Акт осмотра электроустановки, Разрешение на допуск в эксплуатацию от Ростехнадзора (или уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объекта с отметкой Ростехнадзора о получении), Акт приемки законченного строительством объекта по форме №КС-11 (или №КС-14);
         6. В случае не предоставления Подрядчиком по запросу Заказчика документов (оригиналы документов (заверенных копий), подтверждающих приобретение Подрядчиком соответствующих ТМЦ, в том числе договоры поставки, накладные, платежные документы);
         7. Не позднее 5 календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ направить Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ;
         8. При закрытии форм КС-2, КС-3 по договорам строительного подряда, Подрядчик не приложил копию страниц журнала вводных инструктажей, копию указания ВЭС о допуске персонала Подрядчика;
         9. Заказчик обнаружил недостатки результата выполненных работ, примененных материалов (несоответствие результата работ (построенного (реконструированного) объекта КС), материалов проектной документации, требованиям технических регламентов, сводов правил, строительных норм и правил, инструкций предприятий-изготовителей, сертификатам, ГОСТ, ПУЭ и другим нормативным документам);
         10. Подрядчик не скомплектовал каждый экземпляр документов о выполнении работ в составе и порядке установленным настоящим Договором.
     17. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на  
         недостатки работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
     18. В случае, если в результате приемки выполненных работ, Заказчиком будут обнаружены недостатки (дефекты) в выполненных работах, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения при условии, что они не выходят за рамки технической документации.
     19. Подрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приемке работ, в установленный срок, своими силами и за свой счет. После устранения недостатков приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном настоящим Договором. При невыполнении в установленные сроки Подрядчиком обязанности исправления некачественно выполненных работ Заказчик вправе привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
     20. Не использованное оборудование, материалы, полученные от Заказчика, возвращается Подрядчиком на склад Заказчика по акту приёма-передачи.
  5. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания
     1. Подрядчик обязан за свой счет подготовить Объект к получению заключения о соответствии Объекта требованиям Проектной документации и технических регламентов и вводу Объекта эксплуатацию, обеспечив выполнение индивидуального и комплексного испытания (опробования), производство пусконаладочных работ с пробной эксплуатацией, оформление необходимых актов о проведенных испытаниях, получение (если потребуется) заключений, специальных разрешений на эксплуатацию Оборудования в соответствующих Государственных органах.
     2. В ходе Строительно-монтажных Работ Подрядчик самостоятельно, без изменения стоимости Договора, проведет первичное освидетельствование Объекта и оформит соответствующие документы в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) и выдаст соответствующие документы Заказчику, если иной порядок не установлен законом, иными нормативно-правовыми актами.
     3. Результаты первичного освидетельствования Объекта, Подрядчик передает Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их получения.
     4. До начала испытаний Оборудования, Подрядчиком должны быть выполнены работы по поверке (калибровке) всех измерительных приборов в аккредитованных метрологических службах либо предоставлены документы о признании такими службами результатов поверки, произведенной в зарубежных странах.
     5. Предпусковые и пусковые ПСИ на Объекте проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой, и методикой испытаний. Подрядчик обязан обеспечить Объект необходимыми расходными материалами на время испытаний и проведения пуско-наладочных работ.
     6. ПСИ включают:
        + 1. проведение индивидуальных испытаний оборудования и подсистем Объекта;
          2. проведение комплексного опробования всего комплекса оборудования Объекта в целом (комплексное испытание).
     7. Все виды ПСИ проводятся в присутствии рабочей комиссии. По результатам испытаний рабочая комиссия подписывает следующие акты: «Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания», «Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования».
     8. Подрядчик от имени Заказчика обеспечивает получение заключения Ростехнадзора о соответствии построенного Объекта Проектной документации и требованиям технических регламентов, а также разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и несет ответственность за выдачу Государственными органами указанных заключения и разрешения.
  6. Гарантии качества по сданным Работам
     1. Подрядчик гарантирует в течение Гарантийного срока, составляющего 60 месяцев с даты получения от уполномоченного Государственного органа разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию:
        + 1. возможность безаварийной эксплуатации Объекта;
          2. бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Подрядчиком;
          3. достижение Объектом указанных в Проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта;
          4. своевременное устранение за счет сил и средств Подрядчика недостатков и дефектов Работ, выявленных в Гарантийный период;
          5. высокое качество Материалов и Оборудования, поставленных Подрядчиком на Объект по Договору, соответствующих современному уровню техники в данной отрасли;
          6. соответствие Материалов и Оборудования Подрядчика условиям Договора, отсутствие поставки Подрядчиком Материалов и Оборудования, бывшего в употреблении.
     2. Гарантийные сроки на использованные в процессе производства Работ на Объекте Материалы и Оборудование устанавливаются соответствующими гарантийным срокам, установленным соответствующими Субподрядными организациями (поставщиками Материалов и Оборудования), но не могут быть менее Гарантийного срока, установленного в пункте Договора.
     3. Если в течение Гарантийного периода выявится, что отдельные виды Работ или отдельные Материалы, или единицы Оборудования имеют дефекты или недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, то Заказчик составляет совместно с представителем Подрядчика акт обнаруженных дефектов, где фиксируется дата обнаружения дефекта и дата его необходимого устранения.

Подрядчик направляет Представителя Подрядчика для участия в составлении акта обнаруженных дефектов, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения письменного извещения Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, либо при неявке Представителя Подрядчика Заказчик составляет односторонний акт и устраняет выявленные недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц с возложением всех расходов на Подрядчика. Заказчик также оставляет за собой право взыскания с Подрядчика убытков, причиненных неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Договора в течение Гарантийного периода.

* + 1. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты своими силами и за свой счет в кратчайший технически необходимый срок, согласованный Сторонами.
    2. В случае трёхкратного обнаружения дефектов на одном и том же Оборудовании или узлах Оборудования, поставленных Подрядчиком, Подрядчик, по требованию Заказчика, за свой счет заменяет это Оборудование или узлы Оборудования в течение Гарантийного периода.
    3. В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не заменит поставленные Подрядчиком некачественные Материалы или Оборудование, или не устранит иные дефекты и недоделки, то Заказчик вправе без ущемления своих прав по настоящему подразделу заменить Материалы / Оборудование или устранить дефекты и недоделки самостоятельно или силами привлеченных лиц за счет Подрядчика.
    4. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 25.4-25.6, Подрядчик возмещает Заказчику в полном объеме все документально подтвержденные убытки, понесенные Заказчиком в связи с невозможностью нормальной эксплуатации Объекта в период устранения дефектов.
    5. Для устранения дефектов и недостатков в Гарантийный период, в случае их возникновения, Подрядчик за свой счет обязуется поставить необходимые комплектующие части, а также выделить группу специалистов для устранения дефектов (недостатков).
    6. По окончании Гарантийного периода Подрядчик обязан переуступить или предоставить Заказчику гарантийные обязательства от Субподрядных организаций на поставленные Материалы и Оборудование, установленные на Объекте, срок гарантийных обязательств на которые превышает Гарантийный период по настоящему Договору, что позволит Заказчику обращаться к указанным Субподрядным организациям непосредственно в случае обнаружения недостатков.
    7. Гарантийный период на Объект, Материалы и Оборудование Подрядчика соответственно продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные дефекты и работы.
  1. Отходы
     1. Подрядчик обеспечивает в процессе производства Работ систематический, а по завершении Работ – окончательный сбор, транспортирование, обезвреживание, утилизацию и размещение отходов, образующихся в результате выполнения Работ по Договору, за свой счет путем заключения договора со специализированной организацией с соблюдением норм законодательства. Подрядчик обязан к моменту начала выполнения Работ предоставить заверенную надлежащим образом копию указанного договора; в последующем ежемесячно предоставлять по требованию Заказчика копии документов, подтверждающих фактические сбор, транспортирование, обезвреживание, утилизацию и размещение отходов (если применимо).
     2. Подрядчик обеспечивает наличие непосредственно в местах производства работ металлических контейнеров для накопления отходов производства. Подрядчик обязан по мере необходимости, но не реже одного раза в два дня, организовывать вывоз отходов производства с мест проведения Работ (если применимо).
     3. Подрядчик осуществляет аренду земель и их последующую рекультивацию за свой счет в случае складирования грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора за границами Строительной площадки.
     4. Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в процессе выполнения Работ по Договору (тара, упаковочные материалы, части инструментов, ветошь, рабочая одежда и т.п.) – являются собственностью Подрядчика. Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет выполнить транспортировку указанных отходов с территории Заказчика лицензионным транспортом и размещение (захоронение) отходов на полигоне твердых бытовых отходов по договору с организацией (индивидуальным предпринимателем), имеющей лицензию на осуществление деятельности по транспортировке и размещению отходов IV-V классов опасности.
     5. Собственником отходов, образующихся от строительства (демонтажа) оборудования, зданий и сооружений, а также от сырья, передаваемого Подрядчиком Заказчику на основании Договора, является Заказчик. Подрядчик осуществляет транспортировку отходов Заказчика до полигона твердых бытовых отходов за счёт собственных средств; размещение (захоронение) отходов производится по договору между Заказчиком и полигоном. Подрядчик предоставляет в последний рабочий день отчётного месяца данные по количеству размещённых отходов за отчётный месяц (контрольные талоны / паспорта сдачи отходов) руководителю структурного подразделения, на территории которого проводятся Работы.
     6. Затраты Подрядчика на сбор, транспортирование, обезвреживание, утилизацию и размещение отходов включены в стоимость работ по Договору и отдельному возмещению не подлежат.

1. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
   1. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта и право собственности
      1. Подрядчик до получения от уполномоченного Государственного органа разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результатов Работ, а также риск случайной утраты или случайного повреждения Объекта, Материалов, Оборудования, иных систем, конструкций и комплектующих изделий, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
      2. Подрядчик не имеет права продавать или передавать третьим лицам какие-либо результаты Работ, Материалы, Оборудование, а также Проектную документацию и иную Техническую документацию без письменного разрешения Заказчика.
      3. При просрочке передачи или приемки результатов Работ, риски, предусмотренные в пункте Договора, несет Сторона, допустившая просрочку.
      4. Право собственности на любые результаты Работ переходит к Заказчику с момента получения от уполномоченного Государственного органа разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
         1. Оборудование и Материалы переходят в собственность Заказчика с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.
   2. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности
      1. Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ не нарушает интеллектуальные права третьих лиц.
      2. Подрядчик гарантирует законность основания возникновения исключительных прав на Объекты интеллектуальной собственности, отсутствие нарушений каких-либо прав третьих лиц при создании и передаче Заказчику Объектов интеллектуальной собственности. Гарантии, предусмотренные в пунктах и настоящего подраздела, являются заверениями по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
      3. Подрядчик вправе использовать при выполнении Работ Объекты интеллектуальных прав, принадлежащих третьим лицам, только при условии наличия соответствующих действующих разрешений (лицензий) этих лиц.
      4. Если Подрядчику и / или Заказчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при создании Объекта были нарушены интеллектуальные права третьих лиц, Подрядчик за свой счет по предварительному согласованию с Заказчиком обязуется переделать или заменить часть Работ, в отношении которой предъявлены требования третьих лиц, таким образом, чтобы устранить нарушение, либо устранит нарушение и его последствия иным способом, согласованным с Заказчиком. Подрядчик обязуется в любом случае самостоятельно и за свой счет урегулировать такие требования третьих лиц (в том числе административные и (или) судебные споры) а также полностью возместить Заказчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов и расходы, понесенные на основании вступившего в законную силу решения суда. Подрядчик обязуется возместить убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.
      5. Подрядчик обязуется урегулировать все вопросы, связанные с интеллектуальными правами на Объекты интеллектуальной собственности, в том числе с правами Субподрядчика и авторов Объектов интеллектуальной собственности, до передачи прав на Объекты интеллектуальной собственности Заказчику.
      6. Если для эффективной реализации положений, установленных настоящим подразделом, в соответствии с действующим законодательством потребуется регистрация каких-либо Объектов интеллектуальной собственности либо регистрация передачи прав на Объекты интеллектуальной собственности, либо выполнение каких-либо иных действий / формальностей, Стороны обязуются оказывать друг другу содействие в целях обеспечения скорейшего выполнения необходимых действий / формальностей. При этом все расходы по такой регистрации или выполнению иных формальностей несет Подрядчик, а такая регистрация или выполнение иных формальностей должны быть завершены до подписания Акта о приемке законченного строительством Объекта.
      7. До момента прекращения действия Договора, а также в случае его досрочного расторжения независимо от основания и этапа выполнения Работ по Договору, Подрядчик обязуется передать в собственность Заказчика всю техническую, проектную, другую документацию, изготовленную, разработанную, полученную Подрядчиком в связи с выполнением Работ по Договору. Подобная передача оформляется актом приема-передачи документации.
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,   
   ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
   1. Ответственность сторон
      1. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за выполнение Работ в условиях, соответствующих Обязательным техническим правилам и требованиям Заказчика, а также за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны Подрядчика, так и со стороны привлеченных им Субподрядных организаций.
      2. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику в полном объеме все и любые убытки, понесенные Заказчиком в связи с невыполнением / ненадлежащим выполнением Договора Подрядчиком по причине лишения Подрядчика или его Субподрядных организаций членства в саморегулируемой организации.
      3. С даты передачи Подрядчику Строительной площадки до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всего Объекта, выполненных Работ, Материалов, Оборудования и иного имущества на Строительной площадке, а также за сохранность Строительной техники и Временных сооружений.

В случае причинения ущерба, утраты или порчи Работ, или любой их части, Объекта или любой его части по любой причине, кроме случаев причинения ущерба, утраты или порчи по вине Заказчика, доказанной в судебном порядке, Подрядчик обязан за свой счет возместить причиненный ущерб и устранить дефекты Объекта и Работ с тем, чтобы Объект и Работы по их завершении отвечали требованиям Договора. Риск утраты и случайного повреждения Строительной техники Подрядчика несет Подрядчик. Подрядчик за свой счет исправляет любые повреждения и восстанавливает потери, относящиеся к указанной Строительной технике.

* + 1. В случае нарушения Подрядчиком срока начала или срока окончания выполнения Работ, в том числе Этапа Работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,5 (ноля целых пяти десятых) процента от стоимости соответствующих Работ за каждый день просрочки выполнения таких Работ или поручить выполнение Работ третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.
    2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по сдаче Результата Работ Заказчику к сроку завершения Работ (пункт 3.1 Договора) Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,5 (ноля целых пяти десятых) процента от Цены Работ, указанной в пункте 4.2 Договора.
    3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Работ (за исключением оплаты авансовых платежей, если таковые предусмотрены Договором), произошедшего по вине Заказчика, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 (ноля целых одной десятой) процента от стоимости не оплаченных в срок Работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от размера просроченного платежа.
    4. Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки:
       - 1. за каждый выявленный и не устраненный Подрядчиком в установленный срок случай несоответствия Работ требованиям Проектной документации и / или Рабочей документации, Обязательных технических правил – в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей;
         2. за неосуществление контроля за качеством используемых Материалов и Оборудования, применяемых при строительстве Объекта; за необеспечение поставляемых Подрядчиком Материалов и Оборудования соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие Рабочей документации – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
         3. за несоставление актов освидетельствования Скрытых работ – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
         4. за не проведение индивидуального и / или комплексного испытания смонтированного Оборудования – в размере 70 000 (семидесяти тысяч) рублей;
         5. за нарушение обязательств (две просрочки подряд на более чем 10 (десять) рабочих дней каждая), по предоставлению Заказчику в установленные Договором сроки надлежащим образом заверенных копий общего и / или специального журнала производства Работ, заполненных на отчетную дату, оформленных Акта о приемке выполненных работ и / или Справки о стоимости выполненных работ с приложением полного комплекта Исполнительной документации на выполненный объем Работ, а также требований к Исполнительной документации – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
         6. за нарушение условия об освобождении Строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества – в размере 70 000 (семидесяти тысяч) рублей;
         7. за непредставление информации о Субподрядных организациях, предоставление которой предусмотрено Договором – в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;
         8. за несоблюдение обязанности, установленной в пункте 12.5, – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
         9. за нарушение срока информирования Заказчика о любых происшествиях (авариях, травмах, несчастных случаях, пожарах, противоправных действиях, нарушениях технологического режима, загрязнения окружающей среды в ходе выполнения Работ), возникших при выполнении Работ по Договору – в размере 100 000 (ста тысяч) рублей;
         10. если Подрядчик приступает к выполнению последующей Работы без освидетельствования предыдущих скрываемых Работ – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
         11. в случае замены Материалов без предварительного согласования с Заказчиком – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
         12. в случае неприбытия уполномоченного Представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных дефектах – в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.
         13. в случае уступки Подрядчиком права требования без предварительного согласия Заказчика – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
         14. за нарушение сроков устранения замечаний (дефектов) в Работах против сроков, согласованных актами сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, – в размере 1% (одного процента) от стоимости дефектных Работ и конструкций за каждый день просрочки до фактического устранения замечаний (дефектов);
         15. за нарушение обязанности, установленной пунктом 11.1 и / или 19.1.4, – в размере 10% (десяти процентов) от общей Цены Работ;
         16. за выявленные Заказчиком объемы работ, принятых по актам выполненных работ КС-2, но фактически не выполненных (приписок) – в 5 кратном размере от суммы выявленных приписок.
    5. За каждый случай нарушения срока направления (а равно не направления) Подрядчиком уведомления о наступившем событии из числа указанных в п. 37.10 Договора Подрядчик обязуется оплатить Заказчику неустойку в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей, а также обязуется возместить все причиненные убытки (в части, не покрытой неустойкой), в том числе, от блокировки операций по счетам Заказчика, связанной с непринятием налоговым органом у Заказчика деклараций по налогу на добавленную стоимость, возникшей по причине некорректного указания реквизитов Подрядчика, допущенного из-за ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по п. 37.10 Договора.
    6. В случае непредоставления Подрядчиком полного комплекта Исполнительной документации в момент передачи Заказчику фактически выполненных Работ Заказчик вправе нанять независимую экспертную организацию, имеющую необходимую разрешительную документацию для выполнения соответствующих исследований, для проведения комплексного обследования выполненных Подрядчиком Работ, не подтвержденных соответствующей Исполнительной документацией, с целью восстановления Исполнительной документации по ним. Оплата Заказчиком таких Работ осуществляется не ранее восстановления Заказчиком не представленной Подрядчиком Исполнительной документации и производится путем зачета понесенных Заказчиком расходов на восстановление указанной документации в счет любых встречных денежных требований Подрядчика (в том числе, к сумме сформированного Гарантийного фонда и / или банковской гарантии на исполнение обязательств по Договору.
    7. Ответственность за вред, причинённый жизни и здоровью, имуществу третьих лиц в результате выполнения Работ (в процессе выполнения работ) по Договору, в полном объёме несёт Подрядчик.
    8. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие при эксплуатации Оборудования за весь период от окончания Работ до момента устранения недостатков. При расчете убытков также будет учитываться перерасход условного топлива, определенный по отклонениям основных параметров технического состояния Оборудования в сторону ухудшения. Оценка отклонений осуществляется в результате анализа величин, полученных при замерах и испытаниях, проведенных до и после выполнения Работ в соответствии с п. 2.8.4., п. 2.9.2. Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003, Методикой оценки технического состояния паротурбинных установок до и после ремонта, и в период между ремонтами. РД 34.20.581-96, Методическими указаниями по проведению эксплуатационных испытаний котельных установок для оценки качества ремонта. РД 153-34.1-26.303-98 (или соответствующих документов, введенных взамен вышеперечисленных).
    9. За несоблюдение положений Требований (Приложение 6 – Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика), Подрядчик несет ответственность, предусмотренную Приложением 6 к Договору.
    10. В случае привлечения к выполнению работ по договору Субподрядных организаций, Подрядчик в полном объеме несет ответственность за надлежащее выполнение Работ Субподрядными организациями.
    11. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных в пунктах 26.1-26.5 Договора (в том числе, при досрочном прекращении Договора), Заказчик вправе направить Подрядчику соответствующее письменное уведомление с установлением срока на устранение каждого выявленного нарушения. При неисполнении требования Заказчика последний вправе поручить выполнение данных обязательств третьему лицу с отнесением на Подрядчика всех соответствующих расходов.
    12. В случае привлечения Заказчика Государственными органами к административной ответственности в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора (при условии, что Заказчиком исполнены все необходимые встречные обязательства), повлекшего за собой наложение на Заказчика административного штрафа, Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязуется в течение 3 (трех) банковских дней со дня вступления постановления или решения Государственного органа в законную силу, перечислить на расчетный счет Заказчика соответствующую сумму штрафа, а также компенсировать убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды. Кроме того, в каждом из указанных случаев Подрядчик уплачивает Заказчику (в том же порядке, который установлен для возмещения соответствующей суммы штрафа) зачетную неустойку в размере 20% (двадцати процентов) от суммы штрафа.
    13. В случае появления у Заказчика имущественных потерьпо итогам налогового контроля в виде доначисленных сумм налогов, пени, штрафов, отказов в налоговых вычетах по НДС по основаниям получения необоснованной налоговой выгоды (ввиду фиктивности сделок, совершенных Подрядчиком в течение срока действия настоящего Договора; в результате привлечения к исполнению договоров третьих лиц без проявления должной осмотрительности и обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе, контрагентов, отвечающих признакам недобросовестного налогоплательщика), Подрядчик обязан возместить Заказчику имущественные потери в размере доначисленных налогов, пени, штрафов, в том числе, суммы отказа в налоговых вычетах НДС.

Подрядчик обязан возместить Заказчику указанные выше имущественные потери в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика (требование выставляется по факту получения Заказчиком соответствующей информации от налоговых органов).

Получение Заказчиком указанной выше информации от налоговых органов является основанием для одностороннего внесудебного отказа от исполнения Договора по инициативе Заказчика в соответствии с пунктами 32.5 - 32.6.

* + 1. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, возникшие в связи с допущенными при выполнении Работ нарушениями законодательства, в том числе, природоохранного, земельного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причиненного в связи с этим вреда.
    2. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, возникшие в связи с пожарами, авариями, инцидентами и / или несчастными случаями с работниками Заказчика, произошедшими в процессе выполнения Работ. Указанные убытки возмещаются при наличии вины Подрядчика, отсутствие которой подлежит доказыванию Подрядчиком.
    3. Подрядчик несет полную ответственность за нарушение действующего законодательства Российской Федерации в части порядка привлечения к работе иностранных граждан и лиц без гражданства. В случае привлечения Заказчика к ответственности за нарушение действующего законодательства в указанной части, допущенное Подрядчиком, Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные в связи с этим расходы.
    4. Подрядчик (наряду с любой другой установленной Договором и / или применимым правом ответственностью, а также независимо от каких-либо ее ограничений в иных подразделах Договора) несет перед Заказчиком следующую ответственность на основании подраздела 22 Договора:
       - 1. по выбору Заказчика: в виде штрафной неустойки в размере 0,1% (ноля целых одной десятой процента) от Цены Работ за каждый день просрочки предоставления соответствующего документа в требуемой форме либо штрафа в размере 5% (пяти процентов) от Цены Работ за каждый случай непредоставления соответствующего документа в требуемой форме;
         2. в виде обязанности полного возмещения (сверх сумм любых неустоек и штрафов по Договору) убытков Заказчика (в том числе упущенной выгоды), возникших вследствие любых ошибок, неточностей, противоречий и т.п. предоставленного перевода, а также нарушений иных требований к форме документов; в том числе, затрат Заказчика на устранение недостатков в предоставленных документах собственными силами и / или силами третьих лиц.
    5. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Подрядчика Работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Подрядчика, связанных с увечьем, несчастными случаями, болезнями, пищевыми отравлениями, смертельным исходом и другими происшествиями, которые могут случиться с персоналом Подрядчика на Строительной площадке.
    6. В случае возникновения каких-либо претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой или юридической ответственности.
    7. Если Подрядчику и / или Заказчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении Работ было нарушено законодательство о персональных данных, Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие требования третьих лиц (в том числе административные и (или) судебные споры) а также полностью возместить Заказчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов и расходы, понесенные на основании вступившего в законную силу решения суда. Подрядчик обязуется возместить убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.
    8. Подрядчик обеспечивает защиту Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком и / или его Субподрядными организациями своих обязательств при производстве Работ и / или перевозке грузов, а в случае возникновения таковых – принимает на себя оплату в полном объеме любого ущерба, издержек и расходов, возникших у Заказчика. Защита от исков включает в себя участие Подрядчика в судебном процессе на стороне Заказчика, а также безусловное обязательство компенсировать Заказчику все суммы, взыскиваемые с Заказчика в связи с вышеуказанными исками. Защита от претензий означает участие Подрядчика в урегулировании претензий на стороне Заказчика и безусловную компенсацию Подрядчиком Заказчику любых сумм, выплаченных Заказчиком при урегулировании претензий.
    9. При несоблюдении Подрядчиком сроков выполнения земляных работ, согласованных Сторонами в Приложении № 3 (График выполнения работ), Подрядчик самостоятельно несет затраты по продлению ордера на производство земляных работ и оплачивает штрафные санкции Государственных органов за несвоевременное закрытие разрешения (ордера).
    10. В случае не предоставления Подрядчиком «календарно-сетевого графика выполнения работ в MS Project», в том числе откорректированного, согласно п. 6.3.1 Договора, либо нарушения сроков его предоставления, указанного в п. 6.3. Договора, Заказчик вправе взыскать штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, за каждый факт нарушения.
    11. В случае не предоставления или нарушения сроков предоставления уведомления о заключении договора подряда с субподрядной организацией, выполняющей работы по объекту, а также информации в соответствии с п. 6.4.1 Договора, необходимой для размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru., Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 300 000 рублей.
    12. В случае заключения настоящего Договора в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и последующего нарушения Подрядчиком существенных условий настоящего Договора, включая Приложение № 5 (Гарантии и заверения), в связи с чем настоящий Договор расторгнут по решению суда, Заказчик имеет право направитьсведения о Подрядчике в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.
    13. Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание / зачет неустоек (штрафов, пеней) и / или убытков из любых сумм, причитающихся Подрядчику за выполненные и принятые Заказчиком Работы, или (по усмотрению Заказчика) потребовать выплаты сумм штрафов и / или убытков в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их предъявления к оплате.
    14. Оплата или удержание неустойки, штрафа не освобождает Подрядчика от исполнения его обязательств по Договору, а также от обязанности компенсировать все понесенные Заказчиком убытки в полном объеме (сверх неустойки и штрафов, предусмотренных Договором).
    15. Любые убытки Подрядчика, возникшие в связи с заключением, исполнением и / или прекращением Договора, возмещаются Заказчиком (с учетом вышеуказанного ограничения) только в части реального ущерба и только в той его сумме, которая образована фактически произведенными и документально подтвержденными расходами Подрядчика, объективно необходимыми для восстановления нарушенного права либо для восстановления утраченного или поврежденного имущества в пределах его фактической стоимости на момент утраты / повреждения.
    16. За несоблюдение требований о предоставлении информации, указанной в п. 6.2. Подрядчик несет ответственность, предусмотренную Разделом 7 («Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика»)» Приложения № 7 к Договору.
  1. Разрешение споров
     1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны решают в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить ответ на претензию в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии. В случае если Сторона, получившая претензию, игнорирует ее рассмотрение, или в течение 15 (пятнадцати) календарных дней по истечении указанного выше срока Сторонами не будет достигнуто соглашение, другая Сторона имеет право обратиться за разрешением спора в суд.
     2. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся заключения, исполнения, изменения или расторжения Договора, а также связанные с недействительностью Договора, передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.
     3. Если иное прямо не предусмотрено Договором, наличие любого разногласия или спора, в том числе рассмотрение такого разногласия или спора судом, само по себе не дает Подрядчику права приостанавливать выполнение Работ.
     4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию Заказчика может быть назначена экспертиза, расходы на проведение которой несет Подрядчик; в случае, если выяснится вина Заказчика, последний компенсирует Подрядчику понесенные затраты на экспертизу.
  2. Применимое право
     1. Договор будет толковаться и исполняться, а споры, вытекающие из Договора или связанные с ним, будут разрешаться в соответствии с материальным правом Российской Федерации, за исключением коллизионных норм.

1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
   1. Изменение, прекращение и расторжение Договора
      1. В случае получения письменного предложения Заказчика о внесении дополнений, изменений в Договор, Подрядчик в семидневный срок рассматривает и подписывает проект направленного Заказчиком дополнительного соглашения либо дает мотивированный отказ в указанный срок.
      2. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе Заказчика.
      3. Без ущерба для положений пунктов 32.5-32.6, Заказчик имеет право в любое время досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке по собственной инициативе, при этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении, при условии представления Заказчиком Подрядчику указанного письменного уведомления о своем намерении за 15 (пятнадцать) дней до даты предполагаемого расторжения.
      4. В случае досрочного прекращения Договора по инициативе Заказчика согласно пункту 32.3 Договора, Стороны немедленно приложат усилия, чтобы в течение 3 (трех) месяцев с даты досрочного прекращения Договора достигнуть справедливого и разумного определения общей суммы, на которую Подрядчик или Заказчик имеют право в связи с фактически выполненными Работами. Такая сумма должна быть определена и оформлена дополнительным соглашением, подписанным уполномоченными представителями обеих Сторон на основе сметной документации по Объекту с учетом всех платежей, полученных Подрядчиком от Заказчика и страховой организации до даты прекращения Договора, иных платежей и взаиморасчетов между Сторонами по Договору. Причитающаяся Заказчику или Подрядчику сумма должна быть выплачена в течение 1 (одного) месяца с даты подписания указанного дополнительного соглашения. В случае невозможности достижения Сторонами согласия по настоящему пункту, спорная сумма должна быть определена в судебном порядке.
      5. В случае:
         * 1. аннулирования свидетельства саморегулируемой организации о допуске Подрядчика к виду / видам работ на проектирование и / или строительство или исключения Подрядчика из соответствующей саморегулируемой организации, членство в которой дает право на осуществление Работ;
           2. принятия актов Государственных органов, лишающих Подрядчика права на производство Работ, в частности в случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
           3. непередачи Подрядчиком Заказчику доказательств заключения договора страхования в соответствии с Договором;
           4. прекращения действия банковской гарантии или иного обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Договору, предусмотренного Договором,
           5. если Подрядчик не приступает к исполнению Договора в сроки в соответствии с Графиком выполнения Работ и такая просрочка составляет более 5 (пяти) календарных дней;
           6. если Подрядчик выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, в частности, если Подрядчик полностью или частично приостановит выполнение Работ без оснований, вытекающих из условий Договора и действующего законодательства, на срок более 5 (пяти) календарных дней;
           7. если Подрядчик полностью или частично не предоставляет документы, необходимые для оплаты Работ свыше 15 (пятнадцати) календарных дней;
           8. если Подрядчик не выполняет или ненадлежащим образом выполняет Работы за Отчетный период либо в рамках Этапа Работ (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 23.2, в том числе, в случае нарушения сроков выполнения Работ (Этапа Работ) по Графику выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
           9. отрицательных результатов испытаний за Отчетный период либо в рамках Этапа Работ (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 23.2 свыше 45 (сорока пяти) календарных дней;
           10. обнаружения недостатков в выполненных за Отчетный период либо в рамках Этапа Работ (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 23.2 Работах;
           11. привлечения Подрядчиком иностранных рабочих в нарушение требований миграционного законодательства;
           12. вступления Подрядчика в процедуру ликвидации либо принятия судом определения о введении в отношении Подрядчика наблюдения, финансового оздоровления или внешнего управления, а также принятия судом решения о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;
           13. если Подрядчик отказывается соблюдать или не соблюдает письменные предписания или инструкции, полученные от Заказчика, не противоречащие условиям Договора и действующего законодательства, в течение свыше 10 (десяти) календарных дней;
           14. невыполнения Подрядчиком либо лицом, привлечённым Подрядчиком для выполнения Работ, требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и экологии и / или нарушения требований внутриобъектового режима на Объекте;
           15. уступки прав по Договору без письменного согласия Заказчика;
           16. непредоставления уведомления обо всех собственниках Подрядчика, а также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) в установленные Договором сроки,
           17. а также в иных случаях, предусмотренных Договором, дополнительным соглашением Сторон или действующим законодательством Российской Федерации,

Заказчик имеет право после представления Подрядчику письменного уведомления о нарушении и не устранения такого нарушения Подрядчиком в срок, указанный в уведомлении Заказчика (за исключением случая ликвидации или банкротства Подрядчика), в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и вступить в распоряжение Работами и Строительной площадкой, включая все, что на ней находится.

Подрядчик при прекращении Договора по вышеуказанным основаниям утрачивает право на компенсацию каких-либо убытков (в том числе, упущенной выгоды) в связи с прекращением Договора и имеет право исключительно на оплату надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ, а также переданных Заказчику Материалов Подрядчика.

* + 1. Об отказе от исполнения Договора в порядке пункта 32.5 Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, в котором указывается срок, с которого Договор считается прекратившим свое действие. Если в уведомлении такой срок не указан, Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком такого уведомления.
    2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Подрядчик представляет на утверждение Заказчику перечень Работ и Материалов, фактически выполненных и закупленных им до получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора. В отношении Работ и Материалов, выполненных и закупленных Подрядчиком до получения уведомления и принимаемых Заказчиком, Стороны составляют соответствующие акты.
    3. В случаях, предусмотренных пунктами 32.3 и 32.5 Договора, Заказчик имеет право завершить Работы своими силами, либо привлечь другого подрядчика для завершения Работ. С даты письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об отказе Заказчика от Договора прекращается выплата причитающихся Подрядчику платежей за выполненные Работы (за исключением Работ, в отношении которых Заказчиком уже были подписаны Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ) до тех пор, пока Работы не будут должным образом завершены, после чего Подрядчику будет оплачена та часть Работ, которая была выполнена Подрядчиком с надлежащим качеством и не была оплачена Заказчиком на день досрочного прекращения Договора, а также будет выплачена стоимость всех Материалов Подрядчика, принятых Заказчиком, за вычетом всех убытков, понесенных Заказчиком в связи с прекращением действия Договора.

В случае обнаружения недостатков выполненных Работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для исправления указанных недостатков с отнесением затрат на Подрядчика или, по усмотрению Заказчика, с зачетом указанных затрат в счет причитающихся Подрядчику платежей.

* + 1. Если сумма расходов и убытков Заказчика, связанных с досрочным прекращением Работ по Договору, превысит сумму, которая подлежала бы выплате Подрядчику при надлежащем завершении Работ, то в этом случае Подрядчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с даты соответствующего письменного требования Заказчика уплатить Заказчику сумму такого превышения. Указанная сумма превышения рассматривается как долг Подрядчика перед Заказчиком и, в случае ее неуплаты, подлежит взысканию в установленном законом порядке.
    2. В случае если Договор прекращается по взаимному согласию Сторон, то Стороны заключают соглашение о расторжении Договора. Соглашение о расторжении Договора заключается в той же форме, что и Договор.
    3. Подрядчик не вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором или императивными нормами действующего законодательства. В случае прекращения Договора вследствие одностороннего отказа от исполнения Договора Подрядчиком по основаниям, предусмотренным Договором или императивными нормами действующего законодательства, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о своем решении отказаться от договора за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения Договора.
    4. Подрядчик не вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации.
    5. Обстоятельства, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, не являются существенным изменением обстоятельств по смыслу ст. 451 Гражданского кодекса РФ.

Каждая из Сторон самостоятельно несет все риски, которые могут возникнуть в связи с указанными обстоятельствами, при исполнении Договора.

Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия, как на существенное изменение обстоятельств, дающее право требовать расторжения или изменения договора в соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса РФ.

* 1. Обстоятельства непреодолимой силы
     1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. препятствий, возникших после заключения Договора, находящихся вне контроля Сторон, в результате событий чрезвычайного характера, находящихся вне контроля Сторон, которые Стороны не могли разумно предвидеть, предотвратить или преодолеть, если эти обстоятельства или их последствия существенным образом повлияли на исполнение обязательств по Договору.
     2. К событиям чрезвычайного характера в контексте Договора относятся в том числе, но не ограничиваясь этим: наводнение, землетрясение, шторм, эпидемии или иные проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления, правового акта, повлекшего невозможность исполнения Договора.
     3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте Договора, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору в вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) календарных дней известить в письменном виде другую Сторону о наступлении этих событий, Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. В качестве подтверждения возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на них, должна в разумный, технически выполнимый срок предоставить соответствующее подтверждение (Сертификат) из Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации или документ, исходящий от иного компетентного Государственного органа.

Сторона также без промедления, т.е. при первой же технической возможности, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении таких обстоятельств.

* + 1. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на такие обстоятельства.
    2. После получения сообщения, указанного в пункте Договора, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения обязательств по Договору и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которые с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
    3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в пункте Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причинённые не извещением или несвоевременным извещением.
    4. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечёт соразмерное увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств, если они действуют не более 2 (двух) месяцев подряд. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения Работ. Если Стороны не смогут договориться в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора, в таком случае Стороны проведут взаимные расчеты в соответствии с условиями Договора. При этом упущенная выгода не возмещается.
    5. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Санкции за просрочку исполнения в данном случае не начисляются.
    6. На момент заключения настоящего договора стороны осведомлены о наличии обстоятельств, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Указанные обстоятельства, а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности, установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п., не являются форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) и не могут рассматриваться сторонами в качестве обстоятельств освобождающих от исполнения принятых на себя по настоящему договору обязательств полностью или частично. Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия как на основание для освобождения от ответственности.
  1. Способы обеспечения обязательств Подрядчика
     1. В качестве способа обеспечения обязательств Подрядчика по надлежащему исполнению своих обязательств по Договору Заказчик формирует Гарантийный фонд путем удержания 10% (десять процентов), в том числе НДС (20%) от суммы каждого счет-фактуры (Акта о приемке выполненных работ) (для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС – без НДС).
     2. Формирование Заказчиком Гарантийного фонда является обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору. Стороны признают, что формирование Заказчиком Гарантийного фонда представляет собой согласованный способ обеспечения выполнения Подрядчиком своих обязательств.
     3. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения своих обязательств Подрядчиком, суммы неустоек, предусмотренных законом и / или Договором, документально подтвержденных убытков, любых иных денежных требований Заказчика к Подрядчику подлежат удержанию из Гарантийного фонда и не освобождают Подрядчика от уплаты / возмещения сумм, не покрытых суммой Гарантийного фонда.
     4. Гарантийный фонд, предусмотренный пунктам 34.1 Договора, выплачивается / возвращается Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней после наступления последнего из нижеуказанных условий:

\* подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта;

\* передачи Заказчику полного комплекта Исполнительной документации;

\* получения положительного результата всех требуемых для данных Работ испытаний (тестирований, опробований и т.п.), в случае если соответствующее испытание, тестирование, опробование (в том числе комплексное) может быть произведено не ранее готовности систем, оборудования, сопряженных с Работами, выполненными по Договору, то Подрядчик дает согласие на отсрочку проведения вышеуказанных мероприятий в отношении выполненного им комплекса Работ до момента готовности сопряженных систем, оборудования;

\* получения Заказчиком при содействии Подрядчика (или, если это предусмотрено условиями Договора, получения Подрядчиком от своего имени или от имени Заказчика) необходимых документов (разрешений, допусков, согласований и т.п.) в надзорных органах, требуемых для начала фактической законной эксплуатации (использования, применения) Результата Работ или их части, в том числе,

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;

\* подписания акта о сверке взаиморасчетов; при этом уклонение Подрядчика от подписания данного документа влечет автоматическое признание им размера обязательств, установленного по данным Заказчика;

\* оплаты Подрядчиком сумм неустойки (штрафов, пеней), процентов за пользование чужими денежными средствами, стоимости утраченных / поврежденных Материалов и Оборудования, переданных Подрядчику для производства Работ, любых услуг, оказанных Заказчиком Подрядчику в рамках Договора;

34.5. В случае досрочного (до завершения выполнения Подрядчиком полного комплекса Работ по Договору) прекращения Договора по любым основаниям Гарантийный фонд возвращается Подрядчику в сроки, в порядке и на условиях, аналогичных описанным в пункте 34.4. При этом Заказчик вправе удержать (путем зачета) из Гарантийного фонда денежную сумму, рассчитанную как 5% (пять процентов) от стоимости выполненных к моменту прекращения Договора Работ. Указанная денежная сумма является согласованной Сторонами неустойкой за частичную потерю Заказчиком соответствующих гарантийных обязательств со стороны Подрядчика.

1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
   1. Конфиденциальность
      1. Вся информация и документация, связанная с действием и исполнением Договора, в том числе о ходе и результатах его исполнения, сведения делового, научно-технического, технологического, финансово-экономического, производственного, коммерческого или иного характера, включая сведения, составляющие коммерческую тайну, а также дополнительная информация, переданная Заказчиком или от его имени Подрядчику в связи с Договором, и обозначенная Заказчиком грифом «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна», признается конфиденциальной информацией Заказчика и не подлежит разглашению без предварительного письменного согласия Заказчика (далее «**Конфиденциальная информация**»).
      2. Информация и документы не являются конфиденциальными, и Стороны не несут каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим подразделом, если документы и (или) информация:
         * 1. являются или стали общедоступными по причинам, не связанным с действиями Стороны;
           2. являются общедоступными и (или) были раскрыты Сторонами публично на дату заключения Договора;
           3. стали общедоступными после заключения Договора иначе, чем в результате нарушения настоящего Договора получающей Стороной;
           4. получены Стороной независимо и на законных основаниях иначе, чем в результате нарушения Договора;
           5. разрешены к раскрытию по письменному согласию другой Стороны на снятие режима конфиденциальности;
           6. не могут являться конфиденциальными в силу прямого указания действующего законодательства.
      3. Подрядчик обязуется обеспечивать надлежащую защиту Конфиденциальной информации в период действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора. Защита в соответствии с Договором распространяется на Конфиденциальную информацию независимо от ее носителя и формы представления.
      4. Предоставление доступа и использование Конфиденциальной информации будет осуществляться только теми сотрудниками и должностными лицами Подрядчика, которым Конфиденциальная информация непосредственно необходима для исполнения Договора. Подрядчик обязан оформить соглашения о конфиденциальности с сотрудниками и иными лицами, которым предоставляется доступ к Конфиденциальной информации.
      5. Подрядчик не вправе использовать Конфиденциальную информацию в официальных бюллетенях, пресс-релизах, официальных сообщениях и публикациях. До момента выпуска каких-либо официальных бюллетеней, пресс-релизов, официальных сообщений и публикаций, прямо или косвенно касающихся Договора, подрядчик обязуется направлять Заказчику проекты таких документов для ознакомления.
      6. В случае необходимости раскрытия Конфиденциальной информации в целях исполнения требований законов, иных нормативных правовых актов, распоряжений суда или предписаний органов исполнительной власти раскрывающая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону и раскрыть Конфиденциальную информацию таким образом, чтобы обеспечить ее максимально возможную защиту.
   2. Толкование
      1. Каждая из Сторон осуществила надлежащую юридическую экспертизу текста Договора, в связи с чем Стороны договорились считать, что текст Договора был составлен Сторонами совместно, и принцип толкования «против составившей текст Стороны» в отношении Договора применяться не будет.
      2. При толковании Договора, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, должно приниматься во внимание то обстоятельство, что Заказчик во всем полагается на квалификацию и опыт Подрядчика, который, по его собственным заявлениям, является компетентным подрядчиком и обладает всеми необходимыми разрешениями Государственных органов, а также значительным опытом в области строительства. Данное обстоятельство учтено Подрядчиком в Цене Работ.
      3. С момента заключения Договора любые предыдущие договорённости: переговоры, переписка, предложения, заявки, встречные предложения, оферты, встречные оферты, гарантийные письма, договоры, заверения, условия или гарантии между Сторонами в отношении предмета Договора прекращаются и утрачивают юридическую силу. Переговоры и переписка, предшествующие Договору, не принимаются во внимание для определения содержания Договора при толковании его условий.
      4. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.
      5. Договор, а также вся связанная с ним документация, уведомления и сообщения составляются на русском языке. Если какой-либо из документов составлен одновременно на русском и иностранном языке, при толковании такого документа приоритетом будет пользоваться текст на русском языке.
   3. Уведомления
      1. Любые уведомления, указания, требования, предложения, согласования, корреспонденция, иные сообщения или документы, направляемые Сторонами в соответствии с Договором, должны быть оформлены в письменной форме, если иное прямо не предусмотрено Договором, составлены на русском языке, иметь уникальный, неповторяющийся (в рамках отношений Сторон по Договору) номер и дату составления, удостоверены подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны и доставлены одним из следующих способов:

* путем передачи лично в руки уполномоченным представителям Сторон (вручение курьером по адресу Стороны, указанному в Договоре, считается вручением лично в руки), либо
* путем передачи предоплаченным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, по адресу Стороны, указанному в Договоре.
  + 1. В случаях, прямо указанных в Договоре, допускается направление уведомлений по факсимильной связи или электронной почте без последующей передачи оригинала.
    2. В любом случае не допускается направление уведомлений на или с почтовых адресов публичных электронных почтовых служб (mail.ru, yandex.ru, rambler.ru, hotmail.com и др.). Все уведомления должны направляться по нижеследующим реквизитам (или по такому иному адресу, который может быть заранее сообщен другой Стороне в соответствии с настоящим подразделом).

|  |  |
| --- | --- |
| Для Заказчика: | Для Подрядчика: |
| Уведомления Вниманию: Плотникова Ольга Григорьевна  Адрес: 664047 г. Иркутск, проезд Трудовой, д. 40  Факс: 8 (395 2) 794-811  Эл. адрес: [plotnikova@ves.irkutskenergo.ru](mailto:plotnikova@ves.irkutskenergo.ru)  Счета и иные платежные документы  Вниманию:  Плотникова Ольга Григорьевна  Адрес: 664047 г. Иркутск, проезд Трудовой, д. 40  Факс: 8 (395 2) 794-811  Эл. адрес: [plotnikova@ves.irkutskenergo.ru](mailto:plotnikova@ves.irkutskenergo.ru) | Уведомления Вниманию:  ФИО:  Адрес:  Факс:  Эл. адрес:  Счета и иные платежные документы  Вниманию:  ФИО:  Адрес:  Факс:  Эл. адрес: |

* + 1. Датой и временем получения уведомлений, доставленных курьером, считается дата и время отметки о получении уведомления, проставленной на копии уведомления «для отметки».
    2. Дата и время получения уведомлений, направленных предоплаченным заказным почтовым отправлением, определяются по правилам Гражданского кодекса Российской Федерации.
    3. Датой и временем получения уведомлений, направленных по факсу, являются дата и время получения на факсимильный аппарат получающей Стороны в соответствии с отметкой на отчете факсимильного аппарата направляющей Стороны.
    4. Датой и временем получения уведомления по электронной почте являются дата и время получения сообщения электронной почты на адрес электронной почты получателя сообщения.
    5. В любых уведомлениях или сообщениях относительно Договора Стороны ссылаются на номер и дату Договора. При направлении сообщения по электронной почте подпись обязательно должна содержать фамилию и имя, а также отчество (если применимо) лица, уполномоченного Стороной на направление соответствующего уведомления, наименование уполномочившей лицо Стороны.
    6. В случае изменения реквизитов, указанных в п. 37.3, соответствующая Сторона обязана незамедлительно в письменной форме известить другую Сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на Сторону, изменившую свои реквизиты.
    7. Помимо случаев, установленных пунктом 37.9, Подрядчик в течение всего срока действия Договора направляет Заказчику письменные уведомления (с приложением копий подтверждающих документов, заверенных подписью уполномоченного лица и печатью) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента наступления любого из следующих событий:
       - 1. изменение юридического и / или почтового адреса;
         2. изменение банковских реквизитов;
         3. изменение учредительных документов;
         4. изменение ИНН и / или КПП;
         5. принятие решения о смене наименования;
         6. принятие решения о реорганизации;
         7. введение процедуры банкротства;
         8. принятие решения о добровольной ликвидации;
         9. принятие решения об уменьшении уставного капитала.
    8. Кроме того, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика обо всех собственниках Подрядчика на момент заключения Договора, а также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика с приложением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) дней с момента таких изменений.
  1. Заключительные положения
     1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
     2. Договор заключается путем собственноручного подписания уполномоченным представителем каждой Стороны каждого его оригинального экземпляра.
     3. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Истечение сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения неисполненных обязательств.
     4. Договор является обязательным для правопреемников Сторон.
     5. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые не вытекают из условий Договора, а равно изменение обязательств, установленных Договором, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.
     6. Подрядчик не вправе отчуждать Результат Работ или промежуточные результаты выполненных Работ третьим лицам или иным образом распоряжаться Результатом Работ (промежуточными результатами Работ) по Договору.
     7. Уступка права требования по Договору либо перевод долга могут быть произведены только с письменного согласия Заказчика. Уступка права требования либо перевод долга по Договору оформляется трехсторонним договором.
     8. Заказчик имеет право на приостановление Работ по собственному усмотрению и на любой срок, не расторгая Договора. В случае получения Подрядчиком от Заказчика письменного уведомления о приостановке производства Работ, Подрядчик обязан немедленно приостановить выполнение Работ, обеспечив их надежную сохранность и консервацию, при этом Заказчик обязан возместить Подрядчику расходы по консервации Работ в месячный срок с момента завершения работ по консервации и предъявления обоснованного и документально подтвержденного требования о компенсации.
     9. Если какое-либо положение Договора признано недействительным в соответствии с действующим законодательством, это не затрагивает и не ограничивает действительность остальных положений Договора. После того, как какое-либо из положений Договора будет признано недействительным, Стороны должны договориться о внесении соответствующих изменений в Договор.
  2. Антисанкционная оговорка

Вариант 1 (если в отношении Подрядчика или его участников (акционеров) не введены международные санкции):

* + 1. Подрядчик настоящим подтверждает, что не является объектом каких-либо применимых санкций и не принадлежит прямо или косвенно (50% или более акций/долей), не контролируется и не действует по указанию или в интересах физического или юридического лица, которое является объектом применимых санкций.
    2. Термин «применимые санкции» означает любые законодательные, нормативные, экономические или иные запреты/ограничения/ограничительные меры или иные аналогичные механизмы, которые ограничивают отношения с некоторыми странами или отдельными лицами, и которые были оформлены в соответствии с законодательством страны или объединения стран (например, Европейский Союз).
    3. Подрядчик обязуется уведомить Заказчика немедленно, если Подрядчик или любое другое физическое или юридическое лицо, указанное в пункте 39.1, станет объектом каких-либо применимых санкций после заключения Договора.
    4. Заказчик имеет право немедленно расторгнуть и (или) прекратить исполнение Договора, если станет известно, что Подрядчик или любое другое физическое или юридическое лицо, указанное в пункте 39.1, являлось объектом применимых санкций в момент заключения Договора и данная информация не была раскрыта, или если Подрядчик или любое физическое или юридическое лицо, указанное в пункте 39.1 в любой момент, следующий за моментом заключения Договора, но в пределах срока действия или исполнения Договора станет объектом применимых санкций.
    5. Расторжение и (или) прекращение исполнения Договора согласно пункту 39.4 не создаёт для Заказчика обязательства в отношении возмещения расходов/убытков, иных платежей и/или затрат Подрядчика, возникающих/возникших в связи с таким расторжением и (или) прекращением исполнения. Расторжение и (или) прекращение исполнения Договора осуществляется путем направления Заказчиком письменного уведомления не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения и (или) прекращения действия Договора. Договор считается расторгнутым и (или) прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора.

Вариант 2 (если в отношении Подрядчика или его участника (акционера) введены международные санкции, имеется согласование Контролера GCO и LCO о возможности взаимодействия и указание включить в Договор санкционную оговорку или заключить соглашение о санкционных условиях:

* + 1. Подрядчик настоящим подтверждает, что является объектом применимых санкций, которые раскрыты Подрядчиком Заказчику как применимые к Подрядчику санкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (с указанием наименования санкций, установившую их страну или объединение стран, реквизитов устанавливающего документа и иных существенных условий). В отношении данных санкций Подрядчик подтверждает, что такие санкции не влияют на законность и действительность Договора и не влекут возникновение у Заказчика риска нарушения санкций.
    2. Термин «применимые санкции» означает любые законодательные, нормативные, экономические или иные запреты/ограничения/ограничительные меры или иные аналогичные механизмы, которые ограничивают отношения с некоторыми странами или отдельными лицами, и которые были оформлены в соответствии с законодательством страны или объединения стран (например, Европейский Союз).
    3. Подрядчик обязуется в полной мере соблюдать все применимые санкции. Несоблюдение Подрядчиком в полной мере всех применимых санкций является существенным нарушением Договора, которое даёт Заказчику право расторгнуть и (или) прекратить исполнение Договора.
    4. Если Подрядчик будет признан виновным в нарушении применимых санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику любые убытки, возникшие / возникающие в результате нарушения Подрядчиком применимых санкций.
    5. Расторжение и (или) прекращение исполнения Договора согласно пункту 2 не создаёт для Заказчика обязательства в отношении возмещения расходов / убытков, иных платежей и/или затрат Подрядчика, возникающих / возникших в связи с таким расторжением и (или) прекращением исполнения. Расторжение и (или) прекращение исполнения Договора осуществляется путем направления Заказчиком письменного уведомления не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения и (или) прекращения действия Договора. Договор считается расторгнутым и (или) прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора.
  1. Антикоррупционная оговорка
     1. При исполнении обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или лица, действующие от их имени и (или) в их интересах:
        1. лично или через посредников не осуществляют, не предлагают, не требуют, не добиваются, не разрешают, не дают согласие осуществлять передачу или получение вознаграждения в виде денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, оказания услуг имущественного характера, предоставления имущественных прав прямо или косвенно любым лицам, включая, но, не ограничиваясь, коммерческим организациям и их представителям, органам власти и самоуправления, государственным и муниципальным служащим, для оказания влияния на действия или решения этих или иных лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или реализовать неправомерные цели, а также не оказывают содействие в реализации данных незаконных действий;
        2. не злоупотребляют и не пренебрегают своими полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам;
        3. не осуществляют действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
     2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме.
     3. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
     4. Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск возникновения деловых отношений с контрагентами, вовлеченными в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечивать непрерывное функционирование системы внутреннего контроля, соблюдать регламенты и политики по мониторингу, запрещению и предотвращению каких-либо действий, которые могут рассматриваться как нарушение антикоррупционного законодательства.
     5. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения договора.
     6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по выявленным фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применением эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
     7. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
  2. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

Приложение № 1 Задание на разработку проектной и рабочей документации;

Приложение № 2 Расчет договорной цены;

Приложение № 3 График выполнения Работ;

Приложение № 4 Перечень материалов и оборудования Подрядчика;

Приложение № 5 Гарантии и заверения;

Приложение № 6 Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика;

Приложение № 7 Нормативно-техническая документация;

Приложение № 8 Форма акта приема-передачи имущества;

Приложение № 9 Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области антитеррористической безопасности;

Приложение № 10 Соглашение о соблюдении мер санитарно-эпидемиологической защиты, связанной с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19;

Приложение № 11 Требования к Проектам производства работ (ППР) подрядных организаций для работ на объектах АО «ИЭСК»;

Приложение № 12 Требования по вопросам охраны труда к ППР для работ подрядных организаций на объектах АО «ИЭСК».

* 1. Реквизиты и подписи Сторон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:**  **АО «Иркутская электросетевая компания» (**АО **«ИЭСК»)**  Юридический адрес:  664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257  Тел./факс +7 (3952) 792-459, 792-461  ИНН/КПП 3812122706/775050001  **Филиал** АО **«ИЭСК» «Восточные электрические сети»**  Почтовый адрес:  664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40, Тел.+7 (3952) 794-859  ИНН/КПП филиала 3812122706/381143001  **Реквизиты банка:**  Иркутский филиал АО ИНГОССТРАХ БАНК  г. Иркутск, БИК 042520728  р/с 40702810090040001454,  к/с 30101810300000000728  **Адрес электронной почты:** [ves@ves.irkutskenergo.ru](mailto:ves@ves.irkutskenergo.ru) | **Подрядчик:** | |
|  | | |
| Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. | | |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**\_\_\_\_**/  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.  М.П. | | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**\_\_\_\_**/  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.  М.П. | |

Приложение № 1 Задание на разработку проектной и рабочей документации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | УТВЕРЖДАЮ |
|  | | Директор филиала  АО «Иркутская электросетевая компания»  «Восточные электрические сети» |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Старцев | |
|  | “\_\_\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. | |

Задание

на разработку рабочей документации

для строительства объекта:

**Строительство здания для энергосбытовой бригады Оёкского РЭС, площадью 50 кв.м.**

1. Основание для проектирования
   1. Инвестиционная программа АО «ИЭСК» на 2024 г.
2. Вид строительства

2.1 Новое строительство.

1. Район, пункт и площадка строительства

3.1 Иркутский район, с. Хомутово.

1. Объем рабочей документации

Состав рабочей документации в объеме, необходимом для осуществления строительства в том числе:

* 1. Разделы, разрабатываемые в полном объеме:

АР – Архитектурные решения;

ГП – Генеральный план;

НВК – Наружные сети водоснабжения и канализации;

КМ – Конструкции металлические;

КЖ – Конструкции железобетонные;

ОВ – Отопление, вентиляция и кондиционирование;

ПБ – Охранно-пожарная сигнализация;

ЭО – Внутреннее и наружное электрическое освещение;

ЭС – Внешнее электроснабжение;

СД – Сметная документация (сводный, локальные расчеты)

Проектирование выполнить в соответствии с действующими нормативными документами: ГОСТ, СанПиН, СНиП, РДС, ВНТП, НТП, СП, ПУЭ, РД, инструкциями производителей.

1. Основные проектные решения
   1. Выполнить проектирование здания на земельном участке с кад. №38:06:100105:276.
   2. Основные требования к зданию изложены в Таб. №1. (уточняются при проектировании):

Таблица № 1:

|  |
| --- |
| 1. **На поставку и монтаж быстровозводимого, сборно-разборного, каркасного строения.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Основные требования к характеристикам строения:** | | **Кол-во строений, шт.** |
| площадь, м2 **внешняя** | 48 | 1 |
| длина, м: **внешняя** | 8 |
| ширина, м: **внешняя** | 6 |
| **Внутренняя** высота в помещениях, мм: | 2800 |
| Высота в коньке, мм. | 4500 |
| Температура воздуха в помещении | от +230 С |
|  | Крыльца – 1 шт., м2 | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Требования к модульному быстровозводимому строению: | | Некапитальный объект (быстровозводимая конструкция) (далее также – товар, модуль, строение)  Требования к технологическим решениям модульного быстровозводимого здания соответствуют действующему законодательству.  Модульное строение включает в себя всё необходимое внутреннее инженерное обеспечение в максимальной заводской готовности (отопление, кондиционеры, водоснабжение, канализацию, электрическое освещение, автоматическое пожарное извещение).  **Основные технические характеристики:**  Климатический район I подрайон 1В (СП 131.13330.2020);  Расчетная зимняя температура наружного воздуха -43 0С  Нормативная глубина сезонного промерзания 2,8 м  Сейсмичность – 8 баллов  Уровень ответственности II нормальный  Степень огнестойкости - III п. 6.1.4 СТО 14276496 -001 – 2023  Нормативная равномерно – распределенная нагрузка на пол сооружения, кг/м2: не менее 3000.  Расчетное значение снеговой нагрузки, кПа (кгс/м2): не менее 1,8 (180).  Нормативная снеговая нагрузка на 1 кв.м. горизонтальной поверхности для II района 100 кгс/м2  Расчетное значение ветрового давления, кПа (кгс/м2): не менее 30 (30).  Нормативный скоростной напор ветра на высоте 10 м 0,30 кПа  Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (ст. 32 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  Класс конструктивной пожарной опасности – С0  Класс пожарной опасности строительных конструкций – не ниже К0  ***Срок службы здания не менее 20 лет.*** |
| 1.2 | **Назначение объекта** | | **Здание для энергосбытовой бригады Хомутовского СУ** |
| 1.3 | Основные характеристики модульного строения | | 1. Модульное быстровозводимое строение на винтовом основании из металлоконструкций и сэндвич - панелей.  2. Общие показатели:  - площадь модульного сооружения 48 м2;  - размер модульного сооружения (ш×д) 8 х 6 м;  - кровля двухскатная с организованным водостоком;  - этажность – 1 этаж;  - высота потолка помещений 2,8 м.  3. Экспликация помещений в соответствии с Приложением №1:  - тамбур;  - санузел;  - кабинет;  - комната для документации;  - кабинет ИТР;  - с центрального входа оборудовать пандусом. |
| 1.4 | **Место монтажа строения** | | **Иркутская область, Иркутский район, п.Хомутово ул. Подстанция 2** |
| **Подробная характеристика закупаемого товара:** | | | |
| **Требования** | | | |
| 1.5. | | Основание | Винтового типа СВС с оголовками в соответствии с СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87, СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов» глубина залегания ***не менее 3 м*, определить количество в рабочей документации**.  Длина сваи с учетом уклонов площадки монтажа с обеспечением глубины погружения ниже точки промерзания грунта. Все сваи имеют антикоррозийную защиту, оцинкованное покрытие.  По периметру строения отмостка шириной не менее 0,8м, толщиной не менее 20 мм с уклоном от здания не менее 3 градуса, с предварительной отсыпкой щебнем толщиной не менее 15 см. |
| 1.6. | | Каркас строения | Каркас строения –металлический из профилированной трубы и стандартного металлопроката на сварных и болтовых соединениях с применением верхних и нижних уголков для крепления несущих элементов двери. Необходимая прочность, устойчивость и геометрическая неизменяемость строения обеспечена несущими и ограждающими конструкциями, системой связей, диафрагм жесткости, раскосов и косынок, узлов крепления. Все металлические детали имеют антикоррозийную защиту в соответствии с СП 28.13330.2017.  1. Элементы каркаса строения изготовлены из черного металлопроката.  2. Жесткость каркаса строения обеспечена системой распорок.  3. Стеновые и кровельные прогоны выполнены из холодногнутых профилей, изготовленных из оцинкованной стали.  4. Профили:  квадратные сечением, мм: не менее 120х120, толщиной стенки, мм: не менее 4., из черного металлопроката;  квадратные сечением, мм: не менее 100х100, толщиной стенки, мм: не менее 4., из черного металлопроката;  квадратные сечением, мм: не менее 80х80, толщиной стенки, мм: не менее 4, из черного металлопроката;  квадратные сечением, мм: не менее 60х60, толщиной стенки, мм: не менее 2, из черного металлопроката;  квадратные сечением, мм: не менее 40х40, толщиной стенки, мм: не менее 2, из черного металлопроката.  5. Соединения элементов обеспечено сварными и болтовыми соединениях.  6. Защита металлоконструкций окраской эмалью по предварительно загрунтованной поверхности.  7. Соединение прогонов к каркасным элементам: сварными и болтовыми соединениях.  Металлические поверхности каркаса огрунтованы в 2 слоя грунтовкой ГФ-021.  В целях усиления конструкции в обеденном зале **не менее 6 колонн**.  Конструкция полов - металлический каркас с промежуточными металлическими и деревянными балками, снизу облицован оцинкованным листом, толщиной не менее 0,5 мм приклепанным к каркасу.  Указанные выше материалы Поставщик рассчитывает самостоятельно, исходя из технических характеристик строения. |
| 1.7 | | Стены | Сборная сэндвич - панель облицованная снаружи:  - термопрофилем направляющим шириной 100 мм, высотой 50 мм, толщина 1,0 мм, площадью сечения 2,50 см2  - термопрофилем направляющим шириной 200 мм, высотой 50 мм, толщина 2,5 мм, площадью сечения 2,96 см2  - термопрофилем стоечным шириной 100 мм, высотой 50 мм, толщина 1,0 мм, площадью сечения 2,80 см2  - гидроветрозащитой - гидро-пароизоляционным материалом металлическими фасадными кассетами из стали толщиной не менее 0,7 мм, полимерноокрашенными;  -утеплителем – минераловатная плита на синтетическом связующем плотностью не менее 100 кг/м3, толщиной 100 мм, теплопроводностью при 10°С 0,035 Вт/(м\*°С), сжимаемостью 12%, теплопроводностью 0,042 Вт/(м.°C), степенью горючести НГ;  - **металлическими фасадными кассетами из стали толщиной не менее 0,7 мм, полимерноокрашенными; цвет** в соответствии с экспликацией (белый, красный, зеленый желтый).  Конструкция каркаса и утепления обеспечивает отсутствие «мостиков холода» как в ограждающих конструкциях, потолке, полу, так и по плоскостям сопряжения конструкций.  Внутренняя отделка стен и перегородок – декоративные стеновые панели СМЛ НГ с акриловым покрытием влагостойкие износостойкие, цвет - белый. Толщина не менее 10 мм.  Для санузлов - внутренняя отделка стен и перегородок – плитка, цвет светлые тона. |
| 1.8 | | Кровля | Кровля строения двускатная: кровельный металлический профилированный лист с покрытием толщина листа не менее 0,6 мм. По металлическим фермам. Эстетичность примыкания кровли обеспечена фронтонами и карнизами из окрашенного оцинкованного листа.  Уклон кровли составляет не менее 35 %. По периметру установлена система организованного водосбора. Организованный водосток из металла, включая желоба, воронки, колена, заглушки. Расстояние между держателями для желобов не более 1 м.  В качестве теплоизоляции используется минеральная вата, толщина слоя зависит от расчетных температур наружного воздуха в районе эксплуатации здания, но не менее 150 мм.  Гидро-пароизоляционный материал с минимальной водоупорностью не менее 1000 мм вод. столба, сопротивлением паропроводимости не менее 7 м2 час Па/мг. Мембрана ПВХ толщиной не менее 1,2 мм, ширина не менее 2,05 м  Монтаж снегоудерживающих устройств по периметру кровли. |
| 1.9. | | Полы | Полы утепленные не менее 100 мм, с гидро- и пароизоляцией, покрытие ЦСП не менее 25 мм с огнебиозащитной обработкой.  Чистовое покрытие во всех помещениях линолеум, кроме санузла – керамическая плитка. |
| 1.10 | | Потолки | Потолки во всех помещениях – подвесные, панели СМЛ НГ с акриловым покрытием. влагостойкие, износостойкие, огнеупорные, цвет – белый. |
| 1.11. | | Окна | - витраж оконный, размер определить проектом из поливинилхлоридных профилей с двухкамерным стеклопакетом толщиной стекла не менее 4 мм с поворотно-откидной створкой (С МОСКИТНЫМИ СЕТКАМИ)  Все оконные блоки соответствуют следующим требованиям: среднее сопротивление теплопередачи оконных блоков не менее 0,91 м2 х гр.С/Вт, лицевые поверхности светлых тонов, окрашенные в массе, морозостойкого исполнения. Поливинилхлоридные профили изготовлены из жесткого непластифицированного, модифицированного на высокую ударную вязкость и стойкость к климатическим воздействиям поливинилхлорида, и отвечают требованиям ГОСТ 30673. Оконные приборы и крепежные детали специально предназначенные для применения в оконных системах из ПВХ - профилей. В изделиях применяются регулируемые петли, приборы для поворотно-откидного открывания, обеспечивающие щелевое проветривание, а также проветривание с регулируемым углом открывания, с использованием предохранителей от случайного открывания (в том числе при положении приборов в режиме проветривания). Запирающие приборы обеспечивают надежное запирание открывающихся элементов изделий. В комплект поставки входит документ о качестве (паспорт) и инструкция по эксплуатации изделий.  Доски подоконные ПВХ, толщиной не менее 0,51м, цвет - светлых тонов, установлены в оконных проемах.  Все оконные проемы облицованы в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием светлых тонов. |
| 1.12 | | Двери | 1. Двери тамбура и вход в помещение - размером по световому проему ширина 1000 мм, высота 2000 мм, размер по световому проему, из поливинилхлоридных профилей с защитой нижней фрамуги кровельной сталью комплектуются замками по ГОСТ 5089 – 2011 с ключами с наружной стороны и защелками с внутренней, дверными ручками, доводчиками (по согласованию с Заказчиком), без остекления цвет белый. 2. В остальных помещениях - блоки дверные внутренние глухие из алюминиевого профиля с заполнением ЛДС толщиной не менее 16мм ширина 800 мм, высота 2000 мм (в свету), цвет белый, гарантия не менее 3 лет, герметизация дверей термоуплотнительной лентой, порошковая, комплектуются замками с ключами с наружной стороны и защелками с внутренней, дверными ручками хром стальной, в количестве - 23 шт. 3. Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием цвет белый, с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием светлых тонов. |
| 1.13. | | Крыльцо | Крыльцо с перилами выполнено в соответствии с требованиями действующего законодательства. |
| 1.14. | | Козырёк над входной дверью | Над крыльцом установлен козырек из профлиста С8с полимерным покрытием в цвет кровли. Организованный водосток из металла толщиной 0,6 мм, диаметром 125 мм, включая желоба, воронки, колена, цвет белый. |
| 1.15. | | Цокольный свес | Цокольный свес выполнен из профлиста С8 с полимерным покрытием, в цвет кровли. |
| 1.16. | | Инженерные системы | Инженерные системы (система отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроосвещения, вентиляции) соответствуют действующим ГОСТ, СНИП, ТУ.  **Система отопления -** электрическое отопление панельными конвекторами.  Электрические конвекторы обеспечивают соблюдение температурных норм в соответствии с СП 24.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» а также действующих правил пожарной безопасности. Температура воздуха в помещениях составляет от +20 0 С до +24 0 С; в коридоре-тамбуре, - от +18 0 С до +24 0С.  Электрические конвекторы с электронным термостатом подвесные напольные, подвесные– количество определить проектом.  **Освещение и электроснабжение**: естественное и электрическое светодиодное.  Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению в соответствии с действующим законодательством.  Источники искусственного освещения обеспечивают равномерное освещение всех помещений. Осветительные приборы в помещениях имеют защитную светорассеивающую арматуру. Потолочные светильники светодиодные, степенью защиты не ниже IP40. Потолочные светильники во влажных помещениях пыле-влагозащищенными. Расположение светильников в соответствии с требованиями к размещению источников искусственного освещения.  В каждом помещении смонтирована электрическая разводка, включающая в себя выключатели и розетки. Расположение выключателей и розеток соответствует нормам действующего законодательства, в том числе СП 59.13330.2020. Все розетки внешние с заземлением и защитными шторками, выключатели внешней установки.  Конвекторы с подключением в розетку.  Электрические сети смонтировано с напряжением 380 Вольт и 220 Вольт, с устройствами защитного отключения (АВДТ на всех розеточных группах) и автоматами защиты, щиты этажные наружного исполнения. Вводное распределительное устройство - с применением автоматических включателей и реверсивных рубильников. На вводах приборы для визуального контроля напряжения и токов в количестве 2х штук. С необходимыми надписями и схемами. Заземление электрощитов обеспечивается перемычками ПГС-50. Сопротивление изоляции соответствует требованиям ПУЭ «Правила устройства электроустановок».  Точкой подключения внутренней электрической сети модуля к наружной электрической сети являются контакты соединения вводного коммутационного аппарата в ВРУ.  Над входом в модуль установлен светильник уличный светодиодный с датчиком движения.  **Электроснабжение** от существующей опоры имеющимся воздушным кабелем.  На вводе в здание заземляющее устройство с общим сопротивлением 30 ом. заземление и молниезащита здания согласно ПУЭ. В качестве главной заземляющей шины РЕ-шина вводных ящиков.  Номинальный ток 30А  Вводной автомат определить проектом  Климатическое исполнение У3  Степень защиты IP-54  3х фазный эл.счетчик  Щит распределительный в комплектации:  Мах.количество модулей-определить проектом  Количество DIN реек - определить проектом  Климатическое исполнение УХЛ  Корпус металлический  Степень защиты IP -54  **Электроосвещение и электросиловое оборудование:**  Электроосвещение выполнено согласно требований ПУЭ.  Вводно-распределительное устройство опеределить проектом со степенью защиты по ГОСТ 14254 - 1 шт.  Щиты распределительные силовые определить проектом -1 шт.  Щитки осветительные, установлены в нише распорными дюбелями, - 1 шт.  **Канализация** из полипропиленовых труб диаметром 100 мм защищена греющим кабелем, обеспечивающем от замерзания, прокладывается под полом, все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы. Выпуск канализации до септика. Септик подключение к строению - ответственность Поставщика.  Все сантехнические приборы (раковины, унитазы) подключены к системе внутренней канализации. Сантехнические приборы смонтированы с использованием силиконового герметика универсального нейтрального для герметизации стыков. Подключение к системе канализации раковин, сливов произведено с наличием сифонов и разрывов в соответствии с действующими требованиями.  Санузел оборудован раковиной, унитазом.  Все сантехнические приборы подключены к сетям горячей и холодной воды, канализации.  Раковина оснащена смесителем с возможностью использования холодной и горячей воды. Высота установки умывальных раковин (от пола до борта) не менее 0,7м.  Над раковиной установить высокоскоростную электросушилку для рук мощностью 2 кВт.  Изделия новые и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП  Раковина- 1 шт.  Унитаз-1 шт.  Электросушилка – 1 шт.  **Холодное водоснабжение** от установленной емкости не менее 1 куба пенопропиленовыми трубами класс эксплуатации ХВ, рабочее давление 10 бар, размеры определяются проектом и согласовываются с Заказчиком.  **Горячее водоснабжение** по закрытой системе от настенных водоподогревателей (1 шт, объемом бака не менее 80 л., мощностью 2 кВт) температура воды не ниже 75 гр., с внутреннем покрытием бака – нержавеющая сталь, цвет белый, устанавливлины в комнате уборочного инвентаря. Для циркуляции воды устанавлен циркуляционный насос Ц-1Д/40 СТАНДАРТ Вихрь.  Трубы пропиленовые термостойкостью не ниже 75-95°С, давлением до 20 Бар диаметр и протяженность определить проектом. |
| 1.18. | | Пожарная сигнализация | Предустановлена охранно- пожарная сигнализация которая включает в себя приборы:  -пульт контроля и управления охранно-пожарный определить проектом  -контроллер двухпроводной связи определить проектом  - блок сигнально-пусковой определить проектом  - блок индикации определить проектом  -прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10  - преобразователь волоконно-оптический RS-FX-SM40 устанавливаемые в помещениях согласно планам.  Сигнал о срабатывании пожарной сигнализации выведен на пульт основного здания АБК и помещение охраны в Прибайкальском РЭСе.  - Блок бесперебойного питания РИП - 12 с АКБ 12 А/ч.  Шлейфы пожарной сигнализации и сети оповещения выполнены проводами КПСВВ-LS 4х2х0.5 и КПСВВнг-LS 1х2х0.5 по стенам и потолкам в кабель-каналах.   СООРУЖЕНИЕ ОСНАЩЕНО - совмещающие звуковое и световое оповещение (сирен или звонков в таких СОУЭ монтаж световых указателей «Выход») над дверями, ведущими из помещений пути эвакуации.  Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре спроектирована в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 , СТО 14276496 -001 – 2023  Аварийное освещение: в соответствии с СП 56.13330.2021, СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения», ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное. Классификация и нормы» и состоит из светильников светодиодных и информационных табличек.  На пути эвакуационных выходов имеются светодиодные светильники и информационные таблички «Выход» со встроенным аккумулятором с возможностью автономной работы не менее трёх часов. |

* 1. Архитектурные решения выполнить в соответствии с рисунком №1 (размеры, планировка уточняется при проектировании).

Рис. №1



* 1. Электроснабжение и электроосвещение:
     1. Электроснабжение здания выполнить от ВЛ 10 кВ Хомутово – Поселок, КТП 10/0,4 кВ № 1-816.
     2. Система электроснабжения TN-S. Групповые сети электропитания запроектировать кабелем ВВГнгls.

1. **Стадийность проектирования.**
   1. Рабочая документация
   2. Сводный сметный расчет и локальные сметы на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы выполнить в текущих ценах согласно Исходных данных Заказчика (Приложение 1 к Заданию).
2. Особые условия проектирования и строительства
   1. Проектирование выполнить в соответствии с действующими нормативными до­кументами:

* Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7 издание с исправлениями (в дей­ствующей редакции);
* Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (в действующей редакции) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
  1. Определить место размещения объекта, сформировать полосу отвода, отображающую планируемый объект, направить на согласование в филиал АО «ИЭСК» «Восточные электрические сети».
  2. Цветовую гамму основных элементов гаража выполнить в соответствии с «Типовыми требованиями к корпоративному стилю оформления объектов, принадлежащих АО «ИЭСК».
  3. Визуализацию элементов строительных и иных конструкций, оборудования, которые могут явиться причиной получения травм работающим выполнить в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015.
  4. Рабочую документацию на объект капитального строительства разработать в объеме необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в таблице №1.
  5. До начала монтажа предоставить Заказчику на согласование рабочую документацию. Согласовать рабочую документацию с филиалом АО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», заинтересован­ными организациями и надзорными органами.
  6. Схемы и чертежи рабочей документации должны быть выполнены в формате PDF и Autocad, в бумажном виде представлены в формате А3 (ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению) и переданы без ограничений. Форматы листов схем выбирать в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ 2.301 и ГОСТ 2.004.
  7. Не допускается передача документации в формате pdf с пофайловым разделением страниц.
  8. При направлении откорректированной документации, разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.
  9. Количество экземпляров ПСД, выдаваемых на бумажном носителе – 1, один экземпляр в электронном виде, в том числе текстовая и графическая части в редактируемом формате (Word, Visio, AutoCad) и формате pdf. Сметы предоставить в формате pdf и gsf. Так же с РД необходимо предоставить паспорт на поставляемое изделие, сертификаты соответствия, пожарные и гигиенические сертификаты, паспорта качества, инструкции по эксплуатации на используемые материалы и установленное оборудование. Паспорт на изделие, должен содержать следующие разделы:

1. Назначение и общие сведения;

2. Описание конструктивных элементов строения;

3. Ведомость установленного оборудования;

4. Экспликация помещений;

5. Требования по эксплуатации строения;

6. Гарантийные обязательства;

7. Сведения о приёмке.

* 1. Все необходимые технические условия, согласования, справки, заключения для выполнения работ организация получает самостоятельно и за свой счет.

1. **Срок выполнения проекта.**
   1. Срок передачи рабочей документации заказчику определяется по календар­ному плану к договору.
2. **Проектная организация.**

9.1. Выбор проектной организации на конкурсной основе.

**10. Заказчик**

10.1. Филиал АО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»

Главный инженер Ю.А. Ивайловский

Приложение №1 к заданию на разработку

проектной и рабочей документации

для строительства объекта:

**Строительство здания для энергосбытовой бригады Оёкского РЭС, площадью 50 кв.м.**

Исходные данные

на разработку сметной документации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Условия разработки | |
| 1. **Общие требования к формированию сметной документации** | | | |
| 1 | Методика определения стоимости строительной продукции | 1 | Разрабатывается ресурсно-индексным методом (в программном комплексе «Гранд-смета» актуальной версии) на основе сметно-нормативной базы действующей редакции с учетом изменений и дополнений, введенной приказами Министерства строительства РФ и включенной в федеральный реестр сметных нормативов (ФСНБ) на момент согласования сметной документации. |
| 2 | Выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов ПД и требования к их содержанию», в части сметной документации, с учетом последних изменений на момент согласования сметной документации |
| 2а | Выполнить в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального строительства, сноса объектов капительного строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории РФ (далее - Методика) и с Приказом Министерства строительства об утверждении Методики применения сметных норм в действующей редакции на момент согласования сметной документации. |
| 2б | Применить зональный коэффициент к ЭММ согласно письма Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 22.02.2013 № 59-37-1081/13 для территорий Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера. |
| 2в | В обосновании сметы прописывать полный шифр чертежа РД с изменениями. Своевременно актуализировать локальные, объектные и сводные сметные расчеты по изменениям в рабочей документации |
| 2г | В разделах локальных смет прописывать ссылки на листы документации, по которым ведется подсчет объемов для раздела сметы |
| 2д | Локальные сметные расчеты составить отдельно на каждый объект, вид работ, затрат и т.д., в соответствии с технологической последовательностью. |
| 2е | Локальные сметные расчеты составить с учетом индекса-дефлятора (согласованного Заказчиком на основании данных Минэкономразвития) на момент реализации согласно графика выполнения работ. |
| 3а | Уровень заработной платы для СМР устанавливается согласно ФГИС ЦС по Иркутской области, действующего на момент выхода согласования сметной документации |
| 3б | Уровень заработной платы для ПНР устанавливается согласно ФГИС ЦС по Иркутской области, действующего на момент выхода согласования сметной документации |
| 3в | Эксплуатация машин и механизмов устанавливается согласно устанавливается согласно ФГИС ЦС по Иркутской области, действующего на момент выхода согласования сметной документации |
| 3г | Расстояние перевозки строительного мусора согласовывается с Заказчиком, в соответствии с ПОС |
| 4 | К локальным сметным расчетам выполнить сводную ведомость общей потребности в ресурсах сформированную в порядке убывания общей стоимости ресурсов |
| 2 | Стоимость материалов | 1 | Стоимость материалов определяется на момент выхода согласования сметной документации |
|  | 1а | Стоимость материалов определяется по устанавливается согласно ФГИС ЦС по Иркутской области, действующего на момент выхода согласования сметной документации |
|  | 1б | Стоимость материалов, отсутствующих в ФГИС ЦС, определяется как результат конъюнктурного анализа стоимости текущих цен от поставщиков и заводов-изготовителей (с предоставлением не менее 3 прайс-листов) путем выбора наиболее экономичного варианта с учетом транспортных затрат и заготовительно-складских расходов и согласуется с Заказчиком |
|  | 1в | С Заказчиком дополнительно согласуются стоимости материалов с итоговой отпускной стоимостью, при выгрузке сводной ресурсной ведомости по объекту, 300 000 (трехсот тысяч) рублей и более (без НДС) по отдельной позиции |
|  | 1г | Стоимость инертных материалов согласовывается с Заказчиком и учитывается по ценам карьеров согласно ПОС |
|  | 1д | Стоимость кабельной продукции, стоек согласовывается с Заказчиком |
|  | 2 | При составлении сметной документации затраты на материальные ресурсы определяются по ФГИС ЦС, цен услуг по перевозке, с учетом заготовительно-складских расходов |
|  | 3 | Транспортные расходы определяются при составлении сметной документации в порядке, установленном Методикой определения сметных цен строительных ресурсов по ФГИС ЦС (включенному по ФРСН) с учетом индекса учитывающего территориальную зональность. |
|  | 3а | Цены услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом разрабатываются с дифференциацией по классам грузов и видам автотранспортных средств. Классы грузов принимаются в соответствии с Приложением 2 методических рекомендаций по определению сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства |
|  | 3б | Расстояние перевозки принимается по ПОС (по транспортной схеме) |
|  | 4 | Заготовительно-складские расходы дифференцируется по следующим видам материальных ресурсов:  строительные материалы (за исключением металлических конструкций) –2 %  металлические строительные конструкции и их части – 0,75 % |
|  |  | 5 | Погрузо-разгрузочные работы учитываются только при наличии перевалочной базы, при соответствующем обосновании в ПОС |
| 3 | Стоимость оборудования | 1а | Стоимость оборудования согласуется с Заказчиком. |
|  | 1б | Дополнительному согласованию с Заказчиком подлежит оборудование с итоговой отпускной стоимостью, при выгрузке сводной ресурсной ведомости по объекту, 300 000 (триста тысяч) рублей и более (без НДС) по отдельной позиции |
|  | 2 | Заготовительно-складские расходы 1,2 % |
|  | 3а | Транспортные расходы на оборудование определяются при составлении сметной документации в порядке, установленном Методикой определения сметных цен строительных ресурсов (включенному по ФРСН) с учетом индекса учитывающего территориальную зональность или расчетом (калькуляцией) согласно проектной транспортной схеме |
|  | 3б | Транспортные расходы и погрузо-разгрузочные расходы на оборудование Заказчика относятся на 9 главу ССР |
|  | 4 | Погрузо-разгрузочные работы на оборудование Подрядчика учитываются только при наличии перевалочной базы, при соответствующем обосновании в ПОС |
| 4 | Накладные расходы | 1 | Применить нормативы накладных расходов в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, с учетом изменений и дополнений |
| 5 | Сметная прибыль | 1 | Применить нормативы накладных расходов в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, с учетом изменений и дополнений |
| 6 | Коэффициенты, учитывающие условия производства работ | 1 | При определении условий производства работ следует руководствоваться проектом организации строительства (ПОС) и ведомостями объемов работ выдаваемой проектной организацией в составе проектной документации, где отражено наличие отклонений от нормальных условий труда (стесненность, работа в охранной зоне и т.д.) с привязкой к реальным условиям выполнения работ (например: движение во время производства работ технологического транспорта, а не факт наличия путей в зоне производства работ и. т. д.). При наличии отклонений от нормальных условий труда (например: стесненные условия труда, работа в зоне действующего оборудования и др.) отраженных в ПОС и в ведомости объемов работ, к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, включая заработную плату рабочих, обслуживающих машины, применяются коэффициенты расходов в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, с учетом изменений и дополнений |
| 7 | Сводный сметный расчет | 1 | Сводный сметный расчет составляется в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, с учетом изменений и дополнений в текущем уровне цен на момент выхода сметной документации с распределением средств по главам ССРСС с учетом постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 в действующей редакции |
| 8 | Временные здания и сооружения (ССР глава 8) | 1 | В соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН;  Обосновываются ПОС |
| 9 | Прочие работы и затраты (ССР Глава 9) | 1 | В соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, при соответствующем обосновании |
| 9.1. | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 1а | В соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН  Затраты определяются по среднегодовым нормам раздела 1 табл. 4 и переводятся в среднезимние нормы (при производстве работ по графику неполный год), путем деления среднегодового норматива на удельный вес зимнего периода в году по табл.3 сборника. При производстве работ (по графику) год и более, затраты принимаются как среднегодовые и оплачиваются круглогодично не зависимо от фактического времени года |
| 9.2. | Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения СМР, ПНР | 1б | Определяются расчетами на основании ПОС. Расчеты согласовываются с Заказчиком |
| 9.3 | Затраты на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, такелажные работы | 1в | Определяются расчетами (калькуляциями) на основании ПОС, утвержденных схем. Расчеты согласовываются с Заказчиком |
| 9.4 | Дополнительные затраты на перевозку материалов и грузов конструкций с перевалочных баз и площадок | 1г | Определяются расчетами на основании ПОС |
| 9.5. | Затраты, связанные с перебазированием строительной техники | 1д | Определяются расчетами на основании ПОС |
| 9.6 | Затраты на проведение пуско-наладочных работ | 1е | В соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН  Определяется на основании смет на пуско-наладочные работы. Согласовываются Заказчиком. Основанием для составления смет на ПНР служат программы ПНР и/или ведомости объемов работ |  |  |  |
| 9.7. | Прочие затраты | 1ж | По согласованным расчетам с Заказчиком |  |  |  |
| 10 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты |  | В соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН |  |  |  |
| 11 | Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) |  | НК РФ |
| 12 | Пояснительная записка к сметной документации | 1 | Выполняется в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 действующей редакции |
|  | 1а | к пояснительной записке к сметной документации должны быть приложены ведомости объемов строительных, монтажных/демонтажных и специальных работ (включая монтаж технологического оборудования), а также ведомостей потребности основных строительных материалов, изделий, конструкций и технологического оборудования с распределением по этапам строительства |
|  | 1б | Ведомости визируются руководителями и лицами подрядной организации, ответственными за расчет объемов работ и расход ресурсов |
| Требования к предоставлению отчетных материалов | | Сметную документацию выдавать на электронном носителе в формате gsfx,Xml, Exel, Pdf с подписями разработчика документации. Сметная документация на бумажном носителе с согласованием подрядной организации, количество экземпляров в соответствии с заданием на проектирование | |

Приложение № 2  
Расчет договорной цены

на Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставка оборудования по объекту: О\_В158 Строительство здания для энергосбытовой бригады Оёкского РЭС, площадью 50 кв.м."

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование работ и затрат | Стоимость строительства в текущих ценах, руб. | Кроме того: | | |  |
| № сметы | оборудование Подрядчика в текущих ценах, руб. | оборудование Заказчика в текущих ценах, руб. | материалы Заказчика в текущих цена, руб | Справочно материалы подрядчика в текущих ценах, руб. |
| **1** |  | **Строительно-монтажные работы, в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **02-01** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого СМР** |  |  |  |  |  |
| **2** |  | **глава 9:** |  |  |  |  |  |
|  | **Пуско-наладочные работы\*:** |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **09-01** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого ПНР** |  |  |  |  |  |
| **3** |  | **глава 9:** |  |  |  |  |  |
|  | **Прочие:** |  |  |  |  |  |
| **3.1.** | **расчет 09-01** | **Затраты на перевозку рабочих** |  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО прочие** |  |  |  |  |  |
| **4** |  | **глава 1,12:** |  |  |  |  |  |
| **4.1.** |  | **Проектные изыскательские работы:** |  |  |  |  |  |
| **12-01** | **Проектные работы** |  |  |  |  |  |
| **4.2.** | **12-02** | **Изыскательские работы. Геодезия.** |  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО ПИР** |  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО без НДС** |  |  |  |  |  |
|  |  | **кроме того НДС 20%** |  |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО с НДС** |  | |  |  |  |

в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации: Стоимость договора подлежит увеличению на сумму НДС, уплаченную Подрядчиком, применяющим упрощённую систему налогообложения, при приобретении материалов и оборудования).

\* Если Подрядчик находится на УСН, то компенсация НДС начисляется на итог строительно-монтажных работ по формуле (Мат+Об+(ЭМ-ЗПМ))\*0,2, где Мат – материалы, Об - оборудование, ЭМ- эксплуатация машин и механизмов, ЗПМ – заработная плата машинистов. В соответствии с п. 3 ст. [709](https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=364515&p=1210&utm_source=b-kontur.ru&utm_medium=referral&utm_orderpage=www.b-kontur.ru%2Fenquiry%2F785-kak-poschitat-i-uchest-kompensaciyu-nds-v-smete-pr#h4088) ГК РФ компенсация подрядчику НДС входит в стоимость строительно-монтажных работ по договору без изменения качества и объема выполняемых работ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

Приложение № 3  
График выполнения Работ

на Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставка оборудования по объекту: О\_В158 Строительство здания для энергосбытовой бригады Оёкского РЭС, площадью 50 кв.м."

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | График выполнения работ | | | | | | |
| 2024 г. | | | | | | |
| Начало – с момента подписания договора , окончание - Июнь 2024 | Начало – с момента подписания договора, окончание - Июль 2024 | Начало – с момента подписания договора, окончание - Август 2024 | Начало – с момента подписания договора, окончание - Сентябрь 2024 | Начало – с момента подписания договора, окончание - Октябрь 2024 | Начало – с момента подписания договора, окончание - Ноябрь 2024 | Начало – с момента подписания договора, окончание- 20 Декабря 2024 |
| 1 | **ПИР** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Согласование ППР** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **СМР** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

Приложение № 4 Перечень материалов и оборудования Подрядчика

наПроектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставка оборудования по объекту: О\_В158 Строительство здания для энергосбытовой бригады Оёкского РЭС, площадью 50 кв.м."

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование Оборудования** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 2 кВт, объем бака 100 л | компл | 1 |
| Конвектор Теплофон-IT ЭВНАП-10 iT. Мощность 1000 Вт | шт | 6 |
| Haier HSU-12HPL103/R3/HSU-12HPL03/R3 | шт | 2 |
| АКБ SKAT SB 12В/17LАч аккумулятор | шт | 1 |
| АКБ SKAT SB 12В/7,2 Ач аккумулятор | шт | 1 |
| Астра-515 исп. А, ИК пассивный, объемный, 10м, 90 град, дискр. регулировка чувствительности, угловой кронштейн | шт | 5 |
| ДИП 212-141, Извещатель пожарный дымовой, 9-30В, -45°С..+55°C, D93х46мм | шт | 29 |
| Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 исп.00 | шт | 1 |
| ИО 102-2 (СМК-1), Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, для монтажа на деревянные конструкции 58х11х11мм, зазор 10 мм.Диапазон рабочих температур: от -50С до +50С | шт | 5 |
| ИПР 513-10, Извещатель пожарный ручной, защитная крышка с возможностью опломбирования, 9-30В/50мкА, °С от -40 до +60, вес-0.1кг, размер: 88х86х45 мм | шт | 2 |
| ОРПУ Барьер-96Т прибор приемно-контрольный | шт | 1 |
| ПУ-16 исп.2 пульт управления | шт | 1 |
| Сигнал-20 (исп 04), Прибор охранно-пожарный, 20 шлейфов; 3 выхода на ПЦН; выдача извещений по интерфейсу RS485 | шт | 1 |
| Соната-3 Акустический модуль для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт /8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, -10...+50С, IP 41, настенное исполнение, вес: 0,5кг; габариты: 218х135х68мм | шт | 7 |
| С-К, Блок речевого оповещения, светодиодная индикация: сеть, резерв, контроль.Линейный выход., Выходная мощность канала: 24Вт при нагрузке 2 Ом, 15Вт при нагрузке 4 Ом, Количество речевых сообщений: 2, Напряжение питания: 187…242 В; от 1АКБ 12Вх7Ач, IP 30, -10…+40 °С, 83х163х190 мм, 0,41 кг | шт | 1 |
| РИП-12 исп.51, Резервированный источник питания, 12 В, 3 А (2 мин-4 А), передача данных и управление по интерфейсу RS-485, световая и звуковая индикация режимов, возможность установки аккумулятора 17 Ач, защита от переразряда. Пластмассовый корпус. Соответствие "Техрегламенту пожарной безопасности | шт | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование материалов** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П | т | 4 |
| Краска огнезащитная ОГРАКС-В-СК | кг | 641,7243 |
| Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 150 мм | м2 | 64,5 |
| Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 200 мм | м2 | 48 |
| Вата минеральная | м3 | 39,14 |
| Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 2 мм | т | 1,5 |
| Примерочная кабина Стандарт + (фурнитура металл) | шт | 11 |
| Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия | м2 | 8,4 |
| Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 40 Вт, световой поток 3100 лм, степень защиты IP54, 595х595х42 мм | шт | 15 |
| Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3 мм | т | 1 |
| Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0,9 |
| Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием | м2 | 12,9 |
| Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2 | м2 | 9 |
| Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 100-125 мм, толщина полки 6-16 мм | т | 0,7 |
| Свая винтовая стальная, тип СВЛ, однолопастная, с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, толщина стенки 3,5 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 2000 мм | шт | 16 |
| Горизонтальная пластиковая емкость Н 3000л, цвет синий | шт | 1 |
| Шкаф сушильный РУБИН ЛШС-03 | шт | 1 |
| Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2 | м2 | 4,2 |
| Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 4,284 |
| Стеллаж архивный 1500 х 700 х 300, 5 полок | шт | 8 |
| Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 79,8 |
| Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 18-24 мм | м3 | 0,5952 |
| Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина большей полки 63-160 мм, толщина 5-6 мм | т | 0,2 |
| Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, цвет белый, размеры 200х200х40 мм | м2 | 17,68 |
| Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | т | 0,1001268 |
| Стол прямой (140x60x76 см) (серия Стандарт) | шт | 4 |
| Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | 0,92 |
| Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М20 (М22) | кг | 73,28 |
| Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 11,04 |
| Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0,147576 |
| Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 6,16 |
| Уайт-спирит | кг | 120,1774542 |
| Стул Персона 4 (Н) | шт | 5 |
| Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм | м | 77,52 |
| Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм | м | 199 |
| Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм | м | 10,08 |
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,0705 |
| КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 200м | м | 300 |
| Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм | компл | 1 |
| Автомат диф. АД/АВДТ, 1п+N, 20 А, 30мА, арт. АВДТ-32 20/30 | шт | 4 |
| Скамейка 3-местная | шт | 2 |
| Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,8192555 |
| Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4-5 мм | т | 0,08568 |
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,095 |
| Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 390х640х765 мм | компл | 1 |
| Труба профильная 20х10х2 | т | 0,06148 |
| Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм | м | 57,38 |
| Кабель-канал (короб), размеры 40х25 мм | м | 80 |
| Труба профильная 70х30х3 | т | 0,02332 |
| Труба стальная 65х3,5мм | т | 0,082 |
| Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | тн | 7,704 |
| Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | м | 9,98 |
| Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0,0283098 |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 19,54922 |
| КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,5мм² Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | м | 100 |
| Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0,0257833 |
| Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 700 мм | м | 1,18 |
| Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М16-20 | кг | 17,6 |
| Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм | м | 124 |
| Грунтовка ГФ-021 | т | 0,0360674 |
| Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400, фракция 10-20 мм | м3 | 1,8 |
| Покрытие битумно-полимерное с пенополистироловым наполнителем двухкомпонентное толстослойное для бесшовной гидроизоляции со свойством перекрытия трещин, расход 4,0-5,0 л/м2 | кг | 5,2281 |
| КСВВнг(А)-LS 6х0,5 мм (200м) КЭС | м | 100 |
| Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 32 мм, с протяжкой | м | 97,716 |
| Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1,5232872 |
| Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 18,2794186 |
| Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм | 100 м | 0,6726 |
| Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 7,5141 |
| Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0,015 |
| Кабель-канал 25\*16 (80м) PR.0625161, белый, 2-й замок в полиэтилене (80м/уп)., Производитель: Промрукав, Цвет : Белый, Степень защиты : IP40, -40 ˚С до +45 ˚С | м | 30 |
| Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,0126 |
| Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,26325 |
| Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 8,247 |
| Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 31-35 кг/м3, теплопроводность при 10 °C не более 0,034 Вт/(м\*К), прочность на сжатие не менее 0,3 МПа | м3 | 0,19584 |
| Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | м | 9,98 |
| Автомат диф. АД/АВДТ, 1п+N, 10 А, 30мА, арт. АВДТ-32 10/30 | шт | 1 |
| Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм | шт | 12 |
| Люк канализационный полимерно-песчаный тип Л - 1,5 тн | шт | 1 |
| Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0,99 |
| Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0114116 |
| Автомат диф. АД/АВДТ, 1п+N, 25 А, 30мА, арт. АВДТ-32 25/30 |  | 1 |
| Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм | м2 | 2,4 |
| Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0,8275 |
| Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 175 мм, диаметр излива 24 мм | компл | 1 |
| Щит распределительный навесной ЩРН-18, IP31 размеры 350х300х120 мм | шт | 1 |
| Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 0,188175 |
| Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0,965 |
| Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм | м | 27,54 |
| Т-12 ВЫХОД Табло световое 12В(+1,8/-3,0), 20±1,7мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. отн.влаж.возд.при +25 °С 95%. IP52. Корпус на защелках с возможностью смены надписи. | шт | 4 |
| Кабель КСВВнг-LS 10х0,5 КРАСНЫЙ бухта 200 м | м | 30 |
| Болты анкерные | т | 0,01 |
| Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 7,6 |
| Кабель КСВВнг-LS 4х0,5 КРАСНЫЙ бухта 200 м | м | 50 |
| Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0,02 |
| Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 100 шт | 0,16 |
| Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа | кг | 29,26 |
| Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,0085 |
| Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки | кг | 76,5 |
| Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм | шт | 1 |
| Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5, 0,66кВ, ТУ, (200м) | м | 10 |
| Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | тн | 0,797 |
| Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 79,347 |
| Скобы стальные ходовые, тип СК-1 | кг | 5,5696875 |
| Растворитель Р-4 | т | 0,0052612 |
| Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 0,72 |
| Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0,0012637 |
| Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660 | 1000 м | 0,035 |
| Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0,406 |
| Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0058339 |
| Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км |  | 1,075 |
| Розетки открытой проводки с заземлением 16 А, 250 В, IP20 | 100 шт | 0,15 |
| Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм | 10 шт | 3,609 |
| Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 20 мм, длина 110 мм | 100 шт | 0,1204 |
| Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,97 |
| Кислород газообразный технический | м3 | 8,8577 |
| Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм | м | 47,88 |
| Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа | кг | 3,8 |
| Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм | 100 шт | 13,4254 |
| Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 10,25 |
| Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм | 10 м | 1,4175 |
| Гвозди строительные | т | 0,0041521 |
| Грунтовка ГФ-021 | т | 0,003896 |
| Выключатели одноклавишные для открытой проводки | 10 шт | 0,5 |
| Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0,0195125 |
| Кабель-канал 20х10мм JOTY (уп.112м) | м | 20 |
| Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0,00256 |
| Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм | шт | 1 |
| КРТП-10 (КРТП 10х2) Коробка телефонная распределительная плоская 20ти-клеммная, 104х120х28 | шт | 1 |
| Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм | м | 57,76 |
| Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,1716 |
| Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0,02592 |
| Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0,003111 |
| Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл | шт | 0,42 |
| Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 12,25 |
| Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен | т | 0,001365 |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0,001 |
| Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 2,95 |
| Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0,0003483 |
| Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 10 шт | 0,2 |
| КС-4 коробка коммутационная 4 пары ( на болтике ) (540шт/кор), Габаритные размеры, мм 42х42х2 | шт | 5 |
| Пропан-бутан смесь техническая | кг | 2,61569 |
| Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 1,345 |
| Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,5 |
| Шина PE земля на DIN-изоляторах | шт | 1 |
| Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 0,8232 |
| Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,0143106 |
| Пропан-бутан смесь техническая | кг | 2,0382 |
| Электроэнергия | кВт-ч | 32,5050006 |
| Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм | кг | 0,864 |
| Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0,000955 |
| Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 1,6765 |
| Шина "N" нулевая в изоляторе | шт | 1 |
| Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 1,5 |
| Кислород газообразный технический | м3 | 1,9221 |
| Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 22,12 |
| Шайбы стальные круглые, диаметр отверстия М8-12 | кг | 0,4 |
| Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм | т | 0,0006 |
| Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,2120015 |
| Электроэнергия | кВт-ч | 19,38 |
| Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0,000459 |
| Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км (оборудование) | тн | 0,109 |
| Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4 | т | 0,0000612 |
| Раствор штукатурный, известковый, М200 | м3 | 0,00882 |
| Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,00672 |
| Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм | т | 0,000317 |
| Раствор хризотилцементный | м3 | 0,0117 |
| Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0,00045 |
| Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,158 |
| Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,39444 |
| Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,000386 |
| Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 5,25 |
| Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 0,6422 |
| Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0,765 |
| Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм | 100 шт | 0,012 |
| Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0,004 |
| Мастика сантехническая | кг | 0,2 |
| Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М12 (М14) | т | 0,00024 |
| Клей, марка 88-СА | кг | 0,07 |
| Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,0018666 |
| Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный | л | 0,031 |
| Вода | м3 | 1,7913708 |
| Растворитель Р-4 | т | 0,0001935 |
| Глухари | 100 шт | 0,077 |
| Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0003192 |
| Вода | м3 | 1,44 |
| Сжимы соединительные | 100 шт | 0,153 |
| Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км. Излишки грунта | тн | 0,1536 |
| Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25 | 100 шт | 0,0204 |
| Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,0001344 |
| Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 100 шт | 0,012 |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,002016 |
| Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0,267 |
| Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм | т | 0,00012 |
| Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,035475 |
| Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,0167 |
| Лак битумный БТ-123 | т | 0,0000993 |
| Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,02016 |
| Канифоль сосновая | кг | 0,0267 |
| Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0,15888 |
| Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм | т | 0,00007 |
| Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0,1632 |
| Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,000075 |
| Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм | т | 0,00006 |
| Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0000839 |
| Очес льняной | кг | 0,03 |
| Уайт-спирит | кг | 0,07 |
| Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм | шт | 1 |
| Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм | т | 0,000024 |
| Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм | кг | 0,035 |
| Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0,00006 |
| Гипс строительный Г-3 | т | 0,00073 |
| Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 0,4585 |
| Гипс строительный Г-3 | т | 0,0006 |
| Проволока вязальная | кг | 0,03111 |
| Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм | кг | 0,002 |
| Гвозди строительные | т | 0,0000323 |
| Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм | т | 0,00002 |
| Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм | кг | 0,00852 |
| Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,004 |
| Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0,000015 |
| Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм | т | 0,000008 |
| Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00002 |
| Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,002 |
| Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2 | м2 | 0,023851 |
| Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 60 мм | 100 шт | 0,0004 |
| Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 0,0044 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

Приложение № 5  
Гарантии и заверения

Для целей настоящего Приложения Стороны договорились о том, что термины и определения имеют следующее значение:

**«Должностное лицо Подрядчика»**– лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, входящее в состав коллегиального исполнительного органа, наблюдательного совета, правления и (или) совета директоров и лица, отвечающие за осуществление внутреннего контроля Подрядчика или его представителя-юридического лица.

**«Представители Подрядчика»**– любые третьи физические или юридические лица, уполномоченные в установленном законом порядке действовать от имени Подрядчика при исполнении Договора.

**«Объекты Заказчика»**– любые объекты недвижимости, законным владельцем или пользователем которых является Заказчик, на которых Представители Подрядчика выполняют Работы или исполняют иные обязанности, предусмотренные Договором.

**«Третьи лица»** – любые физические или юридические лица, российские и иностранные организации, в том числе работники Субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору.

Подрядчик настоящим заявляет, что на дату вступления в силу Договора:

1. **Правоспособность и дееспособность**

Подрядчик является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации / иностранного государства, обладающей правом осуществления деятельности на территории Российской Федерации.

Подрядчиком соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными документами, законодательством Российской Федерации и / или применимым иностранным законодательством, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных предварительных условий заключения и исполнения Договора.

Подрядчик по требованию Заказчика представит копию решения уполномоченного органа управления или иного органа, или лица об одобрении заключения Договора, надлежащим образом заверенную Подрядчиком.

В случае если заключение Договора в соответствии с учредительными документами Подрядчика, законодательства Российской Федерации и / или применимого иностранного законодательства, не подлежит предварительному одобрению, Подрядчик передает Заказчику мотивированное заявление об отсутствии необходимости предварительного одобрения заключения Договора, надлежащим образом заверенное Подрядчиком.

Подрядчик уплачивает все налоги и сборы, а также ведет и своевременно подает налоговую, статистическую и иную отчетность в соответствии с действующим законодательством.

Подрядчик отражает все операции хозяйственной деятельности в первичной документации, в бухгалтерской, налоговой статистической и другой отчетности, которую он обязан вести.

Подрядчик отразит в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком в составе цены Работ.

Подрядчик представит Заказчику первичные документы, соответствующие закону (включая счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, квитанции, спецификации, акты приема-передачи и т.д.).

Подрядчик настоящим гарантирует, что на дату вступления в силу Договора:

1. Подрядчик не совершал никаких корпоративных или иных действий, а также в отношении Подрядчика и его Должностных лиц или Представителей не совершены никакие действия, не было возбуждено и не ожидается каких-либо процессуальных действий, которые могут повлечь: банкротство, ликвидацию или реорганизацию; привлечение к уголовной или административной ответственности; невозможность исполнения обязательств по Договору;
2. ни один из участников, акционеров, владеющих более чем 5% акций / долей в уставном капитале Подрядчика или Представителей и (или) иное юридическое или физическое лицо, которое напрямую или через участие в других организациях пользуется правами владельца и является собственником компании (**«конечный бенефициар»**) одновременно не является государственным или муниципальным служащим Российской Федерации или иностранного государства либо работником какой-либо компании, в которой Российская Федерация или иное иностранное государство имеет более 50% долей участия;
3. ни одна часть любых денежных средств или сумм, уплаченных в соответствии с условиями Договора, не будет передана государственным или муниципальным служащим Российской Федерации или иностранного государства.
4. в отношении должностных лиц, Представителей Подрядчика и (или) его конечного бенефициара не возбуждено уголовное дело, не выдвинуто обвинение, не вынесен приговор, отсутствует непогашенная судимость по факту совершения ими уголовно-наказуемого деяния, признаваемого таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: уклонения от уплаты налогов и (или) сборов; легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества; получения или дачи взятки; организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней); иного преступления в сфере экономической деятельности; осуществления террористической деятельности, финансирования и иного содействия ее осуществлению.

Подрядчик подтверждает, что ознакомлен со всей необходимой информацией, связанной с исполнением Договора, в том числе Технической документацией, и располагает всеми необходимыми ресурсами для исполнения настоящего Договора в установленный Договором срок и в пределах установленной Договором Цены Работ.

Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с СТП 001.004.032 -2016 Пропускной и внутриобъектовый режимы в АО «ИЭСК», СТП 001.004.005 -2014 Политика в отношении обработки персональных данных, СТП 001.004.008 -2013 О защите персональных данных(доступным в электронном виде на веб-сайте <https://irk-esk.ru/поставщикам-работ-услуг>, а также в бумажном виде в помещении Заказчика) и обязуется при исполнении Договора соблюдать, насколько это применимо к Подрядчику, основные принципы, изложенные в указанных в настоящем пункте документах.

Подрядчик обязуется сообщить своим работникам и Третьим лицам, участвующим в исполнении Договора, о необходимости принятия мер, обеспечивающих соблюдение обязанностей Подрядчика, предусмотренных в настоящем пункте Гарантий и заверений.

Подрядчик гарантирует Заказчику, что, в случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности, кроме случаев, когда вина Заказчика доказана в судебном порядке.

Подрядчик гарантирует Заказчику соблюдение требований законодательства о персональных данных.

1. **Отказ от найма работников**

В период действия Договора и в течение 3 (трех) лет с даты окончания срока его действия Подрядчик обязуется не предлагать работникам Заказчика ни в какой форме (в том числе ни устно, ни письменно) заключение трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера (в том числе, на оказание услуг / выполнение работ), не заключать с работниками Заказчика указанные выше в настоящем пункте трудовые и гражданско-правовые договоры, а также не принимать предложения работников Заказчика о заключении названных трудовых и гражданско-правовых договоров.

Подрядчик гарантирует, что в период действия Договора и в течение 3 (трех) лет с даты окончания срока его действия Третьи лица, действующие в интересах, с согласия или с ведома Подрядчика, не будут предлагать работникам Заказчика ни в какой форме (в том числе, ни устно, ни письменно) заключение трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера (в том числе, на оказание услуг / выполнение работ), не будут заключать с работниками Заказчика указанные выше в настоящем пункте трудовые и гражданско-правовые договоры, а также не будут принимать предложения работников Заказчика о заключении названных трудовых и гражданско-правовых договоров.

В случае если у Заказчика есть основания полагать, что Подрядчик нарушил обязательство, указанное в настоящем пункте Гарантий и заверений, либо что гарантия, выданная Подрядчиком в данном пункте, оказалась нарушена, Заказчик вправе потребовать выплаты штрафа в размере 5% (пять процентов) от цены Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

1. **Миграционные требования**

Заказчик не оказывает Представителям Подрядчика какого-либо содействия по организации въезда / выезда на / с территории Российской Федерации Представителей Подрядчика, в получении разрешений на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, а также в осуществлении любых иных действий, прямо или косвенно связанных с соблюдением Представителями Подрядчика законодательства о въезде и выезде с территории Российской Федерации, о правовом положении иностранных граждан и миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (далее – **«Миграционное законодательство»**).

Подрядчик обязуется:

1. допускать Представителей Подрядчика и Третьих лиц к выполнению Работ в соответствии с Миграционным законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь этим, только при наличии действительных документов, разрешающих осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации;
2. предоставить Заказчику документы, подтверждающие соблюдение требований Миграционного законодательства, в любое время по требованию Заказчика.

Заказчик вправе:

1. осуществить проверку наличия документов, разрешающих осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, у Представителей Подрядчика и Третьих лиц, находящихся на Объектах Заказчика, в любое время;
2. не допустить или удалить с территории Объектов Заказчика Представителей Подрядчика и Третьих лиц, у которых отсутствуют разрешительные документы. При этом, такие действия Заказчика не являются нарушением Договора;
3. отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае неоднократного или существенного нарушения Подрядчиком требований настоящего раздела.

Подрядчик обязуется:

1. уведомить Представителей и Третьих лиц о требованиях и правах Заказчика, установленных настоящим пунктом;
2. обеспечить соблюдение Представителями и Третьими лицами требований настоящего пункта, в том числе путем включения соответствующих условий в договоры с Третьими лицами.

Подрядчик несет ответственность за неисполнение Представителями и Третьими лицами требований Заказчика, установленных настоящим пунктом, а именно: в случае если Представители или Третьи лица привлечены Подрядчиком к выполнению работ в отсутствие действительных разрешений на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей по каждому факту нарушений, вне зависимости от числа Представителей Подрядчика, не имеющих разрешений.

Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные неисполнением требований настоящего пункта убытки в полном объеме, в том числе упущенную выгоду, сверх неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, в том числе, но не ограничиваясь этим, убытки в размере административных штрафов, наложенных на Заказчика в связи с нарушением Подрядчиком требований настоящего пункта по результатам проверки Государственных органов.

Возмещение Заказчику убытков, причиненных неисполнением требований настоящего пункта, не освобождает Подрядчика от иной ответственности, предусмотренной Договором или применимым законодательством.

1. **Опубликование информации о Договоре**

Подрядчик обязуется не размещать в СМИ и не публиковать (доводить до сведения неопределенного круга лиц) иным способом информацию о заключении, исполнении, изменении, расторжении и условиях Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика.

1. **Соответствие продукции, работ (услуг) стандартам качества**

Подрядчик обеспечивает соответствие выполняемых Работ требованиям Технического задания, иным условиям Договора; Проектной и Рабочей документации (в том числе заказным спецификациям и опросным листам); действующему законодательству и Обязательным техническим правилам (в том числе, носящим рекомендательный характер).

При этом:

1. наличие прямой ссылки в тексте Договора на любые конкретные нормы действующего законодательства и Обязательных технических правил, не означает исключение ответственности Подрядчика за обеспечение соответствия выполняемых Работ действующему законодательству и Обязательным техническим правилам, прямо не поименованным в Договоре;
2. изменение действующего законодательства и Обязательных технических правил в период исполнения Сторонами Договора является предпринимательским риском Подрядчика. В связи с чем, последний обязуется в счет цены Договора внести требуемые изменения в выполняемые Работы, а также в любую сопутствующую документацию (в том числе разрешительную, сертификационную, таможенную, гарантийную, Проектную, Рабочую, Исполнительную и т.п.), требующиеся для законной коммерческой эксплуатации результата выполняемых Работ.

В таком случае Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет (либо по доверенности от имени Заказчика, но за свой счет) урегулировать с соответствующими Государственными органами любые вопросы, касающиеся получения согласований (разрешений, допусков и т.п.) для законной коммерческой эксплуатации Заказчиком результата выполняемых Работ на территории Российской Федерации.

За невыполнение требования любого Обязательного технического правила, прямо поименованного в Договоре в качестве обязательного для Подрядчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Работ за каждый выявленный факт несоответствия выполняемой Работы каждому вышеуказанному Обязательному техническому правилу в отдельности.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязанностей Заказчик вправе взыскать с Подрядчика соответствующие убытки в полном размере (включая реальный ущерб и упущенную выгоду). В состав таких убытков включаются любые затраты Заказчика, понесенные или необходимые для внесения изменений в выполняемые Работы, в любую сопутствующую документацию (в том числе разрешительную, сертификационную, таможенную, гарантийную, Проектную, Рабочую, Исполнительную и т.п.), требующуюся для законной коммерческой эксплуатации Заказчиком результата выполняемых Работ, и ее согласования с соответствующими Государственными органами; взысканные с Заказчика штрафные санкции, в том числе Государственными органами, а также неполученная Заказчиком прибыль от законной коммерческой эксплуатации Заказчиком результата выполняемых Работ на территории Российской Федерации.

1. **Ответственность за нарушение Гарантий и заверений**

Выполнение Подрядчиком требований, указанных в настоящем Приложении № 5 (*Гарантии и заверения*), является существенным условием настоящего Договора.

В случае нарушения Подрядчиком настоящих Гарантий и Заверений Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор полностью или частично без возмещения Подрядчику убытков, связанных с прекращением Договора.

Подрядчик обязуется возместить Заказчику любые убытки, возникшие вследствие или в связи с нарушением Подрядчиком настоящих Гарантий и Заверений.

В случае заключения настоящего Договора в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», нарушение Подрядчиком настоящих Гарантий и Заверений, повлекшее расторжение настоящего Договора по решению суда, дает Заказчику право направитьсведения о Подрядчике в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.

В иных случаях нарушение Подрядчиком настоящих Гарантий и Заверений дает право Заказчику отказаться от заключения с Подрядчиком каких-либо договоров в будущем.

Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить Заказчика в письменной форме о любом событии или обстоятельстве, которое нарушает или может вызвать нарушение любых настоящих Гарантий и Заверений.

Подрядчик подтверждает, что вся информация, предоставленная Подрядчиком Заказчику в связи с Договором, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Подрядчик не скрывает никаких фактов, которые, если бы они стали известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на решение Заказчика о продолжении договорных отношений с Подрядчиком.

Если в период исполнения обязанностей по Договору какие-либо лицензии, сертификаты и иные разрешения и свидетельства, в том числе допуски к работам на уникальных, особо опасных и технически сложных объектах Подрядчика будут аннулированы, признаны недействительными или утратят силу по иным основаниям, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее уведомление и в разумный срок получить необходимую лицензию, сертификат или разрешение; если во время производства работ законом или иным нормативным актом будет установлена необходимость для Подрядчика получить дополнительные лицензии, сертификаты, разрешения, допуски, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее письменное уведомление и в разумный срок получить необходимую лицензию, сертификат, разрешение или допуск. Для целей Договора «лицензией» считается также членство Подрядчика в саморегулируемой организации, являющееся основанием для законного исполнения Подрядчиком обязанностей по Договору, частично или в полном объеме.

В случае нарушения Подрядчиком указанной обязанности, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% (десяти процентов) от общей Цены Работ по Договору.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

Приложение № 6  
Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.**

**Акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК»),** именуемым в дальнейшем «**Заказчик**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящее соглашение (далее – «**Соглашение**») к Договору подряда № -ВЭС-202 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_202 г. (далее – «**Договор**») о нижеследующем:

1. **Основные положения**
   1. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательных и других действующих отраслевых нормативно-правовых актов в области:

* охраны труда;
* правил противопожарного режима в Российской Федерации,
* федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;
* охраны окружающей среды;

а также за обеспечение в ходе выполнения Работ выполнения необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории своими работниками, а также привлеченными Подрядчиком Субподрядными организациями.

* 1. Подрядчик обязуется принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных нормативно-правовых актов. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядными организациями по настоящему Соглашению полностью возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных Договором.
  2. При проведении Работ на любых участках, территориях, объектах и оборудовании, принадлежащих или относящихся к Заказчику, в том числе на территории, переданной по Акту-допуску, Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, а также требования локальных нормативных актов Заказчика (далее – «ЛНА»), размещенных на веб-сайте: [http://irk-esk.ru/поставщикам-работ-услуг](https://www.irkutskenergo.ru/qa/6458.html) .

Перечень ЛНА в области охраны окружающей среды и экологической, промышленной и пожарной безопасности Заказчика может быть дополнен, а их требования изменяться, о чем уведомляется Подрядчик. Все вновь утвержденные ЛНА и планы мероприятий в области охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности Заказчика обязательны для выполнения Подрядчиком и его Субподрядными организациями.

* 1. В случае нарушения Подрядчиком и/или его Субподрядной организацией действующего законодательства либо ЛНА Заказчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, Заказчик вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном условиями Договора.
  2. Руководитель Подрядчика обязан ознакомить с настоящим Соглашением своих работников, а также привлекаемые Субподрядные организации.
  3. Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований пунктов настоящего Соглашения на участках и объектах выполнения Работ. Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который, в свою очередь, обязан устранить выявленные представителями Заказчика нарушения законодательства, условий Договора, ЛНА Заказчика с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.
  4. В случае, если действия Подрядчика создают угрозу антитеррористической безопасности, соблюдению пропускного или внутриобъектового режима, должен быть проинформирован сотрудник службы безопасности (охранного предприятия); дальнейшее взаимодействие выполняется на основании Соглашения о соблюдении Подрядчиком требований в области антитеррористической безопасности. Дублирование санкций по отношению к Подрядчику за нарушения в области охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности и антитеррористической безопасности, соблюдению пропускного или внутриобъектового режима не допускается.

1. **Основные требования в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности** 
   1. Подрядчик должен иметь все предусмотренные законодательством разрешительные документы на осуществляемые им виды деятельности и (при необходимости) допуски к заявленным работам (электро-газо-сварка/резка, право на управление спецтехникой, стропальные и иные работы).

Подрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ Субподрядчиком.

* 1. Все оборудование Подрядчика и Субподрядной организации, используемое на территории Заказчика, должно иметь надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации и отметки о необходимых испытаниях, в соответствии с требованиями российского законодательства. Копии этих документов должны предоставляться Заказчику по требованию.

Подрядчик должен назначить приказом ответственное лицо за эксплуатацию оборудования Заказчика, переданного им Подрядчику.

* 1. Перед началом производства Работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком:
* схему мест производства Работ, установки техники и агрегатов, складирования материалов, мест подключения к источникам электро-, водоснабжения, канализации;
* схемы разрешенных проездов по территории;
* схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства Работ);
* необходимость и способы прокладки временных коммуникаций;
* необходимые средства индивидуальной защиты;
* порядок действий в случае аварийных и нештатных ситуаций.
  1. Персонал Подрядчика и Субподрядной организации до начала Работ должен пройти медицинский осмотр и не иметь медицинских противопоказаний.
  2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства Работ, технологическую карту не менее, чем за 7 (семь) дней до начала выполнения Работ по Договору.

В случае отступления от проекта производства работ (технологической карты), Подрядчик обязан согласовать изменения технологии выполнения Работ с Заказчиком.

* 1. Подрядчик в присутствии Заказчика обязан лично убедиться в готовности Объекта к производству Работ (условия, объем и последовательность выполнения Работ, мероприятия по обеспечению требований в области охраны труда, охраны окружающей среды промышленной и пожарной безопасности, по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации), после чего принимает Объект согласно акту (наряду) - допуску.
  2. При необходимости совмещения строительно-монтажных, ремонтных, наладочных или других работ на одном и том же оборудовании или сооружении несколькими подрядными организациями, для обеспечения безопасного их выполнения общая координация работ с разработкой совмещенного графика работ и общих мероприятий по охране труда, утверждаемых техническим руководителем, осуществляется Заказчиком.
  3. Подрядчик обязан обеспечить присутствие на территории Заказчика лица, ответственного за вопросы охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности вне зависимости от числа или категории сотрудников Подрядчика, задействованных на территории Заказчика.
  4. Представители Подрядчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, работники Подрядчика и Субподрядной организации должны иметь документы/удостоверения об обучении/аттестации по электробезопасности, охране труда, промышленной безопасности, а также пропуск на территорию Заказчика и обязаны предъявлять их работникам Заказчика, уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением правил в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

Персонал Подрядчика до начала работ должен пройти вводный и первичный инструктажи по охране труда.

* 1. Подрядчик и Субподрядные организации, привлеченные Подрядчиком, обязаны в любое время допускать к месту проведения Работ представителей Заказчика, сотрудников службы безопасности и охранных предприятий, обслуживающих Заказчика, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования.
  2. Подрядчику запрещается:
* допускать к работе работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
* допускать на территории Заказчика пронос (ввоз), нахождение, хранение и употребление веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, работниками Подрядчика;
* доставлять любым способом на территорию Заказчика материально-технические ценности без соответствующего разрешения;
* самовольно изменять условия, последовательность и объем Работ;
* нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения по территории закрытых объектов, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства Работ без соответственно оформленных пропусков или в сопровождении представителя Заказчика;
* без необходимости находиться на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;
* отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;
* пользоваться оборудованием и механизмами Заказчика без согласования с ним;
* курить вне отведенных для этого мест;
* накапливать любые виды отходов вне отведенных мест;
* совместно накапливать твердые коммунальные отходы, промышленные отходы и металлолом, в любых сочетаниях;
* вывозить с территории Заказчика отходы I-IV классов опасности, подлежащие захоронению, без договора на размещение отходов, заключенного с организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности;
* транспортировать отходы I-IV классов опасности без лицензии на осуществление деятельности по транспортировке отходов I-IV классов опасности;
* привлекать к транспортировке отходов I-IV классов опасности организацию, не имеющую лицензии на осуществление деятельности по транспортировке отходов I-IV классов опасности;
* сбрасывать в поверхностные воды, сточные воды, на территорию Заказчика отходы производства, мусор, химические вещества, нефтепродукты и др. вне отведенных для этого мест;
* применять в работе открытый огонь на территории Заказчика, кроме работ, технология которых предусматривает применение открытого огня;
* хранить баллоны (кислород, пропан) и легко воспламеняющиеся жидкости (краски, растворители, горюче-смазочные материалы и т.п.) на рабочем месте после окончания работ в течение рабочего дня или полного окончания Работ;
* допускать сжигание любых видов отходов на территории Заказчика;
* допускать сброс и слив отходов в системы канализации, на грунт;
* хранить емкости с горюче-смазочными материалами, красками и растворителями на почве без поддонов;
* хранить нефтепродукты в резервуарах без маркировки, с открытыми крышками;
* допускать утечки потребляемых видов энергоресурсов;
* использовать в производстве химические вещества и соединения, не имеющие гигиенического сертификата, инструкции по безопасному ведению работ с веществом/соединением и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.

1. **Отдельные требования** 
   1. Средства индивидуальной защиты, транспорт:
      1. Работники Подрядчика, осуществляющие производственную деятельность на объектах Заказчика, должны быть обеспечены работодателем средствами индивидуальной защиты (далее – «СИЗ») в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами выдачи СИЗ.
      2. Работники Подрядчика должны обязательно применять застегнутые подбородочным ремнем защитные каски:

* при нахождении в помещениях с действующим энергетическим оборудованием, в колодцах, камерах, каналах, туннелях, на строительной площадке и в ремонтной зоне;
* при выполнении грузоподъёмных работ и при перемещении грузов;
* при строительных работах;
* при работе в зонах, обозначенных табличками «Обязательное ношение каски»;
* при работе в зоне возможного контакта головы с электропроводкой;
* в зоне опасности контакта головы с низко расположенными элементами конструкций.

Применение касок без подбородочных ремней запрещается. Работник, использующий такую каску или не застегнувший подбородочный ремень, от выполнения работы должен быть отстранен как не обеспеченный средством защиты головы.

* + 1. Работники Подрядчика должны обязательно применять защитные очки или щитки:
* при работе с ручным инструментом ударного действия;
* при работе с электрифицированным и пневматическим абразивным инструментом;
* при электро- и газосварочных работах.
  + 1. Работники Подрядчика, не применяющие выданные им СИЗ, необходимые при проведении Работ, должны отстраняться от работы руководителем работ до устранения этого нарушения.
    2. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении Работ, должны быть оборудованы следующим:
* ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров (если это предусмотрено заводом-изготовителем);
* аптечкой первой помощи;
* огнетушителем;
* системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими нормативно-правовыми актами);
* знаком аварийной остановки;
* противооткатными башмаками;
* искрогасителями (на территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика);
  + 1. Подрядчик должен обеспечить:
* обучение и достаточную квалификацию водителей транспортных средств;
* проведение регулярных техосмотров транспортных средств;
* использование и применение транспортных средств по их назначению;
* соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;
* движение и стоянку транспортных средств согласно разметке и дорожным знакам на территории Заказчика.
  + 1. Подрядчик обязан:
* организовать предрейсовый медицинский осмотр водителей;
* организовать осмотры транспортных средств перед выездом на линию перед началом работ.
  1. При проведении работ на территории на любых участках, территориях, объектах и оборудовании, принадлежащих или относящихся к Заказчику Подрядчик обязан:
* в случае разлива нефтепродуктов, масел обеспечить сбор разлива опилками или песком и их утилизацию, при невозможности сбора и утилизации – сообщить о разливе Заказчику;
* размещать емкости с отработанными нефтепродуктами на специальных металлических поддонах или бетонированных площадках (исключая попадание нефтепродуктов в почву);
* складировать, хранить материалы, владельцем которых он является, в специально оборудованных местах, ограничивающих доступ посторонних лиц;
* складировать и хранить несколько материалов в одном помещении с учетом безопасности их совместного хранения и обеспечения пожарной безопасности. Хранить баллоны с горючими газами только в установленных местах;
* накапливать отходы раздельно по видам отходов или группам однородных отходов, в соответствии с порядком, установленным Заказчиком;
* полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя.
  1. Подрядчик обязан информировать Заказчика о каждом нарушении требований документов, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3 настоящего Соглашения, а также о несчастном случае, произошедшем на территории Заказчика. Принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных инструкции и правил.

1. **Осведомленность**
   1. На момент заключения Договора, Подрядчик ознакомлен с ЛНА Заказчика в части, относящейся к деятельности Подрядчика.

В случае внесения Заказчиком изменений или дополнений в ЛНА, введения в действие новых ЛНА в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, Подрядчик обязуется руководствоваться ЛНА, опубликованными на веб-сайте: <http://irk-esk.ru/поставщикам-работ-услуг>

* 1. В целях выполнения требований настоящего Соглашения Подрядчик обязан обеспечить участие своего представителя, в случае приглашения, в совещаниях по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проводимых Заказчиком.
  2. Подрядчик обязан провести инструктаж своих работников, а также работников Субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком, по требованиям настоящего Соглашения и ЛНА Заказчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

1. **Порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика**
   1. Заказчик совместно с представителем Подрядчика, ведущим Работы на объектах Заказчика, в сроки, установленные Заказчиком, проводит плановые/внеплановые инспекции (проверки) по производственным площадкам Подрядчика. Подрядчик не вправе отказаться от участия в проводимой инспекции (проверке). Указанные инспекции (проверки) проводятся с целью анализа исполнительской дисциплины Подрядчика и привлеченных им Субподрядных организаций в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
   2. В случае обнаружения Заказчиком на объекте Заказчика факта нарушения работниками Подрядчика (Субподрядной организации) требований безопасности и охраны труда, а также требований документов, предусмотренных пунктами настоящего Соглашения, уполномоченное лицо Заказчика вправе в одностороннем порядке незамедлительно прекратить Работы, а в необходимых случаях ограничить допуск таких работников на территорию данного объекта.
2. **Ответственность Подрядчика**
   1. За нарушение требований, перечень которых указан в Разделе 7 настоящего Соглашения, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, Договором и настоящим Соглашением.
   2. При обнаружении факта совершения нарушения или нарушений персоналом Подрядчика или персоналом Субподрядной организации, Заказчиком составляется Акт проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на объекте, участке (далее-Акт проверки). Акт проверки оформляется в порядке, предусмотренном Разделом 8 настоящего Соглашения.
   3. Подрядчик устраняет выявленные нарушения в ходе проверки и допускается для продолжения выполнения работ, либо отстраняется от работы путем изъятия удостоверения, наряда-допуска, акта-допуска, распоряжения (с которого снимается копия или делается его фотография и уведомления об этом Руководителя Подрядчика и/или направления Претензии об оплате штрафных санкций.
   4. Мера ответственности / штрафные санкции и дополнительные меры определены Разделом 7 настоящего Соглашения (Перечень требований к Подрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение)
   5. В случае однократных нарушений, не несущих риска привлечения к ответственности Заказчика или причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, а также немедленного устранение в процессе проверки по усмотрению Заказчика штраф может не начисляться.

6.6. Независимо от периодичности нарушения (первое, второе, и т.д.) в случае, если нарушение повлекло причинение вреда здоровью сотрудника Заказчика, сотрудника Подрядчика или любого третьего лица (в том числе сотрудника Субподрядной организации), а именно: вреда, опасного для жизни или создающего непосредственную угрозу жизни, тяжкого вреда здоровью, вреда здоровью средней тяжести – Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей за каждое такое нарушение.

6.7. В случае если нарушение повлекло причинение смерти сотруднику Заказчика, сотруднику Подрядчика или любого третьего лица (в том числе сотруднику Субподрядной организации), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

6.8 Ответственность в виде неустойки, предусмотренной в п. 6.6. и 6.7. Соглашения применяется вместо штрафа, предусмотренного в п. 7.1 и 7.2. настоящего Соглашения.

6.9. Если произошли инциденты, связанные с охраной труда, инциденты на опасном производственном объекте, причинен вред окружающей среде в результате действий Подрядчика или Субподрядной организации, привлеченной Подрядчиком, Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные Заказчиком расходы на устранение последствий происшествий в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды (в том числе, расходы, понесенные Заказчиком в случае взыскания Государственными органами штрафных санкций), производит восстановительные работы за свой счет.

6.10. Заказчик вправе потребовать оплату штрафа от Подрядчика за каждый случай нарушения.

6.11. Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание / зачет неустоек (штрафов, пеней) и / или убытков из любых сумм, причитающихся Подрядчику за выполненные и принятые Заказчиком Работы, или (по усмотрению Заказчика) потребовать выплаты сумм штрафов и / или убытков в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их предъявления к оплате.

1. **Перечень требований к Подрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение**
   1. **Перечень нарушений и штрафов за нарушение правил охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Вид нарушения\*** | **Мера ответственности / штрафная санкция** | |
| **Штраф**  **(тыс. руб.)** | **Дополнительная санкция** |
|  | Проведение работ без оформленных, подписанных и утверждённых в установленном порядке разрешительных документов (акт-допуск, наряд-допуск, разрешение на проведение работ в зоне действующих коммуникаций и оборудования, проект производства работ, технологическая карта) или не соответствующе оформленные разрешительные документы. Работа по документам с истекшим сроком действия. | 100 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. |
|  | Отсутствие у работников документов, подтверждающих их аттестацию, квалификацию, прохождение вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного / повторного / целевого), проверок знаний по охране труда, промышленной безопасности и электробезопасности. Предъявляемые документы не соответствуют установленной форме. Документы имеют истекший срок действия. | 50 | Отстранение от работы, удаление с территории объекта (блокирование пропуска нарушителя(-ей)). |
|  | Нарушение правил по охране труда и промышленной безопасности при проведении грузоподъёмных работ и работ по перемещению грузов. Отсутствие на месте производства работ ответственных руководителей работ (по наряду-допуску ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений и т.п.). | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение правил по охране труда при работе на высоте. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Невыполнение требований правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Неприменение или несоответствующее применение средств индивидуальной защиты и спецодежды: |  |  |
| - средств защиты от падения с высоты; | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
| - других средств индивидуальной защиты. | 25 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований безопасности при работе с ручным слесарным инструментом, электрическим инструментом, отбойным инструментом. | 20 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований охраны труда при эксплуатации электроустановок. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований охраны труда при проведении огневых работ (электросварочных, газорезательных, паяльных, УШМ). | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации, хранении и перевозке сосудов, работающих под избыточным давлением. (газовые баллоны, компрессора). | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Несоответствующее складирование материалов. | 25 | Остановка работ. |
|  | Несоответствующая организация, содержание рабочего места, территории, необеспечение безопасного прохода к рабочим местам (наличие открытых проёмов, не ограждённых участков, загромождение проходов и проездов, отсутствие оборудованных спусков, переходов, отсутствие ограждения опасных зон проведения работ, несоответствующее освещение, несвоевременная очистка проходов от льда, захламление рабочих мест и т.п и т.д.). | 25 | Остановка работ. |
|  | Нарушение требований действующего законодательства в области обращения с отходами в части сбора, накопления, обработки, транспортирования, утилизации, обезвреживания и размещения отходов (за каждый выявленный факт). | 100 | Остановка работ. |
|  | Нарушение требований пожарной безопасности. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований электробезопасности. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Нарушения требований законодательства Российской Федерации при эксплуатации автомобилей, строительных машин и механизмов (экскаваторы, бульдозеры, автогидроподъёмники, подъёмные сооружения, трубоукладчики, сваебойные установки). | 20 | Отстранение от работы, удаление с объекта, остановка работ. |
|  | Нарушения требований промышленной безопасности. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований экологической безопасности. | 50 | Остановка работ. |
|  | Причинение ущерба окружающей среде и / или имуществу Заказчика (выплачивается сверх возмещения убытков). | 40 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Нарушения требований охраны труда при проведении земляных работ. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований охраны труда при работе в труднодоступных и замкнутых пространствах. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Отсутствие достаточного количества специалистов по ОТ на Объекте и / или не предоставления документов (уведомлений) об их месте нахождения (изменении места нахождения) на Объекте *(примечание: проверка соблюдения данной обязанности и применение мер ответственности производится Заказчиком ежемесячно).* | 200 | Не применяется. |
|  | Отсутствие специалиста по ОТ на рабочем месте более 2 (двух) часов. | 50 | Не применяется. |
|  | Иные нарушения требований охраны труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности, не указанные в п.п. 1-23 пункта 7.1 настоящего Положения, а также санитарно-эпидемиологических требований законодательства Российской Федерации. | 20 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Сокрытие от Заказчика информации о несчастном случае, о Происшествии произошедшем на территории Заказчика. | 200 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Не устранение в срок нарушения требований локальных нормативных актов Заказчика, не несущих риска наложения штрафа или возникновения инцидентов. | 5 | Не применяется. |
|  | Не проведение расследования происшествия, произошедшего во время выполнения работ в рамках настоящего Договора | 100 | отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение базовых правил | 200 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Нарушение кардинальных правил | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Не проведение расследования происшествия, произошедшего во время выполнения работ в рамках настоящего Договора. | 100 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя (-ей). |
|  | Не предоставление в срок либо предоставление недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего договора | 5 | Не применяется. |

* 1. **Перечень нарушений Подрядчиком (работниками Подрядчика, работниками Субподрядных организаций) режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Заказчика**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Название / описание действия (бездействия)** | **Основная санкция**  **Штраф\*,**  **(тыс. руб.)** | **Дополнительная санкция** |
|  | Попытка несанкционированного проникновения или несанкционированное проникновение одного или нескольких лиц на территорию Объекта или охраняемую территорию в пределах Объекта, в том числе, попытка проникновения / выхода (выезда) на территорию объекта в неустановленном месте (через периметр ограждения). | 30 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Попытка пройти на территорию Объекта или охраняемую территорию в пределах Объекта по чужим либо поддельным документам (включая личный пропуск), а равно по пропуску с истекшим сроком действия; а также попытка выйти с указанной территории по чужим либо поддельным документам (включая личный пропуск), а равно по пропуску с истекшим сроком действия. | 20 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. А также изъятие чужого / поддельного документа / пропуска с истекшим сроком действия. Удаление с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Попытка пронести (ввезти) на территорию Объекта спиртные напитки и / или вещества, имеющие признаки наркотических или токсических. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Попытка доставки любым способом / выноса (вывоза) собственных товарно-материальных ценностей без соответствующего разрешения Заказчика. | 5 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Попытка вынести с территории Объекта какие-либо материальные ценности, принадлежащие Заказчику, в нарушение установленного порядка. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Установленная, в том числе, с помощью технических средств охраны, попытка размещения (помещения) товарно-материальных ценностей Заказчика в неустановленных местах хранения (в автотранспорте, на себе, под одеждой, в тайнике на территории объекта, перекид через периметр ограждения и т.п.). | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Тайное хищение имущества Заказчика, установленное вступившим в законную силу решением суда. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Нахождение на территории Объекта без документов, удостоверяющих личность, или при отсутствии законного права нахождения на Объекте. | 10 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Нахождение на территории Объекта лица, ранее удаленного с территории Объекта по любому основанию. | 20 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Любые действия лица, направленные на умышленное причинение вреда имуществу или персоналу Заказчика. | 20 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Нахождение без необходимости за пределами рабочего места / участка в потенциально опасных участках Объекта, а также в местах расположения основных узлов и механизмов (главный корпус, машинный, генераторный, трансформаторный залы, трансформаторные площадки, масляные хозяйства, в пределах запретной зоны вдоль периметра ограждения). | 20 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Нахождение на территории Объекта сверх установленного времени без согласования Заказчика. | 15 | Не применяется. |
|  | Не предъявление сотруднику охраны по его требованию вносимых (выносимых) сумок, пакетов, коробок, упаковок и пр. для досмотра. | 10 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Нахождение лица на территории Объекта в состоянии, признаки которого схожи с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Выявление употребления алкогольных напитков и наркотических веществ на территории Объекта. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Однократное нарушение установленного пропускного и внутриобъектового режима на Объекте. | 10 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Осуществление на Объекте фото,- кино,- и видеосъемки без ее согласования с уполномоченным представителем Заказчика. | 10 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Нарушение Подрядчиком (работниками Подрядчика, работниками субподрядчика) правил дорожного движения, как на территории Заказчика, так и по пути следования к месту выполнения работ. | 20 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Сокрытие или попытка сокрытия Подрядчиком от Заказчика информации п.п. 1-13 пункта 7.2 настоящего Приложения о фактах противоправных действий (бездействия) со стороны своего персонала или персонала субподрядных организаций. | 100 | Не применяется. |
|  | Передача ложной информации о минировании или угрозе проведения диверсионно-террористического акта на объектах Заказчика. | 100 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Обращение правоохранительных органов Российской Федерации, поступившее в адрес Заказчика по факту совершения работником Подрядчика или его субподрядчика административного правонарушения или правонарушения, содержащего признаки уголовно наказуемого деяния (преступления). | 50 | Удаление с территории Объекта лица, в отношении которого поступило обращение. |
|  | Курение вне установленных в надлежащем порядке мест для курения. | 10 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Курение в потенциально опасных элементах (участках) Объекта, которое может привести к прекращению нормального функционирования Объекта, его повреждению или к аварии на Объекте. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Оставление без необходимости включенным светового освещения в арендованных Подрядчиком производственных или офисных помещениях Заказчика во внерабочее время. | 2 | Не применяется. |

**\*** За второе и каждое последующее нарушение размер штрафа удваивается на усмотрение Заказчика.

**\*** Основанием для обоснования выявленного нарушения являются действующие на территории Российской Федерации законодательные и нормативные документы в области охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и санитарии.

1. **Порядок фиксации нарушений, совершенных Подрядчиком (работниками Подрядчика, работниками Субподрядных организаций)**
   1. При обнаружении факта допущения нарушения (-ий) персоналом Подрядчика или персоналом Субподрядной организации, уполномоченным лицом Заказчика (руководителем филиала, любого подразделения Заказчика; линейным руководителем (начальником цеха, отдела, производственного участка, службы; ответственным за работу Подрядчика на данном участке; ответственным за соблюдение требований охраны труда на объекте, участке, цехе; уполномоченным в области охраны труда; специалистом СОТ, единолично или в составе комиссии) обнаружившим факт нарушения связанный с угрозой здоровья, жизни персонала и окружающих людей, нанесению ущерба оборудованию Заказчика, сторонних организаций персоналом Подрядчика и/или Субподрядной организации, нарушивших требования охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, ЛНА, нарушений режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Заказчика составляет Акт проверки всех выявленных замечаний (***форма Акта прилагается ОБРАЗЕЦ 1*).**
   2. Фиксация нарушений и /или обстоятельств нарушений, присутствие самого нарушителя проводится на фото- или видеоустройство (по возможности).
   3. Требование к Акту проверки:

8.3.1. В Акте проверки указываются: дата, время выявления нарушений; объект проверки (цех, участок и т.д.); документ и его номер, на основании которого выполняется работа (акт-допуск, наряд-допуск, распоряжение), наименование подрядной/ субподрядной организации; лицо допустившее нарушение (Ф.И.О., должность, подразделение Подрядчика); уполномоченное лицо проводившее проверку;

8.3.2. В Акте проверки указывается на ведение/отсутствие фото или видеофиксации;

8.3.3. В Акте проверки описываются выявленные нарушения.

8.3.4. В Акте проверки указываются одни из следующих принятых мер для устранения нарушений:

- нарушения устранены в ходе проверки;

- нарушитель (-ли) отстранен (-ы) от выполнения работ и /или удалены с места производства работ;

- работы остановлены.

8.3.5. Акт проверки должен быть подписан со стороны Подрядчика ответственным руководителем работ и/или производителем работ.

* 1. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта проверки обстоятельства и причины отказа от подписания указываются в Акте проверки и фиксируются путем видеофиксации (по возможности).

1. **Порядок привлечения к ответственности за нарушение совершенных Подрядчиком (работниками Подрядчика, работниками Субподрядных организаций)**

9.1. Составленный и подписанный Подрядчиком Акт проверки в течение 2-х рабочих дней передается куратору (ответственному лицу) Договора.

9.2. На основании Акта проверки, куратором (ответственным лицом) Договора, оформляется и направляется в адрес Подрядчика Претензия об оплате штрафа. Претензия, с приложенной копией Акта проверки вручается руководителю Подрядной организации или направляется по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ Подрядчика заказным письмом с уведомлением о вручении.

9.3. В Претензии указываются сведения о нарушенном (-ых) требовании (иях), указанных в Перечне требований к Подрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение (Раздел 7 настоящего Соглашения) и пункты Правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, нормы локально-нормативных актов Заказчика о режиме допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика, законодательства Российской Федерации и иных внутренних локально- нормативных актов Заказчика.

9.4. В случае неудовлетворения Подрядчиком требований претензии Заказчик вправе предъявить требования к Подрядчику в судебном порядке.

1. **Заключительные положения**

10.1. Вне зависимости от иных положений Договора устанавливается, что в отношении своего персонала и персонала Субподрядных организаций, выполняющих Работы по Договору, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за своевременное выполнение мероприятий по профилактике совершения указанными лицами нарушений, за совершение указанными лицами нарушений), а также за последствия совершения указанными лицами нарушений.

10.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

1. **Подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

Приложение № 1 к Приложению № 6

ОБРАЗЕЦ № 1

**АКТ №**

**проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности/ или нарушений режима допуска и пребывания на территории Объектов на объекте, участке, цехе при выполнении работ по договору**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_**

(указать наименование договора)

**между\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(указать наименования сторон)

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. \_\_\_:\_\_ч.

Проведена проверка соблюдения правил охраны труда, промышленной, пожарной безопасности/ или нарушений режима допуска и пребывания на Объекте (цехе, участке и т.п.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Работы выполняются по наряду (распоряжению) № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Комиссия в составе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. должность)

В результате проверки установлено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание и характер выявленных нарушений | Ссылка на нормативные документы/пункты из перечня нарушений, требования которых нарушены | Ф.И.О. нарушителя, подрядная организация |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

**Оценка и выводы по результатам проверки:**

По результатам проверки предлагается:

1.

2.

Подписи членов комиссии: Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О.

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О.

С актом ознакомлен и один экземпляр получил представитель Подрядной организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

(В случае отказа представителя Подрядной организации об ознакомлении с актом):

От подписи об ознакомлении с настоящим актом отказался.

Обстоятельства, причины отказа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии: Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О.

Приложение № 7  
Нормативно-техническая документация

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
2. СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;
3. СНиП 3.01.01-85\* «Организация строительного производства»;
4. СНиП 1.04.03-85\* «Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений»;
5. СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения»;
6. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
7. СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция»;
8. СНиП 12-04-2002 «Строительное производство»;
9. РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция»;
10. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом № 328н от 24.07.2013;
11. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
12. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС - 032 - 2013);
13. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97;
14. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. ВППБ 01-02-95;
15. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
16. СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях;
17. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
18. СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями;
19. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные Приказом Минтруда России от 17.09.2014 № 642н;
20. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533;
21. СО 34.0-03.702-99 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;
22. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
23. СО 34.03.284-96 (РД 34.03.284-96) Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности;
24. Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденная Госгортехнадзором СССР 20.02.1985;
25. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;
26. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н;
27. Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на предприятиях Заказчика;
28. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229;
29. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115;
30. Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, утвержденный Приказом Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212.

В случае если какой-либо из перечисленных выше документов будет изменен, отменен, утратит силу или иным образом потеряет актуальность, подлежит применению, соответственно, измененный документ, документ, введенный взамен отмененного, утратившего силу или иным образом потерявшего актуальность, или иной документ, регулирующий те же правоотношения.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

Приложение № 8  
Форма акта приема-передачи имущества

**АКТ № \_\_\_\_\_  
приема-передачи имущества**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Иркутск | «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. |

[***Наименование организации***], именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице [*должность, ФИО*], действующего(-ей) на основании [*наименование документа (если по доверенности, указать №, дату*], с одной стороны и

[***Наименование организации***], именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице [*должность, ФИО*], действующего на основании [*наименование документа (если по доверенности, указать №, дату)*], с другой стороны, составили настоящий Акт о передаче Подрядчику для выполнения Работ по договору № -ВЭС-2024 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г, следующего имущества:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества | Количество единиц | Стоимость (руб.) |
|  |  |  |  |

Дополнительные замечания Заказчика:

Дополнительные замечания Подрядчика:

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, другой – у Заказчика.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

Приложение № 9  
Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области антитеррористической безопасности

**« \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.**

**Акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК»),** именуемым в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

, [***Наименование организации***], именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице [*должность, ФИО*], действующего на основании [*наименование документа (если по доверенности, указать №, дату)*], с другой стороны, составили настоящее Соглашение к договору №\_\_\_\_-ВЭС-2024 (далее – «**Договор**») о нижеследующем:

1. Основные положения
   1. Подрядчик несет ответственность за соблюдение всех нормативно-правовых актов в области антитеррористической безопасности и требований правил пропускного и внутриобьектового режимов своими работниками, а также привлеченными Подрядчиком Субподрядными организациями.

При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядными организациями по настоящему Соглашению полностью возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных Договором.

* 1. При проведении Работ на Объекте Заказчика, Подрядчик обязан соблюдать (а также обеспечить соблюдение Субподрядными организациями) требования действующего законодательства Российской Федерации в области антитеррористической безопасности (далее – «АТБ»), а также требования локальных нормативных актов Заказчика (далее – «ЛНА»).

Перечень ЛНА в области АТБ Заказчика может быть дополнен, а их требования изменяться. Все вновь утвержденные ЛНА и планы мероприятий в области АТБ Заказчика обязательны для выполнения Подрядчиком и его Субподрядчиками.

* 1. В случае нарушения Подрядчиком и/или Субподрядной организацией действующего законодательства либо ЛНА Заказчика в области АТБ, Заказчик вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном пунктами 32.5-32.6 Договора.
  2. Заказчик оставляет за собой право проводить контрольные проверки соблюдения требований настоящего Соглашения на участках и объектах выполнения Работ. Результаты проверок будут предоставлены Подрядчику, который, в свою очередь, обязан устранить выявленные представителями Заказчика нарушения правил в области АТБ, условий Договора, ЛНА Заказчика с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту контрольной проверки.

1. Основные требования в области антитеррористической безопасности
   1. Подрядчик должен иметь все предусмотренные законодательством разрешительные документы на осуществляемые им виды деятельности.

Подрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ Субподрядной организацией.

* 1. Подрядчик обязан:
     1. В течение 5 дней с момента получения соответствующего запроса Заказчика предоставить следующие сведения о персонале:
* списки лиц, официально трудоустроенных на момент подачи заявки, силами которых предполагается выполнение работ;
* заверенные копии паспортов, трудовых договоров с Подрядчиком, разрешения на работу для иностранных граждан.
  + 1. При заключении Договора:
* приложить к Договору полный список сотрудников, привлекаемых для выполнения Работ, обеспечив в указанном списке отсутствие лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления, а также лиц, состоящих на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании.
* предоставить справку об отсутствии судимости в течение 1 (одного) месяца с момента заключения Договора на всех работников, допускаемых на Объект;
* согласовывать с дирекцией по защите активов изменения списка лиц, привлекаемых для выполнения Работ.
  1. Представители Подрядчика в области АТБ, работники Подрядчика и Субподрядной организации должны иметь соответствующие документы/удостоверения, а также пропуск на территорию Заказчика и обязаны предъявлять их работникам Заказчика, уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением правил АТБ.
  2. Персонал Подрядчика до начала Работ должен пройти вводный и первичный инструктажи по АТБ.
  3. Подрядчик и Субподрядные организации, привлеченные Подрядчиком, обязаны в любое время допускать к месту проведения Работ представителей Заказчика, сотрудников службы безопасности и охранных предприятий, обслуживающих Заказчика, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования.
  4. Подрядчику запрещается:
* допускать к выполнению Работ работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
* доставлять любым способом на территорию Заказчика посторонних лиц, а также материально-технические ценности без соответствующего разрешения;
* самовольно изменять условия, последовательность и объем Работ;
* нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства Работ;
* без необходимости находиться на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;
* курить вне отведенных для этого мест;
* размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест;
* выполнять по собственной инициативе на территории Заказчика работы, не согласованные с Заказчиком.

1. Отдельные требования
   1. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушениях требований в области АТБ, выявленных Заказчиком при проверках выполнения Работ Подрядчиком.
2. Осведомленность
   1. На момент заключения Договора Подрядчик ознакомлен с ЛНА Заказчика в части, относящейся к деятельности Подрядчика.
   2. В случае внесения Заказчиком изменений или дополнений в ЛНА, введения в действие новых ЛНА в области АТБ, Подрядчик обязуется руководствоваться ЛНА, опубликованными на веб-сайте: <https://irk-esk.ru/поставщикам-работ-услуг>.
   3. В целях выполнения требований настоящего Соглашения Подрядчик обязан обеспечить участие своего представителя, в случае приглашения, в совещаниях по вопросам АТБ, проводимых Заказчиком.
   4. Подрядчик обязан ознакомить своих работников, а также работников Субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком, с требованиями настоящего Соглашения и ЛНА Заказчика в области АТБ.
3. Порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика
   1. Заказчик, совместно с представителем Подрядчика, ведущим Работы на Объекте, в сроки, установленные Заказчиком, проводит инспекции (проверки) по производственным площадкам Подрядчика. Подрядчик не вправе отказаться от участия в проводимой инспекции (проверке). Указанные инспекции (проверки) проводятся с целью анализа исполнительской дисциплины Подрядчика и привлеченных им Субподрядных организаций в области АТБ.
4. Ответственность Подрядчика
   1. За нарушение требований настоящего Соглашения Подрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и Договором.
   2. Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные Заказчиком расходы на устранение последствий происшествий, произошедших по вине Подрядчика или Субподрядной организации, привлеченной Подрядчиком.
   3. Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере, установленном в Протоколе о нарушении требований норм АТБ, с учетом Приложения № 6 к Договору.
   4. Работник Заказчика, уполномоченный в области АТБ, обнаруживший факт нарушения Подрядчиком и/или Субподрядной организацией норм АТБ, передает в адрес Подрядчика уведомление об устранении такого нарушения с указанием разумного срока для устранения данного нарушения и необходимости явки уполномоченного представителя Подрядчика и/или Субподрядной организации в назначенное время и место для составления Протокола о нарушении требований норм АТБ в случае не устранения нарушения по истечении установленного в уведомлении срока. Уведомление направляется в адрес Подрядчика телефонограммой либо посредством электронной почты на корпоративный адрес Подрядчика, с обязательным получением отчета о доставке и прочтении направленного уведомления, либо иным способом, позволяющем достоверно установить факт получения Подрядчиком и/или Субподрядной организацией данного уведомления.

Протокол (Акт) о нарушении требований АТБ Подрядчиком при выполнении Работ составляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика, уполномоченных в сфере АТБ. В случае отказа представителя Подрядчика от участия в составлении Протокола, в Протоколе делается соответствующая отметка.

* 1. Штрафные санкции, предъявленные Государственными органами Заказчику в результате действий Подрядчика или Субподрядной организации, привлеченной Подрядчиком, возмещаются Подрядчиком.
     1. В случае однократных нарушений, не несущих риска снижения антитеррористической безопасности, наложения штрафа или причинения ущерба имуществу Заказчика и их устранения в срок, определенный уведомлением, штраф может не начисляться по усмотрению Заказчика.

1. Заключительные положения
   1. В случае возникновения у Сторон претензий, что произошло или может произойти нарушение каких-либо требований действующего законодательства в области АТБ и персональных данных, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
   2. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Соглашения Подрядчиком, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как нарушающие требования применимого законодательства в области АТБ.
   3. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении требований в области АТБ, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны.
   4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.
2. Подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

Приложение № 10 Соглашение «О соблюдении мер санитарно-эпидемиологической защиты, связанной с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19»

г. Иркутск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК»),** именуемым в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

, [***Наименование организации***], именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице [*должность, ФИО*], действующего на основании [*наименование документа (если по доверенности, указать №, дату)*], с другой стороны, составили настоящее Соглашение к договору № -ВЭС-2024 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г, (далее – «**Договор**») о нижеследующем:

* 1. Стороны осведомлены о наличии обстоятельств, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
  2. Подрядчик обязуется обеспечивать неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил нахождения и пребывания на территории объектов Заказчика, согласно рекомендациям по нераспространению короновирусной инфекции, выданных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
  3. Подрядчик обязуется при перемещении персонала Подрядчика по территории Заказчика в зданиях, строениях, сооружениях (включая коридоры, лестничные марши, главный корпус и т.д.) и на прилегающей территории, строительных площадках и иных объектах обеспечить недопустимость его приближения к изолированному персоналу. Заказчика на расстоянии менее 1,5 метров.
  4. Подрядчик обязуется обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты – перчатки, одноразовые маски, средства дезинфекции, контролировать нахождение и передвижение своего персонала по территории Заказчика только с использованием указанных средств индивидуальной защиты, а также обеспечить соблюдение своим персоналом мер социального дистанцирования, т.е. не допускать приближение одного человека к другому ближе чем на 1,5 метра.
  5. Подрядчик обязуется ежедневно проводить обработку применяемых для выполнения работ по договору инструментов и механизмов, автотранспорта дезинфицирующими средствами. Обеспечить информирование и при необходимости провести инструктаж персонала о всех видах работ с дезинфицирующими средствами, в том числе о необходимости проведения дезинфекции с использованием средств индивидуальной защиты (органы дыхания защищаются респиратором, глаз - защитными очками или используются противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью).
  6. Подрядчик обязуется самостоятельно осуществлять ежедневное измерение температуры тела персонала до начала работ, в процессе и по окончании работ, и фиксировать данные показатели в соответствующем журнале. При том, о каждом случае ухудшения состояния здоровья своего персонала – незамедлительно сообщать руководству Заказчика (повышения температуры, признаках ОРВИ, выявленных случаях коронавирусной инфекции и т.д.), отстранять подчиненных от работы и отправляет домой, если у них повышена температура или обнаружены иные признаки вирусного заболевания.

1. В случае нарушения обязательств Подрядчиком, предусмотренных условиями настоящего соглашения Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик в этом случае обязуется уплатить штраф в размере 25 000,00 рублей за каждый документально подтвержденный и зафиксированный путем фотофиксации случай нарушения, в течение 10 (Десяти) рабочих дней.
2. При повторном нарушении персоналом Подрядчика условий, предусмотренных настоящим соглашением, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
3. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента подписания Договора и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору либо до заключения сторонами соглашения об отмене мер, оговоренных настоящим соглашением.
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

Приложение № 11  
Требования к Проектам производства работ (ППР) подрядных организаций для работ на объектах АО «ИЭСК»

1. ППР разрабатывает подрядная организация. ППР согласовываются с техническими службами филиала по профилю деятельности, СНОТиПБ, главным инженером филиала. Утверждает ППР руководитель подрядной организации.
2. ППР разрабатывается и предоставляется подрядной организацией в обязательном порядке при производстве работ в действующих электроустановках АО «ИЭСК» на основании требований п.п. 4.4; 4.9; 37.6; 37.9; 37.10; 38.1; 38.21; 38.22; 38.42; 38.44; 41.28 действующих Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
3. Кроме выше перечисленных требований действующих Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, ППР разрабатываются при производстве работ:
   1. Выполнение работ с применением машин и механизмов для слива, долива и перевозки трансформаторного масла, работ с применением подъемных сооружений (кранов, подъёмников, телескопических вышек, бурильно-крановых установок) и других механизмов в охранной зоне ВЛ, в ОРУ вблизи оборудования, находящегося под напряжением;
   2. Замена изоляторов, траверс, арматуры и замена провода на ВЛ в местах пересечения ВЛ с железными и шоссейными дорогами.
   3. Испытание и измерение эл. оборудования с подачей повышенного напряжения.
   4. Все работы, связанные с установкой инвентарных лесов, временное закрепление конструкций, применение специальных грузоподъемных устройств и т. п. для обеспечения безопасного производства работ;
   5. Производство работ во всех колодцах (тепловых, канализационных, водопроводных), при замене отдельных узлов, задвижек, труб и т.д.
   6. При одновременной работе на опорах по двум технологическим картам (замена траверс и раскосов и т.д.) составляется индивидуальный ППР на выполнение работ.
   7. При работах в закрытых пожарных водоёмах и маслоприёмниках, емкостях.
   8. При выполнении работ на высоте.
   9. При необходимости перемещения составных частей ремонтируемого (модернизируемого) оборудования и других крупногабаритных и тяжелых грузов посредством грузоподъемных кранов по трассам, проходящим над эксплуатируемым оборудованием.

3.10 При работах по технологическим картам, когда имеется необходимость выполнения дополнительных объемов или видов работ, не предусмотренных данной технологической картой.

3.11Нетиповые, строительно-монтажные и другие работы повышенной опасности по решению главного инженера филиала АО «ИЭСК».

1. ППР должен состоять из следующих обязательных разделов:
   1. Титульный лист с указанием организации - разработчика ППР, наименования планируемой работы, ответственного лица от организации - разработчика с указанием контактной информации (сотовый телефон и электронная почта), утверждающей подписи технического руководителя организации - разработчика, и подписями должностных лиц филиала АО «ИЭСК», с которыми ППР согласовывается.
   2. Пояснительная записка, с указанием для выполнения какой работы и на основании каких документов (технических условий, договора подряда, рабочего проекта) составлен данный ППР, с указанием этапов выполнения работ, календарных сроков, организационных и технических мероприятий по безопасной организации работ (работы с ГПМ, работы на высоте, земляные работы), пожарной и экологической безопасности (в соответствии с Приложением № 12 – «Требования по вопросам охраны труда к ППР для работ подрядных организаций на объектах АО «ИЭСК»).

В приложениях к пояснительной записке: схемы расстановки ГПМ, других машин и механизмов, с указанием зоны производства работ и способов визуализации, в том числе в темное время суток, габаритов до токоведущих частей, находящихся под напряжением, допустимых расстояний приближения людей, оснастки, мате­риалов; технологические карты на выполнение отдельных работ; лицензии и сертификаты.

* 1. График производства работ.

1. За 10 рабочих дней до начала производства работ подрядная организация должна предоставить ППР в филиал АО «ИЭСК» для рассмотрения и согласования специалистами филиала АО «ИЭСК» в установленном в филиале порядке.
2. При изменении технологии производства работ на объекте, необходимости использования ГПМ, автомашин или механизмов, не указанных в ППР, подрядной организацией вносятся изменения в соответствующий раздел ППР и производится его повторное согласование в филиале АО «ИЭСК» в установленном порядке.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |

Приложение № 12  
Требования по вопросам охраны труда к ППР для работ подрядных организаций на объектах АО «ИЭСК»

1. **По обеспечению электробезопасности.**
   1. При работе в распределительном устройстве подстанций напряжением 10 кВ и выше. В пояснительной записке необходимо указать:

- порядок подключения, заземления и применения технологического оборудования (насосов, лебедок, и т.д.), исполнения и применения ремонтного освещения (при работе в баках выключателей, силовых трансформаторов и т.д.), применения электрифицированного инструмента, электросварочных аппаратов.

В графической части ППР необходимо указать:

- токоведущие части, находящиеся под напряжением вблизи рабочего места;

- допустимые расстояния приближения людей, инструментов, оснастки, машин, механизмов и т.п. к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

- маршруты прохода людей, проноса оснастки и инструмента, проезда машин и механизмов до рабочего места;

- допустимый сектор перемещения грузов.

1.2. При работе на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи.

В пояснительной записке необходимо указать:

- ВЛ, находящиеся под наведенным напряжением;

- опоры, подлежащие раскреплению перед подъемом на них персонала;

- способы и методы раскрепления опор;

- способ (метод) подъема (опускания) материалов, запчастей, инструментов и т.п.;

- порядок применения, способы крепления приставных лестниц при работе на ТП.

В графической части ППР необходимо указать:

- оставшиеся в работе (под напряжением) проходящие параллельно ВЛ; ВЛ пересекающие данную ВЛ; другие цепи при совместной подвеске нескольких цепей;

- опасную зону, где не допускается нахождение персонала.

1. **По обеспечению безопасности работ по перемещению грузов с применением грузоподъемных машин и механизмов (ПС).**

В пояснительной записке необходимо указать:

- Ф.И.О специалиста подрядной организации, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС;

- места и способы крепления лебедок, талей, блоков и т.п.;

- схемы строповки (обвязки) грузов;

- порядок и меры безопасности при выполнении работ по перемещению груза двумя кранами;

- порядок и меры безопасности при перемещении груза над перекрытиями зданий т.п., в которых находятся люди;

- порядок и меры безопасности при погрузке, разгрузке полувагонов (вагонов), железнодорожных платформ, автомашин (способы и методы подъема (спуска) людей) и т.д.

- условия безопасного производства работ в местах интенсивного движения транспортных средств, пешеходов.

В графической части ППР необходимо указать:

- опасную зону (зону падения и отлета груза, опускания стрелы, тары и т.п.), где не допускается нахождения персонала;

- места установки ПС;

- места нахождения людей (стропальщиков, технологических рабочих, водителей автомобилей) по двум позициям:

- при строповке (обвязке) груза;

- при перемещении груза;

- места и способы складирования груза;

- допустимое расстояние приближения поворотной части автокрана к стенам, колоннам, зданиям, сооружениям; допустимое расстояние установки ПС до котлована, траншеи;

- допустимый сектор перемещения грузов.

1. **По обеспечению безопасности работ на высоте.**

В пояснительной записке необходимо указать:

- Ф.И.О. работников подрядной организации, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте;

- допустимые расстояния приближения людей, инструментов, оснастки, машин, механизмов и т.п. к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

- условия безопасного производства работ в местах интенсивного движения транспортных средств и пешеходов;

- порядок ограждения и освещения опасной зоны работ.

1. **По обеспечению безопасности выполнения земляных работ.**

В пояснительной записке необходимо указать:

- Ф.И.О. работников подрядной организации, ответственных за организацию и безопасное проведение земляных работ;

- глубину и крутизну траншеи (котлована);

- способы и места укрепления откосов;

- места и способы спуска людей в траншеи (котлованы);

- допустимое расстояние установки ГПМ к краю траншеи (котлована);

- способы и меры безопасности при работе в охранной зоне КЛ электропередачи;

- действия персонала, в т.ч. машинистов, водителей при случайном (ошибочном) касании частей машин и механизмов проводов ВЛ электропередачи, находящейся под напряжением и т.д.

- необходимость заземления шасси ГПМ и механизмов до производства работ;

- способы рассредоточения (распределения) нагрузки на грунт от машин, механизмов, оборудования, материалов, вынимаемого грунта;

- условия безопасного производства работ в местах интенсивного движения транспортных средств и пешеходов;

- порядок ограждения и освещения опасной зоны работ.

В графической части ППР необходимо указать:

- маршрут трассы кабельных линий (КЛ) электропередачи (связи и т.п.);

- при работе с землеройной техникой, ГПМ и механизмами в охранной зоне ВЛ электропередачи – допустимое расстояние приближения ковша, стрелы и т.п. к проводам ВЛ;

- места и способы складирования оборудования, материалов, вынимаемого грунта;

- маршрут проезда к рабочим места транспортных средств спецмашин и механизмов;

- места установки (стоянки) транспортных средств, спецмашин и механизмов.

**Перечень нормативно-технической документации для разработки ППР.**

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. В ред. от 19.02.2016 г.
2. Правила по охране труда в строительстве. В ред. 2015 г.
3. Правила по охране труда при работе на высоте. В ред. от 17.06.2015 г.
4. Правила устройства электроустановок, изд.7.
5. Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. В ред. от 12.04.2016 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |