## График производства работ ГА №1
Приложение № к договору № от " "___________2021 г.
Заказчик: | [7 empty] | Подрядчик:
Директор Иркутской ГЭС
____________В.А. Чеверда
"_____ " ____________2021 г.
График производства работ
Объект: «Автоматизация КИА ГТС. 045328. Модернизация системы измерений уровней воды в НБ и ВБ»
Период работ | № п/п | Наименование работ | 2021 |  |  | 2021
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
Подготовительный | 1 | Комплектация оборудованием и материалами. Прохождение инструктажей. Подготовка и согласование ППР | bar: 2021 июнь to 2021 июль
Основной | 2 | Строительно - монтажные работы | bar: 2021 июль to 2021 октябрь
Пуско-наладочные работы | bar: 2021 сентябрь to 2021 октябрь
Заключительный | 3 | Передача исполнительной документации заказчику. Сдача объекта приемочной комиссии. | 2021 ноябрь: по 30.11.
Примечание: Начало работ с момента заключения договора