Утверждаю Директор У-ИГЭС _______________ А.А. Карпачёв

Календарный план

на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации

по объекту «КСБ. Причальные сооружения для плавательных средств подразделений охраны»

| № п/п | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектное обследование объекта (визуальный осмотр). | с даты заключения настоящего договора | 20.10.2022 |
| 2 | Выполнение инженерно-геологических, гидрологических и геодезических изысканий. | 21.10.2022 | 07.11.2022 |
| 3 | Разработка основных технических решений | 21.10.2022 | 14.11.2022 |
| 4 | Согласование основных технических решений с Заказчиком. | 15.11.2022 | 14.12.2022 |
| 5 | Разработка проектной и рабочей документации. Получение технических условий и согласований пользование земельных участков, расположенных в пределах береговой полосы, выделение участков акваторий внутренних водных путей в ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» и иных согласований в органах исполнительной власти при необходимости. | 15.12.2022 | 14.03.2023 |
| 6 | Согласование проектной и рабочей документации с Заказчиком. | 15.03.2023 | 15.04.2023 |

| Главный инженер |  | С.В. Крапицкий |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | А.В. Смолькин |