Утверждаю:

Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-

Гидрогенерация Усть-Илимская ГЭС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Карпачёв

« \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Календарный план**

на выполнения проектных работ по объекту:

**"Барокамера в комплекте с ресивером и компрессором. Инв.№КСУ010006569. Модернизация системы воздухоснабжения водолазных работ в комплекте с ресивером и компрессором"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № этапа работ | Наименование этапа работ | Срок **начала** выполнения работ | Срок **окончания**  выполнения работ |
| 1 | Предпроектное обследование объекта | с даты заключения договора | 30.04.2024 |
| 2 | Разработка основных технических решений | с даты заключения договора | 31.05.2024 |
| 3 | Согласование ОТР с филиалом ООО «ЕвроСибЭнерго – Гидрогенерация» Усть-Илимская ГЭС | 01.06.2024 | 30.06.2024 |
| 4 | Разработка проектной документации | 01.07.2024 | 31.08.2024 |
| 5 | Согласование проектной документации с филиалом ООО «ЕвроСибЭнерго – Гидрогенерация» Усть-Илимская ГЭС | 01.09.2024 | 30.09.2024 |
| 6 | Прохождение экспертизы промышленной безопасности проектной документации | 01.10.2024 | 30.11.2024 |
| 7 | Разработка рабочей и сметной документации | 01.10.2024 | 30.11.2024 |
| 8 | Согласование рабочей документации с филиалом ООО «ЕвроСибЭнерго – Гидрогенерация» Усть-Илимская ГЭС | 01.12.2024 | 28.12.2024 |

Главный инженер У-ИГЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Крапицкий

Инженер по техническому надзору У-ИГЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Франио

И.о. начальника ОКС У-ИГЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Сухоцкий