|  |
| --- |
|  |
| Приложение №5 |
| к договору №\_\_\_\_\_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 |
|  |

**Календарный график выполнения работ**

на выполнения проектных работ по объекту:

**"Барокамера в комплекте с ресивером и компрессором. Инв.№КСУ010006569. Модернизация системы воздухоснабжения водолазных работ в комплекте с ресивером и компрессором"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № этапа работ | Наименование этапа работ | Срок **начала** выполнения работ | Срок **окончания**  выполнения работ |
| 1 | Предпроектное обследование объекта | с даты заключения договора | 30.04.2024 |
| 2 | Разработка основных технических решений | с даты заключения договора | 31.05.2024 |
| 3 | Согласование ОТР с филиалом ООО «ЕвроСибЭнерго – Гидрогенерация» Усть-Илимская ГЭС | 01.06.2024 | 30.06.2024 |
| 4 | Разработка проектной документации | 01.07.2024 | 31.08.2024 |
| 5 | Согласование проектной документации с филиалом ООО «ЕвроСибЭнерго – Гидрогенерация» Усть-Илимская ГЭС | 01.09.2024 | 30.09.2024 |
| 6 | Прохождение экспертизы промышленной безопасности проектной документации | 01.10.2024 | 30.11.2024 |
| 7 | Разработка рабочей и сметной документации | 01.10.2024 | 30.11.2024 |
| 8 | Согласование рабочей документации с филиалом ООО «ЕвроСибЭнерго – Гидрогенерация» Усть-Илимская ГЭС | 01.12.2024 | 28.12.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер У-ИГЭС |  | С.В. Крапицкий |
| Инженер по техническому надзору У-ИГЭС |  | Д.А. Франио |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Директор Усть-Илимской ГЭС  филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»,  действующий на основании  доверенности №41 от 01.04.2023г  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Карпачев  М.П. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |