Приложение № 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** |  | **УТВЕРЖДАЮ:** |
| Директор по производству-главный инженер  ООО «БЭК-ремонт» |  | Главный инженер ОП «ЦТС»  АО «Байкалэнерго» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Галянт |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Ефимов |

График выполнения работ

**по ремонту котла № 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование** | **Срок выполнения работ** |
| 1 | Устройство лесов в топке | 26.04.21 |
| 2 | Ремонт обмуровки при замене хребтовой балки | 26.04.21—16.06.21 |
| 3 | Ремонт обмуровки боковых экранов в районе верхних коллекторов | 04.05.21—18.05.21 |
| 4 | Ремонт обмуровки потолка над топкой и под барабаном | 14.05.21—21.05.21 |
| 5 | Ремонт изоляции газоходов от ВЗП к тр. Вентури | 19.05.21—16.06.21 |
| 6 | Ремонт обмуровки амбразур горелок и стен топки | 26.04.21—07.05.21 |
| 7 | Ремонт обмуровки шлакового комода и скатов «холодной воронки» | 01.06.21—10.06.21 |
| 8 | Ремонт обмуровки конвективной шахты | 10.06.21—16.06.21 |
| 9 | Ремонт обмуровки потолка пароперегревателя и газовой камеры | 10.06.21—16.06.21 |

Начальник УКСПУ А. И. Гусляков