Приложение № 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** |  | **УТВЕРЖДАЮ:** |
| Директор по производству-главный инженер  ООО «БЭК-ремонт» |  | Главный инженер ОП «ЦТС»  АО «Байкалэнерго» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Галянт |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Ефимов |

График выполнения работ

**по ремонту котла № 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование** | **Срок выполнения работ** |
| 1 | Устройство лесов в топке | 16.03.21 |
| 2 | Ремонт изоляции газовоздушного тракта | 15.03.21—04.06.21 |
| 3 | Ремонт изоляции для ремонта каркаса котла | 22.03.21—14.05.21 |
| 4 | Ремонт обмуровки на боковых экранах в районе верхних коллекторов | 29.03.21—16.05.21 |
| 5 | Ремонт обмуровки наклонного потолка над топкой и обмуровки под барабаном | 05.04.21—16.05.21 |
| 6 | Ремонт обмуровки амбразур горелок и стен топки | 11.05.21—25.05.21 |
| 7 | Ремонт обмуровки потолка пароперегревателя и газовой камеры | 25.05.21—28.05.21 |
| 8 | Ремонт обмуровки шлакового комода и скатов «холодной воронки» | 28.05.21—09.06.21 |
| 9 | Ремонт изоляции газохода после дымососа | 17.05.21—10.0621 |
| 10 | Ремонт обмуровки конвективной шахты | 01.06.21—04.06.21 |
| 11 | Ремонт изоляции на дренажах | 01.06.21—04.06.21 |

Начальник УКСПУ А. И. Гусляков