## ДВ на подпись
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
______________А.В. Боярский
"___"_____________2022г.
филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
Ведомость объемов работ №1 (дефектная ведомость №1)
Устройство навеса на парковке перед зданием ГЭС (для ожидания транспорта)
Автодороги территории Братской ГЭС инв. № 00020026
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (Подрядчик/ Подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Устройство навеса на парковке перед зданием ГЭС по проекту ПТО БГЭС №3887
1 | Установка металлических винтовых свай механизированным способом | шт | 53 |  |  |  |  | Свая винтовая узколопостная СВЛ 2500.108.4.ПП по ГОСТ Р 59106-2020 наконечник литой, сталь 35Л | шт | 53 | Подрядчик
2 | Изготовление и сборка мелких деталей (огловок сваи, заглушки, кронштейны и т.д. позиции с 1 по 10) | т | 7.2608 |  |  |  |  | Трубы стальные квадратные из стали марки С345размером: 120х120 мм, толщина стенки 4 мм. L-1972мм | т | 1.4893 | Подрядчик
[8 empty] | Трубы стальные квадратные из стали марки С345 размером: 120х120 мм, толщина стенки 4 мм. L-2212мм | т | 1.6695 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки С245 сечение 3х120 L-120 | т | 0.0212 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки С345 сечение 8х400 L-471 | т | 1.2508 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки С345 сечение 8х90 L-100 | т | 0.3816 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки С345 сечение 16х300 L-300 | т | 0.5989 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки С345 сечение 16х300 L-300 | т | 0.5989 | Подрядчик
[8 empty] | Трубы стальные квадратные из стали марки С345размером: 60х60 мм, толщина стенки 3 мм. L-900мм | т | 0.9776 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки С345 сечение 8х80 L-520 (кронштейн 24шт.) | т | 0.2106 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки С345 сечение 8х160 L-520 (кронштейн 24шт.) |  |  | Подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки С345 сечение 8х80 L-520 (монтажная пластина 24шт.) | т | 0.0624 | Подрядчик
3 | Монтаж металлоконструкций из профильных труб при укрупнительной сборке элементов на болтовых соединениях и сварке | т | 7.2608 |  |  |  |  | Болт М20х60 | шт | 212 | Подрядчик
[8 empty] | Гайка М20 | шт | 212 | Подрядчик
4 | Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом | м2 | 167.407 |  |  |  |  | Уайт-спирит | кг | 55.097 | Подрядчик
5 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 167.407 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 | кг | 15.496 | Подрядчик
6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 167.407 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 (RAL 8023) | кг | 15.496 | Подрядчик
7 | Устройство скамеек решетчатого типа, деревянных, с креплением на болтах к установленным металлическим кронштейнам. Скамья со спинкой 3500х1090мм | шт | 6 |  |  |  |  | Доска строганая 45х160 L=3500 | м3 | 0.9072 | Подрядчик
[8 empty] | Болт М8х70 DIN 603 | шт | 288 | Подрядчик
[8 empty] | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | шт | 288 | Подрядчик
8 | Простая окраска по дереву за два раза: скамеек эмалью ПФ-115 | м2 | 52 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 (RAL 8023) | кг | 10 | Подрядчик
9 | Облицовка металлического каркаса полимерным стеклом Novattra FR цвет бронза | м2 | 221.65 |  |  |  |  | Монолитный поликорбонат 2050х3050х8 | шт | 18 | Подрядчик
[8 empty] | Монолитный поликорбонат 2050х3050х6 | шт | 18 | Подрядчик
[8 empty] | Саморез по металлу со сверлом М5, 5х25 (RAL 8023) DIN 7504К | шт | 2700 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый PENOSIL PREMIUM (устойчивый к УФ-излучению), объем 280мл | шт | 16 | Подрядчик
Условия производства работ: производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ разветвленной сети транспортных коммуникаций.
Служба ЗиС подтверждает необходимость проведения данных видов работ | [7 empty] | / /
| И.о. заместитель главного инженера - начальник ПТО | [5 empty] | С.А. Золотухин
| Начальник ОППР | [5 empty] | А.А. Логинов
| Инженер по ремонту ОППР | [5 empty] | О.И. Тонких