**ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 11-СЭС/21-ПИР-ОПВ**

**на выполнение проектных и изыскательских работ**

**между**

**Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЕвроСибЭнерго»**

**(ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»)**

**и**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.*

**г. Иркутск**

Настоящий договор Субподряда на выполнение проектных и изыскательских работ заключён в дату, указанную на титульном листе, между

**Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЕвроСибЭнерго» (ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»),** именуемым в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Кудрявцева Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемой в дальнейшем **«Субподрядчик»**, с другой стороны,

при совместном упоминании именуемыми «**Стороны**» и по отдельности «**Сторона**», на следующих условиях.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
   1. Основные понятия и определения
      1. В целях однозначного понимания и использования в настоящем Договоре указанные термины имеют следующие определения:
         1. «**Акт о приёмке выполненных работ**»обозначает документ, составленный по унифицированной форме № КС-2, утверждённой постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 (в действующей редакции), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, подтверждающий выполнение Субподрядчиком Этапа Работ / Работ, подписанный Представителями Подрядчика и Субподрядчика, являющийся основанием подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных Работ.
         2. **«Акт сдачи-приёмки результатов выполненных работ»** обозначает акт, подписанный Сторонами по форме в Приложении № 2 **Форма акта сдачи-приёмки результатов выполненных работ** к настоящему Договору, подтверждающий факт сдачи Субподрядчиком и приёмки Подрядчиком Результата Работ. Подписание данного акта Сторонами свидетельствует о приёмке Подрядчиком Технической документации и исключительных прав на Результаты Работ в полном объёме.
         3. «**Гарантийный период (гарантийный срок)**» обозначает период с даты подписания Акта сдачи-приёмки результатов выполненных работ и распространяющийся на весь срок строительства / реконструкции / эксплуатации Объекта.
         4. «**Гарантийный фонд**» обозначает сумму, удерживаемую Подрядчиком согласно условиям настоящего Договора. Размер Гарантийного фонда составляет 0 (ноль) процентов от Цены Работ. Подрядчик имеет право использовать Гарантийный фонд в случае ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору без предварительного согласования с Субподрядчиком.
         5. «**Государственный орган**» обозначает для целей Договора любой федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, министерство, ведомство, департамент, комиссию, совет, бюро, государственные или муниципальные агентства, учреждения, иные исполнительные, законодательные или судебные органы, учреждения и лица, обладающие в соответствии с действующим законодательством властной компетенцией на территории Российской Федерации в отношении Сторон, Работ, Технической документации и её частей.
         6. «**Дефекты Исходных данных**» обозначает дефекты или иные недочёты Исходных данных, которые могут привести к обязанности Субподрядчика приостановить исполнение Договора, либо могут послужить основанием для увеличения стоимости Работ, а также любые иные ошибки, неточности или любые иные недостатки, которые могут помешать Субподрядчику исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему Договору.
         7. «**Договор**» обозначает настоящий договор Субподряда на выполнение проектных и изыскательских работ и все дополнительные соглашения, а также приложения к нему.
         8. «**Исходные данные**»обозначает сведения и документацию, предоставленные Подрядчиком Субподрядчику для выполнения Работ в соответствии (но не ограничиваясь) с перечнем, приведённым в Приложении ***№ 1*** **Задание на проектирование**, а также полученные Субподрядчиком самостоятельно в соответствии с п.13.10 Договора.
         9. «**Объект**»обозначает: **«ПС 35 кВ КС-2К», «Реконструкция ПС 35 кВ Салтыково».**
         10. «**Объекты интеллектуальной собственности**» обозначает все объекты интеллектуальных прав, включая патентоспособные объекты и средства индивидуализации.
         11. «**Обязательные технические правила**» обозначает федеральные законы Российской Федерации и подзаконные акты, строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС); руководящие документы (РД); своды правил по проектированию и строительству (СП); технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), государственные стандарты (ГОСТы), иные нормативно-правовые и нормативно-технические акты, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, технические требования, действующие на территории Российской Федерации, относящиеся к Работам и Объекту, а также стандарты и инструкции по безопасности и охране труда Подрядчика. Обязательные технические правила включают в себя требования законодательства Российской Федерации и иные общепринятые требования к строительству и реконструкции зданий и сооружений, предназначенных для целей, указанных в Приложении ***№ 1*** **Задание на проектирование**.
         12. «**Представитель Подрядчика**» обозначает лицо, представляющее Подрядчика и уполномоченное Подрядчиком на период выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору для осуществления контроля за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком Работ, организации решения всех технических вопросов с представителем Субподрядчика, а также для проверки и подписания Актов сдачи-приёмки результатов выполненных работ, Актов о приёмке выполненных Работ и Справок о стоимости выполненных Работ, о полномочиях которого Подрядчик извещает Субподрядчика в письменной форме.
         13. «**Проектная документация**» обозначает документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта Объекта (состав разделов Проектной документации и требования к их содержанию определяются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»).
         14. «**Работы**»имеет значение, предусмотренное в пункте 2.1.
         15. «**Рабочая документация**» обозначает комплект архитектурных и инженерных рабочих чертежей, спецификаций, сметной и прочей документации, необходимый для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта Объекта оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.
         16. «**Результат Работ**»обозначает полный комплект Технической документации, соответствующий условиям настоящего Договора, переданный Субподрядчиком и принятый Подрядчиком без замечаний. Если по условиям Договора или требованиями применимых нормативно-правовых актов предусмотрена Экспертиза Проектной документации, то Результатом Работ будет являться в том числе получение Субподрядчиком (в т.ч. от имени Подрядчика) положительного результата такой Экспертизы.
         17. «**Справка о стоимости выполненных работ**»обозначает документ, составленный Субподрядчиком по унифицированной форме № КС-3, утверждённой Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 (в действующей редакции), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, подтверждающий стоимость выполненных Субподрядчиком по Договору Работ / Этапа Работ.
         18. «**Территория Подрядчика**»обозначает предприятие / имущественный комплекс / строительную площадку, в границах которой расположен реконструируемый Объект / место планируемого возведения Объекта.
         19. «**Техническая документация**»обозначает совместно Проектную и Рабочую документацию.
         20. «**Задание на проектирование**» обозначает требования Подрядчика к Технической документации согласно Приложению ***№ 1*** **Задание на проектирование** к настоящему Договору. Задание на проектирование должно также содержать подробное описание исходных технических требований к оборудованию/материалам без указания производителя и марки оборудования/материалов.
         21. «**Уведомление**» обозначает уведомление, направляемое Стороне в соответствии с пунктом 28.1 Договора.
         22. «**Цена Работ**» обозначает общую стоимость (цену) выполнения Работ и любых иных обязательств Субподрядчика по Договору, определённую в подразделе 4 Договора и в приложениях к нему.
         23. «**Этап Работ**» обозначает отдельные виды Работ (перечень работ), которые подлежат выполнению в сроки, указанные в Приложении № 6 Календарный график выполнения работ, переданные Субподрядчиком и принятые Подрядчиком без замечаний.
         24. «**Экспертиза**» обозначает согласование (одобрение, утверждение) Технической документации в требуемой форме в соответствующих компетентных органах и / или организациях на условиях, в сроки и количестве экземпляров, предусмотренных настоящим Договором и/ или законом или отраслевыми правилами и стандартами.
         25. **«Происшествие»** означает событие, произошедшее в ходе выполнения работ по Договору, которое могло бы повлечь и/или уже повлекло ухудшение здоровья, профессиональные заболевания, микротравмы, производственные травмы, в результате которых произошел перевод на другую работу, производственные травмы с временной и/или стойкой утратой трудоспособности, смерть персонала Субподрядчика, а также ущерб или уничтожение имущества, оборудования и техники, задействованной при выполнении работ.
   2. Предмет Договора
      1. Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить Работы по разработке проектной и рабочей документации в части решений по системам охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения на объекте **«ПС 35 кВ КС-2К»** в соответствии с Договором, в том числе Приложением ***№ 1*** **Задание на проектирование** и Обязательными техническими правилами (далее – «**Работы**»).
      2. Подрядчик обязуется принять выполненные в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора Результат Работ и уплатить Цену Работ в порядке, предусмотренном Договором.
      3. Наименование и последовательность выполняемых Работ определены в Приложении № 6 Календарный график выполнения работ.
      4. Сдача-приёмка Результата Работ оформляется Актом сдачи-приёмки результатов выполненных работ.
      5. Результат работ должен быть передан Подрядчику в комплектации и оформленный согласно Приложению ***№ 1*** **Задание на проектирование** и соответствующий требованиям п.1.1.17 Договора.
      6. Если по условиям Договора, указанным в Приложении ***№ 1*** **Задание на проектирование**, и / или требованиями применимых нормативно-правовых актов предусмотрена Экспертиза Проектной документации и / или Результата инженерных изысканий, то по Акту сдачи-приёмки результата выполненных работ вместе с разработанной Проектной документацией и Результатом инженерных изысканий передаётся положительный результат такой Экспертизы.

Проведение дополнительных экспертиз, если это предусмотрено Приложением ***№ 1*** **Задание на проектирование**, выполняется за счёт и силами Субподрядчика.

2.5. Договор заключен в рамках исполнения обязательств ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго» по договору №11-СЭС/21-ПИР от 21.12.2021г. с ОАО «ИЭСК».

* 1. Сроки выполнения Работ
     1. Начало Работ: с момента заключения, окончание Работ: по 31.08.2023 г. включительно. Сроки завершения отдельных Этапов Работ (промежуточные сроки) выполнения Работ указаны в Приложении № 6 Календарный график выполнения работ. Условие о сроке окончания Работ считается соблюдённым Субподрядчиком, если в дату, определённую в Договоре как дата окончания (завершения) выполняемых Работ, Результат Работ передан в распоряжение Подрядчика по соответствующему акту, подписанному Подрядчиком. Условие о сроке окончания Этапа Работ считается соблюдённым Субподрядчиком, если в дату, определённую в Договоре как дата окончания (завершения) Этапа Работ, результат Этапа Работ передан в распоряжение Подрядчика по соответствующему акту, подписанному Подрядчиком.
  2. Цена по Договору
     1. Цена Работ по Договору определена в Приложении ***№ 4*** **Протокол согласования договорной цены** и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубль \_\_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС (20%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубль \_\_\_\_\_\_\_\_ копеек.
     2. Цена Работ является твёрдой и включает в себя вознаграждение Субподрядчика, а также все возможные расходы, которые возникают, возникнут или могут возникнуть у Субподрядчика в ходе выполнения Работ по Договору. Цена Работ не подлежит увеличению, в том числе в случае изменения налогового и таможенного законодательства, индексов инфляции, изменения курса валют и иных обстоятельств. Превышение Субподрядчиком объёмов и стоимости Работ по Договору, не подтверждённое дополнительным соглашением Сторон, не подлежит оплате Подрядчиком.
     3. В Цену Работ включены в том числе, но не ограничиваясь:
* затраты на устранение недостатков, выявленных Подрядчиком в процессе исполнения настоящего Договора;
* затраты Субподрядчика на командирование персонала Субподрядчика;
* расходы, вызванные изменением Исходных данных, в том числе вследствие обстоятельств, не зависящих от Субподрядчика;
* вознаграждение Субподрядчика за передачу исключительных прав на Результат Работ;
  + 1. Цена любых дополнительных Работ должна быть согласована Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору, в случае, если Подрядчик признаёт заключение такого соглашения целесообразным.
    2. Субподрядчик настоящим принимает риск увеличения стоимости (удорожания) отдельных элементов, рабочей силы и т.п. и не будет требовать расторжения или изменения Договора в связи с таким удорожанием.
    3. Дополнительные расходы Субподрядчика, связанные с увеличением срока выполнения Работ по вине Субподрядчика, Подрядчиком не возмещаются, при этом Субподрядчик не освобождается от ответственности за нарушение срока выполнения Работ.
    4. Любые и все дополнительные расходы, а также издержки, понесённые Субподрядчиком в результате просрочки выполнения своих обязательств Подрядчиком на период до 10 (десяти) дней (единовременно или в совокупности) считаются включёнными в Цену Работ. Просрочка исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору на единовременный период до 10 (десяти) дней не предоставляет Субподрядчику право на соразмерное продление срока исполнения своих обязательств по Договору (в том числе и на уведомление о приостановлении Работ) и на изменение Цены Работ.
    5. Расходы, связанные с любыми превышениями Субподрядчиком объёмов и стоимости Работ по сравнению с установленными настоящим Договором, Субподрядчик несёт за свой счёт. При изменении по инициативе Подрядчика либо по инициативе Субподрядчика объёма выполняемых Работ и сроков их выполнения данные изменения оформляются дополнительным соглашением сторон в случае, если Подрядчик признает выполнение таких работ целесообразным.
    6. Субподрядчик будет иметь право на соразмерное продление срока исполнения своих обязательств, получение компенсации всех разумных и надлежащим образом документально подтверждённых дополнительных расходов, обоснованно понесённых им в результате любой задержки Подрядчика, исключительно при наличии одновременно следующих условий:
* срок задержки составляет 10 (десять) дней (единовременно или в совокупности) и более;
* задержки происходят исключительно по вине Подрядчика;
* Субподрядчик в каждом отдельном случае надлежащим образом и своевременно уведомлял Подрядчика о любых таких задержках путём направления письменного уведомления;
* исполнение Субподрядчиком своего обязательства обусловлено исполнением обязательств Подрядчиком согласно Договору (встречное исполнение обязательства);
* обязательство Подрядчика, по которому произошла задержка, не является денежным.
  + 1. Без ущерба для иных положений Договора Субподрядчик должен уплатить все налоги, пошлины и взносы, которые он должен уплатить согласно действующему законодательству, и Цена Работ не подлежит изменению в связи с такими расходами.
  1. Порядок и условия платежей
     1. Субподрядчик не позднее последнего рабочего дня завершённого Этапа Работ направляет Подрядчику оригиналы следующих документов:
        + 1. акт о приёмке выполненных работ, содержащий перечень выполненных Работ;
          2. справку о стоимости выполненных работ (в трёх экземплярах);
     2. Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения от Субподрядчика указанных документов производит их проверку и, при отсутствии замечаний подписывает Акт о приёмке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ либо направляет Субподрядчику мотивированный отказ от подписания в течение 2 (двух) рабочих дней по истечении срока проверки документов Субподрядчика с указанием перечня выявленных в процессе приёмки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.).

Мотивированный отказ Подрядчика является основанием для устранения Субподрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счёт и возмещения Подрядчику убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сроки, устанавливаемые Подрядчиком.

Если Подрядчик не подписал Акт сдачи-приёмки результатов выполненных работ, Акт о приёмке выполненных Работ и Справку о стоимости выполненных Работ в указанный в настоящем пункте Договора срок и не направил в адрес Субподрядчика мотивированный отказ, то Работы считаются принятыми без замечаний и подлежат оплате как надлежаще выполненные и принятые на условиях настоящего Договора.

* + 1. Подрядчик выплачивает Субподрядчику аванс в размере, не превышающем 10% (десять процентов) от Цены Работ, указанной в пункте 4.1 Договора, в течение 10 (десяти) дней с момента получения счета и предоставления Субподрядчиком банковской гарантии на сумму аванса в качестве обеспечения его возврата.
       1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей по Договору Субподрядчик обязан возвратить аванс в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования Подрядчика.
       2. Сумма уплаченных авансовых платежей зачитывается пропорционально объему выполненных работ.
       3. Счета за выполненные Субподрядчиком Работы выставляются на сумму, определяемую как стоимость выполненных Работ, с указанием суммы ранее уплаченного аванса и суммы, причитающейся к оплате.
       4. Оставшиеся 90% от Цены Работ Подрядчик после подписания Акта выполненных работ производит оплату в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ, за вычетом авансового платежа в размере 10% от подписанного Сторонами Акта об выполненных работ.
    2. Подписание Подрядчиком Акта о приёмке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ не влечёт перехода риска случайной гибели и случайного повреждения результатов Работ к Подрядчику.
    3. Стороны будут проводить ежеквартальную сверку взаиморасчётов по Договору с подписанием соответствующих актов. Каждая Сторона обязуется подписывать акт о сверке взаиморасчётов, представленный другой Стороной. Субподрядчик составляет и направляет в адрес Подрядчика акт о сверке расчётов в двух экземплярах любым доступным способом (почтовым отправлением, факсом, посредством электронной почты) до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчётным кварталом. Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней должен подписать акт о сверке и направить его в адрес Субподрядчика. В случае несогласия с актом о сверке взаиморасчётов Подрядчик обязуется в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения такого акта направить в адрес Субподрядчика свой вариант акта о сверке взаиморасчётов.
    4. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Субподрядчика, указанный в Договоре, либо иным способом по согласованию между Сторонами. Обязанность Подрядчика по оплате путём перечисления денежных средств считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Подрядчика по каждому платежу соответственно.
    5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору, в том числе в случае наличия основания для одностороннего отказа Подрядчика от Договора, Подрядчик вправе приостановить исполнение своего обязательства по оплате выполненных Работ.
    6. Стороны особо оговорили, что в отношении любого денежного обязательства Подрядчика перед Субподрядчиком, предусмотренного или вытекающего из Договора, в чём бы оно ни заключалось, Субподрядчик не имеет права на получение процентов или иных дополнительных платежей по правилам статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, так и по иным основаниям.
    7. **Способы обеспечения исполнения обязательств Субподрядчика.**
       1. Субподрядчик предоставляет Подрядчику банковскую гарантию на сумму аванса в обеспечение надлежащего исполнения обязательств, в счет которых Субподрядчик будет получен авансовый платеж, в течение 20 (двадцати) дней с момента подписания Договора. Форма банковской гарантии установлена в Приложении №8 (Форма Банковской гарантии). Предоставление аванса возможно в любом случае не ранее предоставления соответствующей банковской гарантии, к отношениям Сторон в данном случае применяются правила о встречном исполнении обязательств согласно статье 328 Гражданского кодекса Российской Федерации.
       2. Банк (гарант), предоставляющий гарантию, должен удовлетворять следующим требованиям:
          1. наличие лицензии на осуществление банковских операций;
          2. ведение банковской деятельности не менее пяти лет;
          3. собственные средства (капитал) в размере не менее 1 миллиарда рублей;
          4. соблюдение обязательных нормативов, предусмотренных Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
          5. отсутствие требований Центрального Банка Российской Федерации о мерах финансового оздоровления.
       3. Банковская гарантия, выплачивается / возвращается Субподрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ.
       4. Банковская гарантия, предоставление которой предусмотрено пунктом 5.9.2. (а), должна быть безусловной и безотзывной. Банк-гарант и текст банковской гарантии должны быть предварительно согласованы Подрядчиком. Вознаграждение банку за выдачу и поддержание в силе банковской гарантии уплачивается Субподрядчиком и Подрядчиком не компенсируется (включено в цену Договора). Предоставление вышеуказанных банковских гарантий является существенным условием Договора.
       5. Срок действия банковской гарантии на сумму аванса должен не менее, чем на 30 (тридцать) дней, превышать срок окончания выполнения работ по Договору.
       6. В случае если срок банковской гарантии истекает до фактического оказания Услуг, до окончания Гарантийного периода или иных указанных в Договоре для банковских гарантий сроков, Субподрядчик обеспечит предоставление не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия такой банковской гарантии, другую (либо продленную) банковскую гарантию взамен истекающей, которая будет удовлетворять требованиям Договора (условия и порядок согласования такой банковской гарантии должны удовлетворять требованиям Договора, установленным в отношении соответствующего вида банковской гарантии). Подрядчик возвращает ранее предоставленную банковскую гарантию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Субподрядчиком Подрядчику новой банковской гарантии взамен истекающей.
       7. Подрядчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Договора банковскую гарантию и проверяет действительность любой предоставляемой по Договору банковской гарантии, направляя запрос на подтверждение действительности банковской гарантии в банк-гарант. Банковская гарантия считается не предоставленной, если в ответ на запрос Подрядчика банк-гарант направляет уведомление, что не выпускал предоставленную Субподрядчиком банковскую гарантию, или информирует о недействительности представленной Субподрядчиком банковской гарантий по иной причине. Банковская гарантия также считается не предоставленной, если банк-гарант не предоставляет ответа на запрос Подрядчика о подтверждении действительности предоставленной Субподрядчиком банковской гарантии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого запроса банком-гарантом. В случае непринятия любой предоставляемой по Договору банковской гарантии Подрядчик письменно уведомляет об этом Субподрядчика с указанием причин такого отказа.
       8. В случае неисполнения Субподрядчиком обязанности по предоставлению банковской гарантии, предусмотренной в пункте 5.9.2, и / или неисполнения обязательств по предоставлению новой (продленной) банковской гарантии в порядке и сроки согласно пункту 5.9.7., Подрядчик вправе по своему усмотрению воспользоваться одним или несколькими из нижеуказанных способов восстановления нарушенного права:
* отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в соответствии с Договором;
* взыскать с Субподрядчика штраф в размере 10% (десяти процентов) от Цены Договора (пункт 4.1 Договора), в том числе путем одностороннего зачета штрафных санкций против стоимости выполненных и подлежащих оплате Работ, иных встречных однородных требований Субподрядчика по Договору или иному основанию. Сумма штрафа может быть также взыскана за счет соответствующей банковской гарантии. Вышеуказанный штраф не взыскивается с Субподрядчика исключительно в случае не предоставления банковской гарантии на сумму аванса, при этом за нарушение порядка и условий продления такой банковской гарантии штраф взыскивается на общих основаниях;
* в случае неисполнения Субподрядчиком обязанности по предоставлению новой (продлению) банковской гарантии на сумму аванса, срок возврата аванса считается наступившим; Подрядчик также вправе удержать всю сумму аванса из любых встречных платежей, причитающихся Субподрядчику по Договору или иному основанию, или удовлетворить свои требования за счет соответствующей банковской гарантии.
  + - 1. Субподрядчик обеспечивает предоставление новой банковской гарантии, которая будет удовлетворять требованиям Договора, в следующих случаях:
* если в процессе исполнения Договора становится очевидным, что срок действия любой из банковских гарантий может истечь ранее, чем через 30 (тридцать) дней после предполагаемой даты завершения Работ, окончания Гарантийного периода или иных указанных в Договоре для банковских гарантий сроков.

В таком случае Субподрядчик обеспечит предоставление новой (или продленной) банковской гарантии, взамен истекающей в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия предыдущей банковской гарантии.

* если у банка-гаранта отозвана лицензия на осуществление банковских операций, что подтверждается соответствующей информацией на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В таком случае Субподрядчик обеспечит предоставление новой банковской гарантии другого банка-гаранта, лицензия на осуществление банковских операций которого не будет отозвана на момент предоставления банковской гарантии Подрядчику, в срок не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после получения соответствующего требования от Подрядчика.

После предоставления Субподрядчиком Подрядчику новой банковской гарантии Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней вернет предыдущую банковскую гарантию

1. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
   1. Обязательства Субподрядчика
      1. Субподрядчик в счёт Цены Работ выполняет в полном объёме все обязательства, предусмотренные Договором, в том числе:
         1. Ежемесячно, до 15 числа текущего месяца, представляет Подрядчику прогноз выполнения работ на предстоящий месяц.
         2. Своевременно и надлежащим образом выполняет Работы в соответствии с Заданием на проектирование, Исходными данными, настоящим Договором, а также Обязательными техническими правилами.
         3. Включает в Техническую документацию все подготовительные мероприятия, необходимые для реализации Объекта, на который Субподрядчиком разрабатывается Техническая документация. В случае отсутствия (либо недостаточности) в Приложении ***№ 1*** **Задание на проектирование** перечня подготовительных мероприятий, необходимых для реализации Объекта, в том числе в установленные сроки, Субподрядчик обязан разработать такие подготовительные мероприятия в счёт цены Договора без увеличения срока выполнения Работ.
         4. Не передаёт документацию, переданную ему Подрядчиком, или созданную Субподрядчиком в процессе выполнения Работ, третьим лицам без письменного разрешения Подрядчика.
         5. Разработает и согласует с Подрядчиком Техническую документацию в порядке, установленном настоящим Договором.
         6. Одновременно с Актом сдачи-приёмки Работ передаст Подрядчику готовую Техническую документацию.
         7. Не разглашает информацию, полученную от Подрядчика в ходе выполнения Работ.
         8. После окончания выполнения Работ согласно передаточному акту возвратит Подрядчику всю документацию, а также иные документы, полученные им от Подрядчика для выполнения Работ в соответствии с настоящим Договором.
         9. Выполняет указания Подрядчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и Обязательным техническим правилам.
         10. В случае невозможности выполнения Работ в установленные сроки и требуемого качества поставит в известность Подрядчика, а также представит Подрядчику график по устранению отставаний.
         11. Оказывает Подрядчику содействие в получении Исходных данных, самостоятельно проводит сбор части иных исходных данных, необходимых для выполнения Работ, в том числе с выездом на Территорию Подрядчика, оказывает техническое консультирование в период выполнения работ, включающее в себя в том числе, но не ограничиваясь, консультирование Подрядчика при выборе поставщиков материалов.
         12. Принимает участие в решении всех возникающих в ходе выполнения работ технических и организационных вопросов совместно с представителями Подрядчика.
         13. Информирует Подрядчика по его требованию о ходе выполнения Работ, а также по запросу Подрядчика даёт письменные пояснения по содержанию Технической документации, в т.ч. Рабочей документации.
         14. Использует систему управления качеством работ, сопоставимую с требованиями стандартов серии ISO9000.
         15. Субподрядчик гарантирует Подрядчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Субподрядчиком Технической документации.
         16. В порядке и сроки, предусмотренные условиями Договора или согласованные Подрядчиком, за свой счёт устраняет допущенные недостатки и дефекты в выполненных им Работах.
         17. В течение всего срока исполнения обязательств по Договору за свой счёт получает, продлевает и обеспечивает актуальность сертификатов, лицензий, допусков и / или иных разрешений, необходимых для исполнения им обязательств по Договору.
         18. Устраняет все выданные замечания и исполняет все указания, предписания и т.п. Подрядчика и Государственных органов, данные в порядке, предусмотренном Договором или действующим законодательством. В случае отказа Субподрядчика от выполнения указанной обязанности, соответствующий отказ должен быть представлен Подрядчику в письменном виде с соответствующим обоснованием не позднее 3 (трёх) дней после получения указания.
         19. Соблюдает требования всех нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации, включая все федеральные, региональные нормативные акты субъекта Российской Федерации, муниципальные нормативные акты, влияющие на выполнение Договора и обязательные для Субподрядчика.
         20. Выполняет требования, установленные в Приложении ***№ 5*** **Гарантии и заверения** к настоящему Договору. Выполнение Субподрядчиком требований, указанных в Приложении ***№ 5*** **Гарантии и заверения** к настоящему Договору, является существенным условием настоящего Договора.
         21. Выполнение Работ на территории Заказчика и Подрядчика настоящим договором не предусматривается.
         22. До окончания выполнения Работ по настоящему Договору оперативно информирует Подрядчика об изменениях нормативных актов в области проектирования и строительства, из-за которых может возникнуть необходимость внесения изменений в Результат выполненных Работ.
         23. В период выполнения Работ по настоящему Договору предварительно согласовывает с Подрядчиком технические решения, явно неуказанные в Задании на проектирование, если существуют равнооптимальные аналоги.
   2. Права Субподрядчика
      1. Субподрядчик вправе:
         1. Не выполнять указания Подрядчика о способе выполнения Работ, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований по безопасности Работ, незамедлительно направив письменное уведомление Подрядчику.
         2. Требовать оплаты Подрядчиком надлежащим образом выполненного и сданного Подрядчику объёма Работ в соответствии с Договором.
         3. Выполнить Работу, отвечающую требованиям к качеству более высоким по сравнению с установленными Договором, при сохранении стоимости Работ, предусмотренной Договором.
         4. Субподрядчик также имеет иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
   3. Обязательства Подрядчика
      1. Подрядчик:
         1. Своевременно производит приёмку и оплату выполненных в соответствии с Договором Работ.
         2. Передаёт Субподрядчику Исходные данные.
         3. Сообщает Субподрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени Подрядчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, а также письменно сообщает Субподрядчику в разумные сроки об изменении в перечне Представителей Подрядчика.
         4. Привлекает Субподрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Подрядчику третьим лицом в связи с недостатками Результата Работ.
         5. Выполняет иные обязанности Подрядчика, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
   4. Права Подрядчика
      1. Подрядчик вправе:
         1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Субподрядчиком не вмешиваясь в его деятельность (в том числе, но не ограничиваясь этим, требовать увеличения численности, замены специалистов и т.д.).
         2. Устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков в случае, если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в срок.
         3. При обнаружении недостатков в работе требовать их устранения в согласованные Сторонами сроки, что не должно влиять на конечный срок выполнения работ.
         4. В любое время отказаться от исполнения Договора, оплатив фактически выполненные работы и возместив Субподрядчику документально подтверждённые расходы, связанные с отказом Подрядчика от исполнения настоящего Договора.
         5. Отказаться от приёмки и оплаты Работ, если Субподрядчиком не будет предоставлен Подрядчику полный комплект документов согласно пункту 2.5 Договора.
         6. В любое время разместить в проектном офисе Субподрядчика Представителя Подрядчика для осуществления контроля за выполнением работ по настоящему Договору. При этом Субподрядчик предоставляет Представителю Подрядчика рабочее место на территории своего проектного офиса с доступом к телефонной сети и интернет, в помещении, снабжённом отоплением, необходимой мебелью, освещением и соответствующем санитарным нормам и правилам.
         7. Подрядчик также имеет иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
   5. Персонал Субподрядчика
      1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик обязан привлекать и использовать специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет выполнять порученную им Работу численностью, которая является необходимой и достаточной для надлежащего и своевременного выполнения Работ.
      2. Организация транспорта, питания, страхования, обеспечения исполнения требований миграционного законодательства и медицинского обслуживания персонала, Субподрядчика является обязанностью Субподрядчика и производится за счёт сил и средств Субподрядчика.
   6. Членство в саморегулируемой организации
      1. В рамках работ, выполняемых по настоящему договору членство в саморегулируемых организациях, не требуется.
   7. Привлечение СубСубподрядчика
      1. Привлечение сторонних специалистов (СубСубподрядчиков) в рамках работ по настоящему договору не предусматривается.
   8. Исходные данные
      1. Подрядчик передаёт Субподрядчику все Исходные данные по Договору по акту приёма-передачи в момент заключения Договора.
      2. Субподрядчик настоящим подтверждает, что до момента подписания Договора им проверены в рабочем режиме в полном объёме Исходные данные на отсутствие Дефектов Исходных данных.
      3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Исходных данных Субподрядчик обязан повторно проверить Исходные данные на наличие Дефектов Исходных данных. Субподрядчик должен уведомить Подрядчика о наличии таких Дефектов Исходных данных и указать способ их устранения.
      4. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления Субподрядчика о Дефектах Исходных данных обязан принять решение и уведомить о нём Субподрядчика, сообщив о своём согласии или несогласии с уведомлением Субподрядчика полностью или в части.
      5. При согласии Подрядчика с уведомлением Субподрядчика о Дефектах Исходных данных или его частью, в течение 3 (трёх) рабочих дней после принятия решения Подрядчиком, Стороны должны определиться со сроками исправления согласованных Дефектов Исходных данных, необходимостью подписания какого-либо дополнительного соглашения к Договору, прочими вопросами устранения согласованных Дефектов Исходных данных.
      6. При несогласии Подрядчика с уведомлением Субподрядчика о Дефектах Исходных данных или его частью, Подрядчик незамедлительно после принятия соответствующего решения уведомляет об этом Субподрядчика. В этом случае Субподрядчик обязан приступить к выполнению Договора в соответствии с его условиями. При этом в части Дефектов Исходных данных, наличие которых признано Подрядчиком, применяется порядок, предусмотренный пунктом 13.5 Договора. Субподрядчик не несёт ответственности за недостатки Объекта, возникшие в результате Дефектов Исходных данных, о которых Субподрядчик сообщил Подрядчику в течение срока, указанного в пункте 13.3 Договора и которые не были устранены Подрядчиком в согласованные Сторонами сроки, за исключением случаев, когда такие дефекты Объекта возникли в результате ненадлежащего исполнения Субподрядчиком Договора.
      7. Неполучение Подрядчиком уведомления Субподрядчика о Дефектах Исходных данных в срок, указанный в пункте 13.3 Договора, признается Сторонами подтверждением Субподрядчика об отсутствии Дефектов Исходных данных и достаточности Исходных данных для выполнения обязательств Субподрядчика по настоящему Договору.
      8. Субподрядчик несёт ответственность за недостатки и / или дефекты выполненных Работ, возникшие в связи с Дефектами Исходных данных, о которых Субподрядчик не уведомил Подрядчика в предусмотренный пунктом 13.3 Договора срок, и не имеет права на увеличение сметы или увеличение Цены Работ, если Стороны не достигнут соглашения об ином.
      9. Если в дальнейшем в процессе выполнения Работ Субподрядчик обнаружит Дефекты Исходных данных (в том числе, Технической документации), такие Дефекты Исходных данных устраняются Субподрядчиком самостоятельно за его счёт. Если самостоятельное устранение Дефектов Исходных данных или получение дополнительных Исходных данных Субподрядчиком невозможно без содействия Подрядчика, Подрядчик может оказать Субподрядчику необходимое содействие на основании запроса Субподрядчика, при этом расходы Подрядчика на оказание такого содействия возмещаются Субподрядчиком.
      10. Субподрядчик подтверждает, что перечень Исходных данных является достаточным. Если в процессе исполнения Договора Субподрядчик обнаружит необходимость получения дополнительных Исходных данных, не предусмотренных в Задании на проектирование, но необходимых ему для выполнения Договора, он будет получать такие дополнительные Исходные данные самостоятельно и в счёт цены Работ по Договору либо за свой счёт. Если самостоятельное получение таких дополнительных Исходных данных Субподрядчиком невозможно без содействия Подрядчика, Подрядчик окажет Субподрядчику необходимое содействие на основании запроса Субподрядчика, при этом расходы Подрядчика на оказание такого содействия возмещаются Субподрядчиком. Необходимость в получении Субподрядчиком таких Исходных данных не является основанием для продления сроков выполнения Работ по Договору.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
   1. Порядок осуществления и приёмки работ
      1. Субподрядчик приступает к выполнению Работ в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение ***№ 1*** **Задание на проектирование**). В момент подписания настоящего Договора Субподрядчик подтверждает, что он полностью ознакомлен со всеми условиями, локальными актами, внутренними правилами Подрядчика, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя затраты, риск и трудности выполнения Работ.
      2. Дата исполнения Субподрядчиком своих обязанностей по передаче Технической документации определяется днём подписания Сторонами Актов, указанных в пункте 5.2 настоящего Договора.
      3. К Акту сдачи-приёмки результатов выполненных работ, Акту о приёмке выполненных Работ или отдельного Этапа Работ и Справке о стоимости выполненных Работ, Субподрядчик прилагает Техническую документацию, разработанную в ходе выполнения Работ или отдельного Этапа Работ по настоящему Договору, документы, предусмотренные пунктом 1.1.19 (если Предмет Договора предусматривает подготовку Проектной или Рабочей документации) настоящего Договора, а также результаты Экспертизы, если её проведение предусмотрено условиями Договора и / или законом или отраслевыми правилами и стандартами.
      4. Недостатками в Технической документации являются:

* несоответствие выполненной работы Заданию на проектирование, Исходным данным, иным условиям Договора, а также действующему законодательству Российской Федерации;
* отсутствие полного комплекта Технической документации, предусмотренного пунктами 1.1.19, 2.5 и иными положениями Договора.
  + 1. Субподрядчик устраняет своими силами и за свой счёт недостатки в Технической документации, указанные в двухстороннем акте с перечнем необходимых доработок в согласованный срок.
    2. После устранения Субподрядчиком недостатков в Технической документации, Субподрядчик повторно предъявляет к приёмке Работы, а Подрядчик повторно проводит приёмку результатов Работ.
    3. Стороны понимают и признают, что подписание Подрядчиком Акта сдачи-приёмки результатов выполненных работ, Акта о приёмке выполненных Работ не освобождает Субподрядчика от ответственности за ошибки, неточности или иные недостатки в Технической документации, равно как и от ответственности за исполнение иных обязательств, предусмотренных Договором.
    4. В случае обнаружения Подрядчиком недостатков в результатах Работ, в Технической документации в ходе строительства или в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Технической документации, разработанной Субподрядчиком, указанные факты фиксируются в акте о данных нарушениях, подписываемом Подрядчиком и Субподрядчиком, с согласованием порядка и сроков их устранения. В случае немотивированного отказа Субподрядчика от подписания, данный акт подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. При этом, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения недостатков и возмещения убытков.
    5. Подрядчик вправе привлечь независимую экспертную организацию для выявления причин, повлёкших недостатки в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Технической документации, разработанной Субподрядчиком. В случае если независимой экспертной организацией будет установлено, что недостатки в ходе строительства или в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Технической документации, разработанной Субподрядчиком, возникли по причине ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору, в дополнение к пункту 14.7 настоящего Договора Субподрядчик обязан компенсировать Подрядчику расходы, понесённые в связи с привлечением независимой экспертной организации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Подрядчиком.
    6. В случае, если после получения соответствующего требования Подрядчика, Субподрядчик не приступит к устранению недостатков немедленно, но в любом случае не позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанного требования Подрядчика, Подрядчик после направления требования (уведомления) Субподрядчику может поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Субподрядчика.
  1. Качество выполнения Работ и контроль качества
     + 1. Привлекаемый Субподрядчиком персонал должен иметь квалификационный разряд не ниже рекомендованного Единым тарифно-квалификационным справочником для данного вида Работ, а также опыт работы в соответствующей сфере.
       2. Подрядчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Субподрядчиком осуществляет контроль за выполнением Работ и их качеством. Представитель Подрядчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего срока выполнения Работ.
       3. Подрядчик вправе вмешаться в выполнение Работ, если Субподрядчик:
          1. своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации оборудования или нарушает Обязательные технические правила;
          2. выполняет Работы с нарушением согласованных Сторонами сроков, если окончание их в срок оказывается под угрозой;
          3. привлёк к исполнению Договора СубСубподрядчика.

Подрядчик вправе в вышепоименованных случаях (но не ограничиваясь ими) потребовать от Субподрядчика устранить указанные нарушения. Если Субподрядчиком не будут приняты меры к устранению нарушений, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем порядке полностью или в части, без возмещения Субподрядчику убытков, в том числе упущенной выгоды.

* 1. Устранение недостатков в период выполнения Работ
     + 1. Субподрядчик устраняет за свой счёт все дефекты, выявленные в процессе выполнения Работ.
       2. В случае обнаружения Подрядчиком некачественно выполненных Работ в ходе приёмки, не соответствующих требованиям Договора или Обязательным техническим правилам, указанные факты фиксируются в акте о данных нарушениях, подписываемом Подрядчиком и Субподрядчиком, с согласованием порядка и сроков их устранения.
       3. При этом Подрядчик вправе по своему выбору:
* потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, указанный Подрядчиком (при этом продление общего срока производства Работ не производится);
* потребовать от Субподрядчика соразмерного уменьшения Цены Работ;
* устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Субподрядчика).
  + - 1. Незамедлительно (не позднее одного рабочего дня со дня выявления) Субподрядчик в письменной форме уведомляет Представителя Подрядчика и приостанавливает выполнение Работ / Этапа Работ до получения письменных указаний Подрядчика при обнаружении:
         1. Дефектов Исходных данных;
         2. возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения данных им обязательных для исполнения указаний о способе выполнения Работ;
         3. иных не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих качеству Работ / Этапа Работ или безопасности жизни и здоровья граждан / безопасности имущества организаций, а равно создающих невозможность выполнения Работ в срок.
  1. Изменение Работ
     1. Стороны договорились, что Результаты Работ могут подлежать улучшениям или исправлениям либо детализации в ходе исполнения Договора, и что Субподрядчик не вправе требовать дополнительной оплаты за осуществление улучшений / исправлений / детализаций, которые, согласно Договору, прямо рассматриваются или подразумеваются как включённые в состав Работ, и такие улучшения / исправления / детализации не будут являться изменением характера и / или объёма Работ.
     2. Субподрядчик в любом случае в счёт Цены Работ должен выполнить работы, которые хотя прямо и не обозначены в Договоре, Задании на проектирование и / или в Обязательных технических правилах, однако:
        + 1. являются необходимыми или обычно производящимися опытными, квалифицированными и разумными Субподрядчиками на схожих объектах для обеспечения непрерывной, безопасной и надёжной эксплуатации Объекта, созданного на основе Технической документации;
          2. необходимость производства которых возникла вследствие обстоятельств, которые могли быть предвидены опытным, квалифицированным и разумным Субподрядчиком на момент заключения Договора.
  2. Дополнительные Работы
     1. Дополнительные работы, под которыми Стороны понимают Работы, не учтённые в Задании на проектирование, необходимость выполнения которых не могла быть выявлена при заключении Договора и вызвана обстоятельствами, не зависящими от Субподрядчика, должны быть выполнены Субподрядчиком и подлежат оплате в случае, если обязанность по их выполнению возложена на Субподрядчика посредством подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору, а также в случае выполнения дополнительных работ, которые по техническим или иным причинам должны быть выполнены незамедлительно, по прямому письменному указанию Подрядчика. Иные работы, выполненные Субподрядчиком, считаются включёнными в объём Работ и дополнительной оплате со стороны Подрядчика не подлежат.
     2. Субподрядчик письменно предупреждает Подрядчика при возникновении необходимости в проведении дополнительных объёмов Работ в течение 2 (двух) календарных дней с момента выявления необходимых дополнительных Работ. Объём дополнительных Работ определяется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

1. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
   1. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ и право собственности
      1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки результатов выполненных работ несёт Субподрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, а после Акта сдачи-приёмки результатов выполненных работ – Подрядчик.
      2. При просрочке передачи или приёмки результатов Работ, риски, предусмотренные в пункте 19.1. Договора, несёт Сторона, допустившая просрочку.
      3. Право собственности на любые результаты Работ переходит к Подрядчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки результатов выполненных работ.
   2. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности
      1. Субподрядчик гарантирует, что выполнение Работ не нарушает интеллектуальные права третьих лиц.
      2. Субподрядчик гарантирует законность основания возникновения исключительных прав на Объекты интеллектуальной собственности, отсутствие нарушений каких-либо прав третьих лиц при создании и передаче Подрядчику Объектов интеллектуальной собственности.
      3. Гарантии, предусмотренные в пунктах 20.1 и 20.2 настоящего подраздела, являются заверениями по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
      4. Субподрядчик вправе использовать при выполнении Работ Объекты интеллектуальных прав, принадлежащих третьим лицам, только при условии наличия соответствующих действующих разрешений (лицензий) этих лиц.
      5. Если Субподрядчику и / или Подрядчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при создании Технической документации были нарушены интеллектуальные права третьих лиц, Субподрядчик за свой счёт по предварительному согласованию с Подрядчиком обязуется переделать или заменить часть Работ, в отношении которой предъявлены требования третьих лиц, таким образом, чтобы устранить нарушение, либо устранить нарушение и его последствия иным способом, согласованным с Подрядчиком. Субподрядчик обязуется в любом случае самостоятельно и за свой счёт урегулировать такие требования третьих лиц (в том числе административные и / или судебные споры) а также полностью возместить Подрядчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов и расходы, понесённые на основании вступившего в законную силу решения суда. Субподрядчик обязуется возместить убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Подрядчиком.
      6. Исключительные права на любые Объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках выполнения Работ, в полном объёме принадлежат Подрядчику с момента их создания и передачи Подрядчику. Субподрядчик не вправе использовать такие Объекты интеллектуальной собственности для собственных нужд. При необходимости, порядок использования Субподрядчиком Объектов интеллектуальной собственности определяется отдельным лицензионным соглашением между Подрядчиком и Субподрядчиком.
      7. В случае создания при выполнении Работ объектов промышленной собственности Подрядчику также принадлежит право на получение патента на изобретения, промышленные образцы, полезные модели.
      8. Субподрядчик обязуется урегулировать все вопросы, связанные с интеллектуальными правами на Объекты интеллектуальной собственности и авторов Объектов интеллектуальной собственности, до передачи прав на Объекты интеллектуальной собственности Подрядчику.
      9. Если для эффективной реализации положений, установленных настоящим подразделом, в соответствии с действующим законодательством потребуется регистрация каких-либо Объектов интеллектуальной собственности либо регистрация передачи прав на Объекты интеллектуальной собственности, либо выполнение каких-либо иных действий / формальностей, Стороны обязуются оказывать друг другу содействие в целях обеспечения скорейшего выполнения необходимых действий / формальностей. При этом все расходы по такой регистрации или выполнению иных формальностей несёт Субподрядчик, а такая регистрация или выполнение иных формальностей должны быть завершены до подписания Акта сдачи-приёмки результатов выполненных работ.
      10. До момента прекращения действия Договора, а также в случае его досрочного расторжения независимо от основания и этапа выполнения Работ по Договору, Субподрядчик обязуется передать в собственность Подрядчика всю документацию, изготовленную, разработанную, полученную Субподрядчиком в связи с выполнением Работ по Договору. Подобная передача оформляется актом приёма-передачи документации.
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
   1. Ответственность сторон
      1. В случае нарушения Субподрядчиком срока начала или срока окончания выполнения Работ, в том числе Этапа Работ, Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штрафную неустойку в размере 1 (одного) процента от стоимости соответствующих Работ за каждый день просрочки выполнения таких Работ или поручить выполнение Работ третьему лицу с отнесением расходов на Субподрядчика. Уплата неустойки не освобождает Субподрядчика от исполнения обязательств в натуре.
      2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Субподрядчиком обязательств по сдаче Результата Работ Подрядчику к сроку завершения Работ (пункт 3.1 Договора) Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 1 (одного) процента от Цены Работ, указанной в пункте 4.1 Договора.
      3. В случае нарушения Подрядчиком срока оплаты Работ (за исключением оплаты авансовых платежей, если таковые предусмотрены Договором), произошедшего по вине Подрядчика, Субподрядчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 (ноля целых одной десятой) процента от стоимости неоплаченных в срок Работ за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от размера просроченного платежа.
      4. В случае нарушения Субподрядчиком сроков устранения замечаний (дефектов) в Работах против сроков, согласованных актами сторон, а в случае неявки Субподрядчика – односторонним актом, Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 1 (одного) процента от стоимости дефектных Работ за каждый день просрочки до фактического устранения замечаний (дефектов).
      5. Субподрядчик несёт перед Подрядчиком ответственность за то, что Работы производятся в условиях, которые соответствуют законам и иным нормативно-правовым актам, действующим в отношении данных Работ, а также требованиям Подрядчика.
      6. Субподрядчик обязан компенсировать в полном объёме убытки, вызванные получением отрицательного заключения Экспертизы при проведении Экспертизы Проектной документации и / или Результатов инженерных изысканий по любой причине, за исключением наличия Дефектов Исходных данных, о которых Субподрядчик уведомлял Подрядчика в сроки и в порядке, указанные в пункте 13.6. Договора, и которые не были устранены Подрядчиком.
      7. В случае выявления в Гарантийный период дефектов или недостатков, препятствующих нормальной эксплуатации Объекта, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Субподрядчиком принятых им на себя обязательств по Договору, Субподрядчик возмещает Подрядчику в полном объёме все документально подтверждённые убытки, понесённые Подрядчиком.
      8. Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты неустойки:
         * 1. за каждый выявленный и не устранённый Субподрядчиком в установленный срок случай несоответствия Работ требованиям Задания на проектирование, Обязательных технических правил – в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей;
           2. в случае уступки Субподрядчиком права требования без предварительного согласия Подрядчика – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
           3. за нарушение обязанности, установленной пунктом 21.9 – в размере 10 (десяти) процентов от общей Цены Работ.
      9. Субподрядчик несёт перед Подрядчиком ответственность за выполнение Работ в условиях, соответствующих Обязательным техническим правилам и требованиям Подрядчика, а также за нарушения правил и порядка ведения Работ со стороны Субподрядчика.
      10. В случае причинения ущерба, утраты или порчи Результата Работ или любой их части по любой причине, кроме случаев причинения ущерба, утраты или порчи по вине Подрядчика, доказанной в судебном порядке, Субподрядчик обязан за свой счёт возместить причинённый ущерб и устранить дефекты Работ с тем, чтобы Результат Работ по их завершении отвечал требованиям Договора.
      11. За каждый случай нарушения срока направления (а равно не направления) Субподрядчиком уведомления о наступившем событии из числа указанных в пункте 28.10 Договора Субподрядчик обязуется оплатить Подрядчику неустойку в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей, а также обязуется возместить все причинённые убытки (в части, не покрытой неустойкой), в том числе, от блокировки операций по счетам Подрядчика, связанной с непринятием налоговым органом у Подрядчика деклараций по налогу на добавленную стоимость, возникшей по причине некорректного указания реквизитов Субподрядчика, допущенного из-за ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязанности по пункту 28.10 Договора.
      12. Ответственность за вред, причинённый жизни и здоровью, имуществу третьих лиц в результате выполнения Работ (в процессе выполнения работ) по Договору, в полном объёме несёт Субподрядчик.
      13. В случае привлечения Подрядчика Государственными органами к административной ответственности в результате ненадлежащего исполнения Субподрядчиком условий Договора (при условии, что Подрядчиком исполнены все необходимые встречные обязательства), повлёкшего за собой наложение на Подрядчика административного штрафа, Субподрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязуется в течение 3 (трёх) банковских дней со дня вступления постановления или решения Государственного органа в законную силу, перечислить на расчётный счёт Подрядчика соответствующую сумму штрафа, а также компенсировать убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды. Кроме того, в каждом из указанных случаев Субподрядчик уплачивает Подрядчику (в том же порядке, который установлен для возмещения соответствующей суммы штрафа) зачётную неустойку в размере 20 (двадцати) процентов от суммы штрафа.
      14. В случае появления у Подрядчика имущественных потерь по итогам налогового контроля в виде доначисленных сумм налогов, пени, штрафов, отказов в налоговых вычетах по НДС по основаниям получения необоснованной налоговой выгоды (ввиду фиктивности сделок, совершенных Субподрядчиком в течение срока действия настоящего Договора; в результате привлечения к исполнению договоров третьих лиц без проявления должной осмотрительности и обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе, контрагентов, отвечающих признакам недобросовестного налогоплательщика), Субподрядчик обязан возместить Подрядчику имущественные потери в размере доначисленных налогов, пени, штрафов, в том числе, суммы отказа в налоговых вычетах НДС.

Субподрядчик обязан возместить Подрядчику указанные выше имущественные потери в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Подрядчика (требование выставляется по факту получения Подрядчиком соответствующей информации от налоговых органов).

Получение Подрядчиком указанной выше информации от налоговых органов является основанием для одностороннего внесудебного отказа от исполнения Договора по инициативе Подрядчика (Договор считается расторгнутым в день получения Субподрядчиком письменного уведомления, если иной срок не установлен в уведомлении или не согласован Сторонами).

* + 1. Субподрядчик возмещает Подрядчику убытки, возникшие в связи с допущенными при выполнении Работ нарушениями законодательства, в том числе, природоохранного, земельного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причинённого в связи с этим вреда.
    2. Субподрядчик несёт полную ответственность за нарушение действующего законодательства Российской Федерации в части порядка привлечения к работе иностранных граждан и лиц без гражданства. В случае привлечения Подрядчика к ответственности за нарушение действующего законодательства в указанной части, допущенное Субподрядчиком, Субподрядчик обязан возместить Подрядчику все понесённые в связи с этим расходы.
    3. Субподрядчик гарантирует освобождение Подрядчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Субподрядчика Работ.
    4. В случае возникновения каких-либо претензий к персоналу Субподрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Подрядчик не несёт по ним никакой материальной, финансовой или юридической ответственности.
    5. Если Субподрядчику и / или Подрядчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении Работ было нарушено законодательство о персональных данных, Субподрядчик обязуется самостоятельно и за свой счёт урегулировать такие требования третьих лиц (в том числе административные и / или судебные споры) а также полностью возместить Подрядчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов и расходы, понесённые на основании вступившего в законную силу решения суда. Субподрядчик обязуется возместить убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Подрядчиком.
    6. Субподрядчик обеспечивает защиту Подрядчика от всех претензий, требований, судебных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Субподрядчиком своих обязательств при производстве Работ, а в случае возникновения таковых – принимает на себя оплату в полном объёме любого ущерба, издержек и расходов, возникших у Подрядчика. Защита от исков включает в себя участие Субподрядчика в судебном процессе на стороне Подрядчика, а также безусловное обязательство компенсировать Подрядчику все суммы, взыскиваемые с Подрядчика в связи с вышеуказанными исками. Защита от претензий означает участие Субподрядчика в урегулировании претензий на стороне Подрядчика и безусловную компенсацию Субподрядчиком Подрядчику любых сумм, выплаченных Подрядчиком при урегулировании претензий.
    7. Подрядчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание / зачёт неустоек (штрафов, пеней) и / или убытков из любых сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные и принятые Подрядчиком Работы, или (по усмотрению Подрядчика) потребовать выплаты сумм штрафов и / или убытков в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их предъявления к оплате.
    8. Оплата или удержание неустойки, штрафа не освобождает Субподрядчика от исполнения его обязательств по Договору, а также от обязанности компенсировать все понесённые Подрядчиком убытки в полном объёме (сверх неустойки и штрафов, предусмотренных Договором).
    9. Любые убытки Субподрядчика, возникшие в связи с заключением, исполнением и / или прекращением Договора, возмещаются Подрядчиком (с учётом вышеуказанного ограничения) только в части реального ущерба и только в той его сумме, которая образована фактически произведёнными и документально подтверждёнными расходами Субподрядчика, объективно необходимыми для восстановления нарушенного права либо для восстановления утраченного или повреждённого имущества в пределах его фактической стоимости на момент утраты / повреждения.
  1. Разрешение споров
     1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны решают в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить ответ на претензию в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии. В случае если Сторона, получившая претензию, игнорирует её рассмотрение, или в течение 15 (пятнадцати) календарных дней по истечении указанного выше срока Сторонами не будет достигнуто соглашение, другая Сторона имеет право обратиться за разрешением спора в суд.
     2. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся заключения, исполнения, изменения или расторжения Договора, а также связанные с недействительностью Договора, передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Подрядчика.
     3. Если иное прямо не предусмотрено Договором, наличие любого разногласия или спора, в том числе рассмотрение такого разногласия или спора судом, само по себе не даёт Субподрядчику права приостанавливать выполнение Работ.
     4. При возникновении между Подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путём переговоров, по требованию Подрядчика может быть назначена экспертиза, расходы на проведение которой несёт Субподрядчик; в случае, если выяснится вина Подрядчика, последний компенсирует Субподрядчику понесённые затраты на экспертизу.
  2. Применимое право
     1. Договор будет толковаться и исполняться, а споры, вытекающие из Договора или связанные с ним, будут разрешаться в соответствии с материальным правом Российской Федерации, за исключением коллизионных норм.

1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
   1. Изменение, прекращение и расторжение Договора
      1. В случае получения письменного предложения Подрядчика о внесении дополнений, изменений в Договор, Субподрядчик в семидневный срок рассматривает и подписывает проект направленного Подрядчиком дополнительного соглашения либо даёт мотивированный отказ в указанный срок.
      2. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе Подрядчика.
      3. Обстоятельства, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению её распространения, не являются существенным изменением обстоятельств по смыслу ст.451 Гражданского кодекса РФ.
      4. Подрядчик имеет право в любое время досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке по собственной инициативе, при этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении, при условии представления Подрядчиком Субподрядчику указанного письменного уведомления о своём намерении за 15 (пятнадцать) дней до даты предполагаемого расторжения.
      5. В случае досрочного прекращения Договора по инициативе Подрядчика согласно пункту 24.4. Договора, Стороны немедленно приложат усилия, чтобы в течение 3 (трёх) месяцев с даты досрочного прекращения Договора достигнуть справедливого и разумного определения общей суммы, на которую Субподрядчик или Подрядчик имеют право в связи с фактически выполненными Работами. Такая сумма должна быть определена и оформлена дополнительным соглашением, подписанным уполномоченными представителями обеих Сторон на основе сметной документации по Работам с учётом всех платежей, полученных Субподрядчиком от Подрядчика до даты прекращения Договора, иных платежей и взаиморасчётов между Сторонами по Договору. Причитающаяся Подрядчику или Субподрядчику сумма должна быть выплачена в течение 1 (одного) месяца с даты подписания указанного дополнительного соглашения. В случае невозможности достижения Сторонами согласия по настоящему пункту, спорная сумма должна быть определена в судебном порядке.
      6. В случае:
         * 1. принятия актов Государственных органов, лишающих Субподрядчика права на производство Работ, в частности в случае приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
           2. если Субподрядчик выполняет Работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным, в частности, если Субподрядчик полностью или частично приостановит выполнение Работ без оснований, вытекающих из условий Договора и действующего законодательства, на срок более 5 (пяти) календарных дней;
           3. если Субподрядчик полностью или частично не предоставляет документы, необходимые для оплаты Работ свыше 15 (пятнадцати) календарных дней;
           4. если Субподрядчик не выполняет или ненадлежащим образом выполняет Работы, в том числе, в случае нарушения сроков выполнения Работ (Этапа Работ) более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
           5. обнаружения недостатков в выполненных Работах;
           6. привлечения Субподрядчиком иностранных рабочих в нарушение требований миграционного законодательства;
           7. вступления Субподрядчика в процедуру ликвидации либо принятия судом определения о введении в отношении Субподрядчика наблюдения, финансового оздоровления или внешнего управления, а также принятия судом решения о признании Субподрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;
           8. если Субподрядчик отказывается соблюдать или не соблюдает письменные предписания или инструкции, полученные от Подрядчика, не противоречащие условиям Договора и действующего законодательства, в течение свыше 10 (десяти) календарных дней;
           9. уступки прав по Договору без письменного согласия Подрядчика;

непредоставления уведомления обо всех собственниках Субподрядчика, а также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) в установленные Договором сроки;

а также в иных случаях, предусмотренных Договором, дополнительным соглашением Сторон или действующим законодательством Российской Федерации, Подрядчик имеет право после представления Субподрядчику письменного уведомления о нарушении и не устранения такого нарушения Субподрядчиком в срок, указанный в уведомлении Подрядчика (за исключением случая ликвидации или банкротства Субподрядчика), в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и вступить в распоряжение Результатами Работ, созданными Субподрядчиком на дату прекращения Договора.

Субподрядчик при прекращении Договора по вышеуказанным основаниям утрачивает право на компенсацию каких-либо убытков (в том числе, упущенной выгоды) в связи с прекращением Договора и имеет право исключительно на оплату надлежащим образом выполненных и принятых Подрядчиком Работ.

* + 1. Об отказе от исполнения Договора в порядке пункта 24.6. Подрядчик направляет Субподрядчику письменное уведомление, в котором указывается срок, с которого Договор считается прекратившим своё действие. Если в уведомлении такой срок не указан, Договор считается расторгнутым с даты получения Субподрядчиком такого уведомления. В случае если Субподрядчик откажется от получения уведомления, либо уведомление не вручено по иным не зависящим от Подрядчика причинам, договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего извещения организации почтовой связи.
    2. В случаях, предусмотренных пунктами 24.3 и 24.5 Договора, Подрядчик имеет право завершить Работы своими силами, либо привлечь другого Субподрядчика для завершения Работ. С даты письменного уведомления Подрядчиком Субподрядчика об отказе Подрядчика от Договора прекращается выплата причитающихся Субподрядчику платежей за выполненные Работы (за исключением Работ, в отношении которых Подрядчиком уже были подписаны Акты о приёмке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ) до тех пор, пока Работы не будут должным образом завершены, после чего Субподрядчику будет оплачена та часть Работ, которая была выполнена Субподрядчиком с надлежащим качеством и не была оплачена Подрядчиком на день досрочного прекращения Договора, за вычетом всех убытков, понесённых Подрядчиком в связи с прекращением действия Договора.

В случае обнаружения недостатков выполненных Работ, Подрядчик вправе привлечь третьих лиц для исправления указанных недостатков с отнесением затрат на Субподрядчика или, по усмотрению Подрядчика, с зачётом указанных затрат в счёт причитающихся Субподрядчику платежей.

* + 1. Если сумма расходов и убытков Подрядчика, связанных с досрочным прекращением Работ по Договору, превысит сумму, которая подлежала бы выплате Субподрядчику при надлежащем завершении Работ, то в этом случае Субподрядчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с даты соответствующего письменного требования Подрядчика уплатить Подрядчику сумму такого превышения. Указанная сумма превышения рассматривается как долг Субподрядчика перед Подрядчиком и, в случае её неуплаты, подлежит взысканию в установленном законом порядке.
    2. В случае если Договор прекращается по взаимному согласию Сторон, то Стороны заключают соглашение о расторжении Договора. Соглашение о расторжении Договора заключается в той же форме, что и Договор.
    3. В случае расторжения Договора по инициативе Подрядчика либо по взаимному согласию сторон Субподрядчик обязан возвратить Подрядчику предоставленные ему Подрядчиком для выполнения Работ Исходные данные и иное имущество в срок, указанный в уведомлении Подрядчика, либо в срок, указанный в соглашении о расторжении Договора.
    4. Субподрядчик не вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором или императивными нормами действующего законодательства. В случае прекращения Договора вследствие одностороннего отказа от исполнения Договора Субподрядчиком по основаниям, предусмотренным Договором или императивными нормами действующего законодательства, Субподрядчик обязан письменно уведомить Подрядчика о своём решении отказаться от договора за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения Договора.
    5. Субподрядчик не вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации.
  1. Обстоятельства непреодолимой силы
     1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. препятствий, возникших после заключения Договора, находящихся вне контроля Сторон, в результате событий чрезвычайного характера, находящихся вне контроля Сторон, которые Стороны не могли разумно предвидеть, предотвратить или преодолеть, если эти обстоятельства или их последствия существенным образом повлияли на исполнение обязательств по Договору.
     2. К событиям чрезвычайного характера в контексте Договора относятся в том числе, но не ограничиваясь этим: наводнение, землетрясение, шторм, эпидемии или иные проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлёкшего невозможность исполнения Договора.
     3. На момент заключения настоящего договора стороны осведомлены о наличии обстоятельств, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Указанные обстоятельства, а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению её распространения, в частности, установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п., не являются форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) и не могут рассматриваться сторонами в качестве обстоятельств, освобождающих от исполнения принятых на себя по настоящему договору обязательств полностью или частично. Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия как на основание для освобождения от ответственности.
     4. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 25.2 Договора, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трёх) календарных дней известить в письменном виде другую Сторону о наступлении этих событий, Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. В качестве подтверждения возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на них, должна в разумный, технически выполнимый срок предоставить соответствующее подтверждение (Сертификат) из Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации или документ, исходящий от иного компетентного Государственного органа.

Сторона также без промедления, т.е. при первой же технической возможности, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении таких обстоятельств.

* + 1. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих её от ответственности, влечёт за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на такие обстоятельства.
    2. После получения сообщения, указанного в пункте 25.4 Договора, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения обязательств по Договору и заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которые с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
    3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в пункте 25.4 Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причинённые неизвещением или несвоевременным извещением.
    4. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечёт соразмерное увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств, если они действуют не более 2 (двух) месяцев Субподряд. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения Работ. Если Стороны не смогут договориться в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора, в таком случае Стороны проведут взаимные расчёты в соответствии с условиями Договора. При этом упущенная выгода не возмещается.
    5. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Санкции за просрочку исполнения в данном случае не начисляются.

1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
   1. Конфиденциальность
      1. Вся информация и документация, связанная с действием и исполнением Договора, в том числе о ходе и результатах его исполнения, сведения делового, научно-технического, технологического, финансово-экономического, производственного, коммерческого или иного характера, включая сведения, составляющие коммерческую тайну, а также дополнительная информация, переданная Подрядчиком или от его имени Субподрядчику в связи с Договором, и обозначенная Подрядчиком грифом «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна», признается конфиденциальной информацией Подрядчика и не подлежит разглашению без предварительного письменного согласия Подрядчика (далее «**Конфиденциальная информация**»).
      2. Информация и документы не являются конфиденциальными, и Стороны не несут каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим подразделом, если документы и / или информация:
         * 1. являются или стали общедоступными по причинам, не связанным с действиями Стороны;
           2. являются общедоступными и / или были раскрыты Сторонами публично на дату заключения Договора;
           3. стали общедоступными после заключения Договора иначе, чем в результате нарушения настоящего Договора получающей Стороной;
           4. получены Стороной независимо и на законных основаниях иначе, чем в результате нарушения Договора;
           5. разрешены к раскрытию по письменному согласию другой Стороны на снятие режима конфиденциальности;
           6. не могут являться конфиденциальными в силу прямого указания действующего законодательства.
      3. Субподрядчик обязуется обеспечивать надлежащую защиту Конфиденциальной информации в период действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора. Защита в соответствии с Договором распространяется на Конфиденциальную информацию независимо от её носителя и формы представления.
      4. Предоставление доступа и использование Конфиденциальной информации будет осуществляться только теми сотрудниками и Должностными лицами Субподрядчика, которым Конфиденциальная информация непосредственно необходима для исполнения Договора. Субподрядчик обязан оформить соглашения о конфиденциальности с сотрудниками и иными лицами, которым предоставляется доступ к Конфиденциальной информации.
      5. Субподрядчик не вправе использовать Конфиденциальную информацию в официальных бюллетенях, пресс-релизах, официальных сообщениях и публикациях. До момента выпуска каких-либо официальных бюллетеней, пресс-релизов, официальных сообщений и публикаций, прямо или косвенно касающихся Договора, Субподрядчик обязуется направлять Подрядчику проекты таких документов для ознакомления.
      6. В случае необходимости раскрытия Конфиденциальной информации в целях исполнения требований законов, иных нормативных правовых актов, распоряжений суда или предписаний органов исполнительной власти раскрывающая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону и раскрыть Конфиденциальную информацию таким образом, чтобы обеспечить её максимально возможную защиту.
      7. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим подразделом, Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику все понесённые убытки, а также уплатить штраф в размере 10 (десять) процентов от Цены Работ.
   2. Толкование
      1. Каждая из Сторон осуществила надлежащую юридическую экспертизу текста Договора, в связи с чем Стороны договорились считать, что текст Договора был составлен Сторонами совместно, и принцип толкования «против составившей текст Стороны» в отношении Договора применяться не будет.
      2. При толковании Договора, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, должно приниматься во внимание то обстоятельство, что Подрядчик во всем полагается на квалификацию и опыт Субподрядчика, который, по его собственным заявлениям, является компетентным Субподрядчиком и обладает всеми необходимыми разрешениями Государственных органов, а также значительным опытом в области проектирования. Данное обстоятельство учтено Субподрядчиком в Цене Работ.
      3. С момента заключения Договора любые предыдущие договорённости: переговоры, переписка, предложения, заявки, встречные предложения, оферты, встречные оферты, гарантийные письма, договоры, заверения, условия или гарантии между Сторонами в отношении предмета Договора прекращаются и утрачивают юридическую силу. Переговоры и переписка, предшествующие Договору, не принимаются во внимание для определения содержания Договора при толковании его условий.
      4. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершённого Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.
      5. Договор, а также вся связанная с ним документация, уведомления и сообщения составляются на русском языке. Если какой-либо из документов составлен одновременно на русском и иностранном языке, при толковании такого документа приоритетом будет пользоваться текст на русском языке.
   3. Уведомления
      1. Любые уведомления, указания, требования, предложения, согласования, корреспонденция, иные сообщения или документы, направляемые Сторонами в соответствии с Договором, должны быть оформлены в письменной форме, если иное прямо не предусмотрено Договором, составлены на русском языке, иметь уникальный, неповторяющийся (в рамках отношений Сторон по Договору) номер и дату составления, удостоверены подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны и доставлены одним из следующих способов:

* путём передачи лично в руки уполномоченным представителям Сторон (вручение курьером по адресу Стороны, указанному в Договоре, считается вручением лично в руки), либо
* путём передачи предоплаченным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, по адресу Стороны, указанному в Договоре.
  + 1. В случаях, прямо указанных в Договоре, допускается направление уведомлений по факсимильной связи или электронной почте без последующей передачи оригинала.
    2. В любом случае не допускается направление уведомлений на или с почтовых адресов публичных электронных почтовых служб (mail.ru, yandex.ru, rambler.ru, hotmail.com и др.). Все уведомления должны направляться по нижеследующим реквизитам (или по такому иному адресу, который может быть заранее сообщён другой Стороне в соответствии с настоящим подразделом).

|  |  |
| --- | --- |
| *Для Подрядчика:* | *Для Субподрядчика:* |
| ***Уведомления,*** ***счета и иные платёжные документы вниманию:***  Генерального директора ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  ***ФИО*** Кудрявцева Михаила Владимировича  ***Адрес:*** 664050, г. Иркутск ул. Байкальская д.259 оф.301А  ***Тел.:*** +7 (3952) 794-547  ***Эл. адрес:*** secretar@ic-eurosib.ru | ***Уведомления, счета и иные платёжные документы вниманию ФИО***  ***Адрес:***  ***Тел***  ***Эл. адрес:*** |

* + 1. Датой и временем получения уведомлений, доставленных курьером, считается дата и время отметки о получении уведомления, проставленной на копии уведомления «для отметки».
    2. Дата и время получения уведомлений, направленных предоплаченным заказным почтовым отправлением, определяются по правилам Гражданского кодекса Российской Федерации.
    3. Датой и временем получения уведомлений, направленных по факсу, являются дата и время получения на факсимильный аппарат получающей Стороны в соответствии с отметкой на отчёте факсимильного аппарата направляющей Стороны.
    4. Датой и временем получения уведомления по электронной почте являются дата и время получения сообщения электронной почты на адрес электронной почты получателя сообщения.
    5. В любых уведомлениях или сообщениях относительно Договора Стороны ссылаются на номер и дату Договора. При направлении сообщения по электронной почте подпись обязательно должна содержать фамилию и имя, а также отчество (если применимо) лица, уполномоченного Стороной на направление соответствующего уведомления, наименование уполномочившей лицо Стороны.
    6. В случае изменения реквизитов, указанных в пункте 28.3, соответствующая Сторона обязана незамедлительно в письменной форме известить другую Сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на Сторону, изменившую свои реквизиты.
    7. Помимо случаев, установленных пунктом 28.9, Субподрядчик в течение всего срока действия Договора направляет Подрядчику письменные уведомления (с приложением копий подтверждающих документов, заверенных подписью уполномоченного лица и печатью) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента наступления любого из следующих событий:
       - 1. изменение банковских реквизитов;
         2. изменение ИНН и / или КПП;
         3. принятие решения о смене ФИО;
         4. введение процедуры банкротства;
    8. Кроме того, Субподрядчик письменно уведомляет Подрядчика обо всех собственниках Субподрядчика на момент заключения Договора, а также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), и / или в исполнительных органах Субподрядчика с приложением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) дней с момента таких изменений.
  1. Порядок прохождения Экспертизы
     1. Договор на проведение Экспертизы разработанной по настоящему Договору Субподрядчиком Проектной документации (при необходимости) заключает Подрядчик за свой счёт.
     2. Оплата стоимости Экспертизы (при необходимости) входит в стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком.
     3. Субподрядчик обязуется представить в Подрядчику Проектную документацию в объёме и количестве, установленном требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, для передачи в Экспертизу.
     4. Субподрядчик оказывает техническое сопровождение согласования Проектной документации при проведении Экспертизы (своевременная передача необходимых разъяснений, пояснений и т.д. (в письменной и устной форме), а также при необходимости обеспечивает свое присутствие при проведении Экспертизы.
     5. Субподрядчик своими силами и за свой счёт устраняет недостатки, ошибки, несоответствия в Проектной документации, выявленные во время прохождения Экспертизы.
     6. В случае получения отрицательного заключения Экспертизы по вине Субподрядчика, повторное направление Проектной документации на Экспертизу после внесения в них необходимых изменений осуществляется Субподрядчиком самостоятельно за свой счёт.
     7. Любые события, действия, происшедшие на этапе проведения Экспертизы (кроме событий, указанных в подразделе 25 настоящего Договора), в том числе и действия органов и / или организаций, проводящих Экспертизу, не освобождают Субподрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ.
     8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязанностей по сопровождению Экспертизы, Подрядчик вправе поручить исполнение соответствующих обязанностей третьему лицу с отнесением расходов на Субподрядчика.
  2. Заключительные положения
     1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
     2. Договор заключается путём собственноручного подписания уполномоченным представителем каждой Стороны каждого его оригинального экземпляра.
     3. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Истечение сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения неисполненных обязательств.
     4. Договор является обязательным для правопреемников Сторон.
     5. Любая договорённость между Подрядчиком и Субподрядчиком, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые не вытекают из условий Договора, а равно изменение обязательств, установленных Договором, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.
     6. Субподрядчик не вправе отчуждать Результат Работ или промежуточные результаты выполненных Работ третьим лицам или иным образом распоряжаться Результатом Работ (промежуточными результатами Работ) по Договору.
     7. Уступка права требования по Договору либо перевод долга могут быть произведены только с письменного согласия Подрядчика. Уступка права требования либо перевод долга по Договору оформляется трёхсторонним договором.
     8. Подрядчик имеет право на приостановление Работ по собственному усмотрению и на любой срок, не расторгая Договора. В случае получения Субподрядчиком от Подрядчика письменного уведомления о приостановке производства Работ, Субподрядчик обязан немедленно приостановить выполнение Работ, обеспечив надёжную сохранность уже выполненных результатов работ и Исходных данных, при этом Подрядчик обязан возместить Субподрядчику расходы по хранению частично выполненных результатов Работ в месячный срок с момента предъявления обоснованного и документально подтверждённого требования о компенсации. В случае приостановки выполнения Работ Стороны подписывают акт о приостановлении проектно-изыскательских работ, составленный по унифицированной форме № КС-18, утверждённой постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 (в действующей редакции).
     9. При исполнении Договора Стороны руководствуются следующими антикоррупционными условиями:
        1. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерных целей.
        2. При исполнении обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
        3. Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путём предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определённую зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.
        4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
* предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими клиентами;
* предоставление каких-либо гарантий;
* ускорение существующих процедур;
* иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
  + - 1. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдёт.
      2. В случае установления достоверных фактов, дающих основание сделать вывод о наличии в действиях представителей Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников признаков преступления, предусмотренного статьёй 204 Уголовного кодекса Российской Федерации «Коммерческий подкуп», материалы внутренних расследований Стороны направляют в правоохранительные органы.
      3. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а равно действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
      4. Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
      5. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надёжности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора.
      6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
      7. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при выполнении антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
    1. Если какое-либо положение Договора признано недействительным в соответствии с действующим законодательством, это не затрагивает и не ограничивает действительность остальных положений Договора. После того, как какое-либо из положений Договора будет признано недействительным, Стороны должны договориться о внесении соответствующих изменений в Договор.
  1. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

Приложение **№ 1** **Задание на проектирование**;

Приложение **№ 2 Форма акта сдачи-приёмки результатов выполненных работ;**

Приложение **№ 3** **Форма акта сдачи-приёмки Исходных данных**;

Приложение **№ 4** **Протокол согласования договорной цены**;

Приложение **№ 5** **Гарантии и заверения**;

Приложение **№ 6 Календарный график выполнения работ;**

Приложение **№ 7** **Соглашение о соблюдении мер санитарно-эпидемиологической защиты, связанной с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.**

Приложение № 8 **Форма Банковской гарантии на возврат авансового платежа.**

* 1. Реквизиты и подписи Сторон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подрядчик:** | **Субподрядчик:** | |
| **ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»**  **Юридический адрес:** 664050, г. Иркутск ул. Байкальская д.259 оф.301А  **Почтовый адрес:** 664050, г. Иркутск ул. Байкальская д.259 оф.301А  **Банковские реквизиты:**  ИНН/КПП 7701252584 /381101001  Банк ГПБ (АО) г.Москва  БИК банка 044525823  кор/счет 30101810200000000823  расч/ счет 40702810200000092071 |  | |
| **Подрядчик:**  Генеральный директор  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.В. Кудрявцев/** |  |

***Приложение*** ***№ 1***

***к Договору № 11-СЭС/21-ПИР-ОПВ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г***

**ЗАДАНИЕ**

***Приложение № 2***

***к Договору №11-СЭС/21-ПИР-ОПВ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г***

Форма акта сдачи-приёмки результатов выполненных работ

АКТ № [●] сдачи-приёмки результатов выполненных работ

|  |  |
| --- | --- |
| г. Иркутск | "\_\_"\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г. |

**Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЕвроСибЭнерго» (ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»)**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора **Кудрявцева Михаила Владимировича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемая в дальнейшем «Субподрядчик»,

Составили настоящий Акт о том, что Субподрядчик сдал, а Подрядчик принял по Договору Субподряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 11-СЭС/21-ПИР-ОПВ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. следующие результаты выполненных работ:

Результаты выполненных работ соответствуют условиям Договора, замечаний в отношении них у Подрядчика не имеется.

Приложения: Дополнительные замечания Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дополнительные замечания Субподрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Субподрядчика, другой – у Подрядчика.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:**  Генеральный директор  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.В. Кудрявцев/** | **Субподрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_/** |

***Приложение*** ***№ 3***

***к Договору № 11-СЭС/21-ПИР-ОПВ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г***

**Форма акта сдачи-приёмки Исходн****ых данных**

**АКТ №** [●] **сдачи-приёмки Исходных данных**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Иркутск | "\_\_"\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г. |

**Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЕвроСибЭнерго» (ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»)**, именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора **Кудрявцева Михаила Владимировича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуемая в дальнейшем «Субподрядчик»,

Составили настоящий Акт о передаче Субподрядчику для выполнения Работ по Договору Субподряда на выполнение проектных работ № 11-СЭС/21-ПИР-ОПВ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. следующих Исходных данных:

1.

2.

3.

Дополнительные замечания Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дополнительные замечания Субподрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Субподрядчика, другой – у Подрядчика.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:**  Генеральный директор  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.В. Кудрявцев/** | **Субподрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_/** |

***Приложение*** ***№ 4***

***к Договору № 11-СЭС/21-ПИР-ОПВ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г***

**Протокол согласования договорной цены**

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика» – генеральный директор ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго» Кудрявцев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, и от лица «Субподрядчика» – \_\_\_\_\_\_\_\_\_, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о стоимости работ по разработке проектной и рабочей документации в части решений по системам охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения на объекте «ПС 35 кВ КС-2К» в размере: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля 00 копеек, в том числе НДС (20%). **Цена Работ по Договору с НДС составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*Документация считается выполненной только при наличии согласования ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго».

Настоящий протокол является основанием для взаимных расчётов и платежей между Субподрядчиком и Подрядчиком.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:**  Генеральный директор  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.В. Кудрявцев/** | **Субподрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_ /** |

***Приложение*** ***№ 5***

***к Договору № 11-СЭС/21-ПИР-ОПВ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г***

**Гарантии и заверения**

Для целей настоящего Приложения Стороны договорились о том, что термины и определения имеют следующее значение:

**«Должностное лицо Подрядчика»**– лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, входящее в состав коллегиального исполнительного органа, наблюдательного совета, правления и (или) совета директоров и лица, отвечающие за осуществление внутреннего контроля Подрядчика или его представителя-юридического лица.

**«Представители Подрядчика»**– любые третьи физические или юридические лица, уполномоченные в установленном законом порядке действовать от имени Подрядчика при исполнении Договора.

**«Объекты Заказчика»**– любые объекты недвижимости, законным владельцем или пользователем которых является Заказчик, на которых Представители Подрядчика выполняют Работы или исполняют иные обязанности, предусмотренные Договором.

**«Третьи лица»** – любые физические или юридические лица, российские и иностранные организации, в том числе работники Субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору.

Подрядчик настоящим заявляет, что на дату вступления в силу Договора:

1. **Правоспособность и дееспособность**

Подрядчик является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации / иностранного государства, обладающей правом осуществления деятельности на территории Российской Федерации.

Подрядчиком соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными документами, законодательством Российской Федерации и / или применимым иностранным законодательством, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных предварительных условий заключения и исполнения Договора.

Подрядчик по требованию Заказчика представит копию решения уполномоченного органа управления или иного органа, или лица об одобрении заключения Договора, надлежащим образом заверенную Подрядчиком.

В случае если заключение Договора в соответствии с учредительными документами Подрядчика, законодательства Российской Федерации и / или применимого иностранного законодательства, не подлежит предварительному одобрению, Подрядчик передает Заказчику мотивированное заявление об отсутствии необходимости предварительного одобрения заключения Договора, надлежащим образом заверенное Подрядчиком.

Подрядчик уплачивает все налоги и сборы, а также ведет и своевременно подает налоговую, статистическую и иную отчетность в соответствии с действующим законодательством.

Подрядчик отражает все операции хозяйственной деятельности в первичной документации, в бухгалтерской, налоговой статистической и другой отчетности, которую он обязан вести.

Подрядчик отразит в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком в составе цены Работ.

Подрядчик представит Заказчику первичные документы, соответствующие закону (включая счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, квитанции, спецификации, акты приема-передачи и т.д.).

Подрядчик настоящим гарантирует, что на дату вступления в силу Договора:

1. Подрядчик не совершал никаких корпоративных или иных действий, а также в отношении Подрядчика и его Должностных лиц или Представителей не совершены никакие действия, не было возбуждено и не ожидается каких-либо процессуальных действий, которые могут повлечь: банкротство, ликвидацию или реорганизацию; привлечение к уголовной или административной ответственности; невозможность исполнения обязательств по Договору;
2. ни один из участников, акционеров, владеющих более чем 5% акций / долей в уставном капитале Подрядчика или Представителей и (или) иное юридическое или физическое лицо, которое напрямую или через участие в других организациях пользуется правами владельца и является собственником компании (**«конечный бенефициар»**) одновременно не является государственным или муниципальным служащим Российской Федерации или иностранного государства либо работником какой-либо компании, в которой Российская Федерация или иное иностранное государство имеет более 50% долей участия;
3. ни одна часть любых денежных средств или сумм, уплаченных в соответствии с условиями Договора, не будет передана государственным или муниципальным служащим Российской Федерации или иностранного государства.
4. в отношении должностных лиц, Представителей Подрядчика и (или) его конечного бенефициара не возбуждено уголовное дело, не выдвинуто обвинение, не вынесен приговор, отсутствует непогашенная судимость по факту совершения ими уголовно-наказуемого деяния, признаваемого таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: уклонения от уплаты налогов и (или) сборов; легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества; получения или дачи взятки; организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней); иного преступления в сфере экономической деятельности; осуществления террористической деятельности, финансирования и иного содействия ее осуществлению.

Подрядчик подтверждает, что ознакомлен со всей необходимой информацией, связанной с исполнением Договора, в том числе Технической документацией, и располагает всеми необходимыми ресурсами для исполнения настоящего Договора в установленный Договором срок и в пределах установленной Договором Цены Работ.

Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с СТП 001.004.032-2016 Пропускной и внутриобъектовый режимы в ОАО «ИЭСК», СТП 001.004.005-2014 Политика в отношении обработки персональных данных, СТП 001.017.067-2016 О защите персональных данных(доступным в электронном виде на веб-сайте http://irk-esk.ru/поставщикам-работ-услуг, а также в бумажном виде в помещении Заказчика) и обязуется при исполнении Договора соблюдать, насколько это применимо к Подрядчику, основные принципы, изложенные в указанных в настоящем пункте документах.

Подрядчик обязуется сообщить своим работникам и Третьим лицам, участвующим в исполнении Договора, о необходимости принятия мер, обеспечивающих соблюдение обязанностей Подрядчика, предусмотренных в настоящем пункте Гарантий и заверений.

Подрядчик гарантирует Заказчику, что, в случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности, кроме случаев, когда вина Заказчика доказана в судебном порядке.

Подрядчик гарантирует Заказчику соблюдение требований законодательства о персональных данных.

1. **Отказ от найма работников**

В период действия Договора и в течение 3 (трех) лет с даты окончания срока его действия Подрядчик обязуется не предлагать работникам Заказчика ни в какой форме (в том числе ни устно, ни письменно) заключение трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера (в том числе, на оказание услуг / выполнение работ), не заключать с работниками Заказчика указанные выше в настоящем пункте трудовые и гражданско-правовые договоры, а также не принимать предложения работников Заказчика о заключении названных трудовых и гражданско-правовых договоров.

Подрядчик гарантирует, что в период действия Договора и в течение 3 (трех) лет с даты окончания срока его действия Третьи лица, действующие в интересах, с согласия или с ведома Подрядчика, не будут предлагать работникам Заказчика ни в какой форме (в том числе, ни устно, ни письменно) заключение трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера (в том числе, на оказание услуг / выполнение работ), не будут заключать с работниками Заказчика указанные выше в настоящем пункте трудовые и гражданско-правовые договоры, а также не будут принимать предложения работников Заказчика о заключении названных трудовых и гражданско-правовых договоров.

В случае если у Заказчика есть основания полагать, что Подрядчик нарушил обязательство, указанное в настоящем пункте Гарантий и заверений, либо что гарантия, выданная Подрядчиком в данном пункте, оказалась нарушена, Заказчик вправе потребовать выплаты штрафа в размере 5% (пять процентов) от цены Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

1. **Миграционные требования**

Заказчик не оказывает Представителям Подрядчика какого-либо содействия по организации въезда / выезда на / с территории Российской Федерации Представителей Подрядчика, в получении разрешений на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, а также в осуществлении любых иных действий, прямо или косвенно связанных с соблюдением Представителями Подрядчика законодательства о въезде и выезде с территории Российской Федерации, о правовом положении иностранных граждан и миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (далее – **«Миграционное законодательство»**).

Подрядчик обязуется:

1. допускать Представителей Подрядчика и Третьих лиц к выполнению Работ в соответствии с Миграционным законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь этим, только при наличии действительных документов, разрешающих осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации;
2. предоставить Заказчику документы, подтверждающие соблюдение требований Миграционного законодательства, в любое время по требованию Заказчика.

Заказчик вправе:

1. осуществить проверку наличия документов, разрешающих осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, у Представителей Подрядчика и Третьих лиц, находящихся на Объектах Заказчика, в любое время;
2. не допустить или удалить с территории Объектов Заказчика Представителей Подрядчика и Третьих лиц, у которых отсутствуют разрешительные документы. При этом, такие действия Заказчика не являются нарушением Договора;
3. отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае неоднократного или существенного нарушения Подрядчиком требований настоящего раздела.

Подрядчик обязуется:

1. уведомить Представителей и Третьих лиц о требованиях и правах Заказчика, установленных настоящим пунктом;
2. обеспечить соблюдение Представителями и Третьими лицами требований настоящего пункта, в том числе путем включения соответствующих условий в договоры с Третьими лицами.

Подрядчик несет ответственность за неисполнение Представителями и Третьими лицами требований Заказчика, установленных настоящим пунктом, а именно: в случае если Представители или Третьи лица привлечены Подрядчиком к выполнению работ в отсутствие действительных разрешений на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей по каждому факту нарушений, вне зависимости от числа Представителей Подрядчика, не имеющих разрешений.

Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные неисполнением требований настоящего пункта убытки в полном объеме, в том числе упущенную выгоду, сверх неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, в том числе, но не ограничиваясь этим, убытки в размере административных штрафов, наложенных на Заказчика в связи с нарушением Подрядчиком требований настоящего пункта по результатам проверки Государственных органов.

Возмещение Заказчику убытков, причиненных неисполнением требований настоящего пункта, не освобождает Подрядчика от иной ответственности, предусмотренной Договором или применимым законодательством.

1. **Опубликование информации о Договоре**

Подрядчик обязуется не размещать в СМИ и не публиковать (доводить до сведения неопределенного круга лиц) иным способом информацию о заключении, исполнении, изменении, расторжении и условиях Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика.

1. **Соответствие продукции, работ (услуг) стандартам качества**

Подрядчик обеспечивает соответствие выполняемых Работ требованиям Технического задания, иным условиям Договора; Проектной и Рабочей документации (в том числе заказным спецификациям и опросным листам); действующему законодательству и Обязательным техническим правилам (в том числе, носящим рекомендательный характер).

При этом:

1. наличие прямой ссылки в тексте Договора на любые конкретные нормы действующего законодательства и Обязательных технических правил, не означает исключение ответственности Подрядчика за обеспечение соответствия выполняемых Работ действующему законодательству и Обязательным техническим правилам, прямо не поименованным в Договоре;
2. изменение действующего законодательства и Обязательных технических правил в период исполнения Сторонами Договора является предпринимательским риском Подрядчика. В связи с чем, последний обязуется в счет цены Договора внести требуемые изменения в выполняемые Работы, а также в любую сопутствующую документацию (в том числе разрешительную, сертификационную, таможенную, гарантийную, Проектную, Рабочую, Исполнительную и т.п.), требующиеся для законной коммерческой эксплуатации результата выполняемых Работ.

В таком случае Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет (либо по доверенности от имени Заказчика, но за свой счет) урегулировать с соответствующими Государственными органами любые вопросы, касающиеся получения согласований (разрешений, допусков и т.п.) для законной коммерческой эксплуатации Заказчиком результата выполняемых Работ на территории Российской Федерации.

За невыполнение требования любого Обязательного технического правила, прямо поименованного в Договоре в качестве обязательного для Подрядчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Работ за каждый выявленный факт несоответствия выполняемой Работы каждому вышеуказанному Обязательному техническому правилу в отдельности.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязанностей Заказчик вправе взыскать с Подрядчика соответствующие убытки в полном размере (включая реальный ущерб и упущенную выгоду). В состав таких убытков включаются любые затраты Заказчика, понесенные или необходимые для внесения изменений в выполняемые Работы, в любую сопутствующую документацию (в том числе разрешительную, сертификационную, таможенную, гарантийную, Проектную, Рабочую, Исполнительную и т.п.), требующуюся для законной коммерческой эксплуатации Заказчиком результата выполняемых Работ, и ее согласования с соответствующими Государственными органами; взысканные с Заказчика штрафные санкции, в том числе Государственными органами, а также неполученная Заказчиком прибыль от законной коммерческой эксплуатации Заказчиком результата выполняемых Работ на территории Российской Федерации.

1. **Ответственность за нарушение Гарантий и заверений**

Выполнение Подрядчиком требований, указанных в настоящем Приложении № 5 (*Гарантии и заверения*), является существенным условием настоящего Договора.

В случае нарушения Подрядчиком настоящих Гарантий и Заверений Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор полностью или частично без возмещения Подрядчику убытков, связанных с прекращением Договора.

Подрядчик обязуется возместить Заказчику любые убытки, возникшие вследствие или в связи с нарушением Подрядчиком настоящих Гарантий и Заверений.

В случае заключения настоящего Договора в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», нарушение Подрядчиком настоящих Гарантий и Заверений, повлекшее расторжение настоящего Договора по решению суда, дает Заказчику право направитьсведения о Подрядчике в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.

В иных случаях нарушение Подрядчиком настоящих Гарантий и Заверений дает право Заказчику отказаться от заключения с Подрядчиком каких-либо договоров в будущем.

Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить Заказчика в письменной форме о любом событии или обстоятельстве, которое нарушает или может вызвать нарушение любых настоящих Гарантий и Заверений.

Подрядчик подтверждает, что вся информация, предоставленная Подрядчиком Заказчику в связи с Договором, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Подрядчик не скрывает никаких фактов, которые, если бы они стали известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на решение Заказчика о продолжении договорных отношений с Подрядчиком.

Если в период исполнения обязанностей по Договору какие-либо лицензии, сертификаты и иные разрешения и свидетельства, в том числе допуски к работам на уникальных, особо опасных и технически сложных объектах Подрядчика будут аннулированы, признаны недействительными или утратят силу по иным основаниям, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее уведомление и в разумный срок получить необходимую лицензию, сертификат или разрешение; если во время производства работ законом или иным нормативным актом будет установлена необходимость для Подрядчика получить дополнительные лицензии, сертификаты, разрешения, допуски, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее письменное уведомление и в разумный срок получить необходимую лицензию, сертификат, разрешение или допуск. Для целей Договора «лицензией» считается также членство Подрядчика в саморегулируемой организации, являющееся основанием для законного исполнения Подрядчиком обязанностей по Договору, частично или в полном объеме. В случае нарушения Подрядчиком указанной обязанности, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% (десяти процентов) от общей Цены Работ по Договору.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:**  Генеральный директор  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.В. Кудрявцев/** | **Субподрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

***Приложение № 6***

***к Договору № 11-СЭС/21-ПИР-ОПВ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г***

**Календарный график выполнения работ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:**  Генеральный директор  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.В. Кудрявцев/** | **Субподрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

***Приложение № 7***

***к Договору № 11-СЭС/21-ПИР-ОПВ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г***

**Соглашение о соблюдении мер санитарно-эпидемиологической защиты, связанной с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19**

г. Иркутск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

1. Стороны осведомлены о наличии обстоятельств, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Субподрядчик обязуется обеспечивать неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил нахождения и пребывания на территории объектов Подрядчика, согласно рекомендациям по нераспространению короновирусной инфекции, выданных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

3. Субподрядчик обязуется при перемещении персонала Субподрядчика по территории Подрядчика в зданиях, строениях, сооружениях (включая коридоры, лестничные марши, главный корпус и т.д.) и на прилегающей территории, строительных площадках и иных объектах обеспечить недопустимость его приближения к изолированному персоналу. Подрядчика на расстоянии менее 1,5 метров.

4. Субподрядчик обязуется обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты – перчатки, одноразовые маски, средства дезинфекции, контролировать нахождение и передвижение своего персонала по территории Подрядчика только с использованием указанных средств индивидуальной защиты, а также обеспечить соблюдение своим персоналом мер социального дистанцирования, т.е. не допускать приближение одного человека к другому ближе чем на 1,5 метра.

5. Субподрядчик обязуется ежедневно проводить обработку применяемых для выполнения работ по договору инструментов и механизмов, автотранспорта дезинфицирующими средствами. Обеспечить информирование и при необходимости провести инструктаж персонала о всех видах работ с дезинфицирующими средствами, в том числе о необходимости проведения дезинфекции с использованием средств индивидуальной защиты (органы дыхания защищаются респиратором, глаз - защитными очками или используются противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью).

6. Субподрядчик обязуется самостоятельно осуществлять ежедневное измерение температуры тела персонала до начала работ, в процессе и по окончании работ, и фиксировать данные показатели в соответствующем журнале. При том, о каждом случае ухудшения состояния здоровья своего персонала – незамедлительно сообщать руководству Подрядчика (повышения температуры, признаках ОРВИ, выявленных случаях коронавирусной инфекции и т.д.), отстранять подчиненных от работы и отправляет домой, если у них повышена температура или обнаружены иные признаки вирусного заболевания.

7. В случае нарушения обязательств Субподрядчиком, предусмотренных условиями настоящего соглашения Подрядчик вправе потребовать, а Субподрядчик в этом случае обязуется уплатить штраф в размере 25 000,00 рублей за каждый документально подтвержденный и зафиксированный путем фотофиксации случай нарушения, в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

8. При повторном нарушении персоналом Субподрядчика условий, предусмотренных настоящим соглашением, Подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

9. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента подписания Договора и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору либо до заключения сторонами соглашения об отмене мер, оговоренных настоящим соглашением.

10. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:**  Генеральный директор  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.В. Кудрявцев/** | **Субподрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

***Приложение №8 к Договору № 11-СЭС/21-ПИР-ОПВ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.***

**Форма Банковской гарантии на возврат авансового платежа**

**БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № \_\_**

г. [*город*] [*дата*]

Настоящей гарантией (далее – **«Гарантия»**) **[*наименование банка–гаранта*],** [*юридический адрес, банковские реквизиты*]в лице [●], действующего(-ей) на основании [●], в дальнейшем именуемое **«Гарант**», дает безусловное, безотзывное обязательство по уплате денежных средств в сумме настоящей Гарантии пользу **[*наименование организации–бенефициара*],**расположенного по адресу: [*юридический адрес организации–бенефициара, реквизиты, в том числе, платежные*],в дальнейшем именуемого **«Бенефициар»**, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения **[*наименование организации–принципала*]***,* расположенным по адресу: [*юридический адрес организации–принципала, реквизиты, в том числе, платежные*]*,* в лице [●], действующего(-ей) на основании [●], в дальнейшем именуемым **«Принципал»**, обязательств, в счёт исполнения которых, был направлен авансовый платёж в сумме **[●]** (**[●]**) по Договору [*номер*] от [*дата*] (далее по тексту – **«Договор»**), заключенному между Принципалом и Бенефициаром:

Сумма настоящей Гарантии составляет **[●]** (**[●]**).

Срок настоящей Гарантии **[●]**.

Гарант обязуется произвести оплату по настоящей Гарантии в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения от Бенефициара письменного требования (далее – **«Требование»**), содержащего указание на то, что Принципалне исполнил или ненадлежащим образом исполнил свои обязательства в соответствии с Договором, в счёт выполнения которых был направлен авансовый платёж в сумме **[●]**, и не возвратил авансовый платеж в пользу Бенефициара.

К Требованию Бенефициара должны быть приложены копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Требование.

Требование Бенефициара об уплате суммы гарантии должно быть представлено Гаранту по месту выдачи Гарантии в письменной форме и подписано руководителем Бенефициара либо уполномоченным им по доверенности лицом и главным бухгалтером Бенефициара, а также заверено печатью Бенефициара. В Требовании Бенефициар должен указать реквизиты банковского счета, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

Во избежание сомнений, никакие другие требования к форме и содержанию Требования не предъявляются, и никакие другие документы к Требованию не прилагаются.

Требование Бенефициара должно быть предъявлено Гаранту до истечения указанного в настоящей Гарантии срока. По истечении срока действия Гарантии, требования Бенефициара не принимаются и Бенефициар должен вернуть подлинный текст настоящей Гарантии по запросу Гаранта.

Обязательства Гаранта перед Бенефициаром, предусмотренные настоящей Гарантией, ограничиваются суммой, на которую выдана Гарантия, и уменьшаются по мере осуществления Гарантом платежей по настоящей Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром не ограничивается суммой Гарантии.

Принадлежащее Бенефициару по данной Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано третьему лицу.

Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

Неурегулированные споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящей Гарантии, разрешаются в Арбитражном суде (в зависимости от местонахождения [Заказчика]).

При разрешении любых споров, вытекающих из настоящей Гарантии, применяется законодательство Российской Федерации.

Место выдачи банковской гарантии: **[●]**.

Управляющий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Главный бухгалтер ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** (***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***)

м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:**  Генеральный директор  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.В. Кудрявцев/** | **Субподрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |