|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ** | | |
|  | Генеральный директор  ООО «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия» | | |
|  |  | | |
|  |  |  | Виговский А.В. |
|  |  | | |
|  | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. | | |

**Календарный график выполнения работ**

на выполнение проектно-изыскательских работ, поставку программного обеспечения и пусконаладочных работ по объекту «Автоматизированная система диагностического контроля гидротехнических сооружений Ондской ГЭС и Сегозерского гидроузла»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование этапа работ | Дата начала этапа | Дата окончания этапа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **Внедрение ИДС на объекте** | | |
| 1.1 | Разработка и согласование с Заказчиком детализированного технического задания на создание информационно-диагностической системы (ИДС). | с даты подписания | до 30.03.2023 г. |
| 1.2 | Разработка рабочей документации ИДС | 01.04.2023 г. | до 30.07.2023 г. |
| 1.3 | Установка ИДС на сервер Заказчика, ввод в опытную эксплуатацию и проведение пусконаладочных работ (ПНР), включая обучение персонала, загрузку архивных данных, ввод в работу в тестовом режиме при ручной загрузке данных | 01.04.2023 г. | до 30.08.2023 г. |
| 1.4 | Ввод в промышленную эксплуатацию ИДС, при ручной загрузке данных | 01.09.2023 г. | до 15.02.2024 г. |
| **2** | **Проектно-изыскательские работы на создание автоматизированной системы опроса контрольно-измерительной аппаратуры гидротехнических сооружений Ондской ГЭС и Сегозерского гидроузла** | | |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком детализированного технического задания на создание автоматизированной системы опроса КИА (АСО КИА). | с даты подписания | до 30.07.2023 г. |
|  | Разработка проектной и рабочей документации АСО КИА | 01.04.2023 г. | до 15.02.2024 г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер |  |  | Тельбухов А.О. |
|  | подпись |  | расшифровка |