## график
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала -
технический директора ТЭЦ-6
_______________ В.А. Сазонкин
"20" октября 2023г.
ГРАФИК Выполнение работ по ремонту дверей с заменой на противопожарные на филиале ТЭЦ-6 в г. Братске
№ п/п | № ведомости объемов работ | Наименование работ | Срок ремонта |  | план
|  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 2017 | Главный корпус котельное отделение. Ремонт дверей с заменой на противопожарные на ЦТЩУ №№1,2,3,4 | 01.08.2024 | 30.08.2024
2 | 2083 | Здание вспомогательного корпуса центральных ремонтных мастерских и служебно-бытовых помещений. Ремонт противопожарной двери с заменой в помещении электролизной | 03.06.2024 | 28.06.2024
3 | 2084 | Здание вспомогательного корпуса центральных ремонтных мастерских и служебно-бытовых помещений. Ремонт входной двухстворчатой противопожарной двери с заменой в помещение РУ-6/0,4кВ ЦРМ | 03.06.2024 | 28.06.2024
4 | 2092 | Здание вспомогательного корпуса центральных ремонтных мастерских и служебно-бытовых помещений. Ремонт дверей с заменой на противопожарные в помещениях ЦТАИ | 04.03.2024 | 26.04.2024
5 | Р 5464 | Здание гаража автоучастка и склада ОМТС. Ремонт дверей. | 2024-03-04 | 2024-04-26
Начальник КТЦ |  |  | И.В. Беломестных
Начальник ЦТАИ |  |  | С.Б. Здвижков
Начальник ОМТС |  |  | С.И. Недзельский
Инженер по ОЭиР ЗиС |  |  | О.С. Хандоля