## граф
Приложение № 2 к договору № 1-Т12-К/20 от "____"___________2020г.
Заказчик:
Заместитель директора филиала-главный инженер
ООО"Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-12
________________В.В. Саунин
07 июля 2023г
График производства работ в 2023 году по ленточным конвейерам топливоподачи ТЭЦ-12:
№ п/п | Наименование работ | Стоимость работ | Май |  |  |  |  | Июнь |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  | Сентябрь | [6 empty] | Октябрь |  |  |  | Ноябрь | [5 empty] | Декабрь
|  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 |  |  | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 |  | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 |  |  | 11-20 | 21-30 |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 |  | 1-10 | 11-20 | 21-30 |  | 1-10 | 11-20 |  | 21-31
1 | НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-1. Инв. № 000319. Техническое перевооружение ЛК1 Установка ограждения.. | [16 empty] | 1 | 21 |  |  |  |  | 30
2 | НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-2. Инв. № 000330. Техническое перевооружение ЛК2 Установка ограждения.. | [21 empty] | 1 | 20 |  |  |  | 31
ИТОГО
|  | Зам. директора по КС |  |  |  |  | Багаутдинов А.В.
|  | Начальник цеха топливоподачи | [10 empty] | Ветров С.Л.
|  | Мастер топливоподачи | [7 empty] | Манузин А.Н. | [9 empty] | С.В.Харьянов
|  | Мастер топливоподачи | [7 empty] | Манузин А.Н.