## ДВ
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
Усть-Илимская ГЭС
_________________А.А. Карпачев
"____"__________2022 Г
Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)№ 1
на Ремонт помещения № 111 в корпусе «А» хоздвора
| UIG10UYA10UU019 | [6 empty] | Инв.№ | ТГ0000364
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед.изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использование) | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Поставка (заказчик, подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Общестроительные работы
Ремонт кабинета
1 | Снятие оконных переплетов остекленных (1,12м*1,75м*12шт) | м2 | 23.52 | Строительный мусор (600кг/м3) | т | 0.80438 | мусор |  |  |  |  | 0.0342 | 1.7544
[5 empty] | м3 | 1.3406
2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки | шт. | 3 | Строительный мусор (600кг/м3) | т | 0.3198 | мусор |  |  |  |  | 0.1066
[5 empty] | м3 | 0.533
3 | Снятие подоконных досок: бетонных (2,42м*0,25м*3шт) | м2 | 1.815 | Строительный мусор (600г/м3) | т | 0.24321 | мусор |  |  |  |  | 0.134 | 0.5512
[5 empty] | м3 | 0.40535
4 | Снятие дверных полотен 0,9м*2,0м*2 шт 0,8м*1,95м*1 шт | м2 дверных полотен | 5.16 | Строительный мусор (600кг/м3) | т | 0.060888 | мусор |  |  |  |  | 0.0118 | 2.4
[5 empty] | м3 | 0.10148
5 | Снятие наличников (2,2м+2,2м+1м)*3шт | м | 16.2 | Строительный мусор (600кг/м3) | т | 0.0648 | мусор |  |  |  |  | 0.004
[5 empty] | м3 | 0.108
6 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 3 | Строительный мусор (600кг/м3) | т | 0.315 | мусор |  |  |  |  | 0.105
[5 empty] | м3 | 0.525
7 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1 мм периметром 600 мм / 200 мм 8,68м+0,32м | м2 | 14.4 | Строительный мусор (металл) | т | 0.11592 | Передать заказчику по Акту
8 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1 мм периметром 400 мм / 200 мм 3,75м | м2 | 4.5 | Строительный мусор (металл) | т | 0.036225 | Передать заказчику по Акту
9 | Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 50мм уголок ш.п. 50мм*3мм | перерезов | 1 | Строительный мусор (металл) | т | 0.00093 | Передать заказчику по Акту |  |  |  |  | 1.18 | 4.26 | ЕНиР22.1-35-2А
10 | Газовая резка ацетиленом анкеров диаметром до 20 мм крепления металлических пластин для проводки на стене 42м*0,03м*3мм | перерезов | 82 | Строительный мусор (металл) | т | 0.029673 | Передать заказчику по Акту |  |  |  |  | 1.18 | 4.26 | ЕНиР22.1-41-2А
11 | Разборка покрытий полов: из линолеума (6,11м*8,68м) -(2,9м*3,1м) | м2 покрытий | 44.0448 | Строительный мусор (600кг/м3) | т | 0.20701 | мусор |  |  |  |  | 0.0047 | 70.5948 | 70.5948
[5 empty] | м3 | 0.034502
12 | Разборка плинтусов: цементных 6,11м+8,68м+3,15м+3,10м+2,90м+5,63м - проемы 0,97м*4шт | м/п | 25.69 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 0.15928 | мусор |  |  |  |  | 0.0062 | 31.32 | 31.32
[5 empty] | м3 | 0.088488
13 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 вент. (0,25м*0,6м*0,2м*2шт) +канализ. (0,25м*0,3м*0,35м) +отопл. (0,25м*0,3м*0,35м) | м3 | 0.1125 |  |  |  |  | Кирпич глиняный обыкновенный | шт | 45 | Подрядчик | 400
[8 empty] | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0.027 |  | 0.24
14 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы: однопольных глухих (размер 0,97м*2,05м) | м2 | 1.9885 |  |  |  |  | Дверь металлическая размер 0,97 м*2,05м | шт./м2 | 1/1,99 | Подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | шт | 0.19885 |  | 0.1
15 | Установка алюминиевых дверных блоков (межкомнатная дверь) (размер 0,97м*2,0,5м*2шт) | м2 | 3.977 |  |  |  |  | Пена монтажная | шт | 0.3977 | Подрядчик | 0.1 | 6.7296
[8 empty] | Блок дверной входной из алюминиевого комбинированного профиля двупольный, заполнение сэндвич ПВХ (24мм) площадь (размер 0,97 м*2,0,5м) | шт/м2 | 1/3,98
16 | Установка и крепление наличников (2,2м+2,2м+1м)*2шт | м | 10.8 |  |  |  |  | Наличники из ПВХ, ширина 100 мм | м | 12.096 |  | 1.12
17 | Облицовка дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (2,2м+2,2м+1м)*0,1м*2шт | м2 | 1.08 |  |  |  |  | Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной | м2 | 1.134 |  | 1.05
18 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (1,77м*2,42м*3шт) | м2 проёма | 12.8502 |  |  |  |  | Ограничитель открывания, металлический, 15 мм, белый | шт | 3 | Подрядчик | 248.5 | 12.7776
[8 empty] | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), (размер 1,77м*2,42м*3шт) | м2 | 12.8502 |  | 100
19 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51м (2,62м+5,71м) | м | 8.33 |  |  |  |  | Доски подоконные ПВХ шириной 600 мм | м | 8.33 | Подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | л | 3.5361 |  | 0.4245
20 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: перегородок (5,71м+2,62м)*0,9м) | м2 | 7.497 |  |  |  |  | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм | м | 11.7703 | Подрядчик | 1.57
[8 empty] | Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм | м | 18.0678 |  | 2.41
21 | Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления (1,2м*0,6м*3шт) | м2 | 2.16 |  |  |  |  | Решетка радиаторная из ПВХ, размер 1,2*0,6 м | шт/м2 | 3/2,16 | Подрядчик |  |  |  | 0.9
22 | Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм ((5,71м+2,62м)*0,9м)-(1,2м*0,6м*3шт) | м2 | 5.337 |  |  |  |  | Панели декоративные МДФ | м2 | 5.4704 | Подрядчик
1.025
23 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее шириной 0,07 м (с внутренней стороны) (1,77м+1,77м+2,42м)*0,07*3шт | м2 | 1.2516 |  |  |  |  | Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной | м2 | 1.3142 | Подрядчик | 1.05 | 4.5085
24 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (1,77м*2,42м)*3шт | м2 проема | 12.8502 |  |  |  |  | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 26.9854 | Подрядчик | 2.1
[8 empty] | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м | 8.4811 | Подрядчик | 0.66
[8 empty] | Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 120 мм | м | 26.9854 | Подрядчик | 2.1
25 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью: свыше 20 м2 (6,11м*8,68м) -(2,9м*3,1м) -колонна (0,3м*0,35м) | м2 основания | 43.9398 |  |  |  |  | Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, твердые, ТС-400, группа А, толщина 5 мм | м2 | 44.8186 | Подрядчик | 1.02
26 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | м | 8.68 |  |  |  |  | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 6 мм ширина 100 мм длина 8,68м | т | 0.041 | Подрядчик | 4e-05 |  | 0.0288
27 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (6,11м*8,68м) -(2,9м*3,1м) -колонна (0,3м*0,35м) | м2 покрытия | 43.9398 |  |  |  |  | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАRКЕТТ ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 44.8186 | Подрядчик | 1.02
28 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих 6,11м+8,68м+3,15м+3,10м+2,90м+5,63м+0,35м+0,35м - проемы 0,97м*4шт | м плинтусов | 26.39 |  |  |  |  | Плинтус ПВХ 2,5м | м | 26.6539 | Подрядчик | 1.01 | 39.5
29 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (0,06м*0,08м*2шт)+(0,12м*0,03м) +(6,5м*0,2м)+(8,68м*0,02м*2м) +(0,02м*36шт) | м2 | 2.3804 | Строительный мусор (1800кг/м3 | т | 0.080458 | мусор | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.054987 | Подрядчик | 0.0231 | 0.0338
[5 empty] | м3 | 0.044699
30 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (6,11м*8,68м) -(2,9м*3,1м) -колонна (0,3м*0,35м) +балка ((0,35м+0,35м)*3,1м) | м2 | 46.1098 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 0.010697 | Подрядчик | 0.000232 | 88.128
31 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (0,04м*0,06м)+(3,6м*0,02м) +(1,6м*0,02м)+(0,02м*0,02м*46шт)+(3,0м*0,02м*2)+(0,2м*0,1м*6шт) | м2 | 0.3648 | Строительный мусор (1800кг/м3 | т | 0.01233 | мусор | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.0080256 | Подрядчик | 0.022 | 0.0338
[5 empty] | м3 | 0.0068501
32 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% (8,68м+6,11м)*2*3м -проемы (0,97м*2,05м*3шт) -окна (1,77м*2,42м*3шт) +колонна (0,35м+0,35м*3м) +ступенька (0,01м*2,9м) | м2 окрашиваемой поверхности | 72.0533 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 0.015203 | Подрядчик | 0.000211
33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 15 мм 3м*2транзит+1,3м*3отводы | м2 окрашиваемой поверхности | 0.467 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 7.5187e-05 | Подрядчик | 0.000161 |  |  |  | 21.1
21.1
34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 32 мм 8,78м+0,8м*2 | м2 окрашиваемой поверхности | 1.044 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 0.00016808 | Подрядчик | 0.000161 |  |  |  | 21.1
21.1
35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 80 мм 2,7м | м2 окрашиваемой поверхности | 0.679 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 0.00010932 | Подрядчик | 0.000161 |  |  |  | 21.1
21.1
36 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | т | 2.4499
37 | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 25 км класс груза 1 | т | 2.2672
Ремонт склада
38 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1 мм периметром 600 мм / 200 мм 3,30м | м2 | 5.28 | Строительный мусор (металл) | т | 0.042504 | Передать заказчику по Акту
39 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (3,30м*3,14м) -колонна (0,45м*0,45м) | м2 | 10.1595 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 0.14426 | Мусор |  |  |  |  | 0.0142 |  | ГЭСНр 57-02-03
[5 empty] | м3 | 0.080147
40 | Разборка плинтусов: цементных (3,30+3,14)*2 - проем 0,97м | м/п | 11.91 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 0.073842 | мусор |  |  |  |  | 0.0062 | 31.32 | 31.32
[5 empty] | м3 | 0.041023
41 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 +отопл. (0,25м*0,3м*0,35м) | м3 | 0.02625 |  |  |  |  | Кирпич глиняный обыкновенный | шт | 10.5 | Подрядчик | 400
[8 empty] | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0.0063 |  | 0.24
42 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных пластичных толщиной 8 мм (3,30м*3,14м) -колонна (0,45м*0,45м) | м2 | 10.1595 |  |  |  |  | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н | кг | 23.57 | Подрядчик | 2.32
[8 empty] | Порошок кислотоупорный | т | 0.10698 |  | 0.01053
[8 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0.036066 |  | 0.00355
[8 empty] | Краска масляная земляная МА-0115 | т | 0.0072132 |  | 0.00071
43 | Устройство плинтусов цементных (3,30+3,14)*2 - проем 0,97м | м | 11.91 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.019056 | Подрядчик | 0.0016
44 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (1,4м*0,02м)+(2,6м*0,02м)+(3,30м*0,02м*2)+(3,14м*0,02м) | м2 | 0.2748 | Строительный мусор (1800кг/м3 | т | 0.0092882 | мусор | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.0063479 | Подрядчик | 0.0231 | 0.0338
[5 empty] | м3 | 0.0051601
45 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (3,30м*3,14м) -колонна (0,45м*0,45м) | м2 | 10.1595 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 0.002357 | Подрядчик | 0.000232 | 88.128
46 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (1,8м*0,02м)+(0,02м*0,02м*10шт) +(0,04м*0,0м4*6шт)+(3,1м*0,02м) +(2,65м*0,02м) | м2 | 0.1646 | Строительный мусор (1800кг/м3 | т | 0.0055635 | мусор | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.0036212 | Подрядчик | 0.022 | 0.0338
[5 empty] | м3 | 0.0030908
47 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% (3,30м*3,14м)*2*3м -проемы (0,97м*2,05м*3шт) | м2 окрашиваемой поверхности | 56.2065 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 0.01186 | Подрядчик | 0.000211
48 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 15 мм 1,3м отводы | м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 9.66e-06 | Подрядчик | 0.000161 |  |  |  | 21.1
21.1
49 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 32 мм 3,14+3,3 | м2 окрашиваемой поверхности | 0.65 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 0.00010465 | Подрядчик | 0.000161 |  |  |  | 21.1
21.1
50 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | т | 0.27546
51 | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 25 км класс груза 1 | т | 0.23296
Раздел 2. Сантехнические работы
52 | Установка радиаторов: стальных — до 100 кВт 9 секций*0,190 кВт | кВт | 1.71 |  |  |  |  | Биметаллический секционный радиатор отопления до 560*80*95 | шт | 9 | Подрядчик
53 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | м | 3 | Строительный мусор (металл) | т | 0.0177 | передать Заказчику по Акту |  |  |  |  | 0.0059
54 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | т | 0.0177
Раздел 3. Электротехнические работы
55 | Демонтаж Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м | 90 | Провод АВВГ 3х2,5 Коробка монтажная | т шт | 0,0225 10 | передать Заказчику по Акту |  |  |  | Подрядчик | 0.00025 | 0.0225
56 | Демонтаж Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ГЭСНм 08-03-594-02 | шт | 9 | Светильник Лампа люминисцентная | шт шт | 9 18 | передать Заказчику по Акту |  |  |  | Подрядчик
57 | Демонтаж Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ГЭСНм 08-03-591-01 | шт | 3 | Выключатель | шт | 3 | мусор |  |  |  | Подрядчик
58 | Демонтаж Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ГЭСНм 08-03-591-08 | шт | 1 | Розетка | шт | 1 | мусор |  |  |  | Подрядчик
59 | Демонтаж пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А ГЭСНм 08-03-530-04 | шт | 2 | Пускатель магнитный | шт | 2 | передать Заказчику по Акту |  |  |  | Подрядчик
60 | Монтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ( применительно светодиодный) ГЭСНм 08-03-593-06 | шт | 9 |  |  |  |  | Светильник промышленный светодиодный 170-260В 40Вт 5500-6500K матовый рассеиватель 1200х120х90 IP65 накладной УХЛ1 (КСУ В90304450002) | шт. | 9 | Подрядчик
[8 empty] | Саморез 4*40 | т | 0.00027
[8 empty] | Дюбель распорн. 6*40. | шт | 36
61 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм по стенам и потолкам ГЭСНм 08-02-390-01 | м | 50 |  |  |  |  | Кабель-канал 40х25 (10125) | м | 50 | Подрядчик
[8 empty] | Саморез 4*40 | т | 0.0005
[8 empty] | Дюбель распорн. 6*40. | шт | 100
62 | Монтаж Провода в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 96.3 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5 (64,31*1,02) Кабель ВВГнг(А)-LS 3*2,5 (31,96*1,02) | м | 65,6 32,6 | Подрядчик
63 | Крепление существующей трубы гофрированной ПВХ для защиты проводов и кабелей. | м | 9 |  |  |  |  | Держатель с защелкой и дюбелем, д.50мм | шт. | 27 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | шт | 15
[8 empty] | Труба гофрированная (повторное использование) | м | 9
64 | Установка коробки соединительной. | шт | 13 |  |  |  |  | Коробка распределительная о/п "Туссо" 85х85х40 67040 IP54 6 входов | шт | 13 | Подрядчик
[8 empty] | Клемма WAGO 222-413 3х (0.08-2.5/4) мм2 для жестких и/ид\ли гибких медных проводников | шт | 42
[8 empty] | Саморез 4*40 | т | 0.00013
[8 empty] | Дюбель распорн. 6*40. | шт | 32
65 | Монтаж розетки штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке. | шт | 2 |  |  |  |  | Розетка четырехместная открытой установки (евро) (9839) | шт. | 2 | Подрядчик
66 | Монтаж выключателя неутопленного типа при открытой проводке. | шт | 2 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный открытой установки Пралекса (9776) | шт. | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Выключатель двухклавишный открытой установки Пралекса | шт | 1
67 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | жил | 6 |  |  |  |  | ПВХ Изолента, черная, рулон 19 мм x 20 м •Толщина - 0,13 мм | шт | 1 | Подрядчик
68 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | т | 0.0225
Раздел 4. Захоронение мусора
69 | Размещение строительного мусора (600кг/м3) на полигоне | т | 2.0151
|  | м3 | 3.048
70 | Размещение строительного мусора (1800кг/м3) на полигоне | т | 0.48502
|  | м3 | 0.26946
Примечание: Захоронение мусора осуществляется специализированной организацией в г. Усть-Илимске ООО "Стройфирма" Приказ №16 от28.10.2021г
Условия производства работ:
Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ К = 1,2 Демонтируемый материал передается заказчику по Акту-передачи
Визы тех. Служб ИД (по принадлежности работ): |  |  |  |  | Подписи лиц,ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей:
Подтверждение необходимости проведения работ
СЗС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» |  |  |  |  | Начальник ОППР У-ИГЭС |  |  |  | А.Н. Белов
| _________________________ /____________/ |  |  |  | Инженер по ОЭиР ЗиС ОППР У-ИГЭС |  |  |  | Е.А. Сухоцкий
[5 empty] | Зам.начальника ЦТО по ГТС У-ИГЭС |  |  |  | А.А. Тельнов
[5 empty] | Инженер ОППР У-ИГЭС |  |  |  | В.В. Репин