## ДВ
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
Усть-Илимская ГЭС
_________________А.А. Карпачев
"____"__________2022 Г
Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)№ 3
на Ремонт помещения столовой | [13 empty] | Ремонт помещения слесарной мастерской СМГТС № 212 в здании хоздвора корпус В с заменой деревянных оконных блоков на ПВХ
| UIG10UYA10UU023 | [6 empty] | Инв.№ | ТГ0000364
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед.изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использование) | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Поставка (заказчик, подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Общестроительные работы
Ремонт помещения центрального зала
1 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен короб (8,1*(0,8+0,1) - проемы вент. (0,9*0,6*4) | м2 | 5.13 |  |  |  |  | Смесь штукатурная «Родбанд», КНАУФ | т | 0.043605 |  | 0.0085 | 2.4
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения (норма расхода 0,1кг/м2) | кг | 0.513
2 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску короб (8,1*(0,8+0,1) - проемы вент. (0,9*0,6*4) | м2 | 5.13 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 0.00094238 |  | 0.0001837
3 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой 0,4*0,3 | м2 | 0.12 |  |  |  |  | пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся | м2 | 0.1284 | Подрядчик | 1.07
Ремонт помещения мясного цеха
1 | Снятие дверных полотен 0,7м*2,2м*2 шт | м2 дверных полотен | 3.08 | Строительный мусор (600кг/м3) | т | 0.036344 | мусор |  |  |  |  | 0.0118 | 2.4
[5 empty] | м3 | 0.060573
2 | Снятие наличников (2,4м+2,4м+1,7м) | м | 6.5 | Строительный мусор (600кг/м3) | т | 0.026 | мусор |  |  |  |  | 0.004
[5 empty] | м3 | 0.043333
3 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 1 | Строительный мусор (600кг/м3) | т | 0.105 | мусор |  |  |  |  | 0.105
[5 empty] | м3 | 0.175
4 | Газовая резка ацетиленом анкеров диаметром до 20 мм на стене 15 шт | перерезов | 15 | [8 empty] | 1.18 | 4.26 | ЕНиР22.1-41-2А
4 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток стены (3,2+4,65)*2*2,58 - проем (1,5*2,3) | м2 | 37.056 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 1.6342 | мусор |  |  |  |  | 0.0441 |  | ГЭСНр63-7-5
[5 empty] | м3 | 0.90787
5 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (4,65м*3,2м) -фундамент (0,83м*0,64м) | м2 | 14.3488 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 0.20375 | мусор |  |  |  |  | 0.0142 |  | ГЭСНр 57-02-03
[5 empty] | м3 | 0.1132
6 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (4,65м*3,2м) -фундамент (0,83м*0,64м) | м2 | 14.3488 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 4.7351 | мусор |  |  |  |  | 0.33 |  | ГЭСНр 57-02-02
[5 empty] | м3 | 2.6306
7 | Разборка плинтусов: цементных 4,65м+4,65м+3,2м+3,2 - проем 1,50м | м/п | 14.2 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 0.08804 | мусор |  |  |  |  | 0.0062 | 31.32 | 31.32
[5 empty] | м3 | 0.048911
8 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1 мм периметром 100 мм / 200 мм | м2 | 6.174 | Воздуховоды | м2 | 6.174 | Повторное использование
9 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | м2 | 6.174 |  |  |  |  | Воздуховоды Повторное использование | м2 | 6.174 | Повторное использование
10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм фундамента (0,83м*0,64м) + (((0,83м+0,64м)*0,08м)*2) | м2 | 0.7664 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 0.025904 | мусор | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 0.016861 | Подрядчик | 0.022 | 0.0338 | 31.32
[5 empty] | м3 | 0.014391
11 | Установка алюминиевых дверных блоков (входная дверь) (размер 1,50*2,3) | м2 | 3.45 |  |  |  |  | Блок дверной входной из алюминиевого комбинированного профиля двупольный | м2 | 3.45 | Подрядчик | 218 | 6.7296
[9 empty] | шт | 1
12 | Установка и крепление наличников (2,4м+2,4м+1,7м) | м | 6.5 |  |  |  |  | Наличники из ПВХ, ширина 50 мм | м | 7.28 | Подрядчик | 1.12
13 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских дверь ((1,5+2,3+2,3)*0,12) | м2 | 0.732 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 | м3 | 0.03139 | Подрядчик | 0.043
14 | Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм (4,65м*3,2м) -фундамент (0,83м*0,64м) | м2 | 14.3488 |  |  |  |  | Смеси сухие для полов Геркулес норма производителя 2кг/1 м2) | т | 1.435 | Подрядчик
15 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 100 мм (4,65м*3,2м) -фундамент (0,83м*0,64м) | м2 | 14.35 |  |  |  |  | Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов | т | 2.4165 | Подрядчик | 0.001684
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 2.87 |  | 0.2
16 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (4,65м*3,2м) -фундамент (0,83м*0,64м) | м2 | 14.3488 |  |  |  |  | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, многоцветная квадратная и прямоугольная цвет по согласованию | м2 | 14.6358 | Подрядчик | 1.02
17 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (4,65+3,2+4,65+3,2)*2,58 -проем (1,50*2,3) | м2 | 37.056 |  |  |  |  | Плитки рядовые | м2 | 36.6854 | Подрядчик | 0.99
[8 empty] | Смесь сухая для заделки швов | т | 0.018528 |  | 0.0005
[8 empty] | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0.13896 |  | 0.00375
18 | Устройство плинтусов цементных 4,65м+4,65м+3,2м+3,2 - проем 1,50м | м | 14.2 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.02272 | Подрядчик | 0.0016
19 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм швы ((3,2*0,03)*2)+(3,2*0,02)+(3,17*0,02) | м2 | 0.3194 | Строительный мусор (1800кг/м3 | т | 0.010796 | мусор | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.0073781 | Подрядчик | 0.0231 | 0.0338 |  |  |  |  | 3.74
[5 empty] | м3 | 0.0059976 | [11 empty] | 1.2467
20 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (4,65*3,2) - короб ((0,43+1,0)*3,2) + короб ((0,2+0,43+0,14+1,0+0,56)*3,2) | м2 | 17.76 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 0.0041203 | Подрядчик | 0.000232 | 88.128 |  |  |  |  | 3.19
20 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм швы (3,28м*0,02м*2шт) +анкеры (0,02м*0,02м*15шт) +трещины (3,4*0,02) | м2 | 0.2052 | Строительный мусор (1800кг/м3 | т | 0.0069358 | мусор | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.0045144 | Подрядчик | 0.022 | 0.0338
[5 empty] | м3 | 0.0038532 | [8 empty] | 20.4981 | 7.34
21 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% стена((0,7*4,65)*2) -короб (((1,63*0,56)-(0,2*0,06)) +(0,43*0,14))*2) +стена((3,2*0,7)*2) -вент. проемы (4*0,2*0,1) | м2 | 8.988 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 0.0018965 | Подрядчик | 0.000211 |  |  |  | 3.67
22 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 20 мм (2,8+0,6+2,5+3,1+1,7)*2 | м2 | 1.35 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 0.00021735 | Подрядчик | 0.000161 | 21.4 | [5 empty] | 21.1
21.1
23 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 15 мм (1,6+0,4+0,6+1,1+0,8+0,2+0,2)*2 | м2 | 0.46 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 7.406e-05 | Подрядчик | 0.000161 | 9.8 | [5 empty] | 21.1
21.1
24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза МС-140М - 1шт. | м2 | 1.46 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.00023506 |  | 0.000161
25 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | т | 6.872
26 | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 25 км класс груза 1 | т | 6.872
Ремонт помещения холодильной камеры с тамбуром
26 | Снятие дверных полотен 0,9м*2,2м*1шт 0,9м*2,0м*1шт | м2 дверных полотен | 3.78 | Строительный мусор (600кг/м3) | т | 0.044604 | мусор |  |  |  |  | 0.0118 | 2.4
[5 empty] | м3 | 0.07434
27 | Снятие наличников (2,4м+2,4м+1,2м) (2,2м+2,2+м+1,2м) | м | 11.6 | Строительный мусор (600кг/м3) | т | 0.0464 | мусор |  |  |  |  | 0.004
[5 empty] | м3 | 0.077333
28 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 2 | Строительный мусор (600кг/м3) | т | 0.21 | мусор |  |  |  |  | 0.105
[5 empty] | м3 | 0.35
29 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ниша ((2,61*(0,65+1,8+0,65)) +((0,65*1,8)*2) | м2 | 10.431 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 0.46001 | Мусор |  |  |  |  | 0.0441 |  | ГЭСНр63-7-5
[5 empty] | м3 | 0.25556
30 | Разборка плинтусов: цементных (3,2+1,3+3,2+1,3) - проем 1,00м | м/п | 8 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 0.0496 | мусор |  |  |  |  | 0.0062 | 31.32 | 31.32
[5 empty] | м3 | 0.027556
31 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1 мм периметром 100 мм / 200 мм | м2 | 1.14 | Воздуховоды | м2 | 1.14 | Повторное использование
32 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | м2 | 1.14 |  |  |  |  | Воздуховоды Повторное использование | м2 | 1.14 | Повторное использование
31 | Установка алюминиевых дверных блоков (входная дверь) (размер 1,0*2,3) | м2 | 2.3 |  |  |  |  | Блок дверной входной из алюминиевого комбинированного профиля однопольный | м2 | 2.3 | Подрядчик | 218 | 6.7296
[9 empty] | шт | 1
33 | Установка и крепление наличников (2,4м+2,4м+1,2м) | м | 6 |  |  |  |  | Наличники из ПВХ, ширина 50 мм | м | 6.72 |  | 1.12
34 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских дверь((1,0+2,3+2,3)*0,12) | м2 | 0.672 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 | м3 | 0.028896 |  | 0.043
34 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы: однопольных глухих (размер 1,0м*2,17м) | м2 | 2.17 |  |  |  |  | Одностворчатые распашные двери для холодильных и морозильных камер 1,0 м*2,0м | шт | 1 | Заказчик
[9 empty] | м2 | 2.17 |  | 1
35 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 1 |  |  |  |  | Дверной доводчик | шт | 1 | Заказчик | ПОТ Р М-006-97 п.2.1.12
36 | Устройство плинтусов цементных (3,2+1,3+3,2+1,3) - проем 1,00м | м | 8 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.0128 | Подрядчик | 0.0016
36 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм швы (3,2*0,02) | м2 | 0.064 | Строительный мусор (1800кг/м3 | т | 0.0021632 | мусор | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.0014784 | Подрядчик | 0.0231 | 0.0338 |  |  |  |  | 3.74
[5 empty] | м3 | 0.0012018 | [11 empty] | 1.2467
37 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (1,3м*3,2м) | м2 | 4.16 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 0.00096512 | Подрядчик | 0.000232 | 88.128
38 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм швы (3,26м*0,02м*1шт) +трещины (1,40м*0,02м)+(0,8*0,02) | м2 | 0.1092 | Строительный мусор (1800кг/м3 | т | 0.003691 | мусор | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.0024024 | Подрядчик | 0.022 | 0.0338
[5 empty] | м3 | 0.0020505 | [8 empty] | 20.4981 | 7.34
39 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (((3,26*(3,2+1,3))*2) -проем двери (1,0*2,3)+(1,0*2,17) - вент. (0,2*0,1*2) | м2 | 24.83 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 0.0045613 | Подрядчик | 0.0001837
[8 empty] | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.012589 |  | 0.000507
40 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | т | 0.81647
41 | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 25 км класс груза 1 | т | 0.81647
Ремонт помещения хранения круп
42 | Снятие дверных полотен 0,9м*2,2м*1 шт | м2 дверных полотен | 1.98 | Строительный мусор (600кг/м3) | т | 0.023364 | мусор |  |  |  |  | 0.0118 | 2.4
[5 empty] | м3 | 0.03894
43 | Снятие наличников (2,4м+2,4м+1,2м) | м | 6 | Строительный мусор (600кг/м3) | т | 0.024 | мусор |  |  |  |  | 0.004
[5 empty] | м3 | 0.04
44 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 1 | Строительный мусор (600кг/м3) | т | 0.105 | мусор |  |  |  |  | 0.105
[5 empty] | м3 | 0.175
45 | Газовая резка ацетиленом анкеров диаметром до 20 мм на стене 43 шт | перерезов | 43 | [8 empty] | 1.18 | 4.26 | ЕНиР22.1-41-2А
45 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток стены (2,45*2,57)*2*2,68 - проем (1,0*2,3) -колонна (0,34*2,72) +колонна((0,24+0,34+0,24)*2,72) | м2 | 32.7356 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 1.4436 | мусор |  |  |  |  | 0.0441 |  | ГЭСНр63-7-5
[5 empty] | м3 | 0.80202
46 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (2,45*2,57) -колонна (0,24*0,34) | м2 | 6.2149 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 0.088252 | мусор |  |  |  |  | 0.0142 |  | ГЭСНр 57-02-03
[5 empty] | м3 | 0.049029
47 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (2,45*2,57) -колонна (0,24*0,34) | м2 | 6.2149 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 2.049 | мусор |  |  |  |  | 0.33 |  | ГЭСНр 57-02-02
[5 empty] | м3 | 1.1383
48 | Разборка плинтусов: цементных (2,45+2,57)*2 - проем 1,0м -колонна 0,34 +колонна (0,24+0,34+0,24) | м/п | 9.52 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 0.059024 | мусор |  |  |  |  | 0.0062 | 31.32 | 31.32
[5 empty] | м3 | 0.032791
49 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1 мм периметром 100 мм / 200 мм | м2 | 2.64 | Воздуховоды | м2 | 2.64 | Повторное использование
50 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | м2 | 2.64 |  |  |  |  | Воздуховоды Повторное использование | м2 | 2.64 | Повторное использование
51 | Установка алюминиевых дверных блоков (входная дверь) (размер 1,00*2,3) | м2 | 2.3 |  |  |  |  | Блок дверной входной из алюминиевого комбинированного профиля однопольный | м2 | 2.3 | Подрядчик | 218 | 6.7296
[9 empty] | шт | 1
52 | Установка и крепление наличников (2,4м+2,4м+1,2м) | м | 6 |  |  |  |  | Наличники из ПВХ, ширина 50 мм | м | 6.72 | Подрядчик | 1.12
53 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских дверь ((1,0+2,3+2,3)*0,12) | м2 | 0.672 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 | м3 | 0.028896 | Подрядчик | 0.043
54 | Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм (2,45*2,57) -колонна (0,24*0,34) | м2 | 6.2149 |  |  |  |  | Смеси сухие для полов Геркулес норма производителя 2кг/1 м2) | т | 0.621 | Подрядчик
55 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 100 мм | м2 | 6.21 |  |  |  |  | Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов | т | 1.0458 | Подрядчик | 0.001684
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 1.242 |  | 0.2
56 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (2,45*2,57) -колонна(0,24*0,34) | м2 | 6.2149 |  |  |  |  | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, многоцветная квадратная и прямоугольная цвет по согласованию | м2 | 6.3392 | Подрядчик | 1.02
57 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (2,45+2,57)*2*2,68 -проем (1,0*2,3) -колонна (0,34*2,68) +колонна ((0,24+0,34+0,24)*2,68) | м2 | 25.8936 |  |  |  |  | Плитки рядовые | м2 | 25.8936 | Подрядчик | 1
[8 empty] | Смесь сухая: белая | т | 0.012947 |  | 0.0005
[8 empty] | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0.097101 |  | 0.00375
58 | Устройство плинтусов цементных (2,45+2,57)*2 - проем 1,0м -колонна 0,34 +колонна (0,24+0,34+0,24) | м | 9.52 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.015232 | Подрядчик | 0.0016
59 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм швы ((2,57*0,02) | м2 | 0.0514 | Строительный мусор (1800кг/м3 | т | 0.0017373 | мусор | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.0011873 | Подрядчик | 0.0231 | 0.0338 |  |  |  |  | 3.74
[5 empty] | м3 | 0.00096518 | [11 empty] | 1.2467
60 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (2,45м*2,57м) +грани плит (3,7м*(0,35м+0,2м+0,35м)*2шт) +поперечные грани плит (2,4м*(0,1м+0,05м+0,1м)*2шт) | м2 | 14.1565 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 0.0032843 | Подрядчик | 0.000232 | 88.128 |  |  |  |  | 3.19
60 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм +анкеры (0,02м*0,02м*43шт) +трещины (1,6*0,02) | м2 | 0.0492 | Строительный мусор (1800кг/м3 | т | 0.001663 | мусор | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.0010824 | Подрядчик | 0.022 | 0.0338
[5 empty] | м3 | 0.00092387 | [8 empty] | 20.4981 | 7.34
61 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% стены((0,73*(2,45+2,57))*2) -балка (0,73*2,45) +балка (0,73*(0,3+0,33+0,15+0,3)) -вент. проемы ((4*0,2*0,1)+(0,2*0,2)) | м2 | 6.2091 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 0.0013101 | Подрядчик | 0.000211 |  |  |  | 3.67
62 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | т | 3.7957
63 | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 25 км класс груза 1 | т | 3.7957
Ремонт помещения мойки
63 | Снятие дверных полотен 0,7м*2,2м*2 шт | м2 дверных полотен | 3.08 | Строительный мусор (600кг/м3) | т | 0.036344 | мусор |  |  |  |  | 0.0118 | 2.4
[5 empty] | м3 | 0.060573
64 | Снятие наличников (2,4м+2,4м+1,7м) | м | 6.5 | Строительный мусор (600кг/м3) | т | 0.026 | мусор |  |  |  |  | 0.004
[5 empty] | м3 | 0.043333
65 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | коробок | 1 | Строительный мусор (600кг/м3) | т | 0.105 | мусор |  |  |  |  | 0.105
[5 empty] | м3 | 0.175
66 | Газовая резка ацетиленом анкеров диаметром до 20 мм на стене 21 шт | перерезов | 21 | [8 empty] | 1.18 | 4.26 | ЕНиР22.1-41-2А
66 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток стены (7,58+3,23)*2*2,72 - проем (1,5*2,3) | м2 | 55.3564 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 2.4412 | мусор |  |  |  |  | 0.0441 |  | ГЭСНр63-7-5
[5 empty] | м3 | 1.3562
67 | Разборка плинтусов: цементных (7,58м+3,23м)*2 - проем 1,50м | м/п | 20.12 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 0.12474 | мусор |  |  |  |  | 0.0062 | 31.32 | 31.32
[5 empty] | м3 | 0.069302
68 | Установка алюминиевых дверных блоков (входная дверь) (размер 1,50*2,3) | м2 | 3.45 |  |  |  |  | Блок дверной входной из алюминиевого комбинированного профиля двупольный | м2 | 3.45 | Подрядчик | 218 | 6.7296
[9 empty] | шт | 1
69 | Установка и крепление наличников (2,4м+2,4м+1,7м) | м | 6.5 |  |  |  |  | Наличники из ПВХ, ширина 50 мм | м | 7.28 | Подрядчик | 1.12
70 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских дверь ((1,5+2,3+2,3)*0,12) | м2 | 0.732 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 | м3 | 0.031476 | Подрядчик | 0.043
71 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону ((7,58м+3,23м)*2)*2,72 -проем (1,50*2,3) - ШПК (0,83*1,08) -проем разд. (0,77*0,89) | м2 | 53.7747 |  |  |  |  | Плитки рядовые | м2 | 53.7747 | Подрядчик | 1
[8 empty] | Клей для плитки (сухая смесь) | т | 0.20166 |  | 0.00375
[8 empty] | Смесь сухая: белая | т | 0.026887 |  | 0.0005
72 | Устройство плинтусов цементных (7,58м+3,23м)*2 - проем 1,50м | м | 20.12 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.032192 | Подрядчик | 0.0016
73 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм швы (3,23*0,02*3) | м2 | 0.1938 | Строительный мусор (1800кг/м3 | т | 0.0065504 | мусор | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.0044768 | Подрядчик | 0.0231 | 0.0338 |  |  |  |  | 3.74
[5 empty] | м3 | 0.0036391 | [11 empty] | 1.2467
74 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (3,23м*(7,58-(0,2*5)) +грани плит (3,23м*(0,35м+0,2м+0,35м)*5шт) +поперечные грани плит (1,7м*(0,1м+0,05м+0,1м)*8шт) | м2 | 39.1884 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 0.0090917 | Подрядчик | 0.000232 | 88.128 |  |  |  |  | 3.19
75 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм швы (0,73м*0,02м*2шт) +анкеры (0,02м*0,02м*21шт) +трещины (1,8*0,02)+(0,6*0,02) | м2 | 0.0856 | Строительный мусор (1800кг/м3 | т | 0.0028933 | мусор | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.0018832 | Подрядчик | 0.022 | 0.0338
[5 empty] | м3 | 0.0016074 | [8 empty] | 20.4981 | 7.34
76 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% стены((0,73*(7,58+3,23))*2) | м2 | 15.7826 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 0.0033301 | Подрядчик | 0.000211 |  |  |  | 3.67
77 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 20 мм 2,37 | м2 | 0.149 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 2.3989e-05 | Подрядчик | 0.000161 | 21.4 | [5 empty] | 21.1
21.1
78 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 15 мм (3,18+5,8+2,2)*2 | м2 | 1.054 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 0.00016969 | Подрядчик | 0.000161 | 9.8 | [5 empty] | 21.1
21.1
79 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, Ø 65 мм (1,6+3,2) | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению цвет по согласованию | т | 0.00015778 | Подрядчик | 0.000161 | 9.8 | [5 empty] | 21.1
21.1
80 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой до 10 кг (0,84*1,08) | шт | 1 |  |  |  |  | Шкаф пожарный белый (1000х840х230) правый | шт | 1 | Подрядчик | 0.004
[8 empty] | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм | шт | 0.05 |  | 0.05
81 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | т | 2.7427
82 | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 25 км класс груза 1 | т | 2.7427
Ремонт коридора
83 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток ((1,96*9,55)+(1,95*3,34) +(0,78*0,51)+(1,91*2,34) +(3,12*6,11)+(9,90*1,36)) -колонна (0,5м*0,5м) -фундамент (0,83*1,0) | м2 | 61.5454 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 3.2004 | мусор |  |  |  |  | 0.052 |  | ГЭСНр 57-02-03
[5 empty] | м3 | 1.778
84 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм ((1,96*9,55)+(1,95*3,34) +(0,78*0,51)+(1,91*2,34) +(3,12*6,11)+(9,90*1,36)) -колонна (0,5м*0,5м) -фундамент (0,83*1,0) | м2 | 61.5454 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 20.31 | мусор |  |  |  |  | 0.33 |  | ГЭСНр 57-02-02
[5 empty] | м3 | 11.2833
85 | Разборка плинтусов: цементных (1,96+9,55+1,5+3,34+1,17+0,51+0,78+0,51+3,34+1,17+1,5+9,9+1,36+9,9+3,25+2,35+1,5+1,91+2,34+5,71) +колонны (0,5*4) - проемы (1,0*7)+(1,5*2) | м/п | 55.55 | Строительный мусор (1800кг/м3) | т | 0.34441 | мусор |  |  |  |  | 0.0062 | 31.32 | 31.32
[5 empty] | м3 | 0.19134
86 | Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм ((1,96*9,55)+(1,95*3,34) +(0,78*0,51)+(1,91*2,34) +(3,12*6,11)+(9,90*1,36)) -колонна (0,5м*0,5м) -фундамент (0,83*1,0) | м2 | 61.5454 |  |  |  |  | Смеси сухие для полов Геркулес норма производителя 2кг/1 м2) | т | 6.155 | Подрядчик | [5 empty] | 15.5464
87 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 100 мм | м2 | 61.55 |  |  |  |  | Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов | т | 10.365 |  | 0.001684
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 12.31 |  | 0.2
88 | Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных толщиной 12 мм ((1,96*9,55)+(1,95*3,34) +(0,78*0,51)+(1,91*2,34) +(3,12*6,11)+(9,90*1,36)) -колонна (0,5м*0,5м) -фундамент (0,83*1,0) | м2 | 61.5454 |  |  |  |  | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н | кг | 133.5535 | Подрядчик | 2.17
[8 empty] | Порошок кислотоупорный | т | 0.32434 |  | 0.00527
[8 empty] | Песок кварцевый | т | 0.84009 |  | 0.01365
[8 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0.27203 |  | 0.00442
89 | Устройство плинтусов цементных (1,96+9,55+1,5+3,34+1,17+0,51+0,78+0,51+3,34+1,17+1,5+9,9+1,36+9,9+3,25+2,35+1,5+1,91+2,34+5,71) +колонны (0,5*4) - проемы (1,0*7)+(1,5*2) | м | 55.55 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.08888 | Подрядчик | 0.0016
90 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | т | 23.856
91 | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 25 км класс груза 1 | т | 23.856
Раздел 2. Сантехнические работы
Ремонт помещения мясного цеха
91 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм Ду15 мм | м | 5.9 | Строительный мусор (металл) | т | 0.003835 | передать Заказчику по Акту |  |  |  |  | 0.00065 |  | ГЭСНр63-7-5
92 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | м | 2 | Строительный мусор (металл) | т | 0.0118 | передать Заказчику по Акту | [5 empty] | 0.0059
93 | Демонтаж: моек | шт | 2 | Строительный мусор (металл) | т | 0.0244 | передать Заказчику по Акту |  |  |  |  | 0.0122
94 | Установка моек: на два отделение | шт | 1 |  |  |  |  | Ванна моечная двухсекционная с бортом | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Сифон с гофрой | шт | 2
[8 empty] | Смеситель "елочка" | шт | 2
[8 empty] | Подводка гибкая для смесителей Ду15. длина 80 см | шт. | 4
95 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | м | 3 |  |  |  |  | Трубы металлополимерные многослойные | м | 2.874 | Подрядчик | 0.958
[8 empty] | Муфта переходная Ду20 | шт | 2
[8 empty] | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм | шт | 6
[8 empty] | Тройник на металлополимерную трубу Ду20-Ду15 | шт | 2
96 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | м | 2 |  |  |  |  | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена Ду50 | м | 1.996 | Подрядчик | 0.998
[8 empty] | Тройник канализационный Ду50 | шт | 2
[8 empty] | Отвод канализационный Ду50 | шт | 2
[8 empty] | Заглушка канализационная Ду50 | шт | 1
[8 empty] | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм | шт | 4
[8 empty] | Манжета канализационная Ду50 | шт | 4
97 | Установка трапов диаметром: 50 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Трап | шт | 1
98 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | т | 0.040035
Ремонт помещения хранения круп
99 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | м | 3 | Строительный мусор (металл) | т | 0.0177 | передать Заказчику по Акту | Заглушка канализационная Ду50 | шт | 1 | Подрядчик |  | 0.0059
100 | Установка трапов диаметром: 50 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Трап | шт | 1
101 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | т | 0.0177
Ремонт помещения мойки
102 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм Ду15 мм | м | 3.6 | Строительный мусор (металл) | т | 0.00234 | передать Заказчику по Акту |  |  |  |  | 0.00065 |  | ГЭСНр63-7-5
103 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | м | 5.45 | Строительный мусор (металл) | т | 0.032155 | передать Заказчику по Акту | [5 empty] | 0.0059
104 | Демонтаж: моек | шт | 2 | Строительный мусор (металл) | т | 0.0244 | передать Заказчику по Акту |  |  |  |  | 0.0122
105 | Демонтаж: моек |  | 1 | Ванна моечная | шт | 1 | повторное использование
106 | Установка моек: на одно отделение | шт | 1 |  |  |  |  | Ванна моечная повторное использование | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Сифон с гофрой | шт | 1
[8 empty] | Смеситель "елочка" | шт | 1
[8 empty] | Подводка гибкая для смесителей Ду15. длина 80 см | шт. | 2
107 | Установка моек: на два отделение | шт | 1 |  |  |  |  | Ванна моечная трехсекционная с бортом | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Сифон с гофрой | шт | 3
[8 empty] | Смеситель "елочка" | шт | 3
[8 empty] | Подводка гибкая для смесителей Ду15. длина 80 см | шт. | 6
108 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | м | 4.1 |  |  |  |  | Трубы металлополимерные многослойные | м | 3.9278 | Подрядчик | 0.958
[8 empty] | Муфта переходная Ду20 | шт | 4
[8 empty] | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм | шт | 6
[8 empty] | Тройник на металлополимерную трубу Ду20-Ду15 | шт | 2
109 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | м | 5.45 |  |  |  |  | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена Ду50 | м | 5.4391 | Подрядчик | 0.998
[8 empty] | Тройник канализационный Ду50 | шт | 3
[8 empty] | Отвод канализационный Ду50 | шт | 3
[8 empty] | Заглушка канализационная Ду50 | шт | 1
[8 empty] | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм | шт | 16
[8 empty] | Манжета канализационная Ду50 | шт | 6
110 | Установка трапов диаметром: 50 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Трап | шт | 1
111 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | т | 0.058895
Раздел 3. Электротехнические работы
Ремонт помещения мясного цеха
112 | Демонтаж Кабель накладными скобами. | м | 10 | Провод АВВГ 3х2,5 | м | 0.1 | передать Заказчику по Акту |  |  |  | Подрядчик
|  |  |  | Коробка монтажная | шт | 0.03 | мусор
113 | Демонтаж Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ГЭСНм 08-03-594-02 | шт | 2 | Светильник | шт | 2 | передать Заказчику по Акту |  |  |  | Подрядчик
114 | Демонтаж Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ГЭСНм 08-03-591-01 | шт | 1 | Выключатель | шт | 1 | мусор |  |  |  | Подрядчик
115 | Демонтаж Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ГЭСНм 08-03-591-08 | шт | 1 | Розетка | шт | 1 | мусор |  |  |  | Подрядчик
116 | Монтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ( применительно светодиодный) ГЭСНм 08-03-593-06 | шт | 3 |  |  |  |  | Светильник промышленный светодиодный 170-260В 40Вт 5500-6500K матовый рассеиватель 1200х120х90 IP65 накладной УХЛ1 (КСУ В90304450002) | шт. | 3 | Подрядчик
117 | Монтаж провода в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 15 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5 (15*1,02) | м | 15.3 | Подрядчик
118 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм по стенам и потолкам. | м | 14 |  |  |  |  | Кабель-канал 20х25 | м | 14 | Подрядчик
119 | Установка коробки соединительной. | шт | 5 |  |  |  |  | Коробка распределительная о/п "Туссо" 85х85х40 67040 IP54 6 входов | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Клемма WAGO 222-413 3х (0.08-2.5/4) мм2 для жестких и/ид\ли гибких медных проводников | шт | 20
120 | Монтаж выключателя неутопленного типа при открытой проводке. | шт | 1 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный открытой установки Пралекса (9776) | шт. | 1 | Подрядчик
121 | Монтаж розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке. | шт | 1 |  |  |  |  | Розетка четырехместная открытой установки (евро) (9374) | шт. | 1 | Подрядчик
Ремонт помещения хранения круп
122 | Демонтаж Кабель накладными скобами. | м | 12 | Провод АВВГ 3х2,5 | м | 12 | передать Заказчику по Акту |  |  |  | Подрядчик
|  |  |  | Коробка монтажная | шт | 3 | мусор
123 | Демонтаж Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ГЭСНм 08-03-594-02 | шт | 3 | Светильник | шт | 3 | передать Заказчику по Акту |  |  |  | Подрядчик
124 | Демонтаж Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ГЭСНм 08-03-591-01 | шт | 1 | Выключатель | шт | 1 | передать Заказчику по Акту |  |  |  | Подрядчик
125 | Демонтаж Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ГЭСНм 08-03-591-08 | шт | 3 | Розетка | шт | 3 | передать Заказчику по Акту |  |  |  | Подрядчик
126 | Монтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ( применительно светодиодный) ГЭСНм 08-03-593-06 | шт | 3 |  |  |  |  | Светильник промышленный светодиодный 170-260В 40Вт 5500-6500K матовый рассеиватель 1200х120х90 IP65 накладной УХЛ1 (КСУ В90304450002) | шт. | 3 | Подрядчик
127 | Монтаж провода в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 17.64 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5 (17.64*1,02) | м | 17.9928 | Подрядчик
128 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм по стенам и потолкам. | м | 12 |  |  |  |  | Кабель-канал 20х25 | м | 12 | Подрядчик
129 | Установка коробки соединительной. | шт | 5 |  |  |  |  | Коробка распределительная о/п "Туссо" 85х85х40 67040 IP54 6 входов | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Клемма WAGO 222-413 3х (0.08-2.5/4) мм2 для жестких и/ид\ли гибких медных проводников | шт | 20
130 | Монтаж выключателя неутопленного типа при открытой проводке. | шт | 1 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный открытой установки Пралекса (9776) | шт. | 1 | Подрядчик
131 | Монтаж розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке. | шт | 1 |  |  |  |  | Розетка четырехместная открытой установки (евро) (9374) | шт. | 1 | Подрядчик
Ремонт помещения холодильной камеры с тамбуром
132 | Монтаж светильников настенных с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповых. ГЭСНм 08-03-593-06 | шт. | 1 |  |  |  |  | Светильник промышленный светодиодный 170-260В 40Вт 5500-6500K матовый рассеиватель 1200х120х90 IP65 накладной УХЛ1 | шт. шт. | 1 1 | Подрядчик
133 | Монтаж провода в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 4 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5 (4*1,02) | м | 4.08 | Подрядчик
134 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм по стенам и потолкам. | м | 2 |  |  |  |  | Кабель-канал 20х25 | м | 2 | Подрядчик
135 | Установка коробки соединительной. | шт | 1 |  |  |  |  | Коробка распределительная о/п "Туссо" 85х85х40 67040 IP54 6 входов | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Клемма WAGO 222-413 3х (0.08-2.5/4) мм2 для жестких и/ид\ли гибких медных проводников | шт | 3
Ремонт помещения мойки
136 | Демонтаж Кабель накладными скобами. | м | 30.8 | Провод АВВГ 3х2,5 | м | 21 | передать Заказчику по Акту |  |  |  | Подрядчик
|  |  |  | Коробка монтажная | шт | 8 | мусор
|  |  |  | Провод ВВГ 4х10 | м | 9,8 | Повторное использование |  |  |  | Подрядчик
137 | Демонтаж Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ГЭСНм 08-03-594-02 | шт | 6 | Светильник | шт | 6 | передать Заказчику по Акту |  |  |  | Подрядчик
138 | Демонтаж Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ГЭСНм 08-03-591-01 | шт | 1 | Выключатель | шт | 1 | передать Заказчику по Акту |  |  |  | Подрядчик
139 | Демонтаж щита распределительного | шт | 1 | Щит распределительный | шт | 1 | передать Заказчику по Акту |  |  |  | Подрядчик
140 | Монтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ( применительно светодиодный) ГЭСНм 08-03-593-06 | шт | 6 |  |  |  |  | Светильник промышленный светодиодный 170-260В 40Вт 5500-6500K матовый рассеиватель 1200х120х90 IP65 накладной УХЛ1 (КСУ В90304450002) | шт. | 6 | Подрядчик
141 | Монтаж Провода в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 39.8 |  |  |  |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5 (30*1,02) | м | 30.6 | Подрядчик
[8 empty] | Провод ВВГ 4х10 | м | 9.8 | Повторное использование
142 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм по стенам и потолкам. | м | 19 |  |  |  |  | Кабель-канал 20х25 Кабель-канал 40х40 | м м | 9 10 | Подрядчик
143 | Установка коробки соединительной. | шт | 7 |  |  |  |  | Коробка распределительная о/п "Туссо" 85х85х40 67040 IP54 6 входов | шт | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Клемма WAGO 222-413 3х (0.08-2.5/4) мм2 для жестких и/ид\ли гибких медных проводников | шт | 26
144 | Монтаж выключателя неутопленного типа при открытой проводке. | шт | 1 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный открытой установки Пралекса (9776) | шт. | 1 | Подрядчик
Раздел 4. Захоронение мусора
145 | Размещение строительного мусора (600кг/м3) на полигоне | т | 0.78806
|  | м3 | 1.1396
146 | Размещение строительного мусора (1800кг/м3) на полигоне | т | 37.2936
|  | м3 | 20.7187
Примечание: Захоронение мусора осуществляется специализированной организацией в г. Усть-Илимске ООО "Стройфирма" Приказ №16 от28.10.2021г
Условия производства работ:
Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ К = 1,2 Демонтируемый материал передается заказчику по Акту-передачи
Визы тех. Служб ИД (по принадлежности работ): |  |  |  |  | Подписи лиц,ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей:
Подтверждение необходимости проведения работ
СЗС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» |  |  |  |  | Начальник ОППР У-ИГЭС |  |  |  | А.Н. Белов
| _________________________ /____________/ |  |  |  | Инженер по ОЭиР ЗиС ОППР У-ИГЭС |  |  |  | Е.А. Сухоцкий
[5 empty] | Зам.начальника ЦТО по ГТС У-ИГЭС |  |  |  | А.А. Тельнов
[5 empty] | Инженер ОППР У-ИГЭС |  |  |  | В.В. Репин