## деф.вед.
Приложение №2 к договору № 07-19 от "___"___________ 2019г.
Утверждаю:
Директор филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» Иркутская ГЭС
_____________________В.А. Чеверда
"___ " __________________2026г.
Ведомость объемов работ №2
Текущий ремонт комнаты психологической разгрузки (Электромонтажные работы)
(категория ремонта)
Здание гидростанции инв. №ТГ0001142
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,04 4 / 100 | Строительный мусор |  |  | Мусор
2 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0,06 6 / 100 | Строительный мусор |  |  | Мусор
3 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1,3 130 / 100 | Строительный мусор |  |  | Мусор
4 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (демонтаж) | 100м | 0,15 15 / 100 | Строительный мусор |  |  | Мусор
Раздел 2. Монтажные работы по питающим линиям и ЩР
| Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 1 |  |  |  |  | Корпус пластиковый ЩРН-П-18 белый с 2-мя шинами IEK | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 1,33 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0,041 | Подрядчик
[8 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,1 | Подрядчик
[8 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0,1 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм | 1000 шт | 0,021 | Подрядчик
[8 empty] | Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей | 100 шт | 0,041 | Подрядчик
[8 empty] | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм | кг | 0,124 | Подрядчик
6 | Прибор или аппарат | шт | 3 |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,06 | Подрядчик
[8 empty] | Выключатель автоматический 1P, 32 А, 4,5 кА, характеристика B (Автоматический выключатель ВА47-29 1Р В32А IEK) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика B (Автоматический выключатель ВА47-29 1Р В10А IEK) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Выключатель автоматический 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B (Автоматический выключатель ВА47-29 1Р В25А IEK) | шт | 1 | Подрядчик
7 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,15 |  |  |  |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,03 | Подрядчик
[8 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0,00015 | Подрядчик
[8 empty] | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с защелкивающейся крышкой, размеры 40х20 мм | 100 м | 0,15 | Подрядчик
8 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,18 |  |  |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 2,3994 | Подрядчик
[8 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0,099 | Подрядчик
[8 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,009 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок(N, PE)-660 (с учетом нормы отхода 2% согл.Прил.8.4 ОП ГЭСНм08) | 1000 м | 0,01836 | Подрядчик
9 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,18 |  |  |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 2,3994 | Подрядчик
[8 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0,09 | Подрядчик
[8 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,009 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 (с учетом нормы отхода 2% согл.Прил.8.4 ОП ГЭСНм08) | 1000 м | 0,01836 | Подрядчик
Кабельные проходки в стенах
10 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,02 |  |  |  |  | Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм | кг | 0,0006 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,021 | Подрядчик
[8 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,00004 | Подрядчик
[8 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0,00006 | Подрядчик
[8 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0,012 | Подрядчик
[8 empty] | Заглушки | 10 шт | 0,0204 | Подрядчик
[8 empty] | Гайки установочные заземляющие | 100 шт | 0,005 | Подрядчик
[8 empty] | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (с учетом нормы отхода 3% согл.Прил.8.4 ОП ГЭСНм08) | м | 2,06 | Подрядчик
11 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 4 |  |  |  |  | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм | т | 0,00024 | Подрядчик
[8 empty] | Пакля смоляная пропитанная | кг | 0,6 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб | кг | 2,88 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл | шт | 2 | Подрядчик
Раздел 3. Монтажные работы по розеточной сети
12 | Прибор или аппарат | шт | 2 |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,04 | Подрядчик
[8 empty] | Дифференциальный автоматический выключатель АД12 2Р В20А 30мА IEK | шт | 2 | Подрядчик
13 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,14 |  |  |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 4,9 | Подрядчик
[8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,21 | Подрядчик
[8 empty] | Гипс строительный Г-3 | т | 0,000441 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм | 1000 шт | 0,01428 | Подрядчик
[8 empty] | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки (1шт для розетки Ethernet) | 1000 шт | 0,015 | Подрядчик
[8 empty] | Розетка, скрытый монтаж, с заземлением, бежевый MERTEN SYSTEM M Schneider Electric | шт | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Рамка 3 поста горизонтальная, бежевый GLOSSA Schneider Electric | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Рамка 2 поста горизонтальная, бежевый GLOSSA Schneider Electric | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Рамка 1 поста горизонтальная, бежевый GLOSSA Schneider Electric | шт | 3 | Подрядчик
14 | Электрообогревательные панели мощностью: 1,5 кВт | 10 шт | 0,4 |  |  |  |  | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0,16 | Подрядчик
[8 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | кг | 0,08 | Подрядчик
[8 empty] | Конвектор электрический мощностью 1,5 кВт (настенный) | шт | 4 | Подрядчик
15 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (в штробе) | 100 м | 0,3 |  |  |  |  | Гипс строительный Г-3 | т | 0,003 | Подрядчик
[8 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,09 | Подрядчик
[8 empty] | Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм | кг | 0,159 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 (с учетом нормы отхода 2% согл.Прил.8.4 ОП ГЭСНм08) | 1000 м | 0,0306 | Подрядчик
16 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (в гофротрубе) | 100 м | 1 |  |  |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 26,67 | Подрядчик
[8 empty] | Тальк молотый, сорт I | т | 0,00105 | Подрядчик
[8 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,02 | Подрядчик
[8 empty] | Гильзы кабельные медные 16 мм | 100 шт | 0,05 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0,0122 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 (с учетом нормы отхода 2% согл.Прил.8.4 ОП ГЭСНм08) | 1000 м | 0,102 | Подрядчик
[8 empty] | Гильзы кабельные медные луженые под опрессовку для соединения встык проводов и кабелей с медными жилами сечением 10 мм2, внутренний диаметр 5 мм (Соединительная клемма гильза ГМЛ 10-5 (10 мм2) ) | 100 шт | 0,5 | Подрядчик
17 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 1 |  |  |  |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 2,09 | Подрядчик
[8 empty] | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм (с учетом нормы отхода 3% согл.Прил.8.4 ОП ГЭСНм08) | м | 103 | Подрядчик
[8 empty] | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | 10 шт | 20 | Подрядчик
Раздел 4. Монтажные работы по сети освещения
18 | Прибор или аппарат | шт | 1 |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,02 | Подрядчик
[8 empty] | Дифференциальный автоматический выключатель АД12 2Р 20А 30мА IEK | шт | 1 | Подрядчик
19 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 |  |  |  |  | Гипс строительный Г-3 | т | 0,0000315 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм | 1000 шт | 0,00102 | Подрядчик
[8 empty] | Выключатель 1-клавишный скрытый монтаж, бежевый GLOSSA Schneider Electric | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Рамка 1 поста горизонтальная, бежевый GLOSSA Schneider Electric | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки | 1000 шт | 0,001 | Подрядчик
20 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,02 |  |  |  |  | Гипс строительный Г-3 | т | 0,000063 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм | 1000 шт | 0,00204 | Подрядчик
[8 empty] | Выключатель 2-клавишный скрытый монтаж, бежевый GLOSSA Schneider Electric | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Рамка 2 поста горизонтальная, бежевый GLOSSA Schneider Electric | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки | 1000 шт | 0,002 | Подрядчик
21 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (прим) | 100 м | 0,15 |  |  |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,321 | Подрядчик
[8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,1875 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0,045 | Подрядчик
[8 empty] | Серьга КС-095 | шт | 4,5 | Подрядчик
[8 empty] | Муфты | шт | 0,9 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль для натяжного потолка под светодиодную ленту | м | 15 | Подрядчик
22 | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 (прим) | 100 м | 0,15 |  |  |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 1,9995 | Подрядчик
[8 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0,075 | Подрядчик
[8 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,0075 | Подрядчик
[8 empty] | Светодиодная лента теплый желтый цвет 24В | м | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Блок питания для светодиодной ленты 24В | шт | 1 | Подрядчик
23 | Светильник светодиодный точечный встраиваемый в подвесной потолок решетчатого (растрового) типа: круглый | 100 шт | 0,14 |  |  |  |  | Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм | шт | 0,168882 | Подрядчик
[8 empty] | Встраиваемый светодиодный светильник Voltalighting OMEGA DL0710.55.3K. TW DIM | шт | 0,01 | Подрядчик
24 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0,01 |  |  |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 0,2583 | Подрядчик
[8 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0,0000306 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0,0408 | Подрядчик
[8 empty] | Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2 | 100 шт | 0,0102 | Подрядчик
[8 empty] | Бра iLedex Telescope 6411 WH | шт | 1 | Подрядчик
25 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (в штробе) | 100 м | 0,1 |  |  |  |  | Гипс строительный Г-3 | т | 0,001 | Подрядчик
[8 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,03 | Подрядчик
[8 empty] | Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм | кг | 0,053 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 (с учетом нормы отхода 2% согл.Прил.8.4 ОП ГЭСНм08) | 1000 м | 0,0102 | Подрядчик
26 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (в гофротрубе) | 100 м | 0,8 |  |  |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 10,664 | Подрядчик
[8 empty] | Тальк молотый, сорт I | т | 0,00048 | Подрядчик
[8 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,016 | Подрядчик
[8 empty] | Гильзы кабельные медные 6 мм | 100 шт | 0,04 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0,00976 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 (с учетом нормы отхода 2% согл.Прил.8.4 ОП ГЭСНм08) | 1000 м | 0,0816 | Подрядчик
[8 empty] | Клемма соединительная универсальная рычажковая для трех проводников, 32 А, диапазон сечений 0,2-4 мм2, IP 20 (Соединительная клемма WAGO 222-413) | 100 шт | 0,4 | Подрядчик
27 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,8 |  |  |  |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 1,672 | Подрядчик
[8 empty] | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм (с учетом нормы отхода 3% согл.Прил.8.4 ОП ГЭСНм08) | м | 82,4 | Подрядчик
[8 empty] | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | 10 шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Коробки ответвительные с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размеры 80х80х40 мм, цвет серый (прим,Коробка HF 80х80х40 60-0210 Промрукав) | 10 шт | 0,8 | Подрядчик
Раздел 5. Проведение витой пары в комнату психологической разгрузки
28 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (в гофротрубе) | 100 м | 0,1 |  |  |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 1,333 | Подрядчик
[8 empty] | Тальк молотый, сорт I | т | 0,00006 | Подрядчик
[8 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,002 | Подрядчик
[8 empty] | Гильзы кабельные медные 6 мм | 100 шт | 0,005 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0,00122 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e (Кабель SkyNet Premium FTP indoor 4x2x0,51, медный, FLUKE TEST, кат.5e, однож., 100 м, box, серый CSP-FTP-4-CU/100)(с учетом нормы отхода 2% согл.Прил.8.4 ОП ГЭСНм08) | 1000 м | 0,0102 | Подрядчик
29 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,1 |  |  |  |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 0,209 | Подрядчик
[8 empty] | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм (с учетом нормы отхода 3% согл.Прил.8.4 ОП ГЭСНм08) | м | 10,3 | Подрядчик
[8 empty] | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм | 10 шт | 1 | Подрядчик
30 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,9 |  |  |  |  | Гипс строительный Г-3 | т | 0,009 | Подрядчик
[8 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,27 | Подрядчик
[8 empty] | Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм | кг | 0,477 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e (Кабель SkyNet Premium FTP indoor 4x2x0,51, медный, FLUKE TEST, кат.5e, однож., 100 м, box, серый CSP-FTP-4-CU/100)(с учетом нормы отхода 2% согл.Прил.8.4 ОП ГЭСНм08) | 1000 м | 0,0918 | Подрядчик
31 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 |  |  |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 0,35 | Подрядчик
[8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,015 | Подрядчик
[8 empty] | Гипс строительный Г-3 | т | 0,0000315 | Подрядчик
[8 empty] | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм | 1000 шт | 0,00102 | Подрядчик
[8 empty] | Розетка скрытого монтажа, двухместная, компьютерная, RJ45 категории 5e, цвет бежевый, IP20 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Рамка 1 поста горизонтальная, бежевый GLOSSA Schneider Electric | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки | 1000 шт | 0,001 | Подрядчик
Раздел 6. Монтаж кабеля и трубок для сплит-системы
32 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов | 100 м | 0,5 |  |  |  |  | Ацетилен растворенный технический, марка Б | т | 0,0005 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород газообразный технический | м3 | 3,6 | Подрядчик
[8 empty] | Припой ЛОК | кг | 0,01 | Подрядчик
[8 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 0,375 | Подрядчик
[8 empty] | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм | шт | 33 | Подрядчик
[8 empty] | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм (3/8) | м | 25 | Подрядчик
[8 empty] | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм (1/4) | м | 25 | Подрядчик
[8 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 6 мм, толщина 6 мм | м | 27,5 | Подрядчик
[8 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 10 мм, толщина 6 мм | м | 27,5 | Подрядчик
33 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (прим, прокладка дренажной трубки) | 100 м | 0,25 |  |  |  |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 0,5225 | Подрядчик
[8 empty] | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | 10 м | 2,5 | Подрядчик
34 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 1 |  |  |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 13,33 | Подрядчик
[8 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0,55 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 1,9 | Подрядчик
[8 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,4 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 (с учетом нормы отхода 2% согл.Прил.8.4 ОП ГЭСНм08) | 1000 м | 0,0765 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5ок(N)-660 (прим, 4х0,75) (с учетом нормы отхода 2% согл.Прил.8.4 ОП ГЭСНм08) | 1000 м | 0,0255 | Подрядчик
35 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,036 |  |  |  |  | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0,001044 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,000288 | Подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 0.2484 | Подрядчик
| Главный инженер ИГЭС |  |  |  | А.Н. Николаев |  |  | Согласовано: Департамент по эксплуатации ООО "ЭН+ ГИДРО" Необходимость работ подтверждает Начальник электротехнического отдела | К.Г. Дементьев
| Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник ОЭЦ ИГЭС |  |  |  | В.П. Гаримыко
| Начальник УЭЭО |  |  |  | И.Н. Лямин
| Начальник СРЗиА и СДТУ |  |  |  | И.С. Гаськов