## график
Приложение № 3 к договору № от ____________2024 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор У-ИТЭЦ
ООО Байкальская энергетическая компания
______________А.В. Гунин | [8 empty] | ___________С.В. Новиков
"_____"_____________2024 г. | [8 empty] | "_____"_____________2024 г.
График оказания услуг
Экспертиза промышленной безопасности после наработки установленного срока службы технических устройств У-ИТЭЦ
№ этапа работ | Наименование работ | Срок выполнения работ
|  | с даты заключения договора по 31.05.2024 | с 01.06.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.07.2024 | с 01.08.2024 по 31.08.2024 | с 01.09.2024 по 30.09.2024 | с 01.10.2024 по 31.10.2024 | с 01.11.2024 по 30.11.2024 | с 01.12.2024 по 31.12.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | СМ № 02-ПЭП-2024 Экспертиза промышленной безопасности после наработки установленного срока службы технических устройств У-ИТЭЦ (16 шт.) |  | 5% | 10% | 5% | 5% | 10% | 25% | 10%
2 | СМ № 03-ПЭП-2024 Экспертиза промышленной безопасности после наработки установленного срока службы технических устройств У-ИТЭЦ (6 шт.) | 15% |  | 10% |  |  |  | 5%
| Итого 1 этап: | 15%
| Итого 2 этап: |  | 5%
| Итого 1-2 этап: | 20%
| Итого 3 этап: |  |  | 20%
| Итого 1-3 этап: | 40%
| Итого 4 этап: |  |  |  | 5%
| Итого 1-4 этап: | 45%
| Итого 5 этап: |  |  |  |  | 5%
| Итого 1-5 этап: | 50%
| Итого 6 этап: | [5 empty] | 10%
| Итого 1-6 этап: | 60%
| Итого 7 этап: | [6 empty] | 30%
| Итого 1-7 этап: | 90%
| Итого 8 этап: | [7 empty] | 10%
| Итого 1-8 этап: | 100%
Примечание: На каждом этапе можно перевыполнять объем работ, за счет следующего этапа.
* - выполнение не менее от общей стоимости по договору;
** - от общей стоимости по договору или меньше с учетом оставшихся работ.
| Зам. директора -технический директор |  |  |  | К.В. Ларионов
| Зам. технического директора |  |  |  | А.Л. Черноусов
| Начальник ОППР |  |  |  | В.А. Дунаев
| Начальник ЛМ |  |  |  | А.С. Аникин
| Начальник ХЦ |  |  |  | М.А. Хныков
| Начальник КТЦ |  |  |  | Н.В. Свиридов
| Руководитель СОТ |  |  |  | Ю.М. Шаляпина