## РНЦ
УТВЕРЖДАЮ
________________________
"______ " __________________20___г
Расчет начальной стоимости
по объекту (работ/услуг): Строительство ПС 35 кВ Поздняково с установкой трансформаторов 2х10 МВА (прирост мощности 20 МВА) с ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Хомутово протяженностью 0,05 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 2,7 км.
Основание: 017/03-ВЭС-2018, утверждено главным инженером Барсуковым А.В.
Исходные данные:
ИЦС (квартал, год) |  | 2 кв. 2022г.
Индекс на материалы
Индекс на оборудование
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4 кв 2022г |  | 3.08%
Составлен в ценах по состоянию на 2 кв. 2022г.
№ п/п | Наименование смет | № смет | Стоимость в базовых ценах (в ценах 2000г) |  |  |  | Стоимость работ в текущей цене | [9 empty] | Стоимость работ подрядчика в текущей цене с учетом коэффициента конкурсного снижения
|  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего (гр.5+гр.6+гр.8+гр.9+гр.10+ гр.11) | в том числе: | [8 empty] | Всего | в том числе
|  |  |  | Материалы поставки заказчика | Оборуд. поставки заказчика | Оборуд. поставки подрядчика |  | ОЗП | ЭМ | в т.ч. ЗПМ | Материалы | Оборудование поставки подрядчика | НР | СП | ТЗ | ТЗМ |  | СМР | Материалы | Оборудование поставки подрядчика | Непр. работы и затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
СМР + оборудование
1 | 01-01-01 Инженерная подготовка территории | ЛС 01-01-01 |  |  |  |  | 202065 | 1611 | 185500 | 9203 | 30 |  | 9949 | 4975 | 5.88 | 20.25
2 | 01-02-01 Рекультивация | ЛС 01-02-01 |  |  |  |  | 1714 |  | 660 | 237 | 638 |  | 244 | 172 |  | 0.6
3 | 01-03-01 Рекультивация | ЛС 01-03-01 |  |  |  |  | 17152 |  | 6621 | 2351 | 6419 |  | 2420 | 1692 |  | 6.02
4 | 01-04-01 Рекультивация | ЛС 01-04-01 |  |  |  |  | 104800 |  | 45048 |  | 59752 |  |  |  |  | 40.85
5 | 02-01-01 Архитектурно-строительные решения. ОРУ | ЛС 02-01-01 |  |  |  |  | 5812190 | 450118 | 979071 | 83953 | 3532212 |  | 542121 | 308668 | 1438.03 | 194.88
6 | 02-01-02 АС ЗРУ 35кВ | ЛС 02-01-02 |  |  |  |  | 1819435 | 183653 | 306924 | 42119 | 943843 |  | 236992 | 148023 | 619.52 | 95.13
7 | 02-01-03 Архитектурно-строительные решения. Здание ЗРУ 10 кВ | ЛС 02-01-03 |  |  |  |  | 1704619 | 129164 | 477642 | 90902 | 742915 |  | 222538 | 132360 | 432.96 | 201.22
8 | 02-01-04 Монтажные работы | ЛС 02-01-04 |  |  |  |  | 4259577 | 838097 | 383957 | 99238 | 1677386 |  | 891392 | 468745 | 2506.18 | 231.88
9 | 02-01-05 Заземление | ЛС 02-01-05 |  |  |  |  | 339199 | 61875 | 26710 | 6325 | 150250 |  | 65879 | 34485 | 188.05 | 14.29
10 | 02-01-06 Релейная защита и автоматика | ЛС 02-01-06 |  |  |  |  | 1385139 | 451678 | 56719 | 15902 | 136418 | 48636 | 453297 | 238391 | 1368.25 | 37.73
11 | 02-01-07 Такелаж двух силовых трансформаторов | ЛС 02-01-07 |  |  |  |  | 170615 | 65302 | 105313 | 35762
12 | 02-01-08 Доставка оборудования на строительную площадку | ЛС 02-01-08 |  |  |  |  | 55755 |  |  |  | 55755
13 | 02-02-01 ВЛ 35кВ | ЛС 02-02-01 |  |  |  |  | 3495217 | 480793 | 958815 | 149097 | 1060727 |  | 635288 | 359594 | 1472.06 | 421.94
14 | 02-03-01 ВЛ 10кВ Поздняково-РМЗ | ЛС 02-03-01 |  |  |  |  | 12591821 | 837595 | 3715875 | 512085 | 5945898 | 10811 | 1339465 | 742177 | 2880.24 | 676.43
15 | 02-04-01 ВЛ 10кВ Поздняково-Турская | ЛС 02-04-01 |  |  |  |  | 190029 | 14251 | 53483 | 8009 | 86939 |  | 22534 | 12822 | 48.64 | 15.14
16 | 02-05-01 Технические средства организации охраны подстанции | ЛС 02-05-01 |  |  |  |  | 3102148 | 380496 | 108879 | 34909 | 494652 | 1514075 | 395941 | 208105 | 1147.04 | 78.7
17 | 02-06-01 АСУ ТП | ЛС 02-06-01 |  |  |  |  | 704107 | 59171 | 5812 | 1524 | 93163 | 457217 | 58242 | 30502 | 176.79 | 3.72
18 | 02-07-01 АИИС КУЭ | ЛС 02-07-01 |  |  |  |  | 78704 | 16585 | 1534 | 408 | 35626 |  | 16372 | 8587 | 48.83 | 0.97
19 | 02-08-01 Прокладка кабеля 35кВ | ЛС 02-08-01 |  |  |  |  | 1039416 | 77746 | 63916 | 20944 | 699821 | 56047 | 93937 | 47949 | 252.27 | 47.62
20 | 02-09-01 Прокладка ВОЛС | ЛС 02-09-01 |  |  |  |  | 1020035 | 185374 | 114308 | 30240 | 405701 |  | 206492 | 108160 | 596.93 | 71.5
21 | 05-01-01 Подъездная автодорога, парковочная площадка | ЛС 05-01-01 |  |  |  |  | 571577 | 11814 | 256013 | 10481 | 254477 |  | 28092 | 21181 | 40.37 | 24.72
22 | 05-02-01 Средства связи. ПС Хомутово | ЛС 05-02-01 |  |  |  |  | 195202 | 54553 | 3027 | 1026 | 3620 | 54865 | 51790 | 27347 | 135.63 | 2.26
23 | 05-03-01 Средства связи. ПС Поздняково | ЛС 05-03-01 |  |  |  |  | 1095486 | 399853 | 7952 | 2454 | 61001 | 51567 | 376881 | 198232 | 1043.13 | 5.73
24 | 05-04-01 Средства связи. ПС Урик | ЛС 05-04-01 |  |  |  |  | 517221 | 187291 | 5781 | 1976 | 48011 | 1045 | 178194 | 96899 | 490 | 4.39
25 | 05-05-01 Инженерная подготовка территории | ЛС 05-05-01 |  |  |  |  | 241090 | 1914 | 221079 | 11174 | 35 |  | 12041 | 6021 | 6.99 | 24.59
26 | 05-05-02 Вертикальная планировка | ЛС 05-05-02 |  |  |  |  | 3761243 |  | 1694631 | 23316 | 2034436 |  | 21451 | 10725 |  | 52.78
27 | 05-05-03 Укрепление откосов | ЛС 05-05-03 |  |  |  |  | 123162 |  | 20929 | 5494 | 95090 |  | 4890 | 2253 |  | 12.15
28 | 05-05-04 Подъездная автодорога | ЛС 05-05-04 |  |  |  |  | 1499664 | 56309 | 663721 | 28226 | 612935 |  | 100111 | 66588 | 190.14 | 71.29
29 | 05-05-05 Организация дорожного движения | ЛС 05-05-05 |  |  |  |  | 61244 | 5414 | 1549 | 467 | 41583 |  | 7291 | 5407 | 18.4 | 0.99
30 | 06-01-01 Наружная канализация | ЛС 06-01-01 |  |  |  |  | 914049 | 137896 | 68940 | 9371 | 488986 |  | 141345 | 76882 | 420.56 | 21.37
31 | 06-02-01 Наружное освещение | ЛС 06-02-01 |  |  |  |  | 661093 | 88639 | 16961 | 4274 | 424875 |  | 87247 | 43371 | 294.98 | 9.72
32 | 07-01-01 Вертикальная планировка | ЛС 07-01-01 |  |  |  |  | 43515 |  | 30724 | 9269 |  |  | 8527 | 4264 |  | 20.98
33 | 07-01-02 Внутриплощадочная автодорога и площадка для сбора ТКО | ЛС 07-01-02 |  |  |  |  | 1699882 | 46585 | 674356 | 41984 | 787173 |  | 110038 | 81730 | 160.39 | 102.82
34 | 07-01-03 Лоток водоотводной | ЛС 07-01-03 |  |  |  |  | 292123 | 7622 | 7249 | 332 | 262344 |  | 8955 | 5953 | 23.9 | 0.82
35 | 07-01-04 Архитектурно-строительные решения. Ограждение | ЛС 07-01-04 |  |  |  |  | 2543368 | 200337 | 282324 | 40432 | 1634856 |  | 259425 | 166426 | 617.98 | 91.32
36 | Временное ограждение площадки строительства | ЛС 02-01-02 |  |  |  |  | 570412 | 158760 | 11367 | 3585 | 143278 |  | 161054 | 95953 | 522.02 | 8.59
Всего СМР+оборудование |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 52884068 | 5590496 | 11563390 | 1337069 | 23020845 | 2194263 | 6750435 | 3764639 | 17146 | 2613 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в т.ч.:
Зимнее удорожание (8,27%) | [6 empty] | 1585301
Непр. работы и затраты (1,5%) | [6 empty] | 988405
Прочие
37 | Пусконаладочные расходы | ЛС 02-01-02 |  |  |  |  | 10008570
38 | Пусконаладочные (испытания) ПС-35кВ | ЛС 02-01-02 |  |  |  |  | 1220951
39 | Перевозка рабочих | 09-03 |  |  |  |  | 194742
Всего Прочие |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11424263 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого начальная стоимость : |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 66882037 | 5590496 | 11563390 | 1337069 | 23020845 | 2194263 | 6750435 | 3764639 | 17146 | 2613 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Коэффициент конкурсного снижения:
ВСЕГО стоимость работ | [6 empty] | 0
| НДС | [5 empty] | 13376407.4
| Всего с НДС | [5 empty] | 80258444.4
справочно:
1. | Материалы поставки заказчика: | [5 empty] | #REF!
Материалы поставки заказчика | [6 empty] | #REF!
Оборудование поставки заказчика | [6 empty] | #REF!
| Итого без учета НДС |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Примечание :
1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ
| Начальник ОКС |  |  |  | С.Н.Костоглодов |  |  | С.А. Холявкин
| Инженер 1 кат. ОКС |  |  |  | М.А.Шенемецкая |  |  | Д.А. Волчков
| Инженер по ПСР 2 кат. ОКС | [6 empty] | О.Г. Фоменко