## график по металлу
Приложение 1
Перечень и график образования металлолома в ходе перевооружения гидроагрегата ст.№8 ИГЭС
2022 год
№ п/п | Узел | Лот 1 | Лот 2 | масса узла (т) | масса 1 части узла (т) | Кол-во частей | Толщина стенок, мм | Примечание |  |  | Категория лома | Марка стали | 2022-12-01 | [30 empty] | 2023-01-01 | [30 empty] | 2023-02-01 | [27 empty] | 2023-03-01 | [30 empty] | 2023-04-01 | [29 empty] | 2023-05-01 | [30 empty] | 2023-06-01
[8 empty] | ГЭС-Инжиниринг | Ломоприёмщик | засорённость (%) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Перекрытие верхней крестовины |  | 12.1 | 12.1 |  |  | 5 | резка не требуется |  |  | 5А | ст.10 | bar: 2022-12-01 1 to 2022-12-01 2; 2022-12-01 8 to 2022-12-01 9
2 | Маслоприемник |  | 3.5 | 3.5 |  |  | 20 | резка не требуется | необходимо отделить бронзовые втулки | 3% | 5А | ст.10 | bar: 2022-12-01 6; 2022-12-01 16
3 | Опора маслоприемника |  | 14 | 14 |  |  | 20 | резка не требуется | резка | 3% | 5А сложный | ст.10 | bar: 2022-12-01 8; 2022-12-01 10
4 | Вал-надставка |  | 7.59 | 7.59 |  |  | 20 | резка не требуется | резка | 3% | 5А | ст.45 | bar: 2022-12-01 8; 2022-12-01 16
5 | Штанга верхняя |  | 0.576 | 0.576 |  |  | 20 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.10 | bar: 2022-12-01 27 to 2022-12-01 31; 2023-01-01 6
6 | Площадка, лестница |  | 0.7 | 0.7 |  |  | 8 | разборка до габарита проёма | резка | 3% | 5А | ст.10 | bar: 2022-12-01 2 to 2022-12-01 3; 2022-12-01 16 to 2022-12-01 17
7 | Верхняя крестовина | 47.5 | 47.5 | 95 | 7.91 | 12 | 100 | разборка до габарита проёма | резка | 3% | 5А | ст30 | bar: 2022-12-01 2 to 2022-12-01 9; 2022-12-01 16 to 2022-12-01 18
8 | Сегменты Верхний Генерат Подшипник | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  | резка не требуется |  | 5% | 5А | ст.10 | bar: 2022-12-01 2 to 2022-12-01 4; 2022-12-01 17 to 2022-12-01 18
9 | Трубы пожаротушения | 0.38 |  | 0.38 |  |  | 5 | разборка до габарита проёма | резка | 3% | 5А | ст.10 | bar: 2022-12-01 6 to 2022-12-01 7; 2023-01-01 17 to 2023-01-01 18
10 | Воздухоохладители Гидрогенератора | 3.744 |  | 3.744 | 0.312 | 12 |  |  |  |  | Алюминий | bar: 2022-12-01 3 to 2022-12-01 5; 2023-01-01 10
|  | 3.716 |  | 3.716 | 0.309 | 12 | 10 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.10 | bar: 2022-12-01 3 to 2022-12-01 5; 2023-01-01 10
11 | Средняя штанга сервомотора рабочего колеса | 1.81 |  | 1.81 |  |  | 20 | резка не требуется | резка | 3% | 5А | ст.45 | bar: 2022-12-01 31 to 2023-01-01 2; 2023-01-01 17
12 | Тормоз домкраты | 4.32 |  | 4.32 |  | 24 | 40 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.45 | bar: 2022-12-01 19 to 2022-12-01 20; 2023-01-01 10
13 | ПОДПЯТНИК |  | 30.1 | 30.1 |  |  | 70 | резка не требуется | резка | 3% | 5А | ст.45 | bar: 2022-12-01 19; 2023-01-01 5
14 | Сегменты подпятника |  | 2.232 | 2.232 |  |  | 50 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.40 и фторопласт | bar: 2022-12-01 19; 2023-01-01 5
15 | Ванна |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 25 | резка не требуется | резка | 3% | 5А | ст.10 | bar: 2022-12-01 19 to 2022-12-01 21; 2023-01-01 5
16 | Маслоохладители |  | 0.44 | 0.44 | [6 empty] | Латунь | ВГП, НГП | bar: 2022-12-01 19 to 2022-12-01 21; 2023-01-01 10
|  |  | 2.249 | 2.249 |  |  | 20 | резка не требуется | необходимо отделить латунные трубки | 3% | 5А | ст.10 | bar: 2022-12-01 19 to 2022-12-01 21; 2023-01-01 10
17 | Сливной бак Маслонапорная установка |  | 6 | 6 |  |  | 20 | разборка до габарита проёма | резка | 3% | 5А | ст.10 | bar: 2022-12-01 17 to 2022-12-01 19; 2022-12-01 25
18 | Диск подпятника |  | 14 | 14 |  |  | 260 | резка не требуется | резка | 3% | 5А | ст.30 | bar: 2022-12-01 19 to 2022-12-01 21; 2022-12-01 30 to 2023-01-01 6; 2023-01-01 9
19 | Нижняя крестовина | 65 | 65 | 130 | 10.83 | 12 | 100 | разборка до габарита проёма | резка | 3% | 5А | ст.30 | bar: 2022-12-01 29 to 2022-12-01 30; 2023-06-01 11 to 2023-06-01 16
20 | Маслоохладители Нижний Генераторный Подшипник |  | 0.212 | 0.212 |  |  | 20 | резка не требуется | необходимо отделить трубки латунные | 3% | 5А | ст.10 и мед. Трубка | bar: 2022-12-01 29 to 2022-12-01 30; 2023-01-01 10
21 | Сегменты Нижний Генераторный Подшипник |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.10 | bar: 2022-12-01 29 to 2022-12-01 30; 2023-01-01 13; 2023-03-01 6 to 2023-03-01 7
22 | Рычаги Направляющего Аппарата |  | 6.4 | 6.4 |  |  | 70 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.20 | bar: 2023-01-01 1 to 2023-01-01 2; 2023-01-01 7
23 | Перекрытие Нижней крестовины |  | 10 | 10 |  |  | 30 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.20 | bar: 2022-12-01 29 to 2022-12-01 30; 2023-01-01 13
24 | Кожух фланца |  | 0.42 | 0.42 |  |  | 10 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.10 | bar: 2022-12-01 2 to 2022-12-01 3; 2023-01-01 2; 2023-03-01 4 to 2023-03-01 5
25 | Турбинный подшипник |  | 2.91 | 2.91 |  |  | 40 | резка не требуется | резка | 3% | 5А | ст.10 | bar: 2023-01-01 2 to 2023-01-01 4; 2023-01-01 12 to 2023-01-01 13; 2023-03-01 8
26 | Перекрытие Турбинного подшипника |  | 0.408 | 0.408 |  |  | 5 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.10 | bar: 2023-01-01 2 to 2023-01-01 4; 2023-01-01 12 to 2023-01-01 13
27 | Перекрытие Направляющего Аппарата |  | 0.96 | 0.96 |  |  | 5 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.10 | bar: 2022-12-01 12 to 2022-12-01 13; 2023-01-01 13
28 | Переходные мостики |  | 0.371 | 0.371 |  |  | 8 | разборка до габарита проёма | резка | 3% | 5А | ст.10 | bar: 2022-12-01 12 to 2022-12-01 13; 2023-01-01 13
29 | Болты фланца вал ген. - вал турб. | 2.34 |  | 2.34 |  |  | 160 | резка не требуется |  | 3% | 5А | 40Х | bar: 2022-12-01 27 to 2022-12-01 28; 2023-01-01 1
30 | Гайка болта фланца вал ген. - вал турб. | 0.468 |  | 0.468 |  |  | 50 | резка не требуется |  | 3% | 5А | 40Х | bar: 2022-12-01 27 to 2022-12-01 28; 2023-01-01 1
31 | Регулирующее кольцо | 9.4 |  | 9.4 |  |  | 100 | разборка до габарита проёма | резка | 3% | 5А | ст.30 | bar: 2023-01-01 1 to 2023-01-01 2; 2023-01-01 5
32 | Палец регулир-го кольца | 0.16 |  | 0.16 |  | 2 | 130 | резка не требуется |  | 3% | 5А | 40Х | bar: 2023-01-01 1 to 2023-01-01 2; 2023-01-01 5
33 | Талрепы | 1.92 |  | 1.92 |  | 32 | 64 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст25 | bar: 2022-12-01 31 to 2023-01-01 2; 2023-01-01 14
34 | Сервомотор со стопором | 6.208 |  | 6.208 |  |  | 100 | резка не требуется | резка | 3% | 5А/20А | ст., чугун | bar: 2022-12-01 31 to 2023-01-01 2; 2023-01-01 4
35 | Сермотор без стопора | 5.256 |  | 5.256 |  |  | 100 | резка не требуется | резка | 3% | 5А/20А | ст., чугун | bar: 2022-12-01 31 to 2023-01-01 2; 2023-01-01 4
36 | Палец срезной | 0.1 |  | 0.1 |  | 32 | 15 | резка не требуется |  | 3% | 5А | 40Х | bar: 2022-12-01 31 to 2023-01-01 2; 2023-01-01 4
37 | Тарелка рычага Направляющий аппарат | 0.9 |  | 0.9 |  | 32 | 20 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.25 | bar: 2022-12-01 31 to 2023-01-01 2; 2023-01-01 7
38 | Трубопроводы с/регулирования |  | 6.2 | 6.2 |  |  | 15 | разборка до габарита проёма | резка | 3% | 5А | ст.25 | bar: 2023-01-01 1 to 2023-01-01 3; 2023-01-01 16
39 | Крышка турбины | 16.8 | 16.8 | 33.6 | 8.58 | 4 | 100 | разборка до габарита проёма | резка | 3% | 20А | чугун | bar: 2023-01-01 3 to 2023-01-01 5; 2023-01-01 12 to 2023-01-01 13
40 | Опора регу-го кольца | 3.3 |  | 3.3 |  |  | 100 | разборка до габарита проёма | резка | 3% | 5А | ст30 | bar: 2023-01-01 3 to 2023-01-01 4; 2023-01-01 14 to 2023-01-01 15
41 | Клапан срыва вакуума | 0.522 |  | 0.522 |  | 2 |  | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.30 | bar: 2023-01-01 3; 2023-01-01 12 to 2023-01-01 13
42 | Дренажный насос | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.30 | bar: 2023-01-01 3; 2023-01-01 12 to 2023-01-01 13
43 | Трубы | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 8 | разборка до габарита проёма | резка | 3% | 5А | ст.10 | bar: 2023-01-01 3; 2023-01-01 16
44 | Вал турбины |  | 48.88 | 48.88 |  |  | 225 | резка не требуется | резка, необходимо отделить бронзовые втулки | 3% | 5А сложный | ст.30 | bar: 2023-01-01 7 to 2023-01-01 14; 2023-01-01 19 to 2023-01-01 20
45 | Штанга нижняя | 1.59 |  | 1.59 |  |  | 20 | разборка до габарита проёма | резка | 3% | 5А | ст.30 | bar: 2023-01-01 7 to 2023-01-01 14; 2023-01-01 17
46 | Шток рабочего колеса | 1.7 |  | 1.7 |  |  | 40 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.30 | bar: 2023-01-01 12 to 2023-01-01 14; 2023-01-01 18
47 | Кожух фланца | 0.42 |  | 0.42 |  |  | 10 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.10 | bar: 2023-01-01 12 to 2023-01-01 14; 2023-01-01 18
48 | Гайки болты М160 фланца вал турбо.- крышка рабочего колес | 2.7 |  | 2.7 |  |  | 50 | резка не требуется |  | 3% | 5А | 40Х | bar: 2023-01-01 12 to 2023-01-01 14; 2023-01-01 19
49 | Болты М160 фланца вал турбо.- крышка рабочего колеса | 0.468 |  | 0.468 |  |  | 160 | резка не требуется |  | 3% | 5А | 40Х | bar: 2023-01-01 12 to 2023-01-01 14; 2023-01-01 19
50 | Стаканы Направляющего Аппарата | 16.5 |  | 16.5 |  |  | 50 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.30 | bar: 2023-01-01 4 to 2023-01-01 5; 2023-01-01 11
51 | Лопатки Направляющего Аппарата | 38.85 | 38.85 | 77.7 | 2.43 | 32 | 250 | резка не требуется | резка | 3% | 5А | ст.30 | bar: 2023-01-01 5 to 2023-01-01 8; 2023-01-01 11 to 2023-01-01 12
52 | Конус рабочего колеса |  | 9.78 | 9.78 |  |  | 70 | разборка до габарита проёма | резка | 3% | 5А | ст.30 | bar: 2023-01-01 15 to 2023-01-01 18; 2023-01-01 20
53 | Болты конуса |  | 0.364 | 0.364 |  | 40 | 70 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.25 | bar: 2023-01-01 15 to 2023-01-01 18; 2023-01-01 20
54 | Лопасти рабочего колеса | 40 | 30 | 70 | 10 | 7 | 300 | резка не требуется | резка | 3% | 5А | Х18Н10Т | bar: 2023-01-01 15 to 2023-01-01 23; 2023-01-01 27
55 | Болт крепления лопастей |  | 3.43 | 3.43 |  | 49 | 130 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.25 | bar: 2023-01-01 15 to 2023-01-01 23; 2023-01-01 27
56 | Крышка рабочего колеса | 18 | 18 | 36 | 3.6 | 10 | 100 | резка не требуется | резка, необходимо отделить бронзовые втулки | 3% | 5А | ст.35 | bar: 2023-01-01 15 to 2023-01-01 28; 2023-02-01 1
57 | Днище рабочего колеса | 18.5 |  | 18.5 |  |  | 100 | резка не требуется | резка | 3% | 5А | ст.30 | bar: 2023-01-01 15 to 2023-01-01 27; 2023-01-01 31
58 | Втулка рабочего колеса | 63 |  | 63 |  |  | 300 | резка не требуется | резка, необходимо отделить бронзовые втулки | 3% | 5А сложный | ст.30 | bar: 2023-01-01 15 to 2023-01-01 28; 2023-02-01 17 to 2023-02-01 18
59 | Поршень рабочего колеса |  | 15.6 | 15.6 |  |  | 150 | резка не требуется | резка, необходимо отделить бронзовые втулки | 3% | 5А сложный | ст.25 | bar: 2023-01-01 15 to 2023-01-01 28; 2023-02-01 17 to 2023-02-01 18
60 | Стаканы рабочего колеса | 7 |  | 7 |  |  | 100 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.35 | bar: 2023-01-01 15 to 2023-01-01 28; 2023-02-01 17
61 | Рычаги рабочего колеса | 11.06 |  | 11.06 |  |  | 200 | резка не требуется | необходимо отделить бронзовые втулки | 3% | 5А | 40х | bar: 2023-01-01 15 to 2023-01-01 27; 2023-01-01 31
62 | Цапфы лопастей | 17.36 |  | 17.36 | 2.42 | 7 | 150 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.35 | bar: 2023-01-01 15 to 2023-01-01 23; 2023-01-01 27
63 | Болты днища | 0.56 |  | 0.56 |  |  | 130 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.35 | bar: 2023-01-01 15 to 2023-01-01 27; 2023-01-01 31
64 | Болты крышки рабочего колеса | 1.6 |  | 1.6 |  |  | 130 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.35 | bar: 2023-01-01 15 to 2023-01-01 28; 2023-02-01 1
65 | Втулка бронз. Ø1080 | 1.05 |  | 1.05 |  |  | 30 | резка не требуется |  |  | Бронза (лом) | броф 10-1 | bar: 2023-01-01 15 to 2023-01-01 28; 2023-02-01 15 to 2023-02-01 16
66 | Втулка бронз. Ø530 |  | 0.06 | 0.06 |  |  | 30 | резка не требуется |  |  | Бронза (лом) | броф 10-1 | bar: 2023-01-01 15 to 2023-01-01 28; 2023-02-01 15 to 2023-02-01 16
67 | Втулка бронз. Ø500 |  | 0.35 | 0.35 |  |  | 30 | резка не требуется |  |  | Бронза (лом) | броф 10-1 | bar: 2023-01-01 15 to 2023-01-01 28; 2023-02-01 15 to 2023-02-01 16
68 | Втулка бронз. Ø300 |  | 0.21 | 0.21 |  |  | 30 | резка не требуется |  |  | Бронза (лом) | броф 10-1 | bar: 2023-01-01 15 to 2023-01-01 28; 2023-02-01 15 to 2023-02-01 16
69 | Втулка бронз. Ø290 |  | 0.28 | 0.28 |  |  | 30 | резка не требуется |  |  | Бронза (лом) | броф 10-1 | bar: 2023-01-01 15 to 2023-01-01 28; 2023-02-01 15 to 2023-02-01 16
70 | Верхнее кольцо Направляющего Аппарата |  | 45.3 | 45.3 | 11.25 | 4 | 70 | разборка до габарита проёма | резка | 3% | 5А сложный | ст.30 | bar: 2023-01-01 6 to 2023-01-01 8; 2023-01-01 10 to 2023-01-01 12
71 | Нижнее кольцо Направляющего Аппарата | 22.5 |  | 22.5 | 5.75 | 4 | 70 | разборка до габарита проёма | резка | 3% | 5А | ст.30 | bar: 2023-01-01 11 to 2023-01-01 14; 2023-01-01 17 to 2023-01-01 18
72 | Воздухоразделительные щиты ВРЩ | 2.8 |  | 2.8 |  |  |  | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.30
73 | Межполюсная перемычка (медь) | 0.107 |  | 0.1065 |  | 142 |  | резка не требуется |  |  | медь | bar: 2022-12-01 28 to 2022-12-01 29; 2022-12-01 31
74 | Демпферная перемычка (медь) | 0.112 |  | 0.1123 |  | 288 |  | резка не требуется |  |  | медь | bar: 2022-12-01 29 to 2022-12-01 30; 2023-01-01 1
75 | Токопровод (медь) | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  | резка не требуется |  | 10% | медь | bar: 2022-12-01 30 to 2022-12-01 31; 2023-01-01 2
76 | Катушки полюсов(медь) | 20.07 | 20.07 | 40.14 | 0.55 | 72 |  | резка не требуется |  | 4.5% | медь | класс изоляции В | bar: 2022-12-01 19 to 2023-01-01 13
77 | Стержень обмотки статора (медь) | 12.85 | 12.85 | 25.75 | 0.02 | 972 |  | резка не требуется |  | 32.8% | медь | класс изоляции F (монолит) | bar: 2022-12-01 19 to 2023-01-01 13
78 | Кольцевые шины обмотки статора и перемычки. |  | 1.5 | 1.5 | 0.15 | 10 |  | резка не требуется |  | 25% | медь | класс изоляции F (монолит) | bar: 2022-12-01 19 to 2023-01-01 13
79 | Кабель контрольный ККВБ (медь) | 0.168 |  | 0.4428 |  |  |  | резка не требуется |  | 62% | медь | bar: 2022-12-01 3 to 2022-12-01 21; 2023-01-01 12 to 2023-01-01 13
80 | Кабель контрольный МКЭШ (медь) | 0.02725 |  | 0.1239 |  |  |  | резка не требуется |  | 78% | медь | bar: 2022-12-01 3 to 2022-12-01 21
81 | Кабель силовой (медь) | 0.144 |  | 0.218 |  |  |  | резка не требуется |  | 34% | медь | bar: 2022-12-01 3 to 2022-12-01 21; 2023-02-01 1
82 | Двигатель МНУ | 0.093 |  | 0.096 |  | 2 |  | резка не требуется |  | 3% | медь | bar: 2022-12-01 16 to 2022-12-01 18; 2023-02-01 1
|  | 1.049 |  | 1.082 |  | 2 |  | резка не требуется |  | 3% | 5А | bar: 2022-12-01 16 to 2022-12-01 18; 2023-02-01 1
83 | Сердечники полюсов ротора | 46.26 | 57.2 | 103.464 | 1.43 | 72 |  | резка не требуется |  | 3% | 5А сложный | ст.3/30 | bar: 2022-12-01 17 to 2023-01-01 17; 2023-01-01 19 to 2023-01-01 20
84 | Клинья полюсов ротора | 1.051 |  | 1.051 | 0.0035 | 288 |  | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.3 | bar: 2022-12-01 17 to 2023-01-01 17; 2023-01-01 19 to 2023-01-01 20
85 | Раструб верхний | 2.8 |  | 2.8 | 0.23 | 12 |  | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.3 | bar: 2022-12-01 17 to 2023-01-01 17; 2023-01-01 19 to 2023-01-01 20
86 | Раструб нижний | 2.7 |  | 2.7 | 0.22 | 12 |  | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.3 | bar: 2022-12-01 17 to 2023-01-01 17; 2023-01-01 19 to 2023-01-01 20
87 | Активное железо ротора | 25.25 | 25.25 | 50.5 | 8.4 | 6 |  | резка не требуется |  | 3% | электротехнический лом | Э-42 (1512) | bar: 2022-12-01 17 to 2023-01-01 19
88 | Тормозной диск | 3.4 |  | 3.4 |  |  | 50 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.30 | bar: 2022-12-01 17 to 2023-01-01 17; 2023-01-01 20
89 | Спицы ротора | 120 | 120 | 240 | 20 | 12 | 50 | разборка до габарита проёма | резка | 3% | 5А | ст.30 | bar: 2022-12-01 17 to 2023-01-01 16; 2023-01-01 18 to 2023-01-01 20
90 | Диск верхний | 7 |  | 7 |  |  | 90 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.30 | bar: 2022-12-01 17 to 2023-01-01 17; 2023-01-01 19 to 2023-01-01 20
91 | Диск нижний | 5.8 |  | 5.8 |  |  | 90 | резка не требуется |  | 3% | 5А | ст.30 | bar: 2022-12-01 17 to 2023-01-01 17; 2023-01-01 19 to 2023-01-01 20
92 | Вал генератора | 56 |  | 56 |  |  | 150 | разборка до габарита проёма | РЕЗКА | 3% | 5А сложный | ст.30 | bar: 2022-12-01 28 to 2023-01-01 1
93 | Ступица подпятника |  | 43 | 43 |  |  | 200 | разборка до габарита проёма | резка | 3% | 5А сложный | ст.35 | bar: 2022-12-01 18 to 2022-12-01 19; 2022-12-01 25 to 2022-12-01 29; 2023-01-01 1; 2023-03-01 6 to 2023-03-01 7
94 | Шестерки статора | 115.5 | 115.5 | 231 | 38,5(50) | 6 |  | разборка до габарита проёма | резка, необходимо отделить обмотку статора (медь) | 3% | электротехнический лом | Э-42 (1512) | bar: 2022-12-01 18 to 2022-12-01 20; 2023-02-01 23 to 2023-03-01 3
95 | Камера рабочего колеса | 36.5 | 36.5 | 73 | 7.3 | 10 | 55 | разборка до габарита проёма | резка | 7% | 5А сложный | ст.30 | bar: 2023-01-01 27 to 2023-04-01 14; 2023-05-01 25 to 2023-05-01 26
| ИТОГО | 897.8133 | 897.342 | 1795.6905
[93 empty] | 1 | [10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
Подача информации по отгрузки металлома металлоприемщику за 2-е суток.
| Заместитель главного инженера по производству - Начальник ПТО | [5 empty] | разборка | [96 empty] | 9: М.Ю. Щеглов
| Заместитель главного инженера по эксплуатации - Начальник ОЭЦ | [5 empty] | реализация | [96 empty] | 9: В.А. Чеверда
| Начальник УЭЭО |  |  | _________ | [99 empty] | 9: О.Н. Косьяненко
| Начальник УЭМО |  |  | ___________ | [99 empty] | 9: Э.Г. Синёв
Примечание:
№ п/п
1 | От верхней крестовины отделяются 8 спиц непосредственно на месте разборки, оставшиеся 4 спицы и центральная часть перевозится на МП ЛБ где и отделяются оставшиеся 4 спицы.
18 | Нижняя крестовина вынимается и перемещается на МП ПБ, разбирается на отдельные спицы и центральную часть.
30 | Регулирующее кольцо разрезается на 2 части в шахте турбины
37 | Крышка турбины разрезается на 2 части
42 | Вал турбины спускается на отм.431 на выкладки, разрезается на 3 части, после грузится в автомобили мостовым краном МЗ.
55-67 | Разборка рабочего колеса осуществляется на МП ЛБ на отдельные части. Лопасти должны отгружаться непосредственно в автотранспорт.
68 | Верхнее кольцо направляющего аппарата разрезается в шахте турбины на 4 сегмента
77-85 | Разборка ротора осуществляется на МП ЛБ на отдельные части: полюсы, активное железо, каркас. Каркас разрезается кислородной резкой на 6 частей с последующей погрузкой в автомобили.
86 | Вал генератора спускается на отм. 431 на платформу в горизонтальном положении, вывозится из здания ГЭС и разрезается на 3 части, после завозится в здание ГЭС и грузится в автомобили мостовым краном МЗ.
87 | Ступица подпятника вывозится вместе с валом генератора на площадку разукрупнения, разгрузка осуществляется двумя кранами по 50 т. и отделяется от вала путем резки на отм.431, дальнейшая резка осуществляется на площадке разукрупнения
88 | Шестерки статора разбираются на сегменты, перевозятся на монтажную площадку, переворачиваются и спускаются на платформу плашмя. Разгрузка с платформы осуществляется двумя кранами грузоподъемностью по 50 т. (8 часов работы крана затраты металлоприемщика), Отделение стали от меди производится на площадке разукрупнения металлоприемщиком.
89 | Камера рабочего колеса разрезается на отдельные блоки совместно с бетоном, перевозится на площадку разукомплектования НБ ЛБ и отделяется от бетона подрядчиком
90 | Сливной бак МНУ вырезается из перекрытия канатной резкой

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Копия Приложение 1 (Перечень и График образования лома ГА7 ИГЭС 26.05.21.xls
Дата отчета: 26.06.2019 14:12
Если вы сохраните книгу в прежнем формате или откроете в более ранней версии Microsoft Excel, приведенные функции будут недоступны.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 109 | Excel 97–2003