## Лист1
Приложение №2 к договору №___ подряда на выполнение ремонтных работ от "_____________________________" 2023 г.
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "ТСК ПЛЮС | [7 empty] | Директор Филиала АО «ИЭСК» ЦЭС
____________________Е.М. Иванов | [7 empty] | ___________А.В.Ермолов
" _____ " ________________ 2023 г. | [7 empty] | "____"__________2023 г.
Ведомость объемов работ №1
на капитальный ремонт
ПС 35\10 кВ "Аларь" Инв.№ 70000005-а. Ремонт наружного ограждения
(наименование объекта, стационарный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Центральные ворота
1 | Снять полотна ворот 1,93х2м - 2шт | шт | 2 | уголок 50х50х5мм | кг | 59.2644 | повторное исп.
2 | Срезать существующие гаражные навесы с ворот | шт | 4 |  |  |  | мусор
3 | Стойки ворот из трубы Д=160мм Н=2м над уровнем земли 2шт. Стойки ворот выправить, устранить заваливание стоек. Подрезать металлическую трубу стоек Д=160мм 2 шт | шт | 2
4 | Разработать грунт между столбами воротами на глубину 0,3х0,3м | м3 | 0.36 | грунт | м3 | 0.36 | повторное исп.
5 | Отсыпать в траншеи слой щебня б=100мм | м3 | 0.12 |  |  |  |  | щебень фр.20-40мм | м3 | 0.12 | подрядчик
6 | Уложит на основание из щебня швеллер. Концы приварить к металлическим столбам | м.п | 4 |  |  |  |  | швеллер 12 | кг | 40.16 | подрядчик
7 | До укладки швеллерокрасить за 2 раза. | м2 | 1.168 |  |  |  |  | VGT PREMIUM / ВГТ ВД-АК-1179 АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГРУНТ ЭМАЛЬ 3 В 1 ПО РЖАВЧИНЕ (Применительно)Расход: 1КГ= 10КВ.М. за 1 раз |  |  | подрядчик
8 | Выполнить обратную засыпку грунта в траншею | м3 | 0.36 |  |  |  |  | грунт | м3 | 0.36 | повторное использование
9 | Отсыпать площадку, в зоне ворот в плане 4х2,2м б=0,1м щебнем с разравниванием и тромбованием | м2 | 9.6 |  |  |  |  | щебень фр.20-40мм | м3 | 0.96 | подрядчик
10 | Раму полотен ворот из уголка 50х50х5мм зачистить металлическими щетками | м2 | 2.4
11 | Полотна ворот усилить (приварить) прожилинами (крестообразно), и крайние стойки (в последующем приварить к ним петлю гаражную) из трубы профильной 40х40х2мм | м.п | 15.2 |  |  |  |  | труба профильная 40х40х2мм | кг | 35.416 | подрядчик
12 | На ворота дополнительно установить упор гаражный | шт | 2 |  |  |  |  | упор гаражный вертикальный 40х34х1,4 (применительно) | шт | 2 | подрядчик
13 | На ворота дополнительно установить засов гаражный | шт | 1 |  |  |  |  | засов гаражный 20х400 (применительно) | шт | 1 | подрядчик
14 | На ворота дополнительно установить проушины (со стороны ПС) | шт | 2 |  |  |  |  | Проушина для навесного замка угловая гнутая | шт | 2 | подрядчик
15 | На ворота дополнительно установить замок навесной | шт | 1 |  |  |  |  | Замок навесной, гаражный ЕРМАК (468-004) бронь 60 мм (применительно) | шт | 1 | подрядчик
16 | Существующие столбы ворот зачистить металлическими щетками | м2 | 2.0096
17 | Металлоконструкции полотен ворот, столбы и стойки для АКЛ, окрасить за 2 раза.Цвет серый | м2 | 7.2896 |  |  |  |  | VGT PREMIUM / ВГТ ВД-АК-1179 АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГРУНТ ЭМАЛЬ 3 В 1 ПО РЖАВЧИНЕ (Применительно)Расход: 1КГ= 10КВ.М. за 1 раз |  |  | подрядчик
18 | Приварить к столбам и воротам навесы гаражные. | шт | 4 |  |  |  |  | гаражная петля на площадке 140х20х29 | шт | 4 | подрядчик
19 | Установить полотна ворот по месту. При установке выдержать расстояние 100мм между нижней частью профлист полотен ворот и грунтом. Открывание створок ворот - внутрь территории. | шт | 2
20 | Обшить ворота листом профильным с полимерным покрытием | м2 | 9.2 |  |  |  |  | Профнастил стеновой С10 б=0,7мм. Цвет синий. Саморезы с цветным покрытием. Цвет синий | м2 | 9.2 | подрядчик
21 | По верхним углам полотен ворот наварить стойки из уголка 40х40х5м для установки АКЛ L=0,85м 4шт. | шт | 4 |  |  |  |  | уголок 40х40х5 | кг | 8.316 | подрядчик
22 | Установить на полотна ворот АКЛ. Предусмотреть пятиточечное крепление АКЛ-500П. Крепить к натянутой стальной оцинкованной проволоке Д=Змм | м.п. | 4 |  |  |  |  | Армированная колючая лента АКЛ-500П, реализуется бухтами. Одна бухта - 12 м.п. периметра. | бухта | 1 | подрядчик
[8 empty] | стальная оцинкованная проволока Д=Змм | м.п. | 12.6 | подрядчик
23 | Существующие информационные таблички до ремонта снять. После ремонта установить по месту | шт | 5 | [7 empty] | повторное использование
Калитка
24 | Демонтировать секцию ограждения ( слева от ворот. Обзор с наружной стороны ПС) 2,42х2м | шт | 1 | уголок 50х50х5 | кг | 8.84 | повторное использование
25 | К существующей металлической стойке (ворота) приварить притворную планку | м.п. | 2.1 |  |  |  |  | уголок 50х50х5 | кг | 7.917 | повторное использование
26 | Отступить от стойки ворот 1,2м. Разработать грунт на глубину 1,1х0,5х0,5м (расстояние уточнить после изготовления калитки и стойки для крепления калитки) | м3 | 0.275 | грунт | м3 | 0.275 | повторное использование
27 | На заготовку из трубы профильной 100х100х3мм L=3м наварить заглушку 100х100мм (верх) и пяту (низ)300х300мм | м2 | 0.1 |  |  |  |  | Лист стальной 3 мм | кг | 2.4 | подрядчик
28 | Металлическую стойку, до установки, окрасить за 2 раза. Цвет серый | м2 | 1.3 |  |  |  |  | VGT PREMIUM / ВГТ ВД-АК-1179 АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГРУНТ ЭМАЛЬ 3 В 1 ПО РЖАВЧИНЕ (Применительно)Расход: 1КГ= 10КВ.М. за 1 раз |  |  | подрядчик
29 | Отсыпать на дно ямы, под стойку, щебень б=100мм | м2 | 0.25 |  |  |  |  | щебень фр.20-40мм | м3 | 0.025 | подрядчик
30 | Установить стойку на глубину 1м | шт | 1 |  |  |  |  | труба профильная 100х100х3мм | м.п. | 3 | подрядчик
31 | Выполнить отсыпку из щебня вокруг стойки с послойным уплотнением | м3 | 0.2499 |  |  |  |  | щебень фр.20-40мм | м3 | 0.02499 | подрядчик
32 | Разработать грунт между столбами калитки на глубину размером 0,15х0,3м | м2 | 0.105 | грунт | м3 | 0.0735 | повторное использование
33 | Отсыпать на дно траншеи щебень б=100м | м2 | 0.105 |  |  |  |  | щебень фр.20-40мм | м3 | 0.0105 | подрядчик
34 | Уложит на основание из щебня распор из трубы 100х100х3мм. Концы приварить к металлическим столбам | м.п | 1 |  |  |  |  | труба профильная 100х100х3мм | м.п. | 1 | подрядчик
35 | Металлическую распорку, до установки, окрасить за 2 раза. | м2 | 1.3 |  |  |  |  | VGT PREMIUM / ВГТ ВД-АК-1179 АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГРУНТ ЭМАЛЬ 3 В 1 ПО РЖАВЧИНЕ (Применительно)Расход: 1КГ= 10КВ.М. за 1 раз |  |  | подрядчик
36 | Выполнить отсыпку из щебня траншеи 0,15х0,7*0,1м и дополнительно площадь перед калиткой 2,0х1,0*0,1м | м2 | 1.895 |  |  |  |  | щебень фр.20-40мм | м3 | 0.1895 | подрядчик
37 | Выполнить калитку из трубы профильной 40х40х2мм размером 0,9х2,1м по наружному обмеру. Поперек выполнить перекладину. | м2 | 1.89 |  |  |  |  | труба профильная 40х40х2мм | кг | 16.077 | подрядчик
38 | По верхним углам калитки наварить стойки из уголка 40х40х5м для установки АКЛ L=0,85м 2шт. | шт | 2 |  |  |  |  | уголок 40х40х5 | кг | 4.158 | подрядчик
39 | Каркас калитки и стойки под АКЛ, прогрунтовать за 1 раз и окрасить за 2 раза. Окраска м/к эмалью ПФ-133 по грунту ГФ-021 | м2 | 1.296 |  |  |  |  | расход согласно сметных норм. Цвет серый |  |  | подрядчик
40 | Приварить к стойке и калитке навесы гаражные. | шт | 2 |  |  |  |  | гаражная петля на площадке 140х20х29 | шт | 2 | подрядчик
41 | Установить калитку по месту. При установке выдержать расстояние 100мм между нижней частью полотна профлист и грунтом. Открывание калитки- наружу | шт | 1
42 | Обшить калитку листом профильным с полимерным покрытием | м2 | 2.09 |  |  |  |  | Профнастил стеновой С10 б=0,7мм. Цвет синий. Саморезы с цветным покрытием. Цвет синий | м2 | 2.09 | подрядчик
43 | Установить АКЛ на калитку. Предусмотреть пятиточечное крепление АКЛ-500П. Крепить к натянутой стальной оцинкованной проволоке Д=Змм | м.п. | 1 |  |  |  |  | Армированная колючая лента АКЛ-500П, реализуется бухтами. Одна бухта - 12 м.п. периметра. | бухта | расход учтен в воротах | подрядчик
[8 empty] | стальная оцинкованная проволока Д=Змм | м.п. | 3 | подрядчик
44 | На калитку установить замок. Замок калитки должно обеспечивать их самозахлапывание и возможность открывания изнутри без ключа. | шт | 1 |  |  |  |  | замок самозахлапывающийся | шт | 1 | подрядчик
45 | На калитку установить проушины под навесной замок. | шт | 2 |  |  |  |  | проушины металлические | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | навесной замок | шт | 1 | подрядчик
46 | Установить доводчик для минусовых температур | шт | 1 |  |  |  |  | ISPARUS 430 (применительно) | шт | 1 | подрядчик
Ограждение
47 | Выправить отдельные столбы, с повторным использованием. Столбы откопать с одной стороны 0,8х0,2х0,2м (условно) в месте завала, установить по уровню. Столбы усилить при помощи швеллера №6,5, L=1,0 м. Швеллер вбить в землю на глубину 0,8м. Выполнить обратную засыпку с уплотнением грунта.Забетонировать столбы. | шт | 30 |  |  |  |  | Швеллер №6,5 (вес 1 м.п. 5,9 кг) | кг | 177 | подрядчик
[8 empty] | Бетон В20 | м3 | 1.875 | подрядчик
48 | Демонтировать секцию ограждения (где старая калитка) 1,55х3,6м | м2 | 5.58 | уголок 50х50х5мм | кг | 38.831 | повторное использование
49 | Демонтировать ж/б стройку (лежит прикопанная в земле) 0,18х0,19х3,9м | шт | 1 |  |  |  | мусор
50 | Сварить каркас секции ограждения размером 1,41х2м (рядом с новой калиткой, размер уточнить по месту) | м2 | 2.82 |  |  |  |  | уголок 50х50х5мм | КГ | 25.7114 | повторное использование
51 | Раму секции, до установки, прогрунтовать окрасить за 2 раза. | м2 | 1.364 |  |  |  |  | VGT PREMIUM / ВГТ ВД-АК-1179 АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГРУНТ ЭМАЛЬ 3 В 1 ПО РЖАВЧИНЕ (Применительно)Расход: 1КГ= 10КВ.М. за 1 раз |  |  | подрядчик
52 | Обшить секцию листом профильным с полимерным покрытием | м2 | 2.82 |  |  |  |  | Профнастил стеновой С10 б=0,7мм. Цвет синий. Саморезы с цветным покрытием. Цвет синий | м2 | 2.82 | подрядчик
53 | Установить секцию по месту 1,41х2м (приварить к существующим закладным) | шт | 1
54 | Сварить каркас секции ограждения размером 1,55х4м (усиление горизонтальной стойкой). Предусмотреть установку петель для крепления сетки | шт | 1 |  |  |  |  | уголок 50х50х5мм | КГ | 47.6905 | подрядчик
[8 empty] | сталь круглая д=4мм | кг | 3.85 | подрядчик
55 | Натянуть сетку на раму | м2 | 6.2 |  |  |  |  | Сетка сварная оцинкованная ячейка 25х25 мм d0,8 мм (рулон 25х1 м). Размер ячеек больше 25мм не допустимо. | м2 | 6.2 | подрядчик
[8 empty] | Проволока 4,0-П-2Ц-11 ГОСТ 3282-74 | м.п. | 14.4 | подрядчик
56 | Сварить каркас секции ограждения размером 0,7х4м | шт | 1 |  |  |  |  | уголок 50х50х5мм | КГ | 35.438 | подрядчик
57 | Обшить секцию листом профильным с полимерным покрытием | м2 | 2.8 |  |  |  |  | Профнастил стеновой С10 б=0,7мм. Цвет синий. Саморезы с цветным покрытием. Цвет синий | м2 | 2.8 | подрядчик
58 | Рамы, до установки, окрасить за 2 раза. | м2 | 4.41 |  |  |  |  | VGT PREMIUM / ВГТ ВД-АК-1179 АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГРУНТ ЭМАЛЬ 3 В 1 ПО РЖАВЧИНЕ (Применительно)Расход: 1КГ= 10КВ.М. за 1 раз | кг |  | подрядчик
59 | Нижняя секция ограждения со стороны Тр-1. Снять сетку. Обшить секцию листом профильным с полимерным покрытием | м2 | 2.73 |  |  |  |  | Профнастил стеновой С10 б=0,7мм. Цвет синий. Саморезы с цветным покрытием. Цвет синий | м2 | 2.73 | подрядчик
60 | Нижняя бетонная секция ограждения со стороны Тр-1. Разработать грунт 0,4х4х0,3м | м3 | 0.48 | грунт | м3 | 0.48 | грунт распределить по прилегающей терриории R=1м
61 | Выправить вертикально ж/б секцию ограждения 0,7х3,9х0,09 | шт | 1
62 | Заделка отверстий в ограждении (между ж/б столбами и металлической сеткой, везде где отверстия более 50мм). Выполняются заготовки по месту в зависимости от размера отверстий. Крепить к существующим металлическим элементам с помощью вязальной проволоки, со стороны ПС | м2 | 50 |  |  |  |  | Сетка сварная оцинкованная ячейка 25х25 мм d0,8 мм (рулон 25х1 м). Размер ячеек больше 25мм не допустимо. | м2 | 50 | подрядчик
[8 empty] | Пров. 1,8Ц ГОСТ 3282-74 | м.п. | 50 | подрядчик
63 | Сетчатые секции существующего ограждения, и все участки металлических фрагментов ограждения, зачистить металлическими щетками | м2 | 205.809
64 | Выполнить окрашивание сетчатых металлических конструкций с двух сторон за 2 раза | м2 | 411.618 |  |  |  |  | VGT PREMIUM / ВГТ ВД-АК-1179 АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГРУНТ ЭМАЛЬ 3 В 1 ПО РЖАВЧИНЕ (Применительно)Расход: 1КГ= 10КВ.М. за 1 раз | кг |  | подрядчик
65 | Демонтаж существующих табличек | шт. |  | таблички металлические | шт. | 11 | утиль
66 | Изготовить и вывесить металлические таблички на ворота, калитку подстанции и на металлические ограждения. Форма треугольная, размер 300х300 мм. Фон желтый, стрела и кайма черные. | шт. | 11 |  |  |  |  | Таблички металлические | шт. | 11 | подрядчик
Установка АКЛ по верху ограждений
67 | Установить кронштейны на сварке для устройства Егозы (диаметр егозы 500 мм). Крепление определить по месту (к обойме на столбах, к раме секции). Высота над ограждением 550 мм. Кронштейны выполнить из уголка 40х40 мм, толщ. 5 мм, длину уголка - 0,75 м, с V-образным навершием. На углах установить по 2-а кронштейна. На участках ограждения с разной высотой (перепад более 300мм) установить по 2 кронштейна. Установку кронштейнов выполнять после выправления столбов ограждения. | шт. | 41 |  |  |  |  | 40*40*5 ГОСТ 8509-86 ГОСТ 16523-70 L=1,4м 4,158кг | шт | 41 | подрядчик
68 | Окрасить кронштейны (уголок 40х40х5) за 2 раза краской, вручную (грунт-эмаль по ржавчине) | м2 | 9.184 |  |  |  |  | VGT PREMIUM / ВГТ ВД-АК-1179 АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГРУНТ ЭМАЛЬ 3 В 1 ПО РЖАВЧИНЕ (Применительно)Расход: 1КГ= 10КВ.М. за 1 раз | кг |  | подрядчик
69 | Установить Егозу на установленные кронштейны, по всему периметру подстанции. Егоза растягивается в рабочее положение и закрепляется на кронштейнах проволокой, скруткой в двух точках (не менее). При установке следующей спирали крайний виток первой спирали соединяется с крайним витком второй спирали проволокой, скруткой в 2-х диаметрально противоположных местах. Егоза в местах перепада высот ограждения устанавливается локально для каждого участка ограждения с разной высотой. Монтаж барьера осуществляется по направляющим, выполненным из оцинкованной проволоки. Необходимое натяжение направляющих осуществляется натяжителем | м.п. ограждения | 132.1 |  |  |  |  | СББ Егоза-500/15/7/5 с 105 витками с растяжкой на 15 метров, кол-во соединений по окружности витков - 5. Диаметр намотки бухты 500 мм | м.п ограждения | 132.1 | подрядчик
[8 empty] | струна Проволока 4,0-П-2Ц-11 ГОСТ 3282-74 | м.п. | 264.2 | подрядчик
[8 empty] | скрутка Пров. 1,8Ц ГОСТ 3282-74 | м.п. | 132.1 | подрядчик
| Вывоз строительного мусора на расстояние 5км от объекта. Погрузка ручная |  |  | масса мусора согласно сметных норм | тн
Дополнительная информация
Дополнительная информация:
1 | Вспомогательные помещения не предоставляются
2 | Работы ведутся на действующей ПС с действующим оборудованием, без отключения оборудования
3 | Командировочные расходы в сутки 240 рублей и проживание 550 рублей с НДС. Оплачиваются только после документального подтверждения со стороны Подрядчика и проверки со стороны Заказчика
4 | Непредвиденные затраты 1,5% - оплачиваются после подтверждения со стороны Подрядчика
Составил: |  |  |  | Согласовано:
Инженер ПТО 1 кат. ______________________ А.И.Головченко |  |  |  | Начальник ПТО ___________________________П.Г.Егоров