| Приложение №4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| к договору №10КС-2026 от ____________2026г |  |  |

График выполнения работ

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту

«Здание УИГЭС. Инв№01010001. Техническое перевооружение рельсового наземного пути»

| № п/п | Наименование этапа работ | Дата начала работ | Дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год |  |  |
| 1 | Демонтаж-монтаж рельсового пути от тупиковых упоров левого берега до ГА № 10. Перекатывание крана. | С даты подписания договора | 30.10.2026 |
|  | 2027 год |  |  |
| 2 | Демонтаж-монтаж рельсового пути ГА № 9 до тупиковых упоров правого берега. | 01.05.2027 | 31.07.2027 |
| 3 | Оформление паспортов на рельсовый путь и тупиковые упоры | 15.07.2027 | 31.07.2027 |

Главный инженер Усть-Илимской ГЭС		_______________________		С.В. Крапицкий

За.начальника ЦТО Усть-Илимской ГЭС	           _______________________		С.П. Янюк

| Заказчик: Директор филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» «Усть-Илимская ГЭС», действующий на основании доверенности №43 от 01.04.2026г _________________ А.А. Карпачев М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |