## график
График производства ремонтных работ
по ремонту железнодорожных путей на филиале ТЭЦ-6 ТИиТС в г. Братске
№ п/п | № смет | Наименование работ | Сроки ремонта |  | Затраты, тыс.рублей
|  |  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 1/21 | Ремонт верхнего строения пути железнодорожного № 28, 29, 30, инв. № ИЭ14800008026 | 2021-06-01 | 2021-08-31
2 | 2/21 | Ремонт внутриплощадочных железнодорожных путей 1570м (ЭПТК РГК), инв. № ИЭ14800008019 | 2021-06-01 | 2021-08-31
| Начальник ЦОР-ТИ |  | Д.В. Юхнев