## график
Приложение № 3 к договору № _______________от______________20_____г.
СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора филиала - технический директор ТЭЦ-9
ООО "Байкальская энергетическая компания"
______________ |  | _____________А.В. Нелюбов
действующий на основании доверенности № 145 от 08.10.2020г.
График производства работ
№ пп | Наименование | Срок выполнения работ
| Выполнение работ по ремонту конструкций гидротехнических сооружений на филиале ТЭЦ-9 в г.Ангарске | с даты заключения договора по 30.09.2021
2 | Ремонт бетона переменного уровня переездов ПК12, ПК30 дренажной канавы. | с даты заключения договора по 31.08.2021
| Сдача ремонтной документации | 2021-07-31
3 | Ремонт бетонного оголовка выпуска №2. | с даты заключения договора по 31.08.2021
| Сдача ремонтной документации | 2021-08-31
4 | Ремонт бетонного оголовка сосредоточенного глубинного водовыпуска №1. | с даты заключения договора по 31.08.2021
| Сдача ремонтной документации | 2021-08-31
5 | Ремонт водобойного колодца за маслоловушкой открытой части сбросного канала. | с даты заключения договора по 30.09.2021
| Сдача ремонтной документации | с 27.09.2021 по 30.09.2021
| Зам.технического директора | О.С. Янкевич
| Начальник ОППР | Т.А. Ермолова
| Начальник ГТЦ | А.Г. Кутузов