## К план
Приложение№ 3 к договору № 5-2021-ОКС-Т11 от «___» ___________ 2021 г.
ПОДРЯДЧИК: | [6 empty] | ЗАКАЗЧИК:
Директор | [6 empty] | Директор филиала ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-11
_______________ | [6 empty] | _____________ К.В.Шуляшкин
"____"___________________2021 г. | [6 empty] | "____"___________________2021 г.
График выполнения работ
по объекту: Ограждение железобетонное территории ТЭЦ-11. Инв. № 00125643. Модернизация Установка ТСО (технических средств охраны) ТЭЦ-11 (2 этап)
№ п/п | Наименование видов работ | № сметы | Сроки выполнения |  | Стоимость, рублей. | Освоение КВЛ
|  |  | начало | окончание
[6 empty] | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Строительно-монтажные работы, в том числе: |  | С даты заключения договора | 29.10.2021г.
1.1. | Общестроительные работы | 2-1. | С даты заключения договора | 15.10.2021г. | [6 empty] | 0
1.2. | Монтажные работы | 2-2. | 01.06.2021г. | 29.10.2021г. | [6 empty] | 0
2 | Пусконаладочные работы, в том числе: |  | 01.11.2021г. | 30.11.2021г. | [6 empty] | 0
2.1. | Пусконаладочные работы | 2-3. | 01.11.2021 г. | 30.11.2021г. | [6 empty] | 0
3 | Сдача исполнительной документации и ввод объекта в эксплуатацию | - | 01.12.2021 г. | 24.12.2021г.
| Итого по договору |  |  |  | 0
4 | Кроме того, материалы поставки заказчика | - | С даты заключения договора | 29.10.2021г. | 0
|  | Заместитель директора по железнодорожному хозяйству и топливообеспечению ТЭЦ-11 |  |  |  |  | А.Д. Карпов
|  | Заместитель директора филиала-технический директор ТЭЦ-11 |  |  |  |  | Е.Н. Миронов
|  | Начальник ОКС ТЭЦ-11 |  |  |  |  | М.М. Смоленюк
|  | Начальник ЦОР ТЭЦ-11 |  |  |  |  | В.М. Климков
|  | Начальник ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  |  |  | Э.И. Круглов
|  | Начальник УСДТУ ТЭЦ-11 |  |  |  |  | В.С. Майоров