|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю  Директор ТЭЦ-11  Константин Владимирович Шуляшкин  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |

**Извещение о внесении изменений № 1**

|  |
| --- |
| ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-11 |

Наименование заказчика

|  |
| --- |
| Оказание услуг, по комплексной оценке, технического состояния защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в подвальном помещении административно-бытового корпуса на территории филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-11, г. Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная, 32А |

Предмет договора

Внесены следующие изменения:

|  |  |
| --- | --- |
| **Редакция до изменений** | **Редакция после изменения** |
| Пункт 2.2. Технического задания  Начало работ – с даты заключения договора  Окончание работ – 30.05.2024 г | Пункт 2.2. Технического задания  Начало работ – с даты заключения договора  Окончание работ – 31.07.2024 г |