## Пр.1 ПСДЦ
Приложение № 1
к Договору подряда №034/02/2026
Протокол
согласования договорной цены
Мы, нижеподписавшиеся, от лица "Заказчика" - директор ООО "ЭН+ ГИДРО" Кузнецов Сергей Владимирович, действующий на основании Устава, и от лица "Подрядчика" - __________, действующий на основании Устава, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение по стоимости выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Создание системы кондиционирования в помещениях Братской ГЭС» (инв.№ БРГ_00010001, инв.№ БРГ_00010002, инв.№ БРГ_00010003, инв.№ БРГ_00010005) в размере __________ (______________) рублей 00 копеек без НДС, кроме того стоимость увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ, в том числе:
№п/п | Наименование работ и затрат | Стоимость строительства объекта в базисных ценах 2000 г | Стоимость строительства объекта в текущих ценах | Кроме того давальческие материалы (справочно) | НДС
1 | 2 | 3 | 3 | 4
1 | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы |  | 17355416.4 |  | 3123974.952
| Итого | #REF! | 17355416.4
НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.
| ВСЕГО с НДС |  | 17355416.4
Настоящий протокол является основанием для взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
Заказчик: |  |  | Подрядчик:
Директор ООО "ЭН+ ГИДРО"
______________ С.В. Кузнецов |  |  | _____________
МП |  |  | МП

## Пр.2 РДЦ
Приложение № 2
к Договору подряда №034/02/2026
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| _________________ | [11 empty] | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026 г. | [11 empty] | "____ " ___________2026 г.
МП | [11 empty] | МП
Расчёт договорной стоимости работ
по объекту: «Создание системы кондиционирования в помещениях Братской ГЭС» (инв.№ БРГ_00010001, инв.№ БРГ_00010002, инв.№ БРГ_00010003, инв.№ БРГ_00010005)
Основание: Проект 016.0925-АП "Техническое перевооружение систем вентиляции и кондиционирования в помещениях братской ГЭС" (инв.№БРГ_00020001, инв№БРГ_00010005, инв№БРГ_00010002, инв.№БРГ_00010003) ООО"М-ПРОЕКТ"; Приказ об утверждении проектной документации от _____________№ _______;
Исходные данные:
Источник сметных цен |  | сплит-форма Иркутской обл. (3 зона)
Уровень цен (квартал, год) |  | 2 квартал 2026 г
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 4 кв. 2026 г. |  | 1.38%
Составлен в ценах по состоянию на 4 кв. 2026 г
№п/п | Наименование смет | № смет | ВСЕГО Стоимость работ в текущих ценах с учетом тендерного коэффициента: | Стоимость работ в текущей цене
|  |  |  | Всего начальная стоимость | в том числе
[5 empty] | ОТ | ЭМ | ОТм | Материалы | Оборудование подрядчика | Перевозка | НР | СП | Непредвиденные затраты | ТЗ | ТЗМ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
СМР+оборудование
1 | Архитектурно-строительные решения | 02-01-01 | 574620.2 | 574620.2 | 103755.33 | 20893.8 | 11518.88 | 252678.21 | 0 | 0 | 112542.32 | 64739.74 | 8491.92 | 107.356 | 9.3161
2 | Кондиционирование помещений зданиия ГЭС (инв. № БРГ_00010001) | 02-01-02 | 6902670.48 | 6902670.48 | 493022.76 | 10874.97 | 5965.76 | 439000.42 | 4930808.43 | 732.54 | 582749.22 | 337506.47 | 102009.91 | 480.851 | 4.6137
3 | Кондиционирование помещений в здании ТМХ (инв. № БРГ_00010002) | 02-01-03 | 1518966.42 | 1518966.42 | 107603.9 | 35.06 | 48.71 | 95912.32 | 1093995.3 | 0 | 125939.62 | 72983.73 | 22447.78 | 102.5644 | 0.048289
4 | Кондиционирование помещений здания щитового блока 500кВ (инв.№ БРГ_00010003) | 02-01-04 | 2625471.89 | 2625471.89 | 172712.39 | 44.47 | 61.77 | 161590.19 | 1937891.96 | 0 | 199466.3 | 114904.73 | 38800.08 | 162.6563 | 0.061236
5 | Кондиционирование и вентиляция помещений здания управления (инв. № БРГ_00010005) | 02-01-05 | 2165616.41 | 2165616.41 | 240774.39 | 1248.32 | 1407.14 | 256755.85 | 1188885.05 | 153.28 | 281388.87 | 162999.33 | 32004.18 | 243.9285 | 1.3479
6 | Силовое электрооборудование | 02-01-06 | 3568071 | 3568071 | 1002579.55 | 9564.35 | 8839.08 | 947766.39 | 38826.27 | 0 | 991512.33 | 516252.92 | 52730.11 | 1029.6592 | 7.8553
| Всего СМР+оборудование |  | 17355416.4 | 17355416.4 | 2120448.32 | 42660.97 | 27841.34 | 2153703.38 | 9190407.01 | 885.82 | 2293598.66 | 1269386.92 | 256483.98 | 2127.0153 | 23.2425
| в т.ч. непредвиденные работы и затраты 1,5 % |  | 256483.9863 | 256483.9863 | 31806.7248 | 639.9145 | 417.6201 | 32305.5507 | 137856.1051 | 13.2873 | 34403.9799 | 19040.8038
| Итого начальная стоимость : |  | 17355416.4 | 17355416.4 | 2120448.32 | 42660.97 | 27841.34 | 2153703.38 | 9190407.01 | 885.82 | 2293598.66 | 1269386.92 | 256483.98 | 2127.0153 | 23.2425
| Тендерный коэффициент: |  | 1
| ВСЕГО стоимость работ с учетом тендерного коэффициента: |  | 17355416.4 | 17355416.4 | 2120448.32 | 42660.97 | 27841.34 | 2153703.38 | 9190407.01 | 885.82 | 2293598.66 | 1269386.92 | 256483.98
| НДС-22 % |  | 3818191.608 | 3818191.608 | 466498.6304 | 9385.4134 | 6125.0948 | 473814.7436 | 2021889.5422 | 194.8804 | 504591.7052 | 279265.1224 | 56426.4756
| ВСЕГО с НДС |  | 21173608.008 | 21173608.008 | 2586946.9504 | 52046.3834 | 33966.4348 | 2627518.1236 | 11212296.5522 | 1080.7004 | 2798190.3652 | 1548652.0424 | 312910.4556
справочно:
| Материалы поставки заказчика |  | 0
| Оборудование поставки заказчика |  | 0
| Итого КВЛ без учета НДС |  | 17355416.4
Примечание :
1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ
| Начальник ОКС Братской ГЭС: |  |  |  |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 1 кат ОКС Братской ГЭС: |  |  |  |  | О.Г. Еремеева

## Пр.3 График
Приложение №3
к Договору подряда №034/02/2026
Заказчик: ООО "ЭН+ ГИДРО"
Подрядчик:
ГРАФИК
выполнения работ
по объекту: «Создание системы кондиционирования в помещениях Братской ГЭС» (инв.№ БРГ_00010001, инв.№ БРГ_00010002, инв.№ БРГ_00010003, инв.№ БРГ_00010005)
№ пп | Наименование работ и затрат | Дог цена по РНЦ, руб. | период
|  |  | С даты подписания договора - по 30.09.2026 | 4 кв.2026г (по 30.12.2026)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Архитектурно-строительные решения | 574620.2 | 574620.2 | 0
2 | Кондиционирование помещений зданиия ГЭС (инв. № БРГ_00010001) | 6902670.48 | 2261828.06 | 4640842.42
3 | Кондиционирование помещений в здании ТМХ (инв. № БРГ_00010002) | 1518966.42 | 1518966.42 | 0
4 | Кондиционирование помещений здания щитового блока 500кВ (инв.№ БРГ_00010003) | 2625471.89 | 2625471.89 | 0
5 | Кондиционирование и вентиляция помещений здания управления (инв. № БРГ_00010005) | 2165616.41 | 1000000 | 1165616.41
6 | Силовое электрооборудование | 3568071 | 2000000 | 1568071
| ИТОГО | 17355416.4 | 9980886.57 | 7374529.83
| Всего с НДС | 17355416.4 | 9980886.57 | 7374529.83
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК:
Директор ООО "ЭН+ ГИДРО"
| _____________ |  | _______________ С.В. Кузнецов
| "____"_________ 2026 г. |  | "____"__________ 2026 г.
| МП |  | МП
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
___________ Е.В. Стрелков
"____"__________ 2026 г.
МП
Главный инженер филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
___________ А.В. Боярский
"____"__________ 2026 г.

## Пр.4 СРС
Приложение №4
к Договору подряда №034/02/2026
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ______________ |  |  | _______________ Е.В. Стрелков
| " _____ " ___________ 2026 г. |  |  | "______ " ____________2026 г.
МП |  |  | МП
Сводный расчет стоимости
по объекту: «Создание системы кондиционирования в помещениях Братской ГЭС» (инв.№ БРГ_00010001, инв.№ БРГ_00010002, инв.№ БРГ_00010003, инв.№ БРГ_00010005)
| Составлена в ценах 2 квартал 2026 г. |  |  |  | рублей
№ пп | № сметы | Наименование работ т затрат | Стоимость |  | ВСЕГО по договору без давальческих материалов
|  |  | СМР | кроме того, давальческие материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СМР
1 | 02-01-01 | Архитектурно-строительные решения | 574620.2 | 0 | 574620.2
2 | 02-01-02 | Кондиционирование помещений зданиия ГЭС (инв. № БРГ_00010001) | 6902670.48 | 0 | 6902670.48
3 | 02-01-03 | Кондиционирование помещений в здании ТМХ (инв. № БРГ_00010002) | 1518966.42 | 0 | 1518966.42
4 | 02-01-04 | Кондиционирование помещений здания щитового блока 500кВ (инв.№ БРГ_00010003) | 2625471.89 | 0 | 2625471.89
5 | 02-01-05 | Кондиционирование и вентиляция помещений здания управления (инв. № БРГ_00010005) | 2165616.41 | 0 | 2165616.41
6 | 02-01-06 | Силовое электрооборудование | 3568071 | 0 | 3568071
|  | ИТОГО | 17355416.4 | 0 | 17355416.4 | 0 | 0 | 0
|  | НДС 20 % |  |  | 3471083.28
|  | ВСЕГО с НДС |  |  | 20826499.68
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 1 кат. ОКС Братской ГЭС |  |  | Ю.Ю. Кудымова

## Пр.4.7 Об пост подрядчика
Приложение №4.7
к Договору подряда №034/02/2026
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
______________ |  |  | _______________ Е.В. Стрелков
" _____ " ___________ 2026 г. |  |  | "______ " ____________2026 г.
МП |  |  | МП
ВЕДОМОСТЬ
оборудования поставки Подрядчика по объекту:
"Создание системы кондиционирования в помещениях Братской ГЭС" (инв.№ БРГ_00010001, инв.№ БРГ_00010002, инв.№ БРГ_00010003, инв.№ БРГ_00010005)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Стоимость, руб. в текущих ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Внутренний блок кондиционера KSCB165HZRN1W | шт | 7 | 75571.1 | 528997.7
2 | Наружный блок кондиционера KSUNB165HZRN3/-40 | шт | 7 | 130468.73 | 913281.11
3 | Сплит-система KSCB140HZRN1W/KSUT140HFAN3L | шт | 4 | 148101.98 | 592407.92
4 | Сплит-система KSHE176HFAN3/ KSUT176HFAN3/-40 | шт | 2 | 244337.87 | 488675.74
5 | Сплит-система KSHF105HFAN3/KSUR105HFAN3L/-40 | шт | 10 | 122042.98 | 1220429.8
6 | Наружный блок кондиционера KYRA220HZAN3 | шт | 1 | 525580.5 | 525580.5
7 | Сплит-система KSCB165HZRN1W/KSUNB165HZRN3 | шт | 4 | 188927.75 | 755711
8 | Внутренний блок кондиционера KSTU280HZAN1 | шт | 4 | 216724.02 | 866896.08
9 | Наружный блок кондиционера KSUR280HZAN3/-40 | шт | 4 | 342119.93 | 1368479.72
10 | Внутренний блок кондиционера KSFV140XFAN3 | шт | 6 | 82172.71 | 493036.26
11 | Наружный блок кондиционера KSUT140HFAN3L/-40 | шт | 6 | 91814.54 | 550887.24
12 | Внутренний блок кондиционера KSGTI100HZAN1 | шт | 1 | 45971.33 | 45971.33
13 | Адаптер функциональный к кондиционеру типа AF-X | шт | 26 | 6622.79 | 172192.54
14 | Устройство управления кондиционерами типа CPK-DI m | шт | 10 | 24885.49 | 248854.9
15 | Выключатель нагрузки ВН-32 4Р 40А | шт | 3 | 658.82 | 1976.46
16 | Выключатель нагрузки ВН-32 4Р 50А | шт | 2 | 1145.41 | 2290.82
17 | Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 80А 4,5кА | шт | 1 | 2574.25 | 2574.25
18 | Наружный блок кондиционера KSRTI100HZAN1 | шт | 1 | 108005.7 | 108005.7
19 | Внутренний блок кондиционера KSGTI35HZRN1R | шт | 2 | 15034.83 | 30069.66
20 | Наружный блок кондиционера KSRTI35HZRN1R | шт | 2 | 34514.59 | 69029.18
21 | Внутренний блок кондиционера KTGB60HZBN1 | шт | 3 | 7877.83 | 23633.49
22 | Внутренний блок кондиционера KTGB72HZBN1 | шт | 1 | 8739.69 | 8739.69
23 | Сплит-система KSCB165HZRN1W/KSUNB165HZRN3 | шт | 1 | 140701.18 | 140701.18
24 | Выключатель автоматический ВА47-29 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 10 | 142.19 | 1421.9
25 | Выключатель автоматический ВА47-29 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 45 | 120.78 | 5435.1
26 | Выключатель автоматический ВА47-29 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 2 | 124.36 | 248.72
27 | Выключатель автоматический ВА47-29 1P, 32 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 10 | 142.03 | 1420.3
28 | Выключатель автоматический ВА47-29 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 17 | 441.41 | 7503.97
29 | Выключатель автоматический ВА47-29 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 10 | 396.59 | 3965.9
30 | Выключатель автоматический ВА47-29 3P, 32 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 6 | 428.34 | 2570.04
31 | Выключатель автоматический ВА47-29 3P, 40 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 5 | 445.26 | 2226.3
32 | Выключатель автоматический ВА47-29 3P, 50 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 8 | 532.26 | 4258.08
33 | Выключатель автоматический ВА47-100 3P, 63 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 2 | 519.13 | 1038.26
34 | Выключатель автоматический ВА47-100 3P, 100 А, 10 кА, характеристика C | шт | 1 | 1896.17 | 1896.17
| ИТОГО: |  |  |  | 9190407.01
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 1 кат. ОКС Братской ГЭС |  |  | О.Г. Еремеева