## Прил. 7 РДЦ
Приложение №7
к договору подряда на выполнение проектных работ № 019/02/2023 от «__» ______2023 г.
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
| _______________ |  |  |  |  | _________________ Е.В. Стрелков
| "______ " ___________2023 г. |  |  |  |  | "______ " ___________2023 г.
| МП |  |  |  |  | МП
Расчет договорной цены
на разработку рабочей документации по объекту:
«Благоустройство автодороги (инв.№ 00020026) в районе КПП-1 с устройством площадки парковки из сборного железобетона»
Основание: Задание на разработку рабочей документации по объекту «Благоустройство автодороги (инв.№ 00020026) в районе КПП-1 с устройством площадки парковки из сборного железобетона», утвержденное 09.03.2023 г. заместителем директора по производству- главным инженером ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Ю.В.Дворянским.
Исходные данные:
Индекс на проектные работы: 5,32 к ценам 2001г
Индекс на изыскательские работы: 5,36 к ценам 2001г, 61,09 к ценам 1991г
Индекс на экспертизу ПД: -
Составлен в ценах 1 кв. 2023г.
№ п/п | Наименование смет | Ссылка на смету | Стоимость работ в руб. |  |  |  |  | Всего | Всего по результатам конкурса
|  |  | ПП | Инженерные изыскания | ПД | РД | Экспертиза и согласования
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Разработка и согласование эскизного проекта (предпроектные проработки, общие проектные решения, технико-экономическое обоснование) | Смета № 1 | 259297 |  |  |  |  | 259297 |  | 48740
2 | Выполнение инженерных изысканий | Смета № 2 |  | 241586 |  |  |  | 241586 |  | 45072
3 | Разработка рабочей документации на устройство навеса к зданию КПП-1 и парковочных площадок | Смета № 3 |  |  |  | 775140 |  | 775140 |  | 145703
4 | Разработка проектной и рабочей документации на модернизацию существующей стеллы Рабочее колесо Братской ГЭС и прилегающей территории | Смета № 4 |  |  | 289105 | 472294 |  | 761399 |  | 143120
Итого стоимость ПИР: |  |  | 259297 | 241586 | 289105 | 1247434 | 0 | 2037422
НДС (20%) | [7 empty] | 407484.4
Всего с учетом НДС | [7 empty] | 2444906.4
Начальник ОКС БГЭС__________________________ Д.Н. Пушечников
Инженер 2 кат БГЭС____________________________О.Г. Еремеева

## Смета №1 ИЭИ вариант гипа (hidden)
Заказчик:
Директор Иркутской ГЭС - филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
________Е.В. Комиссаренко
"____" ______________2020 г.
СМЕТА №1
На проведение инженерно-экологических изысканий по объекту: «Комплекс очистных сооружений поверхностного стока грунтовых плотин и промплощадки»
№№ | Состав работ | Ном. частей, табл, § и пунктов указ. к разд. глав СБЦ | Измеритель | Объем | Стоимость |  | К 1 | К2 | Стоимость в руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)
Полевые работы при условии:
Хорошая проходимость
I категория сложности
1 | Инженерно-экологическое рекогносцировка | СБЦ, 1999, т.9, §1, прим. 1 | 1 км маршрута | 5 | 18.3 |  | 1 | 1 | 92
2 | Рекогносцировочное почвенное обследование | СБЦ, 1999, т.9, §4 | 1 км маршрута | 5 | 2.57 |  | 1 | 1 | 13
3 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты в масштабе 1:2000-1:1000 | СБЦ, 1999, т.10, §4 | 1 км маршрута | 5 | 16.3 |  | 1 | 1 | 82
4 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт | СБЦ, 1999, т.11, §2, прим. 1 | 1 точка | 10 | 7.3 |  | 1.3 | 1 | 95
9 | Итого полевых работ | [7 empty] | 282
11 | Внутренний транспорт | СБЦ 1999, т.4. §5 | % от стоимости полевых работ | 18.75 | 282 |  | 1 | 1 | 53
12 | Расходы по организации и ликвидации работ на объекте | СБЦ 1999, ОУ п.13 | % от стоимости изысканий выполняемых в экспедиционных условиях | 6 | 282 |  | 1 | 1 | 17
13 | Итого полевые работы с районным коэф. 1,6 должно быть (1+(0,15+0,15)=1,3 | СБЦ, 1999, т. 3, ОУ §5 (д,е) |  |  | (281+53+17)*1,3 |  |  |  | 563 | 457.6 | должно быть если верны коэфф к1 и к2
Камеральные работы
| Инженерно-экологическая рекогносцировка | СБЦ, 1999, т.9, §1, прим.1 | 1 км маршрута | 5 | 13.5 |  | 1 | 1 | 68
| Рекогносцировочное почвенное обследование | СБЦ, 1999, т.9, §4 | 1 км маршрута | 5 | 1.27 |  | 1 | 1 | 6
| Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты в масштабе 1:2000-1:1000 | СБЦ, 1999, т.10, §4 | 1 км маршрута | 5 | 1.6 |  | 1.3 | 1 | 10
| Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт | СБЦ, 1999, т.11, §2, прим. 1 | 1 точка | 10 | 4.5 |  | 1.3 | 1 | 59
| Составление программы производства работ при средней глубине исследования до 5 м, исследуемая площадь до 1 кв. км | СБЦ, 1999, т.81, §1, прим. 1 | 1 программа | 1 | 200 |  | 1 | 1 | 200
| Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязненность почво-грунтов | СБЦ, 1999, т.86, §6 | 20% от стоимости лабораторных работ |  | 427544 |  | 0.2 | - | 1671
| Всего камеральных работ | [7 empty] | 2014
| Составление технического отчета | СБЦ, 1999, т.87, §1 | 1 отчет | 0.18 | 2014 |  | 1 | 1 | 363
| Итого камеральных работ | [7 empty] | 2377
| Итого камеральных работ с районным коэф. 1,6 | СБЦ, 1999, т.3 ОУ §5 (д,е) |  |  | 2377 |  | 1 | 1 | 3803
| Всего полевых и камеральных работ | [7 empty] | 4366
| Всего полевых и камеральных работ с инфляционным коэффициентом |  |  | ВСЕГО по смете с инд. 51,18, Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020 |  |  |  |  | 223452
14 | Лабораторные работы:
15 | ЕРН почва | СБЦ, 1999, п. 1 пп. 12 | 1 проба | 5 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 10000 |  |  | 6 проб: 2 дождь (левый и правый берег), 2 снег (левый и правый берег), 2 подземная вода (на участках установки очистных)
16 | Итого радионуклиды в почве: | [7 empty] | 10000
17 | Вода подземная:
18 | Вода подземная, услуги АЦ ООО "ИЦ "Иркутскэнерго" | Расчет стоимости (перечень ливневые стоки, текущие расценки) | по перечню в расчете | 1 | 62649.68 | 1 | 1 | 1 | 62649.68
19 | Итого определения химических показателей подземной воды | [7 empty] | 62650
20 | Вода поверхностная:
21 | Вода подземная, услуги АЦ ООО "ИЦ "Иркутскэнерго" | Расчет стоимости (перечень ливневые стоки, текущие расценки) | по перечню в расчете | 1 | 62649.68 | 1 | 1 | 1 | 62649.68
22 | Итого определения химических показателей поверхностной воды | [7 empty] | 62650
20 | Вода поверхностная:
21 | Снегогеохимические пробы, услуги АЦ ООО "ИЦ "Иркутскэнерго" | Расчет стоимости (перечень снегогеохимическая проба, текущие расценки) | по перечню в расчете | 1 | 62649.68 | 1 | 1 | 1 | 62649.68
22 | Итого определения химических показателей снегогеохимической пробы | [7 empty] | 62650
21 | Физические факторы:
22 | Дозиметрические измерения* | СБЦ, 1999, п. 1 пп. 12 | 1 точка | 50 | 260 | 1 | 1 | 1 | 13000
23 | Оформление протокола (стоимость за 1 протокол) |  | 1 протокол | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1000
24 | Измерение потока радона* |  | 1 точка | 0 | 630 | 1 | 1 | 1 | 0
25 | Оформление протокола (стоимость за 1 протокол) |  | 1 проба | 0 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0
26 | Измерение уровня шума |  | 1 точка | 3 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 3600
27 | Оформление протокола по результатам измерений (стоимость за 1 пробу) |  | 1 проба | 3 | 300 | 1 | 1 | 1 | 900
28 | Измерение ЭМИ |  | 1 точка | 3 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 3600
29 | Оформление протокола по результатам измерений (стоимость за 1 пробу) |  | 1 проба | 3 | 300 | 1 | 1 | 1 | 900
30 | Измерение уровня вибрации |  | 1 точка | 3 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 3600
31 | Оформление протокола по результатам измерений (стоимость за 1 пробу) |  | 1 проба | 3 | 300 | 1 | 1 | 1 | 900
32 | Экспертное заключение органа инспекции по проведенным исследованиям |  | 1 протокол | 3 | 2750 | 1 | 1 | 1 | 8250
33 | Итого физические факторы | [7 empty] | 35750
34 | Почва:
35 | Пробы почвы, услуги АЦ ООО "ИЦ "Иркутскэнерго" | Расчет стоимости (перечень на почву, текущие расценки) | по перечню в расчете | 1 | 193843.6 |  | 1 | 1 | 193844
36 | Итого почва | [7 empty] | 193844
38 | Итого лабораторных работ | [7 empty] | 427544
39 | Дополнительные расходы
40 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о природных условиях, аэрофотосъемочных, картографических и других материалов изысканий прошлых лет (фоновые концентрации jn ФГБУ "Иркутское УГМС" 7 показателей) | СБЦ, 1999, п. 1 пп. 12 |  | 7 | 6154 |  |  |  | 43078
41 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о природных условиях, аэрофотосъемочных, картографических и других материалов изысканий прошлых лет (климатическая характеристика по прайсу ФГБУ "Иркутское УГМС" период предоставления 30 летний п.4.2; 4.3; 4.10; 4.20; 4.20; 4.24; 4.27; 4.33; 4.43 ) | СБЦ, 1999, п. 1 пп. 12 |  | 1 | 40731.6 | 40732 |  |  | 40732
42 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о природных условиях, аэрофотосъемочных, картографических и других материалов изысканий прошлых лет (рыбохозяйственная характеристика водного объекта) | СБЦ, 1999, п. 1 пп. 12 |  | 1 | 40000 | 40000 |  |  | 40000
43 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о природных условиях, аэрофотосъемочных, картографических и других материалов изысканий прошлых лет (справка Службы по борьбе с болезнями животных) | СБЦ, 1999, п. 1 пп. 12 |  | 1 | 4076.8 | 4077 |  |  | 4077
44 | Итого дополнительные расходы | [7 empty] | 127887
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 778883
НДС 20% | [8 empty] | 155776.6
ИТОГО с НДС | [8 empty] | 934659.6

## мойварСмета №1 ИЭИ (hidden)
Приложение № к договору № _______ от "_____"__________2020 г.
Подрядчик: |  |  |  | Заказчик:
Генеральный директор ООО "ИркутскЭнергоПроект" |  |  |  | Директор Иркутской ГЭС - филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
_______________ И.Г. Афанасьев |  |  |  | _______________Е.В. Комиссаренко
"______" ____________2020г |  |  |  |  | "____" ______________2020 г.
СМЕТА №1
На проведение инженерно-экологических изысканий по объекту: «Комплекс очистных сооружений поверхностного стока грунтовых плотин и промплощадки»
2 маршрута по 2,5 км - по гребню и по нижнему бьефу
№№ | Характеристика предприятия | №частей, глав, таблиц, | Рассчет стоимости: а+вх, или | [6 empty] | Стоимость
| здания, сооружения и вида работ | пунктов указаний к | (объем строительно-монтажных)x | [6 empty] | (рублей)
|  | разделу или главе сбор | 100 или кол-во Х цена
ника цен на проект
и изыскат. работы
для строительства
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства-1999г. (уровень цен на 1.01.1991г)
1 | Полевые работы часть I:
Полевые работы при условии:
| I категория проходимости (хорошая) | часть I, ОП п.2, т.8
| I категория сложности | часть I, ОП п.2, т.7, прим2
Инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование:
1.1 | Инженерно-экологическое рекогносцировка при хорошей проходимости (измеритель 1 км маршрута) | часть I, гл.1, п.3, т. 9 §1 | 5 | х | 18.3 |  |  |  |  | 92 | по тэо длина автодороги 2,4км
1.2 | Рекогносцировочное почвенное обследование при хорошей проходимости | часть I, гл1, п.3, т. 9 § 4
| (измеритель 1 км маршрута) |  | 5 | х | 2.57 |  |  |  |  | 13
Маршрутные наблюдения при составлении инженерно-экологической карты:
1.3 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-экологической карты в масштабе 1:2000-1:1000 | часть I,гл.2, п.4, т. 10 § 4 | 5 | х | 16.3 |  |  |  |  | 82
(измеритель 1 км маршрута)
1.4 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт | часть I,гл.2, п.4, т. 11 § 2, прим. п.3 | 10 | х | 7.3 | х | 1.15 |  |  | 84
(измеритель 1 точка)
| коэффициент к1 на застроенную территорию промышленного объекта | к1=1,15 т.11 прим. п. 3
1.5 | коэффициент к2 - проведение полевых работ без выплаты работникам командировочных или полевого довольствия | к2=0,85 ОУ п. 14 | (92+13+82+84) |  | х |  | 0.85 |  |  | 230
| Итого полевых работ | [8 empty] | 230
1.6 | Внутренний транспорт (расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий до 5 км) | ОУ п.9, т. 4 § 1 | 8.75% | от | 230 |  |  |  |  | 20
1.7 | Организация и ликвидация работ | ОУ п. 13 | 6% | от ( | 230 | + | 20 |  | ) | 15
1.8 | Всего полевых работ: | [8 empty] | 265
1.9 | Всего полевых работ с учетом районного и льготного коэффициентов: | ОУ,п.8, д) т. 3 §5, е), к3 | к3=1+(0,15+0,15)=1,3 | [6 empty] | 345
|  |  | 1.3 | х | 265
2 | Лабораторные работы часть VI:
а) | Влажность | гл.17,т. 64 § 1 | 6 | х | 1.9 |  |  |  |  | 11
б) | Гран. состав грунтов ситовым методом с разделением на фракции от 10до 0,1мм. | гл.17,т. 64 § 11 | 10 | х | 13.7 |  |  |  |  | 137
в) | Зерновой состав грунтов с разделением на фракции от 200 до 2мм. | гл.19, т. 76 § 14 | 10 | х | 7 |  |  |  |  | 70
г) | Коррозионная активность грунтов к металлам. | гл.18, т. 75 § 1,2,4 | 6 | х | 48.4 |  |  |  |  | 290
д) | Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону | гл.18, т. 75 § 5 | 6 | х | 25.4 |  |  |  |  | 152
е) | Коррозионная активность грунтовых и других вод по отношению к стали. | гл.18, т. 75 § 9 | 2 | х | 11.7 |  |  |  |  | 23
ж) | Химический анализ воды (стандарт.) | гл.18, т. 73 § 2 | 2 | х | 67.3 |  |  |  |  | 135
2.1 | Определение содержания радионуклидов в почвах хроматомасс-спектрометрическим методом (измеритель 1 образец) | т. 70 § 69 | 5 | х | 147.4 |  |  |  |  | 737 | 37719.66 | Дорого!!!получится в текущих ценах у гипа в текущих ценах 10000руб без обоснования!!!! Нам это надо вообще? | переговорить! С Заниной
Итого лабор. работ
| Итого лабораторных работ с учетом районного и льготного коэффициентов: | ОУ,п.8, д) т. 3 §5, е) | 1.3 | х | 737 |  |  |  |  | 958 | 49035.558
2 | Камеральные работы часть VII:
2.1 | Камеральная обработка инженерно-экологической рекогносцировки (измеритель 1 км маршрута) | часть I, гл.1, п.3, т. 9 §1 | 5 | х | 13.5 |  |  |  |  | 68
2.2 | Камеральная обработка рекогносцировочного почвенного обследования | часть I,гл1, п.3, т. 9 § 4 | [7 empty] | 6
| (измеритель 1 км маршрута) |  | 5 | х | 1.27
2.3 | Камеральная обработка наблюдений для составления инженерно-экологической карты в масштабе 1:2000-1:1000 | часть I,гл.2, п.4, т. 10 § 4 | [7 empty] | 8
| (измеритель 1 км маршрута) |  | 5 | х | 1.6
2.4 | Камеральная обработка точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт | часть I,гл.2, п.4, т. 11 § 2, прим. п.3 | 10 | х | 4.5 | х | 1.15 |  |  | 52 | 1,15 нужен ли на камеральную обработку??
(измеритель 1 точка)
| коэффициент к1 на застроенную территорию промышленного объекта | к1=1,15 т.11 прим. п. 3
2.5 | Предполевые камеральные работы: | часть VII, гл.20, п.8-9, т. 81 § 1 | 1 | х | 200 |  |  |  |  | 200
| Составление программы производства работ при средней глубине исследования до 5 м, исследуемая площадь до 1 кв. км | [10 empty] | должен быть коэфф. По прим. 2 =0,5?при изысканиях под отдельно стоящее здание по графе исследуемой площади «до 1 км2». Кроме того стоимость 200руб учитывает все программы на все изыскания!!!см.скриншот
(измеритель 1 программа)
2.6 | Камеральная обработка данных лабораторных исследований - Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязненность почво-грунтов, воды, льда, снега и донных отложений при инженерно-экологических изысканиях - % от стоимости лабораторных работ Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязненность почво-грунтов (затраты по п. п…… определенные по КП - прайсам в текущих ценах) % от стоимости лабораторных работ | часть VII, гл.21, П.8-9, т. 86 §6, ( Iбаз=51,18 индекс перехода от текущих цен в цены1991г) | 20% | от | 427543 | : | 51.18 |  |  | 1671 | может по параграфу 4-12% ,цена должна измениться т.к. не переведены в цены базы в цены1.01.1991г i=51,18!!!
2.7 | Всего камеральных работ | [8 empty] | 2005
2.8 | Составление технического отчета:
| Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ, % от стоимости камеральных работ | часть VII, гл.22, т. 87 § 1 | 18% | от | 2005 |  |  |  |  | 361
2.9 | Итого камеральных работ: | [8 empty] | 2366
2.10 | Итого камеральных работ с учетом районного и льготного коэффициентов: | ОУ,п.8, д) т. 3 §5, е) к3 | к3=1+(0,15+0,15)=1,3 | [6 empty] | 3076
|  |  | 1.3 | х | 2366
3 | Всего полевых и камеральных работ в базовых ценах с учетом районного и льготного коэффициентов: | [8 empty] | 3421
4 | Всего полевых и камеральных работ в текущих ценах 2020г с учетом районного и льготного коэффициентов: | Коэффициент пересчета базовой стоимости работ в текущие цены, К пер (Письмо Минстроя России от 29.07.2020г. № 29340-ИФ/09) | 51.18 | х | 3421 |  |  |  |  | 175087
| Оформление разрешений инженерных изысканий | часть 8, гл.27, п.4, т. 98 § 2 | 1 | x | 80 | + | 3% | от | 2394 | 152
| Всего в базовых ценах: | [8 empty] | 3573
| Всего в текущих ценах 1кв.2012г. | Письмо Минрегиона России от28.02.2012г. №4122--ИП/08 к=38,71 | 38.71 | х | 3573 |  |  |  |  | 175976
5* | Затраты в текущих ценах*: | [8 empty] | 555430
5.1 | Лабораторные работы: | [8 empty] | 427543
5.1.1* | Лабораторные работы - Определение содержания радионуклидов в почвах (измеритель 1 образец - проба) | ??? | 5 | х | 2000 |  |  |  |  | 10000
5.1.2* | Лабораторные работы - Определение химического состава ливневых стоков (измеритель 1 анализ - проба)* 2 пробы (дождь левый и правый берег) в том числе: | Прайс-расчет санитарно-промышленной лаборатории Аналитического центра для филиалов ООО "ЕвроСибЭнерго Гидрогенерации" | [7 empty] | 62649
а) | Аммоний-ион | п.1 | 2 | х | 1298.62 |  |  |  |  | 2597
б) | Биохимическое потребление кислорода (БПК 20) | п.2 | 2 | х | 1587.2 |  |  |  |  | 3174
в) | Взвешенные вещества | п.3 | 2 | х | 1010.04 |  |  |  |  | 2020
г) | Железо общее | п.4 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483
д) | Марганец | п.5 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483
е) | Медь | п.6 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483
ё) | Нефтепродукты | п.7 | 2 | х | 1731.49 |  |  |  |  | 3463
ж) | Нитрит-ион | п.8 | 2 | х | 1298.62 |  |  |  |  | 2597
з) | Нитрат-ион | п.9 | 2 | х | 1442.9 |  |  |  |  | 2886
и) | Никель | п.10 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483
й) | Растворенный кислород | п.11 | 2 | х | 721.44 |  |  |  |  | 1443
к) | Свинец | п.12 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483
л) | Сульфат-ион | п.13 | 2 | х | 1442.9 |  |  |  |  | 2886
м) | Фенол | п.14 | 2 | х | 2164.36 |  |  |  |  | 4329
н) | Хлорид-анион | п.15 | 2 | х | 721.45 |  |  |  |  | 1443
о) | Химическое потребление кислорода (ХПК) | п.16 | 2 | х | 1587.2 |  |  |  |  | 3174
п) | Цинк | п.17 | 2 | х | 2164.36 |  |  |  |  | 4329
р) | Отбор проб воды из технических скважин, колодцев, поверхностных водоемов и водотоков | п.18 | 2 | х | 446.56 |  |  |  |  | 893
5.1.3* | Лабораторные работы - Определение химического состава снега - снегохимическая проба (измеритель 1 анализ - проба)* 2 пробы (снег левый и правый берег) в том числе: | Прайс-расчет санитарно-промышленной лаборатории Аналитического центра для филиалов ООО "ЕвроСибЭнерго Гидрогенерации" | [7 empty] | 62649
а) | Аммоний-ион | п.1 | 2 | х | 1298.62 |  |  |  |  | 2597
б) | Биохимическое потребление кислорода (БПК 20) | п.2 | 2 | х | 1587.2 |  |  |  |  | 3174
в) | Взвешенные вещества | п.3 | 2 | х | 1010.04 |  |  |  |  | 2020
г) | Железо общее | п.4 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483
д) | Марганец | п.5 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483
е) | Медь | п.6 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483
ё) | Нефтепродукты | п.7 | 2 | х | 1731.49 |  |  |  |  | 3463
ж) | Нитрит-ион | п.8 | 2 | х | 1298.62 |  |  |  |  | 2597
з) | Нитрат-ион | п.9 | 2 | х | 1442.9 |  |  |  |  | 2886
и) | Никель | п.10 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483
й) | Растворенный кислород | п.11 | 2 | х | 721.44 |  |  |  |  | 1443
к) | Свинец | п.12 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483
л) | Сульфат-ион | п.13 | 2 | х | 1442.9 |  |  |  |  | 2886
м) | Фенол | п.14 | 2 | х | 2164.36 |  |  |  |  | 4329
н) | Хлорид-анион | п.15 | 2 | х | 721.45 |  |  |  |  | 1443
о) | Химическое потребление кислорода (ХПК) | п.16 | 2 | х | 1587.2 |  |  |  |  | 3174
п) | Цинк | п.17 | 2 | х | 2164.36 |  |  |  |  | 4329
р) | Отбор проб воды из технических скважин, колодцев, поверхностных водоемов и водотоков | п.18 | 2 | х | 446.56 |  |  |  |  | 893
5.1.4* | Лабораторные работы - Определение химического состава подземных вод на участке установки очистных сооружений (измеритель 1 анализ - проба)*, 2 пробы в том числе: | Прайс-расчет санитарно-промышленной лаборатории Аналитического центра для филиалов ООО "ЕвроСибЭнерго Гидрогенерации" | [7 empty] | 62649
а) | Аммоний-ион | п.1 | 2 | х | 1298.62 |  |  |  |  | 2597
б) | Биохимическое потребление кислорода (БПК 20) | п.2 | 2 | х | 1587.2 |  |  |  |  | 3174
в) | Взвешенные вещества | п.3 | 2 | х | 1010.04 |  |  |  |  | 2020
г) | Железо общее | п.4 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483
д) | Марганец | п.5 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483
е) | Медь | п.6 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483
ё) | Нефтепродукты | п.7 | 2 | х | 1731.49 |  |  |  |  | 3463
ж) | Нитрит-ион | п.8 | 2 | х | 1298.62 |  |  |  |  | 2597
з) | Нитрат-ион | п.9 | 2 | х | 1442.9 |  |  |  |  | 2886
и) | Никель | п.10 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483
й) | Растворенный кислород | п.11 | 2 | х | 721.44 |  |  |  |  | 1443
к) | Свинец | п.12 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483
л) | Сульфат-ион | п.13 | 2 | х | 1442.9 |  |  |  |  | 2886
м) | Фенол | п.14 | 2 | х | 2164.36 |  |  |  |  | 4329
н) | Хлорид-анион | п.15 | 2 | х | 721.45 |  |  |  |  | 1443
о) | Химическое потребление кислорода (ХПК) | п.16 | 2 | х | 1587.2 |  |  |  |  | 3174
п) | Цинк | п.17 | 2 | х | 2164.36 |  |  |  |  | 4329
р) | Отбор проб воды из технических скважин, колодцев, поверхностных водоемов и водотоков | п.18 | 2 | х | 446.56 |  |  |  |  | 893
5.1.5* | Лабораторные работы - Определение показателей проб почвы (измеритель 1 анализ - проба)*, в том числе: | Прайс-расчет санитарно-промышленной лаборатории Аналитического центра для филиалов ООО "ЕвроСибЭнерго Гидрогенерации" | [7 empty] | 193846
а) | Аммонийный азот, мг/кг | п.1 | 2 | х | 1298.62 |  |  |  |  | 2597
б) | Нитратный азот, мг/кг | п.2 | 2 | х | 1442.9 |  |  |  |  | 2886
в) | Хлориды, мг/кг | п.3 | 2 | х | 721.45 |  |  |  |  | 1443
г) | рН | п.4 | 2 | х | 1154.34 |  |  |  |  | 2309
д) | Ванадий, мг/кг | п.5 | 2 | х | 3895.85 |  |  |  |  | 7792
е) | Никель, мг/кг | п.6 | 2 | х | 2885.83 |  |  |  |  | 5772
ё) | Медь, мг/кг | п.7 | 2 | х | 2885.83 |  |  |  |  | 5772
ж) | Свинец, мг/кг | п.8 | 2 | х | 2885.83 |  |  |  |  | 5772
з) | Ртуть, мг/кг | п.9 | 2 | х | 4184.44 |  |  |  |  | 8369
и) | Олово, мг/кг | п.10 | 2 | х | 900 |  |  |  |  | 1800
й) | Нефть и нефтепродукты, мг/кг | п.11 | 2 | х | 2020.08 |  |  |  |  | 4040
к) | Фенолы летучие, мг/кг | п.12 | 2 | х | 1500 |  |  |  |  | 3000
л) | Сернистые соединения **, мг/кг | п.13 | 2 | х | 1442.9 |  |  |  |  | 2886
м) | Канцерогенные вещества**, мг/кг | п.14 | 2 | х | 5185 |  |  |  |  | 10370
н) | Мышьяк, мг/кг | п.15 | 2 | х | 3895.85 |  |  |  |  | 7792
о) | ? | п.16 | 2 | х | 2500 |  |  |  |  | 5000
п) | Цианиды, мг/кг** | п.17 | 2 | х | 4500 |  |  |  |  | 9000
р) | Биотестирование с заключением | п.18 | 2 | х | 10370 |  |  |  |  | 20740
с) | Индекс бактерий группы кишечной палочки | п.19 | 10 | х | 1300 |  |  |  |  | 13000
т) | Индекс интерококков | п.20 | 10 | х | 1400 |  |  |  |  | 14000
у) | Яйца геогельминтов, экз/кг | п.21 | 10 | х | 995 |  |  |  |  | 9950
ф) | Личинки-ли куколки-к мух, экз. в почве с площадью 20х20см | п.22 | 10 | х | 800 |  |  |  |  | 8000
х) | Отбор проб почвы | п.23 | 12 | х | 3462.98 |  |  |  |  | 41556
5.1.6* | Физические факторы, в том числе : | ???? | [7 empty] | 35750
а) | Дозиметрические измерения*, точка |  | 50 | х | 260 |  |  |  |  | 13000
б) | Оформление протокола (стоимость за 1 протокол) |  | 1 | х | 1000 |  |  |  |  | 1000
в) | Измерение уровня шума, точка |  | 3 | х | 1200 |  |  |  |  | 3600
г) | Оформление протокола по результатам измерений (стоимость за 1 пробу) |  | 3 | х | 300 |  |  |  |  | 900
д) | Измерение ЭМИ, точка |  | 3 | х | 1200 |  |  |  |  | 3600
е) | Оформление протокола по результатам измерений (стоимость за 1 пробу) |  | 3 | х | 300 |  |  |  |  | 900
ё) | Измерение уровня вибрации, точка |  | 3 | х | 1200 |  |  |  |  | 3600
ж) | Оформление протокола по результатам измерений (стоимость за 1 пробу) |  | 3 | х | 300 |  |  |  |  | 900
з) | Экспертное заключение органа инспекции по проведенным исследованиям, протокол |  | 3 | х | 2750 |  |  |  |  | 8250
5.2 | Дополнительные расходы на получение справок: | [8 empty] | 127887
5.2.1 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о природных условиях, аэрофотосъемочных, картографических и других материалов изысканий прошлых лет (фоновые концентрации в ФГБУ "Иркутское УГМС" 7 показателей) | ??? | 7 | х | 6154 |  |  |  |  | 43078
5.2.2 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о природных условиях, аэрофотосъемочных, картографических и других материалов изысканий прошлых лет (климатическая характеристика по прайсу ФГБУ "Иркутское УГМС" период предоставления 30 летний п.4.2; 4.3; 4.10; 4.20; 4.20; 4.24; 4.27; 4.33; 4.43 ) |  | 1 | х | 40731.6 |  |  |  |  | 40732
5.2.3 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о природных условиях, аэрофотосъемочных, картографических и других материалов изысканий прошлых лет (рыбохозяйственная характеристика водного объекта) |  | 1 | х | 40000 |  |  |  |  | 40000
5.2.4 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о природных условиях, аэрофотосъемочных, картографических и других материалов изысканий прошлых лет (справка Службы по борьбе с болезнями животных) |  | 1 | х | 4076.8 |  |  |  |  | 4077
6 | Всего по смете: | [8 empty] | 730517
7 | Налог на добавленную стоимость (НДС) |  | 20% | от | 730517
8 | Всего по смете с НДС:
* | Затраты на оплачиваются "Подрядчику" по фактически понесенным затратам, на основании подтверждающих документов, но не превышающих заложеных лимитов (договорной суммы).
Заместитель директора по капитальному строительству ______________Д.Ю.Шемет
Инженер по ПСР ОКС ___________Л.В.Худякова

## Смета №2 ИГМИ (hidden)
Форма №2
Приложение к договору
к договору, дополнительному соглашению, наряду-заказу
СМЕТА № ____
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, |  |  | Инженерно-гидрометеорологические изыскания
здания,сооружения, стадии |  |  | «Комплекс очистных сооружений грунтовых плотин и промплощадки Иркутской ГЭС»
проектирования этапа, вида
проектных и изыскательских работ
Наименование проектной
(изыскательской) организации |  |  | ООО "ИркутскЭнергоПроект"
Наименование организации
заказчика |  |  | Филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС
Основание: "Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках", дата введения: 01.01.2001
№№ | Характеристика предприятия |  |  | №частей, глав, таблиц, |  | Расчет стоимости: а+вх, или |  |  |  | Стоимость
| здания, сооружения и вида работ |  |  | пунктов указаний к |  | (объем строительно-монтажных)x |  |  |  | (рублей)
|  |  |  | разделу или главе сбор |  | 100 или кол-во Х цена
ника цен на проект
и изыскат. работы для
строительства
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5
Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках, дата введения: 01.01.2001:
Полевые работы
| I категория сложности |  |  | ч.II, гл.8, п. 4
1 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки. |  |  | ч.II, гл.8, т.43 §2
| Измеритель - 1 км маршрута. |  |  |  |  | пол. | 5 | x | 18 | 90
|  |  | 5 км маршрута I кат |  |  | кам. | 5 | x | 6 | 30
2 | Фотоработы. Измеритель - 1 снимок. |  |  | т.48 §15 |  | кам. | должно быть?
|  |  | 5 снимков |  |  | пол. | 5 | x | 7 | 35
| Итого полевых работ | [8 empty] | 125
3 | Сезонный коэффициент что это? |  |  | т.2 §4 |  |  | 10% | х | 125 | 12.5 | в таблице другие данные, зачем, какая у нас парралель? По широте?
| Итого полевых работ с сезонным коэффициентом | [8 empty] | 137.5
| Камеральные работы | [8 empty] | 30
Камеральные работы
4 | Систематизация материалов гидрологических наблюдений |  |  | т.50 §1-5
| Измеритель - §1-4: 1 годопункт по 1 измерению, §5: 1 анализ. | [9 empty] | д.б. 1 годопункт по 1 измерению! Почему 20 годопунктов * 1 станцию -это откуда?
|  |  | 20 годопунктов х 1 станция |  |  |  | 20 | х | 10+8,3+4,8+2,4+1,0 | 530 | по парагр.5 - ед.изм анализ - почему * на 20годопунктов? | следует расписать объемы попозиционно конкретику по т.51 по наименованию работ
5 | Составление таблицы гидрологической изученности бассейна |  |  | т.51 §1
реки при числе пунктов наблюдений до 50.
| Измеритель - 1 таблица. |  | 1 таблица |  |  |  | 1 | x | 105 | 105
6 | Составление схемы гидрометеорологической изученности |  |  | т.51 §3
бассейна реки при числе пунктов наблюдений до 50.
| Измеритель - 1 схема. |  | 1 схема |  |  |  | 1 | x | 61 | 61
7 | Подбор станций или постов с оценкой качества материалов |  |  | т.67 §1
наблюдений и степени их репрезентативности
| Измеритель - 1 годостанция. | [5 empty] | 1 | x | 90 | 90
8 | Систематизация собранных материалов и данных |  |  | т.67 §2,3,6,9,12, 14,15,17,18,19,22
| метеорологических наблюдений. Измеритель - 1 годостанция. |  |  |  |  | 20x[(1,0+1,0+2,8+7,0+1,7+1,5+2,1+1,0+7,2
|  |  | 1 станция х 20 лет |  |  | +1,0+6,7)] |  |  |  | 660
9 | Производство метеорологических расчетов (20 годостанций). |  |  | т.68 §15
Измеритель - 1 расчет.
| - глубина промерзания грунта |  | 1 расчет х 4 типа грунта |  |  |  | 4 | x | 49 | 196
10 | Составление климатической характеристики района изысканий |  |  | т.69 §1
при числе метеорологических станций 1, при числе
| годостанций больше 100. Измеритель - 1 записка. | [5 empty] | 1 | x | 446 | 446
| Итого камеральных работ | [8 empty] | 2118
11 | Составление программы работ. Измеритель - 1 программа |  |  | т.53 §2 |  |  | 1 | x | 800 | 800 | почему 800руб? - это для ТЭО! Д.б. 500руб. Или меньше в зависимость от стоимости камеральных работ
12 | Составление технического отчета. Измеритель - 1 отчет. |  |  | т.62 §3 |  |  | 65% | от | 2118 | 1376.7
| с учетом районного коэффициента | [5 empty] | 1.3 | х | 4294.7 | 5583.11
13 | Внутренний транспорт |  |  | т.4 §1 |  |  | 8.75% | от | 137.5 | 12.03
14 | Внешний транспорт |  |  | т.5 §3 |  |  | 0% | от | 167.5 | 0
15 | Организация и ликвидация работ |  |  | ОУ-13 |  |  | 6% | от | 317.03 | 19.02
| Итого полевых работ: | [8 empty] | 168.55
| с учетом районного и льготного коэффициента | [5 empty] | 1.3 | х | 169 | 219.7
| Итого по СБЦ: | [8 empty] | 5802.81
16 | Инфляционный коэффициент |  |  | Письмо Минстроя России от 05.08.2020 N 30539-ИФ/09 |  |  | 51.18 | x | 5802.81 | 296987.82
| Всего по смете: | [8 empty] | 296987.82
Всего по смете с НДС: |  | 356385.38
В том числе НДС: |  | 59397.56
Генеральный директор |  |  | Афанасьев И.Г.
|  |  | ФИО |  | подпись |  |  | дата
Составитель сметы |  |  | Мороков М.М. |  |  |  |  | 15 | сентября | 2020г.
|  |  | ФИО |  | подпись |  |  | дата
МП
Согласовано: Ответственный представитель
заказчика
|  | ФИО |  |  | подпись

## Смета №3 ИГДИ (hidden)
СМЕТА №3
на инженерно-геодезические изыскания
Наименование объекта: |  | Иркутская ГЭС
Изыскательская организация:
Наименование организации заказчика:
Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. "Инженерно-геодезические изыскания" (уст. Постановлением Госстроя РФ от 23 декабря 2003 г. №213)
№ № пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения и виды работ |  |  | № таблиц, и пунктов указаний к разделу или главе Справочника базовых цен и Сборнику цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: а+вх , или (объем СМР) х проц. / 100 или количество х цену | [9 empty] | Стоимость (руб.)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | [9 empty] | 5
1 | Топографическая съемка М1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5м с составлением плана подземных коммуникаций на территории промышленных предприятий.
| Вид территории - | действ. пром. предп |  | табл.9 п.6 | д.б=0,5
| Категория сложности - | III |  | табл.9 прим.3 | К=1,75 |  | пол. | 53.6 | x | 6195 | x | 1.75 | x | 1.25 | x | 0.5 | 363181.88
| Объем (га) - | 53.6 |  | ОУп.15 пп.е | К=1,75 |  | кам. | 53.6 | x | 2558 | x | 1.75 | x | 0.5 |  |  | 119970.2
1 | Топографическая съемка М1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5м с составлением плана подземных коммуникаций на территории промышленных предприятий.
| Вид территории - | действ. пром. предп |  | табл.9 п.6
| Категория сложности - | III |  | табл.9 прим.3 | К=1,75 |  | пол. | 13.2 | x | 6195 | x | 1.75 | x | 1.25 |  |  | 178880.63
| Объем (га) - | 13.2 |  | ОУп.15 пп.е | К=1,75 |  | кам. | 13.2 | x | 2558 | x | 1.75 |  |  |  |  | 59089.8
8 | Организация и ликвидация работ |  |  | ОУ п.13 | К=6% |  |  |  |  | 6% | от | 542063 |  |  |  |  | 32523.78
9 | Итого
|  | полевых работ | [14 empty] | 574586.29
|  | камеральных работ | [14 empty] | 179060
10 | C учетом льготного и районного коэффициента |  |  | т. 3 §12, ОУ п. 8 в,е |  |  |  | д.быть 1+(0,15+0,15) | [9 empty] | т.3 параграф 5+
|  | полевые работы |  |  | К=1,3 |  |  | 1.4 | x | 574586 | [6 empty] | 804420.4
|  | камеральные работы |  |  | К=1,25 |  |  | 1.25 | x | 179060 | [6 empty] | 223825
11 | Всего по СБЦ: | [15 empty] | 1028245.4
12 | Всего с учетом коэффициента инфляции для перевода из цен 2001 года в текущие К=4,35 |  |  | Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 |  |  |  | 4.5 | х | 1028245 | [6 empty] | 4627102.5
13 | Налог на добавленную стоимость |  |  | Закон РФ |  |  |  | 0.2 | [8 empty] | 925420.5
14 | Всего по смете | [15 empty] | 5552523
Всего по смете с НДС: |  | Пять миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать семь рублей 5 копеек.
Генеральный директор | [9 empty] | "________" __________________ 2020г
|  |  | ФИО |  |  | подпись
Составитель сметы |  |  | Селиванов А.Г. | [6 empty] | " 11 " сентября 2020г
|  |  | ФИО |  |  | подпись
МП
Согласовано: Ответственный представитель
заказчика
"________" __________________ 2020г

## Смета №4 ИГИ (hidden)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Договору № ______ от _______________
СМЕТА ПО ФОРМЕ №2П
СМЕТА №
Инженерное -геологические изыскания.
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации-заказчика:___________________
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Кj или(объем строительно-монтажных работ)*х%/100 или количество * цена | Стоимость, тыс. руб.
I.Полевые работы
1 | Бурение скважин колонк.способом D до160мм. | Сбор.цен 1999г.
| Планово-высотная привязка скважин | (т.93 п.1) | 8,5*5 | 0.0425
5скв.х10м=50м
| в грунтах 2-ой категории | (т.17 п.1, прим.) | 10*38,4*0,9 | 0.346
| в грунтах 5-ой категории | (т. 17 п. 1, прим.); | 20*47,9*0,9 | 0.862
| в грунтах 6-ой категории | (т. 17 п. 1, прим.); | 20*55,2*0,9 | 0.994
| Отбор монолитов грунтов из скважин для определения физико-механических свойств грунтов | (т. 57 п. 1); | 18*22,9 | 0.4122
| Крепление скважин трубами Д до 160мм | (т. 18 п. 4); | 45*2,1 | 0.095
2 | Итого по разделу I |  |  | 2.752
3 | К =1,25 - с учетом работы на территории со спец.режимом (п. 8г ОУ) |  |  | 3.44
4 | К=1,3 - с учетом районного коэффициента |  |  | 4.472
5 | Итого по разделу I полевые работы |  |  | 4.472
II.Лабораторные работы
6 | Полный комплекс определений физических свойств (для глинистых грунтов) | (т.63 п.9) | 5*38,4 | 0.192
7 | Сокращенный комплекс опред. Физико-механических свойств (для глинитых грунтов) | (т. 63 п. 13); | 3*114,4 | 0.343
7.1 | Сокращенный комплекс опред. Физико-механических свойств (для глинитых грунтов) с двумя ветвями нагузки | т.63 п.18 | 3*147,5 | 0.443
7.2 | Давление набухания при ненарушенной стркутуре | т.62 п.12 | 2*13,6 | 0.027
7.3 | Консистенция глинистых грунтов при нарушенной структуре | т.63 п.3 | 7*18,2 | 0.127
8 | Полный комплекс определений физических свойств (для песчанных грунтов) | (т.65 п.1) | 3*45,5 | 0.137
8.1 | Определение физических свойств песчаных грунтов: гранулометрического сотава ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0,1мм; влажность. | (т.64 п.11, п.1 ) | 3*(13,7+1,9) | 0.047
9 | Изготовление кубика размером 5х5х5 см со шлифовкой граней из пород средней прочности | (т. 67 п. 7); | 0*15,1 | 0
10
9 | Сокращенный анализ воды | (т. 73 п. 3); | 5*45,7 | 0.229
10 | Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону | (т. 75 п. 5); | 5*25,4 | 0.127
11 | С учетом районного коэффициента К= 1,25 |  |  | 2.09
12
12 | Итого по разделу II |  |  | 2.09
III.Камеральные работы
13 | Камеральная обработка материалов буровых работ | (т.82 п.1), кат.2 | 50*8.2 | 0.41
14 | Камеральная обработка лабораторных исследований | (т.86 п.1, 2, 3, 4,8) | 20% *(0,192+0,343+0,443+0,027+0,127)+15% *(0,137+0,047)+15% *0,127 | 0.273 | п.3 -это скальные грунты????
15 | Составление программы работ | (т.81 п.2) | 500*1,25 | 0.625
16 | Составление отчёта | (т.87 п.1), п.4 гл.22 | 18% *(0,41+0,273)*0,75 | 0.092
17 | Итого по разделу III |  |  | 1.4
18 | С учетом районного коэффициента К= 1,25 |  |  | 1.75
IV.Прочие расходы
22 | Внешний транспорт | (т.5 п.3) | 25,2% от 4,863 | 0
19 | Внутрений транспорт | (т.4 п.1) | 8,75% от 4,472 | 0.391
20 | Организация и ликвидация работ | (п.13 ОУ ) | 6% от 4,8617 | 2.44
21 | Итого по разделу IV |  |  | 2.831
22 | Итого по разделам I-IV |  |  | 11.143
| Проверка качества инженерных изысканий (экспертиза) | (т.98,п.5, прим.2) | (1095+1,5%*77,204)*1,4 | 0
| С учётом коэффициента инфляции К=50,62 |  |  | 564.059
| Гидрогеологический прогноз |  |  | 15
| Итого по смете, без НДС |  |  | 579.059
| С учетом понижающего коэф. К=1,0 |  |  | 579.059
СУММА СТОИМОСТИ РАБОТЫ ПО РАСЧЕТУ:
Пятьсот семьсдесят восемь тысяч девятьсот девяносто три рубля
[5 empty] | Без НДС | 578993

## Прил.8.1. Смета 1
Приложение №3 к договору от "______" ____________2019г.
Приложение №8.1.
к договору подряда на выполнение проектных работ № 019/02/2023 от «__» ______2023 г.
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
_______________ |  |  |  |  | _________________ Е.В. Стрелков
"______ " ___________2023 г. |  |  |  |  | "______ " ___________2023 г.
МП |  |  |  |  | МП
СМЕТА № 1
на разработку и согласование эскизного проекта (предпроектные проработки, общие проектные решения, технико-экономическое обоснование)
Наименование объекта:
Благоустройство автодороги (инв.№ 00020026) в районе КПП-1 с устройством площадки парковки из сборного железобетона
Наименование организации-заказчика: |  | филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
1. Расчет коэффициента квалификации (участия) исполнителей, участвующих в выполнении работ (услуг):
№ п/п | Наименование должностей исполнителей | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дней) | Плановая продолжи-тельность выполнения работы, Тп (дней) | Численность исполнителей одной квалификации, Чi (чел.) | Индекс уровня зарплаты специалистов исполнителей работы | Коэффициент квалификации (участия) специалистов, Ккв (уч)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Главный инженер проекта (ГИП) | 2 | 2 | 1 | 1.85 | 0.231
2 | Ведущий инженер | 16 | 16 | 1 | 1 | 1
3 | Инженер 1 кат. | 11 | 11 | 1 | 0.9 | 0.619
| ИТОГО |  | 16 | 3 |  | 0.617 | #REF!
2. Расчет себестоимости проводимых работ в базовом уровне цен:
№ п/п | Показатель |  |  |  | Значение показателя
1 | 2 |  |  |  | 3
1 | Среднемесячная зарплата специалистов (руб) в ценах на 01.01.2001 |  |  |  | 10483
2 | Кол-во раб.дней в месяце (дней) |  |  |  | 21
3 | Среднедневная зарплата специалистов (руб) |  |  |  | 499.2
4 | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ (%) |  |  |  | 40
5 | Единичная себестоимость (руб) |  |  |  | 1248
6 | Продолжительность выполнения работ (дней) |  |  |  | 16
7 | Численность исполнителей (чел.) |  |  |  | 3
8 | Коэффициент квалификации (участия) |  |  |  | 0.617
9 | Общая себестоимость выполняемых работ (услуг), Сс (2001г.) тыс.руб. |  |  |  | 36.961
3. Расчет стоимости работ в базовом уровне цен:
№ п/п | Общая себестоимость выполняемых работ (услуг), Сс (2001г.) тыс.руб. | Уровень рентабель-ности, Р, дол.ед. | Корректирующий региональный коэффициент к итогу сметной стоимости |  |  | Стоимость работ, Сс, руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 6
1 | 36.961 | 0.08 |  | 1.221 |  | 48740
Итого стоимость работ в базовом уровне цен: | [5 empty] | 48740
4. Расчет стоимости работ в текущем уровне цен:
Спр (т) = Сс (2001) x Кi
| Кi = | 5.32 | индекс изменения базовой стоимости работ в текущий уровень цен 1 кв 2023 г. на основании письма Минстроя России от 14.11.2022 №60112-ИФ/09
| Спр (т) = | 259297 | руб.
Главный инженер проекта (ГИП) |  | #REF! | [5 empty] | 1
Главный специалист |  |  | #REF! |  |  |  |  | 2
Ведущий инженер |  |  |  | #REF! |  |  |  | 3
Начальник ОКС БГЭС__________________________ Д.Н. Пушечников
Инженер 2 кат БГЭС____________________________О.Г. Еремеева

## Прил.8.2. Смета 2
Приложение №8.2.
к договору подряда на выполнение проектных работ № 019/02/2023 от «__» ______2023 г.
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
_______________ |  |  |  |  | _________________ Е.В. Стрелков
"______ " ___________2023 г. |  |  |  |  | "______ " ___________2023 г.
МП |  |  |  |  | МП
СМЕТА № 2
на разработку рабочей документации
Выполнение инженерных изысканий
Наименование объекта: |  | Благоустройство автодороги (инв.№ 00020026) в районе КПП-1 с устройством площадки парковки из сборного железобетона
Наименование организации заказчика |  |  | филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Инженерно-геодезические изыскания
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 1 категории сложности - полевые работы | га | 0.25 | СБЦ102-9-4-2-1 | (2233*0,25)*0,85*1,25 | 593
К1=0,85 ОУ п.14; При выполнении полевых работ без выплаты полевого довольствия;
К2=1,25 п.8в ОУ При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 1 категории сложности - камеральные работы | га | 0.25 | СБЦ102-9-4-2-2 | (737*0,25)*1,2 | 221
К3=1,2 ОУ п.15д При выполнении камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий
3 | Составление планов подземных и надземных сооружений, в масштабе 1:500, количество коммуникаций на участке: до 4 | га | 0.25 | СБЦ102-75-1-1 | (320*0,25)*1,2 | 96
К3=1,2 ОУ п.15д При выполнении камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий
Итого по разделу 1 Инженерно-геодезические изыскания
| Инженерно-геодезические изыскания: Полевые работы (2004) |  |  |  |  | 4 610,00
| Инженерно-геодезические изыскания: Камеральные работы (2004) |  |  |  |  | 2 379,00
| Итого |  |  |  |  | 6 989,00
| Итого по разделу 1 Инженерно-геодезические изыскания |  |  |  |  | 6 989,00
Раздел 2. Инженерно-геологические изыскания
4 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160мм, глубиной до 15м: категория породы 1 | м | 30 | СБЦ103-17-1-1 | (36*30)*0,85*1,25 | 1 148,00
К1=0,85 ОУ п.14; При проведении полевых работ без выплаты работникам командировочных или полевого довольствия;
К2=1,25 п.8в ОУ При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом
5 | Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром до 160мм глубиной до 15м | м | 30 | СБЦ103-18-1-1 | (1,6*30)*0,85*1,25 | 51
К1=0,85 ОУ п.14; При проведении полевых работ без выплаты работникам командировочных или полевого довольствия;
К2=1,25 п.8в ОУ При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом
6 | Отбор монолитов из буровых скважин (связные грунты) с глубины до 10м | 1 монолит | 15 | СБЦ103-57-1-1 | (22,9*15)*0,85*1,25 | 365
К1=0,85 ОУ п.14; При проведении полевых работ без выплаты работникам командировочных или полевого довольствия;
К2=1,25 п.8в ОУ При выполнении изысканий на территориях со специальным режимом
7 | Расходы по внутреннему транспорту, %, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 5 до 10 км: при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 5 тыс.руб. | руб. | 0 | СБЦ103-4-2-1 | 1564*0,1125 | 176
8 | Организация и ликвидация работ - 6% (ОУ п.13 прим.1 к=2,5) (от стоимости полевых работ + расходы по внутреннему траспорту) | тыс. руб. | 2.03 | ОУ к СБЦ на инженерные изыскания для строительства (инженерно-геодезические изыскания) п. 13 | (60*2,03)*2,5 | 305
К1=2,5 ОУ п.13 прим.1 (районы приравненные к Крайнему Северу)
Лабораторные работы
9 | Определение коррозионной активности грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону | 1 проба | 4 | СБЦ103-75-5 | 25,4*4 | 102
10 | Определение коррозионной активности грунтов по отношению к стали | 1 проба | 4 | СБЦ103-75-4 | 18,2*4 | 73
11 | Сокращенный анализ воды | 1 проба | 4 | СБЦ103-73-3 | 45,7*4 | 183
12 | Определение влажности песчаных грунтов | 1 образец | 2 | СБЦ103-64-1 | 1,9*2 | 4
13 | Определение плотности песчаных грунтов | 1 образец | 2 | СБЦ103-64-3 | 2,9*2 | 6
14 | Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов | 1 образец | 2 | СБЦ103-64-5 | 16,2*2 | 32
15 | Определение влажности глинистых грунтов | 1 образец | 2 | СБЦ103-62-1 | 4*2 | 8
16 | Определение коэффициента фильтрации связных глинистых грунтов | 1 образец | 2 | СБЦ103-62-20 | 16,2*2 | 32
Камеральные работы
17 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ с гидрогеологическими наблюдениями: категория сложности инженерно-геологических условий 1 | 1м выработки | 30 | СБЦ103-82-2-1 | 8*30 | 240
18 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ, категория сложности инженерно-геологических условий 1, при стоимости камеральных работ: до 5 тыс. руб. - 18% | 1 отчет | 2.4 | СБЦ103-87-1-1 | 18*2,4 | 43
Итого по разделу 2 Инженерно-геологические изыскания
| Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999) |  |  |  |  | 15 578,00
| Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (2006) |  |  |  |  | 18 632,00
| Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства: Полевые работы (1999) |  |  |  |  | 138 552,00
| Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства: Камеральные работы (1999) |  |  |  |  | 24 203,00
| Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства: Лабораторные работы (1999) |  |  |  |  | 37 632,00
| Итого |  |  |  |  | 234 597,00
| Итого по разделу 2 Инженерно-геологические изыскания |  |  |  |  | 234 597,00
Итоги по смете:
| Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999) |  |  |  |  | 15 578,00
| Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (2006) |  |  |  |  | 18 632,00
| Инженерно-геодезические изыскания: Полевые работы (2004) |  |  |  |  | 4 610,00
| Инженерно-геодезические изыскания: Камеральные работы (2004) |  |  |  |  | 2 379,00
| Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства: Полевые работы (1999) |  |  |  |  | 138 552,00
| Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства: Камеральные работы (1999) |  |  |  |  | 24 203,00
| Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства: Лабораторные работы (1999) |  |  |  |  | 37 632,00
| Итого |  |  |  |  | 241 586,00
| ИТОГО по смете |  |  |  |  | 241586
| НДС -20 % |  |  |  |  | 48317.2
| ВСЕГО по смете в текущих ценах: |  |  |  |  | 289903.2
Начальник ОКС БГЭС__________________________ Д.Н. Пушечников
Инженер 2 кат БГЭС____________________________О.Г. Еремеева

## Прил.8.3. Смета 3
Приложение №8.3.
к договору подряда на выполнение проектных работ № 019/02/2023 от «__» ______2023 г.
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
_______________ |  |  |  |  | _________________ Е.В. Стрелков
"______ " ___________2023 г. |  |  |  |  | "______ " ___________2023 г.
МП |  |  |  |  | МП
СМЕТА № 3
на разработку рабочей документации
Устройство навеса к зданию КПП-1 и парковочных площадок
Наименование объекта: |  | Благоустройство автодороги (инв.№ 00020026) в районе КПП-1 с устройством площадки парковки из сборного железобетона
Наименование организации заказчика |  |  | филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
№ п/п | Характеристика сооружения или виды работ | №№ частей, глав, таблиц, №№ пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчёт стоимости: (a+bx)*Ki или (объём строительно-монтажных работ)*проц/100 или количество*цена (руб.) | Общая стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
Раздел 1. Устройство навесов к зданию КПП-1
1.1 | Навес над плоскостными сооружениями пролетом 18-40 м площадью до 1000 м2 (навес) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" |  |  | 37580*1,221*0,6*0,82 | 22576
|  | a = | 37580 | СБЦП03-10-21
|  | к= | 1.221 | 1,101+1,12 - районный коэффициент и надбавка
|  | к= | 0.6 | рабочая документация
|  |  | 1 | Схема планировочной организации земельного участка
|  |  | 22 | Архитектурные решения
|  |  | 27 | Конструктивные и объемно-планировочные решения
|  |  | 4 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
|  |  | 9 | Смета на строительство
|  |  | 5 | Электроснабжение
|  |  | 14 | Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха
|  |  | 82 | К отн.
Раздел 2. Модернизация существующей парковочной площадки
2.1 | Открытые стоянки автотранспорта площадью до 2000 м2 (436,2 м2) | СБЦ, 2006 г. Предприятия автомобильного транспорта (уровень цен на 01.01.2001 г.) |  |  | ((6000+44*(0,4*2000+0,6*0,5*2000))*0,8)*1,221*0,7*0,89 | 41138
|  | a = | 6000 | СБЦ55-1-46
|  | b= | 44 | СБЦ55-1-46
|  | к= | 1.221 | 1,101+1,12 - районный коэффициент и надбавка
|  | к= | 0.7 | рабочая документация
|  |  | 5 | Технологическая часть
|  |  | 65 | Архитектурно-строительная часть и генплан;
|  |  | 15 | Электроснабжение и электрооборудование, автоматизация;
|  |  | 4 | Сметная документация
|  |  | 89 | К отн.
Раздел 3. Устройство парковочной площадки на бывшей территории АЗС
3.1 | Открытые стоянки автотранспорта площадью до 2000 м2 (1309 м2) | СБЦ, 2006 г. Предприятия автомобильного транспорта (уровень цен на 01.01.2001 г.) |  |  | (6000+44*(0,4*2000+0,6*1309)*1,221*0,7*0,89 | 57628
|  | a = | 6000 | СБЦ55-1-46
|  | b= | 44 | СБЦ55-1-46
|  | к= | 1.221 | 1,101+1,12 - районный коэффициент и надбавка
|  | к= | 0.7 | рабочая документация
|  |  | 5 | Технологическая часть
|  |  | 65 | Архитектурно-строительная часть и генплан;
|  |  | 15 | Электроснабжение и электрооборудование, автоматизация;
|  |  | 4 | Сметная документация
|  |  | 89 | К отн.
3.2 | Проект планировки территорий при площади проектируемой территории:свыше 0,5 до 5 га (0,13 га) | СБЦП "Территориальное планирование и планировка территорий (2010)" табл.3 п.1 |  |  | ((55880+189640*(0,4*0,5+0,6*0,5*0,5))*0,8*1,221*0,6*0,34 | 24361
|  | a = | 55880 | СБЦП01-3-1
|  | b= | 189640 | СБЦП01-3-1
|  | к= | 1.221 | 1,101+1,12 - районный коэффициент и надбавка
|  | к= | 0.6 | рабочая документация
|  |  | 14 | Охрана и оздоровление окружающей среды
|  |  | 15 | Инженерное оборудование и благоустройство
|  |  | 5 | Безопасность (включая инженерную защиту от опасных техногенных процессов (ОПТП))
|  |  | 34 | К отн.
ИТОГО в базисных ценах 2001 г. | [5 empty] | 145703
Итого в текущих ценах |  | к= | 5.32 | письма Минстроя России от 14.11.2022 №60112-ИФ/09 |  | 775140
НДС | [5 empty] | 155028
ИТОГО по смете в текущих ценах: | [5 empty] | 930168
Начальник ОКС БГЭС__________________________ Д.Н. Пушечников
Инженер 2 кат БГЭС____________________________О.Г. Еремеева
Note on G57: admins: ошибка в формуле 0,34 вместо 0,6

## Прил. 8.4 ПД и РД
Приложение №8.4
к договору подряда на выполнение проектных работ № 019/02/2023 от «__» ______2023 г.
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
_______________ |  |  |  |  | _________________ Е.В. Стрелков
"______ " ___________2023 г. |  |  |  |  | "______ " ___________2023 г.
МП |  |  |  |  | МП
СМЕТА № 4
на разработку проектной и рабочей документации
Модернизация существующей Стеллы Рабочее колесо Братской ГЭС и прилегающей территории
Наименование объекта: |  | Благоустройство автодороги (инв.№ 00020026) в районе КПП-1 с устройством площадки парковки из сборного железобетона
Наименование организации заказчика |  |  | филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
№ п/п | Характеристика сооружения или виды работ | №№ частей, глав, таблиц, №№ пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчёт стоимости: (a+bx)*Ki или (объём строительно-монтажных работ)*проц/100 или количество*цена (руб.) | Общая стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
Раздел 1. Проектная документация
1.1 | Установка светоинформационного табло (1 шт) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" |  |  | 81930*1*1,221*0,4*0,59*1,1 | 25969
|  | a = | 81930 | СБЦП03-11-6
|  | к= | 1.221 | 1,101+1,12 - районный коэффициент и надбавка
|  | к= | 0.4 | проектная документация
|  |  | 14 | Архитектурные решения
|  |  | 15 | Конструктивные и объемно-планировочные решения
|  |  | 7 | Охрана окружающей среды (ООС)
|  |  | 6 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
|  |  | 7 | Смета на строительство
|  |  | 7 | Электроснабжение
|  |  | 3 | Связь
|  |  | 59 | К отн.
|  | к= | 1.1 | СБЦП МУ(2009) п.3.4 коэффициент на реконструкцию
1.2 | Проект планировки территорий при площади проектируемой территории:свыше 0,5 до 5 га (0,07 га) | СБЦП "Территориальное планирование и планировка территорий (2010)" табл.3 п.1 |  |  | ((55880+189640*(0,4*0,5+0,6*0,5*0,5))*0,8*1,221*0,4*0,54*1,1 | 28374
|  | a = | 55880 | СБЦП01-3-1
|  | b= | 189640 | СБЦП01-3-1
|  | к= | 1.221 | 1,101+1,12 - районный коэффициент и надбавка
|  | к= | 0.4 | проектная документация
|  |  | 20 | Архитектурно-планировочная
|  |  | 14 | Охрана и оздоровление окружающей среды
|  |  | 15 | Инженерное оборудование и благоустройство
|  |  | 5 | Безопасность (включая инженерную защиту от опасных техногенных процессов (ОПТП))
|  |  | 54 | К отн.
|  | к= | 1.1 | СБЦП МУ(2009) п.3.4 коэффициент на реконструкцию
| ИТОГО по разделу 1 Проектная документация в ценах 2001 г. |  |  |  |  | 54343
Итого в текущих ценах |  | к= | 5.32 | письма Минстроя России от 14.11.2022 №60112-ИФ/09 |  | 289105
Раздел 2. Рабочая документация
2.1 | Установка светоинформационного табло (1 шт) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" |  |  | 81930*1*1,221*0,6*0,70*1,1 | 46217
|  | a = | 81930 | СБЦП03-11-6
|  | к= | 1.221 | 1,101+1,12 - районный коэффициент и надбавка
|  | к= | 0.6 | рабочая документация
|  |  | 22 | Архитектурные решения
|  |  | 27 | Конструктивные и объемно-планировочные решения
|  |  | 4 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
|  |  | 9 | Смета на строительство
|  |  | 5 | Электроснабжение
|  |  | 3 | Связь
|  |  | 70 | К отн.
|  | к= | 1.1 | СБЦП МУ(2009) п.3.4 коэффициент на реконструкцию
2.2 | Проект планировки территорий при площади проектируемой территории:свыше 0,5 до 5 га (0,07 га) | СБЦП "Территориальное планирование и планировка территорий (2010)" табл.3 п.1 |  |  | ((55880+189640*(0,4*0,5+0,6*0,5*0,5))*0,8)*1,221*0,6*0,54*1,1 | 42560
|  | a = | 55880 | СБЦП01-3-1
|  | b= | 189640 | СБЦП01-3-1
|  | к= | 1.221 | 1,101+1,12 - районный коэффициент и надбавка
|  | к= | 0.6 | рабочая документация
|  |  | 20 | Архитектурно-планировочная
|  |  | 14 | Охрана и оздоровление окружающей среды
|  |  | 15 | Инженерное оборудование и благоустройство
|  |  | 5 | Безопасность (включая инженерную защиту от опасных техногенных процессов (ОПТП))
|  |  | 54 | К отн.
|  | к= | 1.1 | СБЦП МУ(2009) п.3.4 коэффициент на реконструкцию
| ИТОГО по разделу 1 Проектная документация в ценах 2001 г. |  |  |  |  | 88777
Итого в текущих ценах |  | к= | 5.32 | письма Минстроя России от 14.11.2022 №60112-ИФ/09 |  | 472294
ИТОГО | [5 empty] | 761399
НДС | [5 empty] | 152279.8
ИТОГО по смете в текущих ценах: | [5 empty] | 913678.8
Начальник ОКС БГЭС__________________________ Д.Н. Пушечников
Инженер 2 кат БГЭС____________________________О.Г. Еремеева

## Прил.12 График
Приложение №9
к договору подряда на выполнение проектных работ № 019/02/2023 от «__» ______2023 г.
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
_______________ |  |  |  | _________________ Е.В. Стрелков
"______ " ___________2023 г. |  |  |  | "______ " ___________2023 г.
МП |  |  |  | МП
Календарный график выполнения работ
по объекту : «Благоустройство автодороги (инв.№ 00020026) в районе КПП-1 с устройством площадки парковки из сборного железобетона»
№ пп | Наименование работ и затрат | Дог цена, руб. | 2023 г. |  |  | 2024 г.
|  |  | с момента заключения договора -30.06.2023 | III квартал | IV квартал | по 31.01.2024 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
1 | Разработка и согласование эскизного проекта (предпроектные проработки, общие проектные решения, технико-экономическое обоснование) | 259297 | 129648.5 | 129648.5
2 | Выполнение инженерных изысканий | 241586 | 241586
3 | Разработка рабочей документации на устройство навеса к зданию КПП-1 и парковочных площадок | 775140 |  | 542598 | 232542
4 | Разработка проектной и рабочей документации на модернизацию существующей стеллы Рабочее колесо Братской ГЭС и прилегающей территории | 761399 |  | 152279.8 | 456839.4 | 304559.6
| ИТОГО | 2037422 | 371234.5 | 824526.3 | 689381.4 | 304559.6
| НДС 20% | 407484.4
| ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС | 2444906.4
| Главный инженер Братской ГЭС |  |  |  | А.В.Боярский
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  |  |  | Д.Н. Пушечников
| Зам. начальника ЦТО по ГТС Братской ГЭС |  |  |  | С.А.Мугаев

## Справочно.(ТР)
Трудоемкость выполняемых работ
по объекту: «Благоустройство автодороги (инв.№ 00020026) в районе КПП-1 с устройством площадки парковки из сборного железобетона»
разработка и согласование эскизного проекта (предпроектные проработки, общие проектные решения, технико-экономическое обоснование)
№ п/п | Наименование работ | Главный инженер проекта (ГИП) | Ведущий инженер | Инженер 1 кат
1 | Проведение предпроектного обследования и проработок |  | 2
2 | Анализ поставленных задач и определение возможности их реализации, общие проектные решения | 1 | 2
3 | Разработка эскизного проекта на устройство навесов к зданию КПП-1 |  | 3 | 3
2 | Разработка эскизного проекта модернизации существующей парковочной площадки |  | 2 | 2
4 | Разработка эскизного проекта устройства новой парковочной площадки из сборного железобетона для стоянки автомобилей |  | 3 | 3
5 | Разработка эскизного проекта модернизации существующей стеллы "Рабочее колесо" Братской ГЭС и прилегающей территории |  | 3 | 3
6 | Согласование эскизных проектов | 1 | 1
| ИТОГО: | 2 | 16 | 11
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер 2 кат БГЭС_ |  | О.Г. Еремеева