Приложение №1 к Договору №251-_-НИТЭЦ-2025Приложение от «__ПР_ПР__» _____ 2025г.

Приложение 3 к Техническому заданию к договору подряда № _____ от «___» _________ 20__ г.

Порядок определения стоимости работ

По объекту: «ПАРОВОЙ КОТЕЛ 3. Инв. № ИЭ044927. Техническое перевооружение: Замена укороченных панелей правой и левой стенки горизонтального газохода; Замена заднего экрана от холодной воронки до отм.9.0м; Замена пароперегревателя 4 ст.; Замена пароперегревателя 1 ст. (нижняя стенка горизонтального газохода); Замена труб заднего экрана (аэродинамический выступ)»

1. Определение стоимости работ:

Сметная стоимость производства работ, оборудования, материалов, изделий и конструкций, определяется локальным сметным расчетом (сметой), калькуляцией на основании проектной документации и (или) иной технической документации.

1.1 Сметная документация разрабатывается в соответствии с положениями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, раздел II «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», требованиями Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказам Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйств Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр (далее Методика), с учетом актуальных изменений и дополнений должна отвечать следующим требованиям Заказчика:

    - Локальные сметные расчеты (сметы) составляются отдельно на каждый объект, вид работ, затрат, и т.д., в соответствии с технологической последовательностью выполняемых работ.

    - Сметные расчеты (сметы) составляются ресурсно-индексным методом по федеральной сметно-нормативной базе ФСНБ-2022, в актуальной редакции на момент формирования стоимости работ по заявке.

    - При отсутствии необходимых расценок в ФСНБ локальные сметные расчеты (сметы) выполняются по «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», разработанных ЗАО ЦКБ «Энергоремонт».

    - При отсутствии в указанных базах необходимых расценок рекомендуется применение других ведомственных сборников и индивидуальных единичных расценок, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов и реестр сметных нормативов ООО «Байкальская Энергетическая Компания». На отдельные/специальные виды работ, при отсутствии на них расценок в государственной и ведомственных нормативных базах, допускается составление калькуляций на основании технически обоснованных норм времени или трудозатрат, определенных по объектам -аналогам;

    - На работы, неучтенные вышеперечисленными сборниками допускается составление калькуляций в соответствии с CO34.20.607-2005 «Методические рекомендации по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования».

    - Сметная документация на ПНР выполняется на основании разработанной и согласованной с заказчиком программы, и графика выполнения пусконаладочных работ (календарного плана строительства в соответствии с ПОС).

  - Определение текущей стоимости работ, выполняемых по заявке с применением ФСНБ-2022: стоимость работ формируется на основании Перечня единичных расценок (прейскурант) (Приложение №1 к Порядку определения стоимости комплекса работ):

стоимость оплаты труда рабочих и машинистов (чел.-час) (далее ОТтек и ОТмтек) определяется на основании размещенных во ФГИС ЦС сметных цен (_1 ценовая зона Иркутской области) на момент формирования заявки;

текущая сметная стоимость эксплуатации машин и механизмов (далее ЭММтек) (маш.-час) определяется на основании размещенных во ФГИС ЦС сметных цен (_1 ценовая зона Иркутской области) на момент формирования заявки.

1.3 Определение стоимости работ, выполняемых по заявке с применением сборников «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», разработанных ЗАО ЦКБ «Энергоремонт» (далее сборники БЦ):

Перевод стоимости работ в текущий уровень цен, определенной по расценкам из сборников БЦ осуществляется с учетом следующих коэффициентов:

- поправочный коэффициент к сборникам БЦ;

- доплаты к заработной плате, связанные с районным и северным регулированием к=1,358=1+(0,18+0,178) (Иркутск);

- доплаты за производство работ с вредными и опасными условиями труда, которые определяются на основании ведомостей объемов работ и технических частей сборников БЦ.

1.4 Понижающий коэффициент, определённый по результатам закупки и зафиксированный в договоре, применяется при формировании стоимости всех выполняемых работ по договору к общей стоимости по всем статьям затрат. Сформированные сметы, при необходимости калькуляции, будут являться неотъемлемой частью договора с момента подписания.

2. Порядок определения стоимости материалов и оборудования

2.1 Обеспечение материалами, запасными частями, необходимыми для выполнения работ осуществляет как Заказчик, так и Подрядчик, в соответствии с проектной и (или) иной технической документации.

В случае предоставления Подрядчиком материалов, оборудования, изделий и конструкций, цена на материалы Подрядчика формируется в зависимости от продажной цены, установленной на основании предоставленных Подрядчиком сметных цен, размещенных в ФГИС ЦС; прейскурантов, прайс-листов, коммерческих предложений, технико-коммерческих предложений, счетов организаций-поставщиков, а также информации из открытых и (или) официальных источников о текущих ценах (печатные издания, скриншоты с сайтов поставщиков из информационно-телекоммутационной сети «Интернет», приоритет Иркутская область, содержащих необходимую информацию для обоснования стоимости материалов, изделий и конструкций, на момент формирования стоимости материалов. Для расчета стоимости «основных» материалов, изделий и конструкций на усмотрение Подрядчика использовать не менее 3 (трех) (при наличии) ценовых предложений и выбрать/принять по наиболее экономичному варианту с учетом Технического задания, с оформлением конъюнктурного анализа. Подрядчик самостоятельно определяет основание формирования цены. Стоимость материальных ресурсов и оборудования определяется строго в соответствии с техническими характеристиками, указанными в проектно-сметной документации. Не допускается определять стоимость по вышеуказанным каталогам применительно.

При необходимости к стоимости материалов, оборудования применяется дефлятор на момент окончания работ по заявке. Дефлятор применяется в зависимости от исходного уровня цен материальных ресурсов, оборудования и квартала окончания работ по заявке (предоставляется Заказчиком).

Учет расхода оборачиваемых материалов, используемых при возведении временных вспомогательных сооружений (лесов, подмостей, настилов) определяется нормами таблиц ГЭСН 08-07-001, 08-07-002.

Транспортные и заготовительно-складские расходы материальных ресурсов и оборудования определяются согласно п.91, п.92 Методики.

3. Затраты на временные здания и сооружения:

В соответствии с Методикой определения затрат на строительство временных зданий и сооружений утвержденной приказом Минстроя РФ от 19.06.2020 г. №332/пр (актуальная редакция) (далее, Методика ВЗиС), размер средств, предназначенных для возведения и разборки временных титульных зданий и сооружений может определяться:

- По нормам, указанным в Приложении №1 и Приложении №2 Методики ВЗиС, в % от стоимости СМР, с учетом п. 25 Методики ВЗиС.

4. Затраты на производство работ в зимнее время:

  - Затраты на производство работ в зимнее время учитываются в сметных расчетах при проведении работ только в зимний период, в не отапливаемых помещениях и на улице, согласно приказу Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021г (актуальная редакция) (далее, Методика ЗУ). Определение данных затрат по одному из нижеуказанных способов (по наиболее экономичному варианту):

- по среднегодовым нормам Приложения 1, Приложения 2 Методики ЗУ

- перевод среднегодовых норм в среднезимние нормы, путем деления среднегодового норматива на удельный вес зимнего периода в году по таблице 1 Методики ЗУ, с начислением получившегося среднезимнего норматива только на работы, производимые в зимний период (согласно графика производства работ).

Затраты на производство работ в зимнее время не предназначены для определения сметной стоимости пусконаладочных работ.

5. Командировочные расходы (лимит)

Командировочные расходы (лимит) при необходимости включаются в расчет стоимости работ по заявке, в соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации (пункт 2.4 Приложения 9 Методики).

5.1 Необходимость включения в расчет стоимости работ по заявке данных расходов определяется Подрядчиком совместно с Заказчиком, при отсутствии на территории строительства/реконструкции, модернизации местной рабочей силы, в соответствии с проектной и (или) иной документацией.

5.2 При этом командировочные расходы оплачиваются подрядчику по фактически понесённым затратам, на основании подтверждающих документов, но не более лимита, определенного договором.

5.3 Предельные размеры командировочных расходов при определении лимита, определяются на основании Коллективного договора Подрядчика или локальных нормативных актов.

Общая стоимость работ по всем заявкам не должна превышать общий лимит по договору, с учетом разбивки по годам. Увеличение стоимости согласовывается в установленном порядке.

Приложения к Порядку определения стоимости работ:

Приложение № 3.1. - Поправочные коэффициенты;

Приложение № 3.2. - Показатели для расчета калькуляций стоимости работ.

| # Генеральный подрядчик: | # Подрядчик: |
| --- | --- |
| Управляющий директор ООО Байкальская энергетическая компания- ремонт» |  |
| # __________________ М.Н. Михайлов |  |