## 2020
СОГЛАСОВАНО | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ООО «БЭК-ремонт»
____________ М.Н. Михайлов
"____"____________ 20__ г.
Ведомость объемов работ № 1-2
ПАРОВОЙ КОТЕЛ 3. Инв. № ИЭ044927. Модернизация. Замена пароперегревателя 1 ст.(нижняя стенка горизонтального газохода) (Леса)
План ОКС 2027
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Исп (лом, утиль, мусор | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Устройство лесов
1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 4.34 |  |  |  |  | Детали лесов стальные | тн |  | подрядчик
[8 empty] | Детали лесов деревянные | м3 |  | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила | м2 |  | подрядчик
Раздел 2. Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка
2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 8.68
3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 8.68
Условия производства работ:
| Вредность | 1.017 | (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей базовых цен)