## металл
Заказчик
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-10
__________Д.С. Парфентьев
"_____" ______________ 2026 г.
М.П.
Предварительная
Дефектная ведомость №1
Объект: КОТЛОАГРЕГАТ 8 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140179. Техническое перевооружение Замена кубов ВЗП - IIст.
Монтажные работы.
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Использование(лом, утиль, мусор,реализация, повторное исполнение) | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы. Производительность котла Q=270т/час.
Затраты на транспортировку, изготовление, сборку, установку, снятие монтажных приспособлений (площадки, приспособления, и т.д.), в том числе затраты на материалы, необходимые в соответствии с разработанным ППР, учтены в стоимости сметных норм, согласно тех.части сборника ГЭСНм06.
1 | Замена лестниц и площадок, масса металлоконструкции: свыше 0,5 т (Демонтаж-монтаж стационарных площадок, препятствующие замене) | т | 2.844 | площадка |  |  |  | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 10 | заказчик
[8 empty] | Электроды сварочные УОНИ 13/55, диаметр 4 мм | кг | 15 | поставка подрядчика
| Отм. 13,86м (демонтаж - монтаж площадки, препятствующей замене) | т | 1 |  | т | 1 | повторн. использ.
| Отм. 18,64м (монтаж - демонтаж площадки, служащей каркасом для установки лесов) | т | 1.844 |  | т | 1.844 | лом
2 | Изготовление лестниц и площадок, масса металлоконструкции: свыше 0,5т (площадка, служащая каркасом для установки лесов) | т | 1.844 |  |  |  |  | Швеллер24 ГОСТ 8240-97 Ст.3 | т | 0.72924 | поставка подрядчика
[8 empty] | Уголок 50х5 ГОСТ 380-94 Ст.3 | т | 0.06798 | поставка подрядчика
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 5 мм | т | 0.84975 | поставка подрядчика
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 8 мм | т | 0.14626 | поставка подрядчика
[8 empty] | Швеллер 10П ст3 | т | 0.10609 | поставка подрядчика
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
3 | Снятие и установка шитов наружной обшивы котла | т | 2.3 |  | т | 2.3 | лом | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 5 | заказчик
[8 empty] | Электроды сварочные УОНИ 13/55, диаметр 4 мм | кг | 25 | поставка подрядчика
4 | Изготовление щитов наружной обшивы | т | 2.3 |  |  |  |  | Лист 3мм ст.3 (К=1,03) | т | 1.6995 | поставка подрядчика
[8 empty] | Уголок 75х75х6 (К=1,03) | т | 0.618 | поставка подрядчика
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2 | заказчик
5 | Демонтаж элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: свыше 1,0 до 1,5 т (короб с обшивой коллекторов ВЭК 1ст, препятствующий замене; лист 3, уголок 75) | т | 1.2 |  | т | 1.2 | повторн. использ. | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3 | заказчик
[8 empty] | Электроды сварочные УОНИ 13/55, диаметр 4 мм | кг | 10 | поставка подрядчика
6 | Замена кубов ВЗП 2 ступени | шт(т) | 8 (76,4) | секция 2 ступени ВЗП | т | 76.4 | лом | Воздухоподогреватель 2 ступени (куб) Ч.К-50155 (вес 76,4 т) | шт | 8 | поставка заказчика
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[8 empty] | Электроды сварочные УОНИ 13/55, диаметр 4 мм | кг | 100 | поставка подрядчика
[8 empty] | Электрод УОНИ 13/55 Ф 3мм | кг | 50 | поставка подрядчика
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 62 | заказчик
[8 empty] | Двуокись углерода в баллонах 1 бал.- 24кг | т | 0,24 | поставка подрядчика
[8 empty] | ПРОВОЛОКА СВ08Г2С Ф 1,6 ММ | кг | 54 | поставка подрядчика
7 | Замена компенсаторов ВЗП при массе участка: свыше 0,05 до 0,1 т (из 8 элементов) | т | 0.435 | компенсатор ВЗП | т | 0.435 | лом | Компенсатор 2 ступени ВЗП черт № Л-60105 (вес 0,435т) | шт | 1 | поставка заказчика
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[8 empty] | Электрод УОНИ 13/55 Ф 3мм | кг | 50 | поставка подрядчика
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 7 | заказчик
8 | Замена элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: свыше 0,1 до 0,2 т (рассекатель ВЗП - черт.8076-01-00 И1) | т | 1.43 | Рассекатель ВЗП | т | 1.43 | лом | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[8 empty] | Электроды сварочные МР-3, Э-46, диаметр 4 мм | кг | 20 | поставка подрядчика
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 5 | заказчик
9 | Ремонт кубов рекуперативных трубчатых воздухоподогревателей: Вскрытие и закрытие лазов, замена прокладок с их изготовлением. Осмотр, дефектация. Устранение дефектов компенсаторов, обшивы. Восстановление плотности или заглушка дефектных труб. Замена защитных насадок. Испытание на плотность ВЗП (1 ступень ) | т | 66.504 | защитные насадки | шт. | 300 | повторн. использ. | Электроды сварочные МР-3, Э-46, диаметр 4 мм | кг | 20 | поставка подрядчика
[8 empty] | Электроды сварочные МР-3, Э-46, диаметр 5 мм | кг | 20 | поставка подрядчика
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм | т | 0.006 | подрядчик
10 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: свыше 0,1 до 0,2 т (рассекатель ВЗП - черт.8076-01-00 И1) | т | 1.43 |  |  |  |  | Уголок 63х5 ГОСТ 380-94 Ст.3 (Сталь угловая равнополочная) | т | 0.2987 | поставка подрядчика
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 4 мм | т | 0.50985 | поставка подрядчика
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6 мм | т | 0.63654 | поставка подрядчика
[8 empty] | Электроды сварочные МР-3, Э-46, диаметр 4 мм | кг | 20 | поставка подрядчика
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 5 | заказчик
11 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 (Отбойные листы для золозащиты компенсаторов. 15кг*40шт=0,6т) | т | 0.6 |  | т | 0.6 | лом | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
12 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций (Отбойные листы для золозащиты компенсаторов. | т | 0.6 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 3 мм | т | 0.412 | поставка подрядчика
[8 empty] | Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8510-86(8509-93)/ Ст3сп ГОСТ 535-2005 | т | 0.206 | поставка подрядчика
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
13 | Снятие, установка прямых участков трубопроводов длиной свыше 3 до 6м, при диаметре труб свыше 1020 до 1420 мм и толщине стенки: до 10мм (Препятствующие замене кубов: КПВ - Ø1200×8, L=5м) | т | 1.215 |  | т | 1.215 | повторн. использ. | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 5 | заказчик
[8 empty] | Электроды сварочные МР-3, Э-46, диаметр 4 мм | кг | 10 | поставка подрядчика
14 | Замена участка газовоздухопровода: прямого прямоугольного или круглого сечения массой свыше 1,0 т (Препятствующие замене кубов: воздухопровод (перепускной короб) горячего воздуха, отм. 20,7 ) | т | 3.5 |  | т | 3.5 | повторн. использ. | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[8 empty] | Электроды сварочные МР-3, Э-46, диаметр 4 мм | кг | 20 | поставка подрядчика
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 10 | заказчик
15 | Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением. | шт./кг | 300/30 |  |  |  |  | Проволока-катанка 6,3 мм | кг | 20 | поставка подрядчика
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[8 empty] | Электроды сварочные МР-3, Э-46, диаметр 4 мм | кг | 5 | поставка подрядчика
16 | Проверка на плотность топки, конвективной части и газоходов однокорпусного котла, паровой производительностью: свыше 120 до 320 т/ч | котел | 1
Раздел 2. Леса
1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 14 |  |  |  |  | Щиты: настила | м2 | 4.95 | поставка подрядчика
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 | 90 |  |  |  |  | Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.0261 | поставка подрядчика
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40 мм, II сорта | м3 | 0.0072 | поставка подрядчика
2 | Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих металлоконструкциях на высоте: (настил над ВЭК-1ст.)
| (Детали деревянные лесов) | м2 | 79.5 |  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40 мм, II сорта | м3 | 0.00636 | подрядчик
[8 empty] | Щиты: настила | м2 | 4.3725 | подрядчик
Раздел 3. Резка металлолома
1 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | т | 6.174
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 20 | поставка заказчика
2 | Погрузка металлических конструкций до1т (оборуд.после демонтажа) |  | 76.835
Раздел 4. Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка
Транспортировка нового оборудования
1 | Погрузка металлических конструкций | т | 76.835
2 | Разгрузка металлических конструкций (2 раза) | т | 153.67
3 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 1 км (со склада до места проведения работ) | т | 76.835
Транспорт металлолома
4 | Погрузка металлических конструкций (оборуд.после демонтажа до резки в м/лом) | т | 76.835
5 | Разгрузка металлических конструкций (оборуд.после демонтажа до резки в м/лом) | т | 76.835
6 | Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 6.174
7 | Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 6.174
8 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 1 км (с к месту складирования металлолома(резки)) | т | 83.009
Начальник КТЦ
Ведущий инженер по подготовке производства КТЦ
Note on B23: Savinova Mariya: Опорные конструкции для устройства лесов на сущ.площадку
Note on D92: Savinova Mariya: Данные Викторова

## Обмуровка
Заказчик
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-10
__________Д.С. Парфентьев
"_____" ______________ 2026 г.
М.П.
Предварительная
Дефектная ведомость № 2
Объект: КОТЛОАГРЕГАТ 8 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140179. Техническое перевооружение Замена кубов ВЗП - IIст.
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
Разборка и установка обмуровки
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  |  |  | Демонтируемый материал | [5 empty] | Потребность в основных материалах и зап.частях*
Кол-во
|  | Ед. изм. | Толщина обмуровки / мм | м2 | м3 | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Обоснование | Норма расхода | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.Обмуровочные работы
1 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: ремонт обмуровки. Рассекатель ВЗП | м3 | 65 | 15.75 | 1.1 | кирпич ШБ-5 | т | 1.98 | мусор | ВСН-34 001-01-01 | 2.057 | Кирпич ШБ-5 | т | 2.2627 | Заказчик
[10 empty] | ВСН-34 001-01-02; 031-01-01 | 0.152 | Мертель марки МШ-39 ГОСТ-6137-2015 | т | 0.1672 | Заказчик
2 | Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 80 мм: ремонт обмуровки. Балки ВЭК-2ст., балки ПЗ, рассекатель ВЗП из бетона огнеупорного | м3 | 80 | 60 | 4.8 | цемент | т | 8.64 | мусор | Тех решение 93 а от 12.10.2023г | 1.75 | Смесь с кажущейся плотностью не менее 1,75 г/см3 типа MCC-Ucast-40-1400 (температура применения 1400 С) ТУ 23.20.13-003-72675614-2014 | т | 8.4 | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 т.038-01-02 | 1.6094 | Щиты опалубки: ЩД 1,2-0,4 размером 1200х400х172 мм | м2 | 7.725 | Подрядчик
[10 empty] | ВСН34 т.038-02-02 | 0.08375 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.05025 | Подрядчик
[10 empty] | ВСН34 т.038-03,04-03 | 1.8941 | Гвозди строительные | кг | 9.0918 | Подрядчик
Раздел2. Погрузочно-разгрузочные работы
3 | Погрузка-выгрузка отходов от разборки обмуровки массой до 2 т козловыми кранами грузоподъемностью до 30 т, с перемещением на расстояние до 10 м: такелажник | [11 empty] | т | 10.62 | Подрядчик
Начальник КТЦ
Ведущий инженер по подготовке производства КТЦ
Note on L19: Savinova Mariya: ПРИ ПЕЧАТИ СКРЫТЬ
Note on L25: Savinova Mariya: Щ/0,08{толщ.обмуровк 80мм}*1,03/8{оборач.РДС82-201-96 п.5.4}
Note on L26: Savinova Mariya: Щ/0,08*0,0067
Note on L27: Savinova Mariya: Щ/0,085*(0,14+0,021)

## тепловая изоляция
Заказчик
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-10
__________Д.С. Парфентьев
"_____" ______________ 2026 г.
М.П.
Предварительная
Дефектная ведомость №3
Объект: КОТЛОАГРЕГАТ 8 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140179. Техническое перевооружение Замена кубов ВЗП - IIст.
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
№ п.п. | Наименование работ | Темп-ра теплоносителя, град.с | Диаметр, мм | Длина, м | Конструкция теплоизоляции | Покрытие | Толщина теплоизоляции, мм | Объём |  |  |  | Необходимые материалы
[8 empty] | м2 | м3 |  |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во на ед. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |  |  | 11. | 12. | 13. | 13. | 14.
Раздел 1.Снятие и восстановление тепловой изоляции на элементах котла (короб горячего воздуха)
|  | 350 | плоскость |  |  |  | 180
1 | Ремонт изоляции матами минераловатными прошивными |  | плоскость |  | маты м/в прош. | сетка-рабица |  | 54 | 9.72 |  |  | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 1.24 | 12.0528 | подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[12 empty] | Проволока отожженная б=1,2мм | кг | 2.1 | 20.412 | подрядчик | Учтено в ГЭСН
[12 empty] | Проволока отожженная б=0,8мм | кг | 0.4 | 3.888 | подрядчик
2 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки |  | плоскость |  | сетка-рабица | асбест. штук. |  | 54 |  |  |  | Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
1.: 3; 2.: Восстановление штукатурного слоя; 4.: плоскость; 7.: асбест. штук.; м2 9.: 54 |  |  | Асбест хризотиловый марки 6-30 ГОСТ 12871-2013 | кг | 18 | 972 | заказчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[12 empty] | Портландцемент | кг | 5.2 | 280.8 | подрядчик
Раздел 2.Снятие и восстановление тепловой изоляции воздуховода горячего воздуха (КПВ)
|  | 122 | плоскость |  |  |  | 133
4 | Ремонт изоляции матами минераловатными прошивными |  | плоскость |  | маты м/в прош. с обкл.ст\тк |  |  | 35 | 4.655 |  |  | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 1.24 | 5.7722 | подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[12 empty] | Проволока оттоженная б=1,2мм | кг | 2.1 | 9.7755 | подрядчик
[12 empty] | Проволока оттоженная б=0,8мм | кг | 0.4 | 1.862 | подрядчик
5 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки |  | плоскость |  | сетка-рабица | асбест. штук. |  | 35 |  |  |  | Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[12 empty] | Сетка -рабица | м2 | 1.05 | 36.75 | подрядчик
[12 empty] | Проволока оттоженная б=1,2мм | кг | 0.03 | 1.05
1.: 6; 2.: Восстановление штукатурного слоя; 4.: плоскость; 7.: асбест. штук.; м2 9.: 35 |  |  | Асбест хризотиловый марки 6-30 ГОСТ 12871-2013 | кг | 18 | 630 | заказчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[12 empty] | Портландцемент | кг | 5.2 | 182 | подрядчик
Раздел 3. Снятие и восстановление тепловой изоляции на трубопроводе ВЭК-1ст-ВЭК-2ст.
| Трубопровод ВЭК 1ст - ВЭК 2ст | 270 | 194 | 10 |  |  | 133 | 14.44 | 1.37
1 | Разборка тепловой изоляции | 270 | 194 | 10 | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 133 | 14.44 | 1.37
2 | Установка тепловой изоляции | 270 | 194 | 10 | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 133 | 14.44 | 1.37 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 1.24 | 1.6988 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 2.9 | 3.973 | Подрядчик
1.: 3; 2.: Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов; 7.: Оцинковка на прямые участки; м2 9.: 10.11 | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.0046 | 0.046506 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2.1 | 0.015 | Шурупы-саморезы 4,2х19 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.015 | 0.15165 | Подрядчик
1.: 4; 2.: Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов; 7.: Оцинковка на кривые участки; м2 9.: 4.33 | НРМ 55 п.1.2 | 0.005 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.005 | 0.02165 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[10 empty] | НРМ 55 п.2.1 | 0.02 | Шурупы-саморезы 4,2х19 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.02 | 0.0866 | Подрядчик
Раздел 4. Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка (от демонтажа теплоизоляции)
1.: 13; 2.: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 3.: т; 4.: 1.5745 | [6 empty] | подрядчик
Начальник КТЦ
Инженер по экспуатациии теплотехнического оборудования КТЦ

## ППР (hidden)
УТВЕРЖДАЮ :
И.о.главного инженера филиала ТЭЦ-10
ООО «Байкальская энергетическая компания»
___________________К.В.Матияш
"_____"__________2024 г.
Предварительная
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4
по объекту: КОТЛОАГРЕГАТ 15 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140186. Техническое перевооружение с заменой 2 ступени ВЗП
ППР
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. 4959.01.000-ППР
Приемная площадка 4959.02-000СБ
1 | Установка и снятие лестниц и площадок, масса металлоконструкции: свыше 0,5 т | т | 2,5181
2 | Изготовление лестниц и площадок, масса металлоконструкции: свыше 0,5 т | т | 2,4759
| Швеллеры № 30 сталь марки Ст3пс | т | 0,5059 1,03*(376,6+114,6)/1000 | Б/У (повторное использование)
| Швеллеры: № 24 сталь марки Ст3пс (б/у) | т | 1,3586 1,03*(4*6.87*24+4*6.87*24)/1000 | Б/У (повторное использование)
| Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,3921 1,03*(109,4+65,5+133+72,8)/1000 | Б/У (повторное использование)
| Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | т | 0,090825 1,03*(32+10,2+45,98)/1000 | Подрядчик
| Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм | т | 0,08961 1,03*(16,8+16,8+15,2+1,8+36,4)/1000 | Подрядчик
| Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм | т | 0,0309 1,03*(30,02)/1000 | Подрядчик
| Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 2,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс | т | 0,057536 1,03*55,86/1000 | Подрядчик
| Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 20-25 мм | т | 0,02472 1,03*(24)/1000 | Подрядчик
3 | Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих металлоконструкциях на высоте: до 3м | м2 | 39 1,56/0,04
| Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0,36 1,03*1,56/4,5 | Подрядчик
Шпилька грузовая г/п 7т 4959.02-000СБ 2 шт
4 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций | т | 0,043 ((1,9+19,5)/1000) * 2
| Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 24 мм | т | 0,003914 (1,03*1,9/1000) * 2 | Подрядчик
| Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 30 мм | т | 0,04017 (1,03*19,5/1000) * 2 | Подрядчик
| Шайбы центровочные Ст3 ГОСТ 380-94 | т | 0,0028 (1,4/1000) * 2 | Подрядчик
| Гайки М30-7Н.5 ГОСТ 5915-70 | т | 0,0009 (2*0,225/1000) * 2 | Подрядчик
Временные металлоконструкции 4959.01.000-ППР л1 (пп.3-16;29)
5 | Снятие и установка лестниц и площадок, масса металлоконструкции: до 0,2 т (площадка для лебедки) | т | 0,0785
6 | Изготовление лестниц и площадок, масса металлоконструкции: до 0,2 т(площадка для лебедки) | т | 0,0785
| Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10 мм (площадка для устройства лебедки п.15) | т | 0,0809 1,03*(78,5)/1000 | Подрядчик
7 | Снятие и установка лестниц и площадок, масса металлоконструкции: свыше 0,5 т (ограждение для компенсатора) | т | 0,562
8 | Изготовление лестниц и площадок, масса металлоконструкции: свыше 0,5 т (ограждение для компенсатора) | т | 0,562
| Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 63-63 мм (63х63х5) | т | 0,2502 1,03*242,905/1000 | Подрядчик
| Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | т | 0,249 1,03*(118,58+123,2)/1000 | Подрядчик
| Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм | т | 0,0797 1,03*(77,42)/1000 | Подрядчик
9 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: свыше 0,2 до 0,5 т (балка для крепления отводных блоков) | т | 0,235
| Швеллеры № 24 сталь марки Ст3пс (балка для крепления отводных блоков п.29) (б/у) | т | 0,2423 1,03*235,2/1000 | Б/У
10 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций (такелаж) | т | 0,436
| Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм (петли п.3; 16) | т | 0,0243 1,03*(19,74+3,84)/1000 | Подрядчик
| Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 30 мм (ограничители, прив. к кубу п.5) | т | 0,0112 1,03*10,88/1000 | Подрядчик
| Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм (стяжки на компенсатор п.7) | т | 0,0037 1,03*3,6/1000 | Подрядчик
| Швеллеры № 16 сталь марки Ст3сп (б/у) | т | 0,1755 1,03*(12*14,2)/1000 | Б/У
| Швеллеры № 16 сталь марки Ст3сп (б/у) | т | 0,2225 1,03*(216)/1000 | Б/У
| Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 50-50 мм (50х50х5) (для стяжки компенсатора п.11) | т | 0,0116 1,03*11,3/1000 | Подрядчик
Леса 4959.01.000-ППР л1 (пп.20-21)
11 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 12,932 106*0,082+2*1*106*0,02
| Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0,148 | Подрядчик
| Щиты настила | м2 | 14,42 | Подрядчик
12 | Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих металлоконструкциях на высоте: до 3м | м2 | 60 1,9/0,04
| Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0,43 1,03*1,9/4,5 | Подрядчик
Сопутствующие материальные ресурсы
| Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2.43 | Заказчик
| Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 21.86 | Подрядчик
| Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0.07 | Подрядчик
Раздел 2. Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка
13 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (врем.м/к) | 1 т груза | 7.737
14 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 7.737
15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 7.737
16 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 27,764
17 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 27,764
18 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 27,764
Условия производства работ: |  | Вредность 1,0255 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
Начальник КТЦ |  |  |  | О.А. Рахинский
Ведущий инженер по подготовке производства КТЦ |  |  |  | О.А.Викторов

## ППР
Заказчик
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-10
__________Д.С. Парфентьев
"_____" ______________ 2026 г.
М.П.
Предварительная
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4
по объекту: КОТЛОАГРЕГАТ 8 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140179. Техническое перевооружение Замена кубов ВЗП - IIст.
Устройство приёмной площадки
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Устройство приёмной площадки
Приемная площадка 4959.02-000СБ
1 | Снятие и установка лестниц и площадок, масса металлоконструкции: свыше 0,5 т | т | 2,5181
2 | Изготовление лестниц и площадок, масса металлоконструкции: свыше 0,5 т | т | 2,4759
| Швеллеры № 30 сталь марки Ст3пс | т | 0,5059 | повторное использование
| Швеллеры: № 24 сталь марки Ст3пс | т | 1,3586 | повторное использование
| Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс | т | 0,3921 | поставка подрядчика
| Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | т | 0,090825 | поставка подрядчика
| Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 9-12 мм | т | 0,08961 | поставка подрядчика
| Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс диаметром 16 мм | т | 0,0309 | поставка подрядчика
| Ленты стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 3,5 мм, ширина 100-220 мм | т | 0,057536 | поставка подрядчика
| Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 14-24 мм | т | 0,02472 | поставка подрядчика
3 | Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих металлоконструкциях на высоте: до 3м | м2 | 39 | поставка подрядчика
| Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0,36 | поставка подрядчика
Шпилька грузовая г/п 7т 4959.02-000СБ 2 шт
4 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций | т | 0,043
| Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 24 мм | т | 0,003914 | поставка подрядчика
| Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметром 30 мм | т | 0,04017 | поставка подрядчика
| Шайбы центровочные Ст3 ГОСТ 380-94 | т | 0,0028 | поставка подрядчика
| Гайки М30-7Н.5 ГОСТ 5915-70 | т | 0,0009 | поставка подрядчика
Площадка для лебедки 4959.01.000-ППР л1 (пп.3-16;29)
5 | Снятие и установка лестниц и площадок, масса металлоконструкции: до 0,2 т (площадка для лебедки) | т | 0,0785
6 | Изготовление лестниц и площадок, масса металлоконструкции: до 0,2 т(площадка для лебедки) | т | 0,0785
| Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10 мм (площадка для устройства лебедки п.15) | т | 0,0809 | поставка подрядчика
7 | Снятие и установка лестниц и площадок, масса металлоконструкции: свыше 0,5 т (ограждение для компенсатора) | т | 0,562
8 | Изготовление лестниц и площадок, масса металлоконструкции: свыше 0,5 т (ограждение для компенсатора) | т | 0,562
| Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 63-63 мм (63х63х5) | т | 0,2502 | поставка подрядчика
| Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | т | 0,249 | поставка подрядчика
| Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс диаметром 16 мм | т | 0,0797 | поставка подрядчика
9 | Демонтаж, монтаж элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: свыше 0,2 до 0,5 т (балка для крепления отводных блоков) | т | 0,235
10 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: свыше 0,2 до 0,5 т (балка для крепления отводных блоков) | т | 0,235
| Швеллеры № 24 сталь марки Ст3пс (балка для крепления отводных блоков п.29) (б/у) | т | 0,2423 | Б/У
11 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций (такелаж) | т | 0,436
| Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс диаметром 16 мм (петли п.3; 16) | т | 0,0243 | поставка подрядчика
| Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс диаметром 30 мм (ограничители, прив. к кубу п.5) | т | 0,0112 | поставка подрядчика
| Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм (стяжки на компенсатор п.7) | т | 0,0037 | поставка подрядчика
| Швеллеры № 16 сталь марки Ст3сп (б/у) | т | 0,1755 | Б/У
| Швеллеры № 16 сталь марки Ст3сп (б/у) | т | 0,2225 | Б/У
| Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 50-50 мм (50х50х5) (для стяжки компенсатора п.11) | т | 0,0116 | поставка подрядчика
Леса 4959.01.000-ППР л1 (пп.20-21)
11 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 12,932 106*0,082+2*1*106*0,02 | 424м2 | Убрать , разговор с Викторовым 12.12.2024г.
| Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0,148 | Подрядчик
| Щиты настила | м2 | 14,42 | Подрядчик
12 | Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих металлоконструкциях на высоте: до 3м | м2 | 60 1,9/0,04
| Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0,43 1,03*1,9/4,5 | Подрядчик
Сопутствующие материальные ресурсы
| Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2.43 | поставка заказчика
| Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 21.86 | поставка подрядчика
| Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0.07 | поставка подрядчика
Начальник КТЦ
Ведущий инженер по подготовке производства КТЦ

## Котлооч работы
Заказчик
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-10
__________Д.С. Парфентьев
"_____" ______________ 2026 г.
М.П.
Предварительная
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5
Объект: КОТЛОАГРЕГАТ 8 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140179. Техническое перевооружение Замена кубов ВЗП - IIст.
Котлоочистительные работы
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использ.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Очистка конвективных поверхностей нагрева (обмывка, обдувка), вид топлива: уголь. (кш - 79,5м2; ч. Л-40051/А) - перед началом работ по демонтажу | 100м2 | 79.5 | шлак,зола
2 | Расшлаковка и прорезка конвективных поверхностей нагрева (cцементировавшиеся отложения золы на трубных досках кубов ВЗП) | 100м2 | 79.5 | сцементировавшиеся отложения золы, бетон
3 | Обдувка или обмывка трубных досок воздухоподогревателя - по окончании работ 3 яруса ВЗП-1ст. и ВЭК-1ст. (79,5х4=318) | 10м2 | 3180 | шлак,зола
4 | Удаление оцементировавшейся золы и бетона из конвективной шахты через лазы, вид топлива: уголь. | м3 | 20.96 | шлак,зола, бетон
5 | Очистка площадки под котлом с погрузкой в контейнер или погрузкой в тележку с транспортировкой отложений вручную к месту погрузки на транспортное средство в пределах рабочей зоны | м2/м3 | 150/20,96 | шлак,зола
6 | Погрузка вручную золы и отложений | м3 | 7.95 | шлак,зола
Начальник КТЦ
Ведущий инженер по подготовке производства КТЦ