## график
Договор возмездного оказания услуг от «____» _______________ 2023 г№ 121-259/23.
Приложение №1
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Индивидуальный предприниматель ООО "СПС" |  |  |  |  | Заместитель директора филиала - технический директор ТЭЦ-6
Бикбов А.А.
__________А.А. Бикбов |  |  |  |  | _______________ В.А. Сазонкин
«___» ____________ 2023г. |  |  |  |  | «____ » апреля 2024г.
Техническое задание
Оказание услуг по мытью на высоте окон и фасадов зданий и сооружений ТЭЦ-6 в г.Братске
Оказать услуги в объемах и сроках, указанных в табл. №1
табл.№1
№№ пп | Здание | Инв.№ | Подрзделение | Номенклатура планируемых работ | Объем выполняемых работ, м2 | Cроки проведения работ
1 | Главное распределительное устройство | ИЭ00001008 | Электро цех | Помывка окон с фасадной стороны ГЩУ (здание ГРУ и ГЩУ) отм. +11.000 | 62 | июль 2024г.
2 | Служебно бытовой корпус -2 | ИЭ00001056 | Электро цех | Помывка окон с фасадной стороны СБК-2 (актовый зал) отм.+14.500 | 40 | июль 2024г.
3 | Главный корпус | ИЭ00001005 | Котло-турбинный цех | Помывка окон с фасадной стороны главного корпуса по ряду Д на отм. +15,00 до отм. +30,00 м | 325.6 | июль 2024г.
4 | Главный корпус | ИЭ00001005 | Котло-турбинный цех | Помывка окон с фасадной стороны главного корпуса по ряду "А" с отм. +10.800 до отм. +20.400 | 197 | июль 2024г.
5 | Служебно бытовой корпус (Управление) | ИЭ00001017 | Цех организации ремонтов | Помывка фасада здания СБК с окнами с отм .0.000 до отм. +21.500 | 2050 (350 окна+1700 фасад) | июль 2024г.
6 | Башня пересыпа | ИЭ00002120 | Цех топливо-подачи | Помывка фасада здания башни пересыпа ЛК-3 с отм. +25.000 до отм. +42.5 | 191 | июль 2024г.
7 | Служебно бытовой корпус -4 | ИЭТ06_00001204 | Цех организации ремонтов | Помывка фасада здания СБК-4 с окнами с отм. 0.000 до отм. +10,7 ( возможна проведение работ с автовышки) | 839,01(80,4 окна +758,61 фасад) | июль 2024г.
8 | Дробильный корпус | ИЭ00001050 | Цех топливо-подачи | Помывка фасада здания дробильного корпуса с окнами по оси Б с отм. +4,8.000 до отм. +22,2 | 313,2 (41,04 окна + 272,16 фасад) | июль 2024г.
9 | Здание теплой стоянки бульдозеров | ИЭ00001048 | Цех топливо-подачи | Помывка окон Здание теплой стоянки бульдозеров(расширение), помещение ремонтного бокса №2 отм.+7,00 ( возможна проведение работ с автовышки) | 30 | июль 2024г.
10 | Узел пересыпа | ИЭ00002126 | Цех топливо-подачи | Помывка окон здание узла пересыпа №2 от.+1,3м до отм.+7,00м | 33 | июль 2024г.
11 | Сооружение Галереи ЛК-5 | ИЭ00002123 | Цех топливо-подачи | Помывка окон сооружение Галереи ЛК-5, отм +8,00м | 56 | июль 2024г.
Особые условия: 1.Перед началом работ разработать и согласовать с представителями заказчика проект производства работ .
2.Работу производить методом промышленного альпинизма п.1-11, площадки обслуживания отсутствуют.
3.Допускается производство работ с автовышки п.7, п.9
4.Мытье окон и фасадов выполнять с применением моющих средств от опщепроизводственных загрязнений. В результате работ поверхности должны быть полностью очищены от производственных загрязнений.
Начальник КТЦ |  |  |  |  | И.В. Беломестных
Начальник ЭЦ |  |  |  |  | А.А. Михайлов
Начальник ЦТП |  |  |  |  | Д.И. Алутин
Начальник ЦОР |  |  |  |  | А.В. Качанов
Мастер ЦОР |  |  |  |  | Ю.А.Иванов