- Приложение №10.

- Требования К ВК машинного оборудования и электродвигателей

В ходе ВК проверке подлежит:

- наличие товарно-сопроводительной документации;

- комплектность поставки и целостность упаковочных мест;

- маркировка изделия в соответствии с технической документацией;

- состояние консервации и отсутствие явных повреждений;

- наличие заводской таблички и сверка данных таблички с паспортными данными;

- комплектность и соответствие содержания технической документации (паспорта, технические описания, инструкции по эксплуатации) требованиям проекта, стандартов, условиям договора (контракта);

Если приемка на заводе-изготовителе в процессе приемо-сдаточных испытаний не проводилась, то при наличии возможностей и по согласованию с заводом-изготовителем проводится стендовая проверка работоспособности оборудования с установлением заявленных технических параметров. Если стендовая проверка невозможна, то она должна быть отложена до пуско-наладочных работ.

При наличии в комплекте оборудования электродвигателя, его могут демонтировать для проверки, а Комиссия по ВК проверяет:

- наличие паспорта и технической документации, в которой должны быть отражены все заявленные требования;

- соответствие данных технической документации с заявленными техническими требованиями;

- маркировку в соответствии с сертификатами и технической документацией;

- наличие или отсутствие внешних повреждений;

- параллельность и плоскостность лап электродвигателя на раме агрегата или на специальном плаце.