## РДЦ (hidden)
Приложение №2к договору № 01-ИГ-13от 25января 2013г.
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
Директор ООО"Спецэнергоконтракт" |  |  |  |  | Директор ИГЭС
_______________________О.В.Набеев | [5 empty] | _______________ С.В.Усов
"______ " __________________2013г | [5 empty] | "___ " _____________2013г
Расчет договорной стоимости работ
Иркутская ГЭС
Здание гидростанции инв.№ ИРГ_000005.Ремонт контрольно-измерительной аппаратуры здания ГЭС
здания ГЭС
№ п/п | № смет | Наименование смет | Сметная стоимость (руб) | в том числе материалы, сумма (руб) | НДС (руб) | Всего с НДС (руб)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | 1-13 | Здание гидростанции инв.№ ИРГ_000005.Ремонт контрольно-измерительной аппаратуры здания ГЭС | 475000 | 105945.1638 | 85500 | 560500
Всего |  |  | 475000 | 105945.1638 | 85500 | 560500
|  | Вед. инженер СПСР ОЭЦ |  |  | А.В.Елизарьев
|  | Инженер СПСР ОЭЦ ИГЭС |  |  | Н.Н.Подоляк

## план
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"Иркутская ГЭС
________________ А.Н. Николаев
"_____" ___________________ 2024 г.
График производства ремонтных работ на объекте филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Иркутская ГЭС
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ
|  | 3 квартал 2024 |  | 4 квартал 2024
|  | с даты заключения договора по по 31.08.2024 | с 01.09.2024 по 30.09.2024 | с 01.10.2024 по 31.10.2024
Плотина левобережная - сооружение, пл.застройки 102083,7 кв.м., назначение: нежилое инв.№ТГ0000005. Ремонт бетона плит верховых откосов левобережной грунтовой плотины. Плотина правобережная - сооружение, пл.застройки 589028,6 кв.м., назначение: нежилое инв.№ТГ0000000004. Ремонт бетона плит верхового откоса правобережной грунтовой плотины.
1.1. | Ремонт плит методами подводного бетонирования
1.3. | Ремонт бетона бычков в пазу № 11
1.2 | Ремонт деформационных швов
Главный инженер
| Начальник ОЭЦ |  | В.П. Гаримыко
| Начальник УТОиР ЗиС |  | Е.А. Кочкин

## ТЗ (вр.кр) (hidden)
Приложение к КРЦ №1
| Согласовано: | [5 empty] | Утверждаю:
| Директор ООО"Спецэнергоконтракт" | [5 empty] | Директор ИГЭС
| _______________О.В.Набеев | [5 empty] | _________________С.В.Усов
| "___"___________2013г. | [5 empty] | "___"___________2013г.
| Расшифровка трудовых затрат | Изготовление временных крышек на скважину
№№ | Наименование работ | Обоснование | Ед. | К-во | Нормочас,ч/ч | Норма час,ч/ч |  | Ср. | Ср. | Сумма
п/п |  |  | изм. |  | ед. | ед. | Всего | разряд | Тст | сд.з/п
1 | Отрезка заготовки, сталь листовая D-355 мм, Н - 10 мм | Факт. трудозатраты | шт. | 1 |  | 1.43 | 1.43 | 4 | 38.56 | 55.1408
2 | Токарная обработка | Факт. трудозатраты | шт. | 1 |  | 1.62 | 1.62 | 4 | 38.56 | 62.4672
3 | Сверление | Факт. трудозатраты | шт. | 8 |  | 0.32 | 2.56 | 4 | 38.56 | 98.7136
4 | Крепление стальных шариков Д-15 мм к анкерам с помощью эл. сварки | Факт. трудозатраты | шт. | 4 |  | 0.5 | 2 | 4 | 38.56 | 77.12
| Итого | [8 empty] | 216.3216
Расшифровка материальных затрат
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма | Сумма | Обоснование
1 | Сталь листовая, толщина 10 мм | т | 0.008181 | 23050.85 | 188.579 | 188.579 |  | 0.040905
2 | Кислород | м3 | 1.5 | 29.59 |  | 44.385
3 | Пропан | кг | 0.5 | 31.61 |  | 15.805
| Итого |  |  |  |  | 248.769
| Начальник ОЭЦ ИГЭС | А.Н. Николаев
| Начальник УЭЗС ИГЭС | В.А.Эделев

## КРЦ -вр.кр.. (hidden)
Приложение к смете №1-13 к договору №01-ИГ-13 от 25 января 2013г.
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
Директор ООО"Спецэнергоконтракт" |  |  |  |  | Директор ИГЭС
_________________О.В.Набеев |  |  |  |  | _________________С.В. Усов
"____"_____________ 2013г |  |  |  |  | "____"_____________ 2013г
К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № 1
| Наименование работы |  |  | Изготовление временных крышек на скважину
| №№ |  | Наименование |  | В-на |  | Сумма в рублях
| п/п |  | затрат |  | к-та
| 1 | Материалы |  |  |  |  | 248.769
| 2 | Основная заработная плата |  |  |  |  | 518.9816
|  | в т.ч. сдельная з/плата |  |  |  |  | 216.3216
|  | доплата за ВУТ |  |  | 0.02 |  | 4.33
|  | текущая премия |  |  | 0.47 |  | 103.71
|  | районное регулирование |  |  | 0.6 |  | 194.62
вознаграждение по итогам года1/20
| 3 | Накладные расходы |  |  | 1.25 |  | 648.73
| 4 | Итого |  |  |  | 0 | 1167.7116
| 5 | Рентабельность 8 % |  |  | 0.08 |  | 93.42
| 6 | Оптовая цена |  |  |  |  | 1261.1316
| 7 | Итого с материалами |  |  |  |  | 1509.9006
Инженер СПСР ОЭЦ ИГЭС_______________Подоляк Н.Н.

## Ресурсная смета (hidden)
Приложение №3 к договору №01-ИГ-13 от 25 января 2013г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | Утверждаю:
Директор ООО"Спецэнергоконтракт" | [9 empty] | Директор Иркутской ГЭС
| О.В.Набеев | [8 empty] | _____________С.В. Усов
"___ " ___________2013 г. | [9 empty] | "___ " ___________2013 г.
Филиал ОАО"Иркутскэнерго" Иркутская ГЭС
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-13
(локальная смета)
|  | на | Здание гидростанции инв.№ ИРГ_000005.Ремонт контрольно-измерительной аппаратуры здания ГЭС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость объемов работ №1
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________560500 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2012г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Ремонтные работы
1 | ГЭСНр67-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0,4 40/100 | 940.75 | 376 | 376 |  |  |  | 3.86
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.час | 9.64 | 3.86 | 97.39 | 375.93 | 375.93
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 |  | 97.39
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 |  | 190.84
2 | ГЭСНм08-02-412-02 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 0,4 40/100 | 3285.55 | 1314 | 263 | 14 | 1 | 1037 | 2.7 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 6.74 | 2.7 | 97.39 | 262.95 | 262.95
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02 | 0.01 | 97.39 | 0.97 |  |  | 0.97
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.02 | 0.01 | 955.09 | 9.55 |  | 9.55
| 2. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.02 | 0.01 | 848.78 | 8.49 |  | 8.49
| 3. 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.16 | 0.064 | 167.6 | 10.73 |  |  |  | 10.73
| 4. 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.02 | 0.008 | 169 | 1.35 |  |  |  | 1.35
| 5. 509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.31 | 0.124 | 73 | 9.05 |  |  |  | 9.05
| 6. 509-0044 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0.8 | 0.32 | 55.7 | 17.82 |  |  |  | 17.82
| 7. 509-1652 | Гильза кабельная медная ГМ 6 | шт. | 5 | 2 | 4.66 | 9.32 |  |  |  | 9.32
Д | 8. | Наконечник | шт | 5.333 | 2.133 | 6.18 | 13.18 |  |  |  | 13.18
Д | 9. | Кабель КВВГ 4*1 мм2 | 1000м | 0.101 | 0.0404 | 24152.54 | 975.76 |  |  |  | 975.76
3 | ГЭСНр65-6-25 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена: шарового крана и датчика давления на пьезометрах диаметром: 20 мм | 100 приборов |  | 0,25 (10+10+5)/100 | 10984.59 | 2746 | 2118 | 11 | 1 | 617 | 21.75 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8) | чел.час | 87 | 21.75 | 97.39 | 2118.23 | 2118.23
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.05 | 0.01 | 97.39 | 0.97 |  |  | 0.97
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.05 | 0.01 | 190.84 | 1.91 |  | 1.91
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.01 | 682.09 | 6.82 |  | 6.82
| 3. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0007 | 0.0002 | 45000 | 9 |  |  |  | 9
| 4. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.0003 | 0.0001 | 57390 | 5.74 |  |  |  | 5.74
| 5. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.31 | 0.0775 | 150 | 11.63 |  |  |  | 11.63
З | 6. 301-9400 | кран шаровый Ду 20 | компл. | 20 | 5 | 118.64 | 593.2 |  |  |  | 593.2
4 | ГЭСН16-02-004-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж металлоконструкций с помощью сварки из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода |  | 0,262 13,1*2/100 | 53387.24 | 13987 | 2035 | 370 | 9 | 11582 | 20.89 | 0.1
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,1) | чел.час | 79.75 | 20.89 | 97.39 | 2034.48 | 2034.48
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.37 | 0.1 | 97.39 | 9.74 |  |  | 9.74
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.27 | 0.07 | 915.01 | 64.05 |  | 64.05
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1 | 0.03 | 797.68 | 23.93 |  | 23.93
| 3. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 34.92 | 9.15 | 3.69 | 33.76 |  | 33.76
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.4 | 0.37 | 682.09 | 252.37 |  | 252.37
| 5. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.67 | 0.1755 | 29.59 | 5.19 |  |  |  | 5.19
| 6. 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.0005 | 0.0001 | 25677.97 | 2.57 |  |  |  | 2.57
| 7. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.61 | 0.1598 | 177.51 | 28.37 |  |  |  | 28.37
Н, З | 8. 301-9240 | переходник 1/2 | шт | 76.3359 | 20 | 173.73 | 3474.6 |  |  |  | 3474.6
З | 10. 302-9515 | Труба бесшовная стальная 76*4,5 мм | м | 100 | 26.2 | 308.07 | 8071.43 |  |  |  | 8071.43
5 | ГЭСН46-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка: фундаментов бетонных (бетонной отмостки вокруг пъезометра) | 1 м3 |  | 1.2 | 2521.02 | 3025 | 1121 | 1904 | 332 |  | 11.51 | 3.41
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3) | чел.час | 9.59 | 11.51 | 97.39 | 1120.96 | 1120.96
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.84 | 3.41 | 97.39 | 332.1 |  |  | 332.1
| 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 2.84 | 3.41 | 384.34 | 1310.6 |  | 1310.6
| 2. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 5.68 | 6.82 | 87.24 | 594.98 |  | 594.98
6 | ГЭСН06-01-080-12 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В25 | 100 м3 бетона |  | 0,01224 0,612*2/100 | 270619.72 | 3312 | 360 | 229 | 48 | 2723 | 3.69 | 0.5
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.час | 301.71 | 3.69 | 97.39 | 359.37 | 359.37
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 40.61 | 0.5 | 97.39 | 48.7 |  |  | 48.7
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 17.06 | 0.21 | 846.98 | 177.87 |  | 177.87
| 2. 110811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л | маш.-ч | 23.55 | 0.29 | 182.28 | 52.86 |  | 52.86
| 3. 101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 38.2 | 0.4676 | 4279.66 | 2001.17 |  |  |  | 2001.17
| 4. 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 47 | 0.5753 | 413 | 237.6 |  |  |  | 237.6
| 5. 408-9135 | Щебень из природного камня для строительных работ | м3 | 80 | 0.9792 | 495 | 484.7 |  |  |  | 484.7
7 | ГЭСН06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной отмостки вокруг пьезометров | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,012 4*0,3/100 | 38570.05 | 463 | 210 | 200 | 21 | 53 | 2.16 | 0.22
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.час | 180 | 2.16 | 97.39 | 210.36 | 210.36
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 18 | 0.22 | 97.39 | 21.43 |  |  | 21.43
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 18 | 0.22 | 915.01 | 201.3 |  | 201.3
| 2. 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 0.58 | 2 | 1.16 |  | 1.16
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.13 |  | 682.09
| 4. 101-1668 | Рогожа | м2 | 250 | 3 | 17.54 | 52.62 |  |  |  | 52.62
8 | ГЭСН29-01-220-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Затирка бетонных поверхностей | 100 м2 поверхности |  | 0,04 4/100 | 4878.84 | 195 | 114 | 17 |  | 64 | 1.17
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | чел.час | 29.23 | 1.17 | 97.39 | 113.95 | 113.95
| 1. 261400 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 4.79 | 0.19 | 87.24 | 16.58 |  | 16.58
| 2. 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.51 | 0.0204 | 3165.2 | 64.57 |  |  |  | 64.57
9 | ГЭСН13-06-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Очистка поверхности щетками от старой краски до степени SА-2 | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 620 | 87.65 | 54343 | 54343 |  |  |  | 558
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 0.9 | 558 | 97.39 | 54343.62 | 54343.62
10 | ГЭСНр62-39-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Протирка поверхности трубы от влаги ветошью | 100 м2 промытой поверхности |  | 6,2 620/100 | 440.72 | 2732 | 2705 |  |  | 27 | 27.78
З |  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,2) | чел.час | 4.48 | 27.78 | 97.39 | 2705.49 | 2705.49
| 1. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.62 | 44.07 | 27.32 |  |  |  | 27.32
11 | ГЭСН13-03-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-010 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 6,2 620/100 | 2390.66 | 14822 | 3540 | 138 | 6 | 11144 | 36.33 | 0.06
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,7) | чел.час | 5.863 | 36.35 | 97.39 | 3540.13 | 3540.13
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.06 | 97.39 | 5.84 |  |  | 5.84
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.06 | 846.98 | 50.82 |  | 50.82
| 2. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.06 | 7.58 | 0.45 |  | 0.45
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.12 | 682.09 | 81.85 |  | 81.85
| 4. 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.007 | 0.0434 | 53970 | 2342.3 |  |  |  | 2342.3
З | 5. 113-0030 | Грунтовка ХС-010 | т | 0.016 | 0.0992 | 88730 | 8802.02 |  |  |  | 8802.02
12 | ГЭСН13-03-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 6,2 620/100 | 3515.71 | 21797 | 1846 | 180 | 6 | 19771 | 18.97 | 0.06
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | чел.час | 3.058 | 18.96 | 97.39 | 1846.51 | 1846.51
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.06 | 97.39 | 5.84 |  |  | 5.84
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.06 | 846.98 | 50.82 |  | 50.82
| 2. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.06 | 7.58 | 0.45 |  | 0.45
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.19 | 682.09 | 129.6 |  | 129.6
| 4. 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0027 | 0.0167 | 53970 | 901.3 |  |  |  | 901.3
З | 5. 113-0290 | Эмаль ХВ-124 | т | 0.027 | 0.1674 | 112710 | 18867.65 |  |  |  | 18867.65
13 | ГЭСН09-05-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж металлоконструкций (выдёргивание щелемеров из бетонных стен с помощью монтировки 36*2=72 шт.) | 100 шт. болтов |  | 0,72 72/100 | 825.58 | 594 | 584 | 10 |  |  | 6
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | чел.час | 8.33 | 6 | 97.39 | 584.34 | 584.34
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.021 | 0.02 | 682.09 | 13.64 |  | 13.64
14 | ГЭСН06-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка анкеров в отверстия глубиной 200 мм с применением химических анкеров, диаметр анкера 20 мм (установка щелемеров в ранее просверленные гнёзда и крепление их на спецсостав). | 1 т |  | 0.09 | 150286.15 | 13526 | 2761 | 41 | 2 | 10724 | 28.35 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3) | чел.час | 315.01 | 28.35 | 97.39 | 2761.01 | 2761.01
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.25 | 0.02 | 97.39 | 1.95 |  |  | 1.95
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.25 | 0.02 | 797.68 | 15.95 |  | 15.95
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.37 | 0.03 | 682.09 | 20.46 |  | 20.46
Д | 3. | Спецсостав "HIT-RE" (1туба на 9,4 анкера) | шт | 85.1111 | 7.66 | 1400 | 10724 |  |  |  | 10724
15 | ГЭСН46-05-008-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж оголовков скважин Ду 219 мм | 1 т металлоконструкций |  | 2.664 | 6824.59 | 18181 | 15381 | 1794 |  | 1006 | 157.92
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) | чел.час | 59.283 | 157.93 | 97.39 | 15380.8 | 15380.8
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш.-ч | 6.657 | 17.73 | 28.99 | 513.99 |  | 513.99
| 2. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 16.73 | 44.57 | 10.17 | 453.28 |  | 453.28
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.455 | 1.21 | 682.09 | 825.33 |  | 825.33
| 4. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0081 | 0.0216 | 46610 | 1006.78 |  |  |  | 1006.78
16 | Калькуляция №1 | Изготовление временных крышек на скважину | шт. |  | 5 | 1509.9 | 7550 | 6306 |  |  | 1244
17 | ГЭСН46-05-008-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж временных крышек на скважину | 1 т металлоконструкций |  | 0.0406 | 9590.24 | 389 | 335 | 39 |  | 15 | 3.44
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) | чел.час | 84.69 | 3.44 | 97.39 | 335.02 | 335.02
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш.-ч | 9.51 | 0.39 | 28.99 | 11.31 |  | 11.31
| 2. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 23.9 | 0.97 | 10.17 | 9.86 |  | 9.86
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.65 | 0.03 | 682.09 | 20.46 |  | 20.46
| 4. 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0001 |  | 26271.19
| 5. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0081 | 0.0003 | 46610 | 13.98 |  |  |  | 13.98
18 | ГЭСН46-01-013-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Усиление сварных швов (наплавкой) | 1 м шва |  | 96 | 352.76 | 33865 | 21597 | 5236 |  | 7032 | 221.76
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,2) | чел.час | 2.31 | 221.76 | 97.39 | 21597.21 | 21597.21
| 1. 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.67 | 64.32 | 51.06 | 3284.18 |  | 3284.18
| 2. 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.17 | 16.32 | 25.66 | 418.77 |  | 418.77
| 3. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1.57 | 150.72 | 10.17 | 1532.82 |  | 1532.82
| 4. 101-0802 | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 0.0007 | 0.0634 | 40370 | 2559.46 |  |  |  | 2559.46
| 5. 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.001 | 0.096 | 46610 | 4474.56 |  |  |  | 4474.56
19 | ГЭСН46-05-008-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж временных крышек на скважину | 1 т металлоконструкций |  | 0.0406 | 6447.05 | 262 | 235 | 27 |  |  | 2.41
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) | чел.час | 59.283 | 2.41 | 97.39 | 234.71 | 234.71
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш.-ч | 6.657 | 0.27 | 28.99 | 7.83 |  | 7.83
| 2. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 16.73 | 0.68 | 10.17 | 6.92 |  | 6.92
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.455 | 0.02 | 682.09 | 13.64 |  | 13.64
| 4. 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т |  |  | 26271.19
| 5. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т |  |  | 46610
20 | ГЭСН46-05-008-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж оголовков | 1 т металлоконструкций |  | 2.664 | 9590.24 | 25548 | 21973 | 2563 |  | 1012 | 225.61
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6) | чел.час | 84.69 | 225.61 | 97.39 | 21972.16 | 21972.16
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока) | маш.-ч | 9.51 | 25.33 | 28.99 | 734.32 |  | 734.32
| 2. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 23.9 | 63.67 | 10.17 | 647.52 |  | 647.52
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.65 | 1.73 | 682.09 | 1180.02 |  | 1180.02
| 4. 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0001 | 0.0003 | 26271.19 | 7.88 |  |  |  | 7.88
| 5. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0081 | 0.0216 | 46610 | 1006.78 |  |  |  | 1006.78
21 | ГЭСНр65-6-21 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена водосчетчиков: Тахеометрический водомерный счетчик крыльчатого типа ВСХ Ду-20мм | 100 приборов |  | 0,09 9/100 | 129377.85 | 11644 | 2057 | 68 |  | 9519 | 21.12
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | чел.час | 234.7 | 21.12 | 97.39 | 2056.88 | 2056.88
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.1 | 0.1 | 682.09 | 68.21 |  | 68.21
| 2. 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 5 | 0.45 | 67.8 | 30.51 |  |  |  | 30.51
| 3. 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.128 | 0.0115 | 62290 | 716.34 |  |  |  | 716.34
З | 4. 301-9400 | Тахеометрический водомерный счетчик крыльчатого типа ВСХ Ду-20мм | компл. | 100 | 9 | 974.58 | 8771.22 |  |  |  | 8771.22
22 | ГЭСНр69-2-1прим Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Сверление отверстий: в потолках электроперфоратором диаметром до 10 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий |  | 0,2 20/100 | 1487.22 | 297 | 107 | 13 |  | 177 | 1.1
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 5.49 | 1.1 | 97.39 | 107.13 | 107.13
| 1. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 4.94 | 0.99 | 13.15 | 13.02 |  | 13.02
Д | 2. | бур SDS MAX *10*260 | шт | 2.52 | 0.504 | 352.22 | 177.52 |  |  |  | 177.52
23 | ГЭСНр69-2-2 прим. В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: на каждые 125 мм глубины добавлять к норме 69-2-1 до 200мм | 100 отверстий |  | 0,2 20/100 | 346.01 | 69 | 62 | 7 |  |  | 0.63
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 3.168 | 0.63 | 97.39 | 61.36 | 61.36
| 1. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.85 | 0.57 | 13.15 | 7.5 |  | 7.5
24 | ГЭСН06-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка анкеров в отверстия глубиной 200 мм с применением химических анкеров, диаметр анкера 10 мм | 1 т |  | 0,002468 2,468/1000 | 174862.42 | 432 | 76 | 1 |  | 355 | 0.78
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3) | чел.час | 315.01 | 0.78 | 97.39 | 75.96 | 75.96
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.25 |  | 97.39
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.25 |  | 797.68
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.37 |  | 682.09
З | 3. 204-0059 | Анкерные детали 200*10мм | т | 1 | 0.0025 | 24576.27 | 61.44 |  |  |  | 61.44
Д | 5. | Спецсостав "HIT-RE" (1туба на 9,4 анкера) | шт | 85.1111 | 0.2101 | 1400 | 294.14 |  |  |  | 294.14
25 | ЕНиР22.1-9Б-1А | Крепление стальных шариков Д-15 мм к анкерам с помощью эл. сварки, диаметр стержневой арматуры 20мм | 10 соединений |  | 0,2 20/100 | 286.84 | 57 | 12 | 4 |  | 41 | 0.12
|  | Электросварщик ручной сварки 4 разр. (ср 4) | чел.час | 0.61 | 0.12 | 97.39 | 11.69 | 11.69
Д | 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.61 | 0.12 | 28.99 | 3.48 |  | 3.48
Д | 2. 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | кг | 4.5 | 0.9 | 46.61 | 41.95 |  |  |  | 41.95
26 | ГЭСН16-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка датчиков давления: 20 мм | 1 шт. |  | 2 | 12166.77 | 24334 | 286 | 34 |  | 24014 | 2.94
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | чел.час | 1.47 | 2.94 | 97.39 | 286.33 | 286.33
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.35 | 0.7 | 28.99 | 20.29 |  | 20.29
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 682.09 | 13.64 |  | 13.64
| 3. 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.0001 | 0.0003 | 47460 | 14.24 |  |  |  | 14.24
З | 4. 302-9009 | Датчик давления воды DMP-331 0-6 бар | шт. | 1 | 2 | 12000 | 24000 |  |  |  | 24000
27 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна |  | 2,64 1,2*2,2 | 295.8 | 781 | 149 | 632 |  |  | 1.53
|  | Затраты труда рабочих (ср 1) | чел.час | 0.578 | 1.53 | 97.39 | 149.01 | 149.01
| 1. 400051 | Автомобиль-самосвал грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 0.29 | 0.77 | 825.9 | 635.94 |  | 635.94
28 | ИЦС 3кв.2011г. | Перевозка мусора 25км | тонна |  | 2,64 1,2*2,2 | 209.97 | 554 |  | 554
Итого по разделу 1 Ремонтные работы | [6 empty] | 463586 |  |  |  |  | 1539.02 | 4.96
Раздел 2. Знаки предупреждающие
29 | ЕНиР24.2-12-3 | Изготовление знаков предупреждающих (Нанесение надписей (знаков) по трафарету) | 100 шт |  | 0,67 67/100 | 3516.49 | 2356 | 1305 |  |  | 1051 | 13.4
|  | Маляр 4 разряда (ср 4) | чел.час | 20 | 13.4 | 97.39 | 1305.03 | 1305.03
Д | 1. | Сталь оцинкованная 0,5 мм (0,1*0,25*67шт=1,7м2*6,67кг) | т | 0.01 | 0.0067 | 34745.76 | 232.8 |  |  |  | 232.8
Д | 2. | Эмаль ХВ-124 | т | 0.01 | 0.0067 | 112710 | 755.16 |  |  |  | 755.16
Д | 3. | Грунтовка ХС-010 | т | 0.001 | 0.0007 | 88730 | 62.11 |  |  |  | 62.11
Д | 4. | Растворитель Р4 | т | 0.0001 | 0.0001 | 53970 | 5.4 |  |  |  | 5.4
30 | ЕНиР40.2-1-2-09-Б | Разметка из листовой стали: накладки и планки прямоугольной формы, площадь деталей до: 0,5 м2, добавлять на 100 отверстий | 100 деталей или шаблонов без отверстий |  | 0,67 67/100 | 36.04 | 24 | 24 |  |  |  | 0.25
|  | Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр. (ср 3) | чел.час | 0.185 | 0.12 | 97.39 | 11.69 | 11.69
|  | Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр. (ср 5) | чел.час | 0.185 | 0.12 | 97.39 | 11.69 | 11.69
31 | ЕНиР40.2-3-2-01 | Резка листовой стали на гильотинных ножницах, масса детали до: 1 кг | 100 деталей |  | 0,67 67/100 | 70.12 | 47 | 47 |  |  |  | 0.48
|  | Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр. (ср 3) | чел.час | 0.72 | 0.48 | 97.39 | 46.75 | 46.75
32 | ЕНиР17-50-1 | Установка знаков | 1 знак |  | 67 | 55.64 | 3728 | 3393 |  |  | 335 | 34.84
|  | Дорожный рабочий 2 разряда (ср 2) | чел.час | 0.26 | 17.42 | 97.39 | 1696.53 | 1696.53
|  | Дорожный рабочий 3 разряда (ср 3) | чел.час | 0.26 | 17.42 | 97.39 | 1696.53 | 1696.53
Д | 1. | Болты строительные | шт | 2 | 134 | 2.5 | 335 |  |  |  | 335
Итого по разделу 2 Знаки предупреждающие | [6 empty] | 11412 |  |  |  |  | 52.45
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 263350 | 145721 | 14086 | 426 | 103543 | 1431.49 | 4.39
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 288941 | 161301 | 16094 | 481 | 111546 | 1591.48 | 4.96
Накладные расходы | [6 empty] | 132152
В том числе, справочно:
56% = 66%*0,85 ФОТ (от 449) (Поз. 6) | [6 empty] | 251
66% = 78%*0,85 ФОТ (от 5294) (Поз. 22-23, 29-32) | [6 empty] | 3494
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 2976) (Поз. 10) | [6 empty] | 2024
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 414) (Поз. 1) | [6 empty] | 298
77% = 90%*0,85 ФОТ (от 67249) (Поз. 9, 11-13) | [6 empty] | 51781
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 290) (Поз. 2) | [6 empty] | 235
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 164) (Поз. 27) | [6 empty] | 139
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 4594) (Поз. 3, 21) | [6 empty] | 4043
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 3902) (Поз. 7, 14, 24-25) | [6 empty] | 3473
94% = 110%*0,85 ФОТ (от 67071) (Поз. 5, 15, 17-20) | [6 empty] | 63047
109% = 128%*0,85 ФОТ (от 2948) (Поз. 4, 26) | [6 empty] | 3213
123% = 145%*0,85 ФОТ (от 125) (Поз. 8) | [6 empty] | 154
Сметная прибыль | [6 empty] | 79018
В том числе, справочно:
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 8270) (Поз. 10, 22-23, 29-32) | [6 empty] | 3308
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 4758) (Поз. 3, 21, 27) | [6 empty] | 2284
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1153) (Поз. 6, 1-2) | [6 empty] | 599
44% = 65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3902) (Поз. 7, 14, 24-25) | [6 empty] | 1717
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 59777) (Поз. 9) | [6 empty] | 33475
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 73901) (Поз. 5, 15, 17-20, 11-12) | [6 empty] | 35472
60% = 75%*0,8 ФОТ (от 125) (Поз. 8) | [6 empty] | 75
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2948) (Поз. 4, 26) | [6 empty] | 1651
68% = 85%*0,8 ФОТ (от 642) (Поз. 13) | [6 empty] | 437
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 489731 |  |  |  |  | 1584.26 | 4.95
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 10380 |  |  |  |  | 7.22 | 0.01
Итого | [6 empty] | 500111 |  |  |  |  | 1591.48 | 4.96
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 111546
Машины и механизмы | [6 empty] | 16094
ФОТ | [6 empty] | 161782
Накладные расходы | [6 empty] | 132152
Сметная прибыль | [6 empty] | 79018
С учетом Кпонижающего по итогам ЗЗП 500 111 * 0,949789 | [6 empty] | 475000
НДС 18% | [6 empty] | 85500
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 560500 |  |  |  |  | 1591.48 | 4.96
Главный инженер ИГЭС |  |  |  |  | Е.В.Колесников
Начальник ОЭЦ ИГЭС |  |  |  |  | А.Н.Николаев
Начальник УЭЗ и С ОЭЦ ИГЭС |  |  |  |  | В.А.Эделев
Инженер СПСР ОЭЦ ИГЭС |  |  |  |  | Н.Н.Подоляк

## ВОР №1 (hidden)
Приложение№1 к договору №01-ИГ-13 от 25 января 2013г.
| Согласовано: | [7 empty] | Утверждаю:
| Директор ООО"Спецэнергоконтракт" | [7 empty] | Директор Иркутской ГЭС
| _________________О.В.Набеев | [7 empty] | _____________С.В. Усов
| "___ " ___________2013 г. | [7 empty] | "___ " ___________2013 г.
Ведомость объемов работ (дефектная ведомость) №1
на ремонт контрольно-измерительной аппаратуры здания ГЭС
(категория ремонта)
Здание гидростанции инв.№ ИРГ_000005.
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонтные работы
1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,4 40/100 | кабель КВВГЭ 4*1 | м. | 40 | лом
2 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,4 40/100 |  |  |  |  | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.008 | Подрядчик
[8 empty] | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.124 | Подрядчик
[8 empty] | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0.32 | Подрядчик
[8 empty] | Гильза кабельная медная ГМ 6 | шт. | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Наконечник | шт | 2.133 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель КВВГ 4*1 мм2 | 1000м | 0.0404 | Подрядчик
3 | Снятие и установка: шарового крана и датчика давления на пьезометрах диаметром: 20 мм | 100 приборов | 0,25 (10+10+5)/100 | Шаровый кран Ду-20 | шт. | 10 | повторное использование | Шаровый кран Ду-20 | шт. | 5 | Подрядчик
|  |  |  | Датчик давления | шт. | 10 | повторное использование
|  |  |  | Шаровый кран Ду-20 | шт. | 5 | лом
4 | Монтаж металлоконструкций с помощью сварки из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0,262 13,1*2/100 |  |  |  |  | Кислород технический газообразный | м3 | 0.1755 | Подрядчик
[8 empty] | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.000131 | Подрядчик
[8 empty] | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1598 | Подрядчик
[8 empty] | переходник | шт | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Труба бесшовная стальная 76*4,5 мм | м | 26.2 | Подрядчик
5 | Разборка: фундаментов бетонных (бетонной отмостки вокруг пъезометра) | 1 м3 | 1.2 | бетон | м3 | 1.2 | мусор
6 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В25 | 100 м3 бетона | 0,01224 0,612*2/100 |  |  |  |  | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 0.4676 | Подрядчик
[8 empty] | Песок для строительных работ природный | м3 | 0.5753 | Подрядчик
[8 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ | м3 | 0.9792 | Подрядчик
7 | Устройство бетонной отмостки вокруг пьезометров | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,012 4*0,3/100
8 | Затирка бетонных поверхностей | 100 м2 поверхности | 0,04 4/100 |  |  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.0204 | Подрядчик
9 | Очистка поверхности щетками от старой краски до степени SА-2 | 1 м2 очищаемой поверхности | 620
10 | Протирка поверхности трубы от влаги ветошью | 100 м2 промытой поверхности | 6,2 620/100 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 0.62 | Подрядчик
11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-010 вручную | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,2 620/100 |  |  |  |  | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0434 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка ХС-010 | т | 0.0992 | Подрядчик
12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 в ручную | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,2 620/100 |  |  |  |  | Растворитель марки Р-4 | т | 0.01674 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ХВ-124 | т | 0.1674 | Подрядчик
13 | Демонтаж металлоконструкций (выдёргивание щелемеров из бетонных стен с помощью монтировки 36*2=72 шт.) | 100 шт. | 0,72 72/100 | металлоконструкции шелемеров | шт. | 72 | повторное использование
14 | Установка анкеров в отверстия глубиной 200 мм с применением химических анкеров, диаметр анкера 20 мм (установка щелемеров в ранее просверленные гнёзда и крепление их на спецсостав). | 1 т | 0.09 |  |  |  |  | Спецсостав "HIT-RE" (1туба на 9,4 анкера) | шт | 7.66 | Подрядчик
15 | Демонтаж оголовков скважин Ду 219 мм | 1 т металлоконструкций | 2.664 |  |  |  | повторное использование | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.02158 | Подрядчик
16 | Изготовление временных крышек на скважину | шт. | 5 |  |  |  |  | Сталь листовая, толщина 10 мм | т | 0.041 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 7.5 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 2.5 | Подрядчик
[8 empty] | оголовок | т | 2.664 | б/у
17 | Монтаж временных крышек на скважину | 1 т металлоконструкций | 0.0406 |  |  |  |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 4.06e-06 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0003289 | Подрядчик
18 | Усиление сварных швов (наплавкой) | 1 м шва | 96 |  |  |  |  | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 0.064 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.096 | Подрядчик
19 | Демонтаж временных крышек на скважину | 1 т металлоконструкций | 0.0406 | металлоконструкции | т | 0.0406 | лом
20 | Монтаж оголовков | 1 т металлоконструкций | 2.664 |  |  |  |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0002664 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.02158 | Подрядчик
21 | Смена водосчетчиков: Тахеометрический водомерный счетчик крыльчатого типа ВСХ Ду-20мм | 100 приборов | 0,09 9/100 | водолмерный счетчик | шт. | 9 | лом | Тахеометрический водомерный счетчик крыльчатого типа ВСХ Ду-20мм | компл. | 9 | Подрядчик
22 | Сверление отверстий Д-10 мм, глубиной 200 мм в потолке | 100 отверстий | 20 |  |  |  |  | бур SDS MAX SPEED*20*400/520 | шт | 0.054 | Подрядчик
23 | Крепление стальных шариков Д-15 мм к анкерам с помощью эл. сварки | шт. | 20 |  |  |  |  | Электроды диаметром 4 мм Э46 | кг | 0.9 | Подрядчик
24 | Установка химических анкеров в отверстия глубиной 200 мм, диаметр анкера 10 мм. | 1 кг | 2.468 |  |  |  |  | Спецсостав "HIT-RE" 500 | шт | 0.2101 | Подрядчик
[8 empty] | Спецсостав "HIT-RE" 500 | шт | 1.91 | Заказчик
[8 empty] | Анкер 10мм*200мм | кг | 2.5 | Подрядчик
25 | Установка датчиков давления воды DMP-331 0-6 бар | 1 шт. | 2 |  |  |  |  | Датчик давления воды DMP-331 0-6 бар | шт | 2 | Подрядчик
26 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 2.64
27 | Перевозка мусора 25км | тонна | 2.64
Раздел 2. Знаки предупреждающие
28 | Изготовление знаков предупреждающих (Нанесение надписей (знаков) по трафарету на опоре) | 100 шт | 0,67 67/100 |  |  |  |  | Сталь оцинкованная 0,5 мм (0,1*0,25*67шт=1,7м2*6,67кг) | т | 0.0067 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ХВ-124 | т | 0.0067 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка ХС-010 | т | 0.00067 | Подрядчик
[8 empty] | Растворитель Р4 | т | 6.7e-05 | Подрядчик
29 | Разметка из листовой стали: накладки и планки прямоугольной формы, площадь деталей до: 0,5 м2, добавлять на 100 отверстий | 100 деталей или шаблонов без отверстий | 0,67 67/100
30 | Резка листовой стали на гильотинных ножницах, масса детали до: 1 кг | 100 деталей | 0,67 67/100
31 | Установка знаков | 1 знак | 67 |  |  |  |  | Болты строительные | шт | 134 | Подрядчик
Условия производства работ: Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли
| Главный инженер ИГЭС |  |  |  |  | Е.В.Колесников
| Начальник ОЭЦ ИГЭС |  |  |  |  | А.Н.Николаев
| Начальник УЭЗ и С ОЭЦ ИГЭС |  |  |  |  | В.А.Эделев