## АСО КИА Модернизация
Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС
В.А. Чеверда
График выполнения работ
Объект: «Комплексная система управления ГА для участия в АВРЧМ. Инв.№КСУ000097931. Модернизация систем виброконтроля»
Период работ | № п/п | Наименование работ | 2023 год
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Подготовительный | 1 | Прохождение инструктажей. Подготовка и согласование ППР | bar: 2023 год июнь to 2023 год июль
Основной | 2 | Комплектация оборудованием | bar: 2023 год январь to 2023 год сентябрь
Строительно - монтажные работы | bar: 2023 год август to 2023 год ноябрь
Пуско-наладочные работы | bar: 2023 год октябрь to 2023 год ноябрь
Заключительный | 3 | Передача исполнительной документации заказчику. Сдача объекта приемочной комиссии. | 2023 год декабрь: 2023-12-20
Примечание: Начало работ с момента заключения договора
Заместитель главного инженера по эксплуатации- начальник ОЭЦ |  |  | 2023 год март: В.П. Гаримыко