## Ведомость объемов работ
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор по инжинирингу |  |  |  | Технический директор ШУ Н-И ТЭЦ
ООО "БЭК-ремонт"
__________________А.А. Ломакин |  |  |  | ______________________ И.В. Пляскин
доверенность № 550 от 18.11.2025 г.
" _____ " ________________ 2026 г. |  |  |  | "_____" ________________ 2026 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 402-26-05-01
«Турбина паровая стационарная N1 с генератором Т2-6-2. Инв. № ИЭ551400180. Модернизация АСУ ТП ТА-1,2,3 и ТФУ (Инв.№ИЭ551400180,ИЭ551400178, ИЭ551400177, ИЭ551400175) (Инв.№ИЭ551400180)» (Этап 1. АСУ ТП ТА-1)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. СМР ВУ АСУТП
1 | Демонтаж Шкафов, панелей | шт. | 2
2 | Установка Шкафов ПТК АСУТП | шт. | 2
3 | Прокладка кабеля на ГрЩУ | км. | 1.5
4 | Доработка схемы АПУ | шт. | 1
5 | Установка АРМ | шт. | 1
6 | Установка сервера | шт. | 1
7 | Установка KVM панели | шт. | 1
Раздел 2. СМР НУ АСУТП
8 | Работы по вводу новых сигналов АСУТП | шт. | 14
9 | Монтаж схем управления ЗРА | шт. | 4
10 | Монтаж схем управления МСН | шт. | 3
Раздел 3. ПНР ВУ АСУТП
11 | Разработка ППО | шт. | 1
12 | Выполнение пусконаладочных работ верхнего уровня АСУТП | канал | 132
Раздел 4. ПНР НУ АСУТП
12 | Испытания и измерения. | система | 1
13 | Выполнение пусконаладочных работ нижнего уровня АСУТП. | система | 3
Составил: _Руководитель группы разработки ООО "ЭН+ ИЦ" Е.А. Парфенцов_
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: _Начальник ЦТАИ ШУ С.Э. Ластовский_
(должность, подпись, расшифровка)