УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» «Усть-Илимская ГЭС» ______________ С.В. Крапицкий «_____» ________________ 2026 г.

График выполнения работ

Выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования (участок ПГ17-ВК6) по Объекту Усть-Илимской ГЭС: "Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Инв. № УИГ_00030001. Техническое перевооружение Замена трубопровода с установкой счетчиков расхода воды"

| № этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка территории. Демонтаж, монтаж наружного трубопровода | С даты заключения договора | 30.09.2026 |
|  | Демонтаж, монтаж внутренней системы водоснабжения | С даты заключения договора | 20.12.2026 |
|  | Благоустройство | 01.09.2026 | 30.09.2026 |

| Начальник ОКС У-ИГЭС |  | А.В. Стасенко |
| --- | --- | --- |