## График
Приложение №2 к договору № ____________________г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "Байкальская
энергетическая компания" ТЭЦ-12
______________ | [10 empty] | ________________Алымов А.С.
____ ________________ 2024 г | [10 empty] | ______ _______________2024 г.
Календарный план
на оказание услуг по выкашиванию травы и вырезке деревьев, кустарников в охранной зоне тепловых сетей ТЭЦ-12 лучей "Первомайский, "Храмцовский" г. Черемхово
№ п/п | Наименование объекта | 1 квартал 2024 |  |  | 2 квартал 2024 |  |  | 3 квартал 2024 |  |  | 4 квартал 2024
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Оказание услуг услуги по выкашиванию травы и вырезке деревьев, кустарников в охранной зоне тепловых сетей ТЭЦ-12 лучей "Первомайский, "Храмцовский" г. Черемхово | bar: 3 квартал 2024 август to 3 квартал 2024 сентябрь
| Начальник РТС ТЭЦ-12 | 4 квартал 2024 октябрь: Ю. С. Сапунов
| Экономист ПЭО ТЭЦ-12 | 4 квартал 2024 октябрь: С.В. Ровенская