|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.В. Виговский |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  | расшифровка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « |  | » |  |  |  |  |  | 2022 г. |

Календарный план оказания услуг

по выполнению комплексных инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации по объекту «Комплекс очистных сооружений поверхностных ливневых (дождевых) и талых сточных вод, дренажных вод ОРУ-110, ОРУ-220 и промплощадки Ондской ГЭС»

| № п/п | Наименование | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение комплекса инженерных изысканий, подготовка и утверждение программы инженерных изысканий по Этапам 1-4, в т.ч: | С даты заключения Договора | 30.12.2022 |
| 1.1. | Инженерно-экологические изыскания по Этапам 1-4; | с даты заключения Договора | 30.12.2022 |
| 1.2. | Инженерно-гидрометеорологические изысканиям по Этапам 1-4; | с даты заключения Договора | 30.12.2022 |
| 1.3. | Инженерно-геологические изыскания по Этапам 1-4; | с даты заключения Договора | 30.12.2022 |
| 1.4. | Инженерно-геодезические изыскания по Этапам 1-4. | с даты заключения Договора | 30.12.2022 |
| 2 | Разработка проектной документации (состав разделов и объем документации в соответствии с п. 5 Технического задания): | с даты заключения Договора | 30.08.2023 |
| 2.1. | Подготовить раздел ОТР (основные технические решения) с указанием технических требований к основному оборудованию и материалам для выбора их типов и марок ( в соответствии с п.п. 9.2 п. 9 Технического задания); | с даты заключения Договора | 30.03.2023 |
| 2.2. | Согласование с Заказчиком основных технических решений и выбор оборудования, составление закупочной документации для проведения торгово-закупочных процедур в соответствии с требованиями ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» | 30.02.2023 | 30.03.2023 |
| 2.3. | Внесение изменений и дополнений в принятые проектные решения (по итогам проведения торгово-закупочных процедур в соответствии с требованиями ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия») | 30.03.2023 | 30.04.2023 |
| 2.4. | Разработка материалов ОВОС | 30.04.2023 | 30.07.2023 |
| 2.5. | Согласование проектных решений c Заказчиком и с Генеральным проектировщиком Ондской ГЭС: Акционерное общество «Ленгидропроект» (в соответствии с п.п. 6.13 п.6 Технического задания) | 30.07.2023 | 30.08.2023 |
| 3 | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации | С момента окончания 2 этапа | 30.10.2023 |
| 4 | Разработка рабочей документации (в соответствии с п.п. 5.5. п. 5 Технического задания), согласование с Заказчиком | С момента окончания 3 этапа | 30.12.2023 |

Подрядчик имеет право на досрочное выполнение и сдачу работ.

| Начальник ПТО | Бондарович К.И. |
| --- | --- |
| Инженер по ООС (эколог) | Шумская К.Е. |