## К план
Приложение№ 3 к договору № от «___» ___________ 2021 г.
ПОДРЯДЧИК: | [8 empty] | ЗАКАЗЧИК:
Директор | [8 empty] | Директор филиала ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-11
_______________ | [8 empty] | _____________ К.В.Шуляшкин
"____"___________________2021 г. | [8 empty] | "____"___________________2021 г.
График выполнения работ
по объекту: Система видеонаблюдения. ИЭ00161655. Модернизация. (1этап) (2 участок)
№ п/п | Наименование видов работ | № сметы | Сроки выполнения |  | Стоимость, рублей.
|  |  | начало | окончание
[6 empty] | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Строительно-монтажные работы 1 этап (2 участок) | 4 | С даты заключения договора | 30.11.2021г.
2 | Пусконаладочные работы 1 этап (2 участок) | 5 | 01.10.2021г. | 25.11.2021г.
3 | Сдача исполнительной документации и ввод объекта | - | 15.11.2021г. | 24.12.2021г.
Итого по договору
4 | Кроме того, материалы поставки заказчика | - | С даты заключения договора | 30.11.2021г.
|  | Заместитель директора филиала-технический директор ТЭЦ-11 |  |  |  | август: Е.Н. Миронов
|  | Начальник ОКС ТЭЦ-11 |  |  |  | август: М.М. Смоленюк
|  | Начальник УСДТУ ТЭЦ-11 |  |  |  | август: В.С. Майоров
|  | Инженер по надзору за строительством ОКС ТЭЦ-11 |  |  |  | август: Д.А. Ковалькова