## Лист1
Приложение №3 к договору №501-00-2023 от ___________________
| СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора филиала- Технический директор УТС
______________В.В.Янышевский
| "____" _______________ 2023 г. |  |  |  |  | "____" _________________ 2023 г.
График выполнения работ
Выполнение работ по ремонту здания э/к Байкальская (инв. №ИЭ22110818)
№ пп | Наименование работ | 2023
декабрь
|  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-31
1 | Подготовка документации. Проведение инструктажей. Оформление допусков | bar: декабрь 1-2
2 | Разборка воздуховодов и дефлектора | bar: декабрь 3-4
3 | Замена воздуховодов и дефлектора | bar: декабрь 5-6
4 | Устройство примыканий из листовой стали | bar: декабрь 7-8 to декабрь 13-14
5 | Гидроизоляция герметиком | bar: декабрь 11-12 to декабрь 13-14
6 | Изоляция воздуховодов | bar: декабрь 5-6
7 | Демонтаж системы доступа в здание | bar: декабрь 15-16
8 | Демонтаж дверных коробок и блоков | bar: декабрь 15-16
9 | Установка дверных блоков | bar: декабрь 17-18 to декабрь 21-22
10 | Ремонт порога. Штукатурка и окраска откосов | bar: декабрь 23-24
11 | Замена оконного блока над дверью | bar: декабрь 17-18
12 | Восстановление системы доступа | bar: декабрь 25-26
13 | Монтаж подвесных кровельных желобов ПНС Карла Либкнехта | bar: декабрь 17-18 to декабрь 21-22
14 | Погрузка и вывоз мусора | bar: декабрь 27-28
15 | Сдача работ заказчику | bar: декабрь 27-28 to декабрь 29-31
|  | Начальник РТС-2 | [9 empty] | М.Э. Князь
|  | Начальник ОППР УТС | [9 empty] | А.В. Бакотин
|  | Инженер ОППР УТС | [9 empty] | П.Д. Щеглов
|  | Инженер по ОЭиР ЗиС УТС | [9 empty] | Н.И. Толкачева